## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nº DA OBRA: |  | 099 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 19, RUA E, JARDIM PERLA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.
REFERÊNCIA: | TABELA SINAPI ONERADA - BASE DEZEMBRO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SUDECAP ONERADA - BASE OUTUBRO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SETOP ONERADA - BASE OUTUBRO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA DNIT ONERADA - BASE OUTUBRO DE 2025
DATA BASE PLANILHA: DEZEMBRO DE 2025 | [5 empty] | BDI |  | 20.7%
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI | % PESO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)
1.207
01.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
01.01.01 | CPU | 01.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 134716.8 | 162603.18 | 162603.18 | 4.995%
|  |  | TOTAL DO ITEM 01.00 |  |  |  |  | 162603.18 | 4.995%
02.00 |  |  | PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA |  | 0 | 0
02.01 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02 | CPU | 02.01.02 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 1 | 1541.6 | 1541.6 | 1541.6 | 0.04736%
02.01.03 | CPU | 02.01.03 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 1 | 978.2 | 978.2 | 978.2 | 0.03005%
02.01.04 | CPU | 02.01.04 | PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 1 | 2181.11 | 2181.11 | 2181.11 | 0.067%
|  |  | TOTAL DO ITEM 02.00 |  |  |  |  | 4700.91 | 0.1444%
03.00 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | 0
03.01 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 0
03.01.01 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 504.07 | 608.41 | 4867.28 | 0.1495%
03.02 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
03.02.01 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 4 | 1668.96 | 2014.43 | 8057.72 | 0.2475%
03.02.02 | SETOP | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 1633.81 | 1972.01 | 15776.08 | 0.4846%
03.02.03 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 858.71 | 1036.46 | 8291.68 | 0.2547%
03.02.04 | SETOP | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 875.6 | 1056.85 | 8454.8 | 0.2597%
03.02.05 | SETOP | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 2200.12 | 2655.54 | 21244.32 | 0.6526%
03.02.06 | SUDECAP | 01.10.01 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO | MES | 8 | 1050 | 1267.35 | 10138.8 | 0.3114%
03.02.07 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 592.8 | 715.51 | 715.51 | 0.02198%
03.02.08 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 830.96 | 1002.97 | 1002.97 | 0.03081%
03.03 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
03.03.01 | SICRO | 5213842 | FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA | M | 1800 | 0.14 | 0.17 | 306 | 0.0094%
03.03.02 | SUDECAP | 01.11.07 | SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM | UN | 60 | 39.82 | 48.06 | 2883.6 | 0.08858%
03.03.03 | SETOP | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 300 | 14.44 | 17.43 | 5229 | 0.1606%
03.04 |  |  | SONDAGEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
03.04.01 | CPU | 03.04.01 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW | UN | 1 | 8069.75 | 8069.75 | 8069.75 | 0.2479%
03.04.02 | CPU | 03.04.02 | INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO | UN | 1 | 968.37 | 968.37 | 968.37 | 0.02975%
03.04.03 | CPU | 03.04.03 | PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW | M | 90 | 484.19 | 484.19 | 43577.1 | 1.339%
03.05 |  |  | VISTORIA CAUTELAR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
03.05.01 | SUDECAP | 01.12.01 | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | UN | 10 | 393.26 | 474.66 | 4746.6 | 0.1458%
03.06 |  |  | ANDAIMES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
03.06.01 | SUDECAP | 01.29.06 | ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO SAPATAS AJUSTÁVEIS, PISO METÁLICO E ESCADA | M2 | 375 | 17 | 20.52 | 7695 | 0.2364%
03.06.02 | SINAPI | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M3 | 75 | 13.57 | 16.38 | 1228.5 | 0.03774%
|  |  | TOTAL DO ITEM 03.00 |  |  |  |  | 153253.08 | 4.708%
04.00 |  |  | REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOLOCAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  | 0%
04.01 |  |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES - GERAL |  | 0 | 0 |  |  | 0%
04.01.01 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 1361 | 5.17 | 6.24 | 8492.64 | 0.2609%
04.01.02 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 265.4 | 26.8 | 32.35 | 8585.69 | 0.2637%
04.01.03 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3980.93 | 1.88 | 2.27 | 9036.71 | 0.2776%
0%
|  |  | TOTAL DO ITEM 04.00 |  |  |  |  | 26115.04 | 0.8022%
05.00 |  |  | SOLO GRAMPEADO |  | 0 | 0 |  |  | 0%
05.01 |  |  | ESTRUTURA SOLO GRAMPEADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
05.01.01 | CPU | 05.01.01 | FIXAÇÃO DE TELA GALVANIZADA REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM EM TALUDE, EXLUSIVE GRAMPO, INCLUSIVE ARAME PARA AMARRAÇÃO - BASEADO EM SICRO (4413018) | M2 | 1180 | 65.55 | 79.12 | 93361.6 | 2.868%
05.01.02 | CPU | 05.01.02 | GRAMPO DE ANCORAGEM "L" PARA FIXAÇÃO DE TELA EM SOLO GRAMPEADO - BASEADO EM SINAPI (92802) | UN | 3835 | 5.96 | 7.19 | 27573.65 | 0.847%
05.01.03 | CPU | 05.01.03 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, INCLUSIVE TIRANTE, CENTRALIZADOR, VÁLVULA DE INJEÇÃO, TUBO PARA APLICAÇÃO DA NATA, EXCLUSIVE NATA PARA INJEÇÃO. AF_07/2024 - BASEADO EM SINAPI (93961) | M | 5770 | 281.22 | 339.43 | 1958511.1 | 60.16%
05.01.04 | CPU | 05.01.04 | ANCORAGEM PARA GRAMPO, INCLUSIVE PLACA DE ANCORAGEM, PORCA E ANEL DE COMPENSAÇÃO - BASEADO EM SICRO (4507797) | UN | 433 | 513.56 | 619.87 | 268403.71 | 8.245%
05.01.05 | CPU | 05.01.05 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS - BASEADO EM EMOP (07.050.0050-A) | M3 | 45.32 | 1547.97 | 1868.4 | 84675.89 | 2.601%
05.01.06 | CPU | 05.01.06 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, EXCETO TELA Q-264, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 - BASEADO EM SINAPI (91087) | M2 | 1180 | 296.41 | 357.77 | 422168.6 | 12.97%
05.02 |  |  | DRENAGEM SOLO GRAMPEADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
05.02.01 | SINAPI | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 390 | 66.9 | 80.75 | 31492.5 | 0.9674%
05.02.02 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 125 | 28.56 | 34.47 | 4308.75 | 0.1324%
05.03 |  |  | ENSAIO SOLO GRAMPEADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
05.03.01 | CPU | 05.03.01 | ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPO - BASEADO EM EMBASA (34.01.72) | UN | 14 | 900 | 1086.3 | 15208.2 | 0.4672%
|  |  | TOTAL DO ITEM 05.00 |  |  |  |  | 2905704 | 89.26%
06.00 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRAS |  | 0 | 0
06.01 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  | 0 | 0
06.01.01 | CPU | 06.01.01 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 1 | 2476.38 | 2988.99 | 2988.99 | 0.09182%
0
|  |  | TOTAL DO ITEM 06.00 |  | 0 |  |  | 2988.99 | 0.09182%
TOTAL GERAL ORÇADO | [7 empty] | 3255365.2 | 100%

## PLANILHA (em branco)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nº DA OBRA: |  | 099 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 19, RUA E, JARDIM PERLA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.
REFERÊNCIA: | TABELA SINAPI ONERADA - BASE DEZEMBRO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SUDECAP ONERADA - BASE OUTUBRO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SETOP ONERADA - BASE OUTUBRO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA DNIT ONERADA - BASE OUTUBRO DE 2025
DATA BASE PLANILHA: DEZEMBRO DE 2025 | [5 empty] | BDI
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI | % PESO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)
01.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
01.01.01 | CPU | 01.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
TOTAL DO ITEM 01.00
02.00 |  |  | PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA |  | 0
02.01 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  | 0
02.01.02 | CPU | 02.01.02 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 1
02.01.03 | CPU | 02.01.03 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 1
02.01.04 | CPU | 02.01.04 | PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 1
TOTAL DO ITEM 02.00
03.00 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0
03.01 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  | 0
03.01.01 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8
03.02 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0
03.02.01 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 4
03.02.02 | SETOP | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8
03.02.03 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8
03.02.04 | SETOP | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8
03.02.05 | SETOP | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8
03.02.06 | SUDECAP | 01.10.01 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO | MES | 8
03.02.07 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1
03.02.08 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1
03.03 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 0
03.03.01 | SICRO | 5213842 | FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA | M | 1800
03.03.02 | SUDECAP | 01.11.07 | SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM | UN | 60
03.03.03 | SETOP | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 300
03.04 |  |  | SONDAGEM |  | 0
03.04.01 | CPU | 03.04.01 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW | UN | 1
03.04.02 | CPU | 03.04.02 | INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO | UN | 1
03.04.03 | CPU | 03.04.03 | PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW | M | 90
03.05 |  |  | VISTORIA CAUTELAR |  | 0
03.05.01 | SUDECAP | 01.12.01 | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | UN | 10
03.06 |  |  | ANDAIMES |  | 0
03.06.01 | SUDECAP | 01.29.06 | ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO SAPATAS AJUSTÁVEIS, PISO METÁLICO E ESCADA | M2 | 375
03.06.02 | SINAPI | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M3 | 75
TOTAL DO ITEM 03.00
04.00 |  |  | REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOLOCAÇÃO |  | 0
04.01 |  |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES - GERAL |  | 0
04.01.01 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 1361
04.01.02 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 265.4
04.01.03 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3980.93
TOTAL DO ITEM 04.00
05.00 |  |  | SOLO GRAMPEADO |  | 0
05.01 |  |  | ESTRUTURA SOLO GRAMPEADO |  | 0
05.01.01 | CPU | 05.01.01 | FIXAÇÃO DE TELA GALVANIZADA REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM EM TALUDE, EXLUSIVE GRAMPO, INCLUSIVE ARAME PARA AMARRAÇÃO - BASEADO EM SICRO (4413018) | M2 | 1180
05.01.02 | CPU | 05.01.02 | GRAMPO DE ANCORAGEM "L" PARA FIXAÇÃO DE TELA EM SOLO GRAMPEADO - BASEADO EM SINAPI (92802) | UN | 3835
05.01.03 | CPU | 05.01.03 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, INCLUSIVE TIRANTE, CENTRALIZADOR, VÁLVULA DE INJEÇÃO, TUBO PARA APLICAÇÃO DA NATA, EXCLUSIVE NATA PARA INJEÇÃO. AF_07/2024 - BASEADO EM SINAPI (93961) | M | 5770
05.01.04 | CPU | 05.01.04 | ANCORAGEM PARA GRAMPO, INCLUSIVE PLACA DE ANCORAGEM, PORCA E ANEL DE COMPENSAÇÃO - BASEADO EM SICRO (4507797) | UN | 433
05.01.05 | CPU | 05.01.05 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS - BASEADO EM EMOP (07.050.0050-A) | M3 | 45.32
05.01.06 | CPU | 05.01.06 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, EXCETO TELA Q-264, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 - BASEADO EM SINAPI (91087) | M2 | 1180
05.02 |  |  | DRENAGEM SOLO GRAMPEADO |  | 0
05.02.01 | SINAPI | 102705 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 390
05.02.02 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 125
05.03 |  |  | ENSAIO SOLO GRAMPEADO |  | 0
05.03.01 | CPU | 05.03.01 | ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPO - BASEADO EM EMBASA (34.01.72) | UN | 14
TOTAL DO ITEM 05.00
06.00 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRAS |  | 0
06.01 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  | 0
06.01.01 | CPU | 06.01.01 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 1
0
|  |  | TOTAL DO ITEM 06.00 |  | 0
TOTAL GERAL ORÇADO

## ADM LOCAL
Nº DA OBRA: 099 | PLANILHA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 19, RUA E, JARDIM PERLA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.
DATA BASE PLANILHA: DEZEMBRO DE 2025
ITEM | REF. | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S / BDI | PREÇO TOTAL S / BDI
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
01.01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
01.01.01.01 |  |  | MAO DE OBRA C/ ENCARGOS
01.01.01.01.01 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 133.42 | 23481.92
01.01.01.01.02 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 13347.43 | 106779.44
01.01.01.01.03 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 50.63 | 4455.44
|  |  | TOTAL |  |  |  | 134716.8

## ADM LOCAL (em branco)
Nº DA OBRA: 099 | PLANILHA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 19, RUA E, JARDIM PERLA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.
DATA BASE PLANILHA: DEZEMBRO DE 2025
ITEM | REF. | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S / BDI | PREÇO TOTAL S / BDI
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
01.01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
01.01.01.01 |  |  | MAO DE OBRA C/ ENCARGOS
01.01.01.01.01 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176
01.01.01.01.02 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8
01.01.01.01.03 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88
TOTAL

## BDI TCU 2622 - URBANAS
|  | CÁLCULO DO BDI - RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES | [6 empty] | Nº DA OBRA: 099
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 19, RUA E, JARDIM PERLA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.
Parâmetros para cálculo do BDI, conforme Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Parâmetros para cálculo do BDI
| Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa | [5 empty] | Índices adotados (Quartil Médio)
| Administração Central (AC) | De | 3.8% |  | até | 4.67% |  | Administração Central (AC) | 4.01%
| Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% |  | até | 0.74% |  | Seguro e Garantia (S+G) | 0.4%
| Risco (R) | De | 0.5% |  | até | 0.97% |  | Risco (R) | 0.56%
| Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% |  | até | 1.21% |  | Despesas financeiras (DF) | 1.11%
| Lucro (L) | De | 6.64% |  | até | 8.69% |  | Lucro (L) | 7.3%
| Tributos (T) | De | 5.65% |  | até | 8.65% |  | Tributos (T) | 5.65%
Controle
| Administração Central (AC) | ok
| Seguro e Garantia (S+G) | ok
| Risco (R) | ok
| Despesas financeiras (DF) | ok
| Lucro (L) | ok
| Tributos (T) | ok
| BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T)) | [6 empty] | 20.7%
| TRIBUTOS: | 5.65%
| PIS | 3%
| COFINS | 0.65%
| ISS | 2% |  | (Lei Municipal nº 2518 – 21/12/1994) - (Art. 6º - XXIV)
0
4
4
4
4
4
MICRO REVESTIMENTO A FRIO
10.55 |  | MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM, COM FILLER, FIBRA E CAL (FAIXA III DA ISSA - DNIT 035/2005-ES), EXECUÇÃO COMPLETA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE AGREGADOS DA USINA ATÉ A PISTA | [5 empty] | 0
1
1
1
1
1
|  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA "B", EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ A PISTA | [5 empty] | 0
|  |  | dens. |  |  | alt.(m)
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0
0
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0
0
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0
0
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0
0
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0

## CRONOGRAMA ÁREA 19
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [13 empty] | Nº DA OBRA: 099
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 19, RUA E, JARDIM PERLA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.
Item | Descricao | Pr. Total | PART. % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | % total
01.00 | #ERROR! | 162603.18 | 4.995% |  | 1% | 2% | 19% | 19% | 20% | 18% | 19% | 1% | 1% | 100%
[5 empty] | 1626.0318 | 3252.0636 | 30894.6042 | 30894.6042 | 32520.636 | 29268.5724 | 30894.6042 | 1626.0318 | 1626.0318 | 162603.18
02.00 | #ERROR! | 4700.91 | 0.1444% |  | 100% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 4700.91 | [8 empty] | 4700.91
03.00 | #ERROR! | 153253.08 | 4.708% |  | 37.43% | 28.06% | 1.44% | 1.46% | 11.89% | 1.46% | 5.21% | 5.21% | 7.84% | 100%
[5 empty] | 57362.6278 | 43002.8143 | 2206.8444 | 2237.495 | 18221.7912 | 2237.495 | 7984.4855 | 7984.4855 | 12015.0415 | 153253.08
04.00 | #ERROR! | 26115.04 | 0.8022% |  |  | 48.15% | 51.85% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 12574.3918 | 13540.6482 | [6 empty] | 26115.04
05.00 | #ERROR! | 2905704 | 89.26% |  |  |  | 19.86% | 19.86% | 20.51% | 19.97% | 19.28% | 0.26% | 0.26% | 100%
[7 empty] | 577072.8144 | 577072.8144 | 595959.8904 | 580269.0888 | 560219.7312 | 7554.8304 | 7554.8304 | 2905704
06.00 | #ERROR! | 2988.99 | 0.09182% | [9 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 2988.99 | 2988.99
| TOTAL GERAL DA OBRA | 3255365.2 | 100%
| % TOTAL |  |  | 0% | 1.956% | 1.807% | 19.16% | 18.74% | 19.87% | 18.79% | 18.4% | 0.5273% | 0.7429% | 100%
| % TOTAL ACUMULADO |  |  | 0% | 1.956% | 3.764% | 22.92% | 41.67% | 61.53% | 80.33% | 98.73% | 99.26% | 100%
| VALOR TOTAL |  |  | 0 | 63689.5696 | 58829.2696 | 623714.9112 | 610204.9136 | 646702.3176 | 611775.1562 | 599098.8209 | 17165.3477 | 24184.8937 | 3255365.2
| VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 63689.5696 | 122518.8393 | 746233.7504 | 1356438.664 | 2003140.982 | 2614916.138 | 3214014.959 | 3231180.306 | 3255365.2
TRUE

## CRONOPLE
[5 empty] | CRONOGRAMA PREVISTO PLE | [21 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
| PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM |  |  |  | 1.096.165-06 |  |  | 964953/2024 |  |  | CONTENÇÃO ÁREA 19 - RUA E
1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
#REF! | 7. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
#REF! | 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
FILTRO |  |  |  |  | ETAPA 01 - SONDAGENS, PROJETOS E LAUDOS | ETAPA 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 03 - SERVIÇOS PRELIMINARES - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 04 - MONTAGEM 50% - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 05 - MONTAGEM 50% - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 06 - MONTAGEM 50% - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 07 - MONTAGEM 50% - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 08 - FINALIZAÇÃO - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 09 - FINALIZAÇÃO - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 10 - DRENAGEM - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 11 - DRENAGEM - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 13 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ÁREA DE CONTENÇÃO 02
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
FILTRO
F
F | 1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO |  | F. 1 | 1: 2
F | 2 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | F. 2 | 2: 3; 3: 3; 4: 3; 6: 6; 9: 6; 10: 8; 12: 9; 13: 10
F | 3 | TRABALHOS EM TERRA |  | F. 3 | 2: 3; 3: 4
F | 4 | CONTENÇÃO |  | F. 4 | 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 8
F | 5 | DRENAGEM |  | F. 5 | 10: 6; 11: 8
F | 6 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | F. 6 | 12: 9; 13: 10
F | 7 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | F. 7 | 1: 2; 2: 3; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 8; 10: 6; 11: 8; 12: 9; 13: 10
F
F
F |  | Cronograma |  |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10
F |  | Parcela |  |  | 1: %; 2: 0%; 4: 1.956%; 6: 1.807%; 8: 19.16%; 10: 18.75%; 12: 19.86%; 14: 18.79%; 16: 18.4%; 18: 0.6207%; 20: 0.6527%
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: 0; 4: 63688.76; 6: 58824.69; 8: 623764.21; 10: 610260.84; 12: 646598.54; 14: 611720.97; 16: 599052.66; 18: 20207.33; 20: 21247.2
F |  | Acumulado |  |  | 1: %; 2: 0%; 4: 1.96%; 6: 3.76%; 8: 22.92%; 10: 41.67%; 12: 61.53%; 14: 80.32%; 16: 98.73%; 18: 99.35%; 20: 100%
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: 0; 4: 63688.76; 6: 122513.45; 8: 746277.66; 10: 1356538.5; 12: 2003137.04; 14: 2614858.01; 16: 3213910.67; 18: 3234118; 20: 3255365.2
F |  | Administração Local |  |  | 1: %; 2: 0%; 4: 1%; 6: 3%; 8: 22%; 10: 41%; 12: 61%; 14: 79%; 16: 98%; 18: 99%; 20: 100%
F
F
F | BETIM / MG
F | Local |  |  |  | 16: Responsável Técnico
F |  |  |  |  | 16: Nome: PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO
F | 2026-03-13 |  |  |  | 16: CREA/CAU: 142114690-8
F | Data |  |  |  | 16: ART/RRT: MG20264760290

## EVENTO
[5 empty] | AGRUPADORES DE EVENTOS | [8 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
|  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM |  |  | CONTENÇÃO ÁREA 19 - RUA E | [7 empty] | 1.096.165-06 | 964953/2024 | CONTENÇÃO ÁREA 19 - RUA E
| Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento | 1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 3 do Orçamento
| Automática, conforme os agrupadores Nível 4 do Orçamento | Definir Manualmente
Definir Manualmente
|  | -1 |  | #VALUE! |  |  | ETAPA 01 - SONDAGENS, PROJETOS E LAUDOS | ETAPA 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 03 - SERVIÇOS PRELIMINARES - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 04 - MONTAGEM 50% - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 05 - MONTAGEM 50% - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 06 - MONTAGEM 50% - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 07 - MONTAGEM 50% - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 08 - FINALIZAÇÃO - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 09 - FINALIZAÇÃO - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 10 - DRENAGEM - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 11 - DRENAGEM - ÁREA DE CONTENÇÃO 02 | ETAPA 12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ÁREA DE CONTENÇÃO 01 | ETAPA 13 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ÁREA DE CONTENÇÃO 02
FILTRO
↓
|  | Nº do Evento | Título do Evento | 1 | Valor Total dos Eventos (R$) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
F |  |  | Total: | 63688.76 | 3255365.2 |  | 63688.76 | 37012.94 | 27363.81 | 618212.15 | 610260.84 | 618249.05 | 611720.97 | 267677.75 | 312682.88 | 28349.49 | 18692.03 | 20207.33 | 21247.2
F |  | 1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO | 0 | 62062.73 | VALOR | 62062.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  | 2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0 | 86967.76 | VALOR | 0 | 22812.13 | 12197.51 | 7988.21 | 0 | 7988.21 | 0 | 0 | 7988.21 | 7988.21 | 0 | 7988.21 | 12017.07
F |  | 3 | TRABALHOS EM TERRA | 0 | 26115.05 | VALOR | 0 | 12574.78 | 13540.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  | 4 | CONTENÇÃO | 0 | 2863618.07 | VALOR | 0 | 0 | 0 | 579329.34 | 579366.24 | 579366.24 | 582452.4 | 254669.5 | 288434.35 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  | 5 | DRENAGEM | 0 | 35801.25 | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18735.25 | 17066 | 0 | 0
F |  | 6 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 18197.19 | VALOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10593.09 | 7604.1
F |  | 7 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | 162603.15 | VALOR | 1626.03 | 1626.03 | 1626.03 | 30894.6 | 30894.6 | 30894.6 | 29268.57 | 13008.25 | 16260.32 | 1626.03 | 1626.03 | 1626.03 | 1626.03
F
F
F
F |  |  | BETIM / MG
F |  |  | Local |  |  |  | 5: Responsável Técnico
F | [6 empty] | 5: Nome: PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO
F |  |  | 2026-03-13 |  |  |  | 5: CREA/CAU: 142114690-8
F |  |  | Data |  |  |  | 5: ART/RRT: MG20264760290

## FATOR "K" TCU
|  | CÁLCULO DO FATOR "K" - METODOLOGIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU | [6 empty] | Nº DA OBRA: 099
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, LOCALIZADO NA ÁREA 19, RUA E, JARDIM PERLA, NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 964953/2024 - OPERAÇÃO 1.096.165/2024.
Parâmetros para cálculo do FATOR "K", conforme edição 2014 (fls.97/101) - TCU
https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF
| IMPOSTOS COM ISS |  |  |  | Recomendação TCU: Redução de 20% da alíquota do PIS e COFINS
| Itens que Compõem os impostos com ISS | %
| ISS (Lei Municipal nº 2518 – 21/12/1994) - (Art. 6º - XXIV) | 4%
| PIS | 1.32% |  |  | PIS | (80% DE 1,65%)
| COFINS | 6.08% |  |  | COFINS | (80% DE 7,60%)
| TOTAL (I) | 11.4%
RESUMO DO CÁLCULO DO FATOR "K"
| Item/Fórmula | K1 - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | K2 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | K3 - LUCRO |  | K4 - IMPOSTOS | RESULTADOS
| Fator "K": K = [(1 + K1 + K2) x (1 + K3)] (1 - K4) | 116.8% |  | 10% |  | 10% |  | 11.4% | 2.816%
| TRDE: TRDE= (1 + K3) / (1 - K4) | N/A |  | N/A |  | 10% |  | 11.4% | 1.242%
0
4
4
4
4
4
MICRO REVESTIMENTO A FRIO
10.55 |  | MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM, COM FILLER, FIBRA E CAL (FAIXA III DA ISSA - DNIT 035/2005-ES), EXECUÇÃO COMPLETA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE AGREGADOS DA USINA ATÉ A PISTA | [5 empty] | 0
1
1
1
1
1
|  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA "B", EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA DA USINA ATÉ A PISTA | [5 empty] | 0
|  |  | dens. |  |  | alt.(m)
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0
0
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0
0
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0
0
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0
0
|  |  | 2.4 |  |  | 0.05 | 0