## BDI 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
CÁLCULO DO BDI 1
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.
VALORES ADOTADOS:
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.05%
| S G R | SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | 1.71%
|  | ISS | 2 | %
| I | PIS | 0.65 | %
|  | COFINS | 3 | %
|  | TOTAL "I" = | 5.65%
| E | CPRB | 0%
| L | LUCRO | 7.53%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + ( AC + S + G + R)) X (1 + DF) X (1 + L) |  |  |  |  | - 1
( 1 - ( I + CPRB))
CÁLCULO:
| BDI = | 115.6% |  |  | - | 1 | = | 22.51%
94.35%
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : | 22.51%
2026-04-22
Os cálculos estão em conformidade ao " CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) "

## Localização - Pavimentação (2) (hidden)
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - PAVIMENTAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.
Responsável Técnico: Jessé Simões Siqueira
Data: | 2026-04-22
PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | Logradouro | Localidade | PROJETO
|  |  | Comprimento (M) | Largura Média (M) | Área (M²)
|  |  | C | L | C x L
1 | Rua do Sítio | Cidade | 297.86 | 4.7826 | 1424.55
1 | Trevessa dos Atletas | Cidade | 83.99 | 4.5896 | 385.48
TOTAL |  |  | 381.85 | - | 1810.03
| Responsável Técnico: |  |  | Engenheri Civil: CREA: 180586/D
Observações:
- Não preencher células em cinza.
- Deve ser utilizada a mesma planilha em toda a obra, mantendo o histórico das medições.
- Colocar somente os trechos efetivamente pavimentados.

## BDI 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
CÁLCULO DO BDI 2 - MATERIAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.
VALORES ADOTADOS:
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.42%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.05%
| S G R | SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | 1.29%
|  | ISS | 0 | %
| I | PIS | 0.65 | %
|  | COFINS | 3 | %
|  | TOTAL "I" = | 3.65%
| E | CPRB | 0%
| L | LUCRO | 4.94%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + ( AC + S + G + R)) X (1 + DF) X (1 + L) |  |  |  |  | - 1
( 1 - ( I + CPRB))
CÁLCULO:
| BDI = | 111% |  |  | - | 1 | = | 15.24%
96.35%
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : | 15.24%
2026-04-22
Os cálculos estão em conformidade ao " CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) "

## REL. RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS - MG.
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
BAIRRO | RUA | REG. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA MÉDIA (m) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO(m2) | SARJETA (m) | MEIO-FIO (m)
SÃO JOSÉ DO ALMEIDA | RUA FRANCISCO TEIXEIRA LOMBA | 927.27 | 135.17 | 6 | 811.02 | 270.34 | 270.34
TOTAL GERAL |  | 927.27 | 135.17 | - | 811.02 | 270.34 | 270.34

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO. | [5 empty] | DATA: | 2026-04-22
LOCAL: RUA FRANCISCO TEIXEIRA LOMBA, SÃO JOSÉ DO ALMEIDA, JABOTICATUBAS - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO (DNIT) JULHO 2025 S/ DESONERAÇÃO / SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI JULHO 2025 S/ DESONERAÇÃO / SINAPI AGOSTO 2025 S/ DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses | [6 empty] | BDI 1 | 22.51%
[7 empty] | BDI 2 | 15.24%
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição de BDI Adotada
Garantia (G) |  |  | De 0,32 % até 0,74 % | Garantia: | 0.74% | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) (1- (1-T)) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU; ii) BDI entre 19,60% e 24,23%. Iii) Tributos - ISS = 2,0 % / COFINS = 3% / PIS = 0,65 % / CPRB = 0,0 % iv) ISS Jaboticatubas = 4,0 %
Risco (R) |  |  | De 0,50 % até 0,97 % | Risco: | 0.97%
Despesas financeiras (DF) |  |  | De 1,02 % até 1,21 % | Despesas financeiras: | 1.05%
Administração Central (AC) |  |  | De 3,80 % até 4,67 % | Administração central: | 4.67%
Lucro (L) |  |  | De 6,64 % até 8,69 % | Lucro: | 7.53%
Tributos (T) |  |  | Conforme Legislação | Tributos: | 5.65%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5367.315
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 501.25 | 614.08 | 2763.36
1.2 | SICOR | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 2 | 980 | 1200.6 | 2401.2
1.3 | SINAPI | 105011 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | M | 270.34 | 0.61 | 0.75 | 202.755
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 55995.1
2.1 | SICRO-MO | P9893 | Encarregado de pavimentação | MÊS | 2 | 9542.6471 | 11690.7 | 23381.4
2.2 | SICRO-MO | P9812 | Engenheiro | MÊS | 1 | 26621.2552 | 32613.7 | 32613.7
3 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 138589.1054
3.1 | SICOR | RO-00267 | Regularização do sub leito - 100% Proctor intermediário | M2 | 927.27 | 0.99 | 1.21 | 1121.9967
3.2 | SICOR | RO-00337 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | M3 | 139.09 | 100.72 | 123.39 | 17162.3151
3.3 | SINAPI | 004741 | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - COMPLEMENTO | M3 | 41.73 | 119.89 | 146.88 | 6129.3024
3.4 | SICOR | RO-00515 | Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | TXKM | 13832.5 | 0.66 | 0.81 | 11204.325
3.5 | SICOR | RO-00388 | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 811.02 | 0.41 | 0.5 | 405.51
3.6 | DER-MG | ARP-077/2025 | emulsão asfáltica para imprimação | TON | 1.05 | 2699.43 | 3110.82 | 3266.361
3.7 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 93.98 | 2.22 | 2.72 | 255.6256
3.8 | SICOR | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 811.02 | 0.32 | 0.39 | 316.2978
3.9 | DER-MG | ARP-077/2025 | emulsão asfáltica RR-1C | Ton | 0.41 | 3469.43 | 4250.4 | 1742.664
3.10 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 36.7 | 2.22 | 2.72 | 99.824
3.11 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 40.55 | 1811.95 | 2219.82 | 90013.701
3.12 | SICOR | RO-3872 | Transporte em caminhão basculante com capacidade de 12 m3 - rodovia pavimentada | TXKM | 9041.03 | 0.66 | 0.76 | 6871.1828
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23952.124
4.1 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 270.34 | 37 | 45.33 | 12254.5122
4.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 270.34 | 35.32 | 43.27 | 11697.6118
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 7019.4088
5.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 383.25 | 7.2 | 8.82 | 3380.265
5.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 38.4 | 35.43 | 43.41 | 1666.944
5.3 | SICRO | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | M2 | 1.23 | 454.05 | 556.26 | 684.1998
5.4 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | UND | 8 | 131.42 | 161 | 1288
TOTAL GERAL | [6 empty] | 230923.0532
|  | Responsável Técnico: |  |  | CREA
Prefeitura Municipal

## Memoria de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.
LOCAL: RUA FRANCISCO TEIXEIRA LOMBA, SÃO JOSÉ DO ALMEIDA, JABOTICATUBAS - MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | TOTAL | UNID. | OBSERVAÇÃO
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3x1,5 = 4,5 M2 |  | 4.5 | M2
1.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 2,0 MESES DE LOCAÇÃO |  | 2 | MÊS
1.3 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | 135,17 X 2,0 = 270,34 M |  | 270.34 | M | EXTENSÃO DO TRECHO = 135,17M
2.1 | Encarregado de pavimentação | 2,0 MESES DE OBRA |  | 2 | MÊS
2.2 | Engenheiro | MEIO PERIODO DURANTE 2 MÊS |  | 1 | MÊS
3.1 | Regularização do sub leito - 100% Proctor intermediário | 135,17X6,86 = 927,27 M2 |  | 927.27 | M2 | EXTENSÃO DO TRECHO= 135,17 M LARGURA DA VIA = 6,86 M
3.2 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | 927,27 X 0,15 = 139,09 M3 |  | 139.09 | M3 | ESPESSURADA DA BASE 15CM.
3.3 | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - COMPLEMENTO | 139,09X0,3 = 41,73 M3 |  | 41.73 | M3 | COMPLEMENTO DE 30%
3.4 | Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | 139,09X1,5X66,30= 13.832,50 TXKM |  | 13832.5 | TXKM | DMT DA BICA = 66,30 KM
3.5 | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | 135,17X6,0= 811,02 M2 |  | 811.02 | M2 | EXTENSÃO DO TRECHO= 135,17 M LARGURA DA CAPA =6,0 M
3.6 | emulsão asfáltica para imprimação | 811,02X0,0013 = 1,05 TON |  | 1.05 | TON | TAXA DE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO: 1,3 L/M2
3.7 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 1,05X89,50 =93,98 TXKM |  | 93.98 | TXKM | DMT DA EMULSÃO: 89,5 KM
3.8 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | 135,17X6,0= 811,02 M2 |  | 811.02 | M2
3.9 | emulsão asfáltica RR-1C | 811,02X0,0005 =0,41TON |  | 0.41 | Ton | TAXA DE RR-1C: 0,5 L/M2
3.10 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 0,41X89,50 = 36,70 TXKM |  | 36.7 | TXKM | DMT DA EMULSÃO: 89,5 KM
3.11 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | 811,02X0,05 = 40,55 M3 |  | 40.55 | M3 | ESPESSURA DA CAMADA 5 CM
3.12 | Transporte em caminhão basculante com capacidade de 12 m3 - rodovia pavimentada | 40,55X2,4X92,9 = 9.041,03 TXKM |  | 9041.03 | TXKM | DMT DA MASSA: 92,9 KM DENSIDADE: 2,4 TON/M3
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 135,17X2,0 = 270,34 M |  | 270.34 | M | CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | 135,17X2,0 = 270,34 M |  | 270.34 | M | CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 383,25 M |  | 383.25 | M | CONFORME LISTA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO.
5.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 38,40 M2 |  | 38.4 | M2 | CONFORME LISTA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO.
5.3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | 1,23 M2 |  | 1.23 | M2 | CONFORME LISTA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO.
5.4 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | 8,0 UNIDADES |  | 8 | UND | CONFORME LISTA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO.
Ricardo Santos Soares 160878/D
| Responsável Técnico: |  | CREA
166.95
533.18

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 230923.0532 |  | DATA: | 2026-04-22
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO. |  |  | LOCAL: RUA FRANCISCO TEIXEIRA LOMBA, SÃO JOSÉ DO ALMEIDA, JABOTICATUBAS - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses
ITEM | CÓD | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.324% | 80% | 20% | 0% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5367.315 | 4293.852 | 1073.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5367.315
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 24.25% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 55995.1 | 27997.55 | 27997.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 60.02% | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 138589.1054 | 83153.4632 | 55435.6422
4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 10.37% | 0% | 100% |  | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 23952.124 | 0 | 23952.124 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 3.04% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 7019.4088 | 0 | 7019.4088 | 0 | 0 |  |  |  | 7019.4088
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 49.99% | 50.01% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 230923.0532 | 115444.8652 | 115478.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230923.0532
Ricardo Santos Soares 160878/D
| Responsável Técnico: |  | CREA
Prefeitura Municipal