## BDI 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
CÁLCULO DO BDI 1
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.
VALORES ADOTADOS:
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.05%
| S G R | SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | 1.71%
|  | ISS | 2 | %
| I | PIS | 0.65 | %
|  | COFINS | 3 | %
|  | TOTAL "I" = | 5.65%
| E | CPRB | 0%
| L | LUCRO | 7.53%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + ( AC + S + G + R)) X (1 + DF) X (1 + L) |  |  |  |  | - 1
( 1 - ( I + CPRB))
CÁLCULO:
| BDI = | 115.6% |  |  | - | 1 | = | 22.51%
94.35%
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : | 22.51%
2026-03-05
Os cálculos estão em conformidade ao " CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) "

## Localização - Pavimentação (2) (hidden)
LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - PAVIMENTAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.
Responsável Técnico: Jessé Simões Siqueira
Data: | 2026-03-05
PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | Logradouro | Localidade | PROJETO
|  |  | Comprimento (M) | Largura Média (M) | Área (M²)
|  |  | C | L | C x L
1 | Rua do Sítio | Cidade | 297.86 | 4.7826 | 1424.55
1 | Trevessa dos Atletas | Cidade | 83.99 | 4.5896 | 385.48
TOTAL |  |  | 381.85 | - | 1810.03
| RICARDO SANTOS SOARES /160878/D |  |  | Engenheri Civil: CREA: 180586/D
Observações:
- Não preencher células em cinza.
- Deve ser utilizada a mesma planilha em toda a obra, mantendo o histórico das medições.
- Colocar somente os trechos efetivamente pavimentados.

## BDI 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
CÁLCULO DO BDI 2 - MATERIAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.
VALORES ADOTADOS:
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.42%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.05%
| S G R | SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | 1.29%
|  | ISS | 0 | %
| I | PIS | 0.65 | %
|  | COFINS | 3 | %
|  | TOTAL "I" = | 3.65%
| E | CPRB | 0%
| L | LUCRO | 4.94%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + ( AC + S + G + R)) X (1 + DF) X (1 + L) |  |  |  |  | - 1
( 1 - ( I + CPRB))
CÁLCULO:
| BDI = | 111% |  |  | - | 1 | = | 15.24%
96.35%
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : | 15.24%
2026-03-05
Os cálculos estão em conformidade ao " CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) "

## REL. RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS - MG.
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
BAIRRO | RUA | REG. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO(m2) | SARJETA (m) | MEIO-FIO (m)
VERANEIO | RUA JOAQUIM VITORINO | 2344.01 | 393.29 | 5.1 | 2005.78 | 762.74 | 762.74
TOTAL GERAL |  | 2344.01 | 393.29 | - | 2005.78 | 762.74 | 762.74

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO. | [5 empty] | DATA: | 2025-10-13
LOCAL: RUA JOAQUIM VITORINO, BAIRRO VERANEIO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ALMEIDA, JABOTICATUBAS - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO (DNIT) JULHO 2025 S/ DESONERAÇÃO / SICOR JEQUITINHONHA E MUCURI JULHO 2025 S/ DESONERAÇÃO / SINAPI AGOSTO 2025 S/ DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses | [6 empty] | BDI 1 | 22.51%
[7 empty] | BDI 2 | 15.24%
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição de BDI Adotada
Garantia (G) |  |  | De 0,32 % até 0,74 % | Garantia: | 0.74% | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) (1- (1-T)) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU; ii) BDI entre 19,60% e 24,23%. Iii) Tributos - ISS = 2,0 % / COFINS = 3% / PIS = 0,65 % / CPRB = 0,0 % iv) ISS Jaboticatubas = 4,0 %
Risco (R) |  |  | De 0,50 % até 0,97 % | Risco: | 0.97%
Despesas financeiras (DF) |  |  | De 1,02 % até 1,21 % | Despesas financeiras: | 1.05%
Administração Central (AC) |  |  | De 3,80 % até 4,67 % | Administração central: | 4.67%
Lucro (L) |  |  | De 6,64 % até 8,69 % | Lucro: | 7.53%
Tributos (T) |  |  | Conforme Legislação | Tributos: | 5.65%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5754.495
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 501.25 | 614.08 | 2763.36
1.2 | SICOR | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 2 | 980 | 1200.6 | 2401.2
1.3 | SINAPI | 105011 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | M | 786.58 | 0.61 | 0.75 | 589.935
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 55995.1
2.1 | SICRO-MO | P9893 | Encarregado de pavimentação | MÊS | 2 | 9542.6471 | 11690.7 | 23381.4
2.2 | SICRO-MO | P9812 | Engenheiro | MÊS | 1 | 26621.2552 | 32613.7 | 32613.7
3 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 348030.1399
3.1 | SICOR | RO-00267 | Regularização do sub leito - 100% Proctor intermediário | M2 | 2344.01 | 0.99 | 1.21 | 2836.2521
3.2 | SICOR | RO-00337 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | M3 | 351.6 | 100.72 | 123.39 | 43383.924
3.3 | SINAPI | 004741 | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - COMPLEMENTO | M3 | 105.48 | 119.89 | 146.88 | 15492.9024
3.4 | SICOR | RO-00515 | Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | TXKM | 38974.86 | 0.66 | 0.81 | 31569.6366
3.5 | SICOR | RO-00388 | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 2005.78 | 0.41 | 0.5 | 1002.89
3.6 | DER-MG | ARP 231/2024 | emulsão asfáltica para imprimação | TON | 2.61 | 2699.93 | 3111.4 | 8120.754
3.7 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 233.86 | 2.22 | 2.72 | 636.0992
3.8 | SICOR | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 2005.78 | 0.32 | 0.39 | 782.2542
3.9 | DER-MG | ARP 231/2024 | emulsão asfáltica RR-1C | Ton | 1 | 3469.43 | 4250.4 | 4250.4
3.10 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 89.6 | 2.22 | 2.72 | 243.712
3.11 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 100.29 | 1811.95 | 2219.82 | 222625.7478
3.12 | SICOR | RO-3872 | Transporte em caminhão basculante com capacidade de 12 m3 - rodovia pavimentada | TXKM | 22481.01 | 0.66 | 0.76 | 17085.5676
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 67578.764
4.1 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 762.74 | 37 | 45.33 | 34575.0042
4.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 762.74 | 35.32 | 43.27 | 33003.7598
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 19182.8524
5.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1062.11 | 7.2 | 8.82 | 9367.8102
5.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 149.04 | 35.43 | 43.41 | 6469.8264
5.3 | SICRO | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | M2 | 2.83 | 454.05 | 556.26 | 1574.2158
5.4 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | UND | 11 | 131.42 | 161 | 1771
TOTAL GERAL | [6 empty] | 496541.3513
RICARDO SANTOS SOARES /160878/D
Prefeitura Municipal de Jaboticatubas

## Memoria de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO.
LOCAL: RUA JOAQUIM VITORINO, BAIRRO VERANEIO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ALMEIDA, JABOTICATUBAS - MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | TOTAL | UNID. | OBSERVAÇÃO
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3x1,5 = 4,5 M2 |  | 4.5 | M2
1.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 2,0 MESES |  | 2 | MÊS
1.3 | EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | 393,29 X 2,0 = 786,58 M |  | 786.58 | M | EXTENSÃO DO TRECHO
2.1 | Encarregado de pavimentação | 1,0 MÊS DE OBRA |  | 2 | MÊS
2.2 | Engenheiro | MEIO PERIODO DURANTE 1 MÊS |  | 1 | MÊS
3.1 | Regularização do sub leito - 100% Proctor intermediário | 393,29X5,96 = 2.344,01 M2 |  | 2344.01 | M2 | EXTENSÃO DO TRECHO= 393,29 M LARGURA DA VIA = 5,96
3.2 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | 2.344,01 X 0,15 = 3351,60 M3 |  | 351.6 | M3 | ESPESSURADA DA BASE 15CM.
3.3 | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - COMPLEMENTO | 351,60X0,3 = 105,48 M3 |  | 105.48 | M3 | COMPLEMENTO DE 30%
3.4 | Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | 351,60X1,5X73,90 = 38.974,86 TXKM |  | 38974.86 | TXKM | DMT DA BICA = 73,9KM
3.5 | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | 393,29X5,10 = 2.005,78 M2 |  | 2005.78 | M2 | EXTENSÃO DO TRECHO= 393,29 M LARGURA DA CAPA = 5,10
3.6 | emulsão asfáltica para imprimação | 2.005,78X0,0013 = 2,61 TON |  | 2.61 | TON | TAXA DE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO: 1,3 L/M2
3.7 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 2,61X89,6 = 233,86 TXKM |  | 233.86 | TXKM | DMT DA EMULSÃO: 89,6 KM
3.8 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | 393,29X5,10 = 2.005,78 M2 |  | 2005.78 | M2
3.9 | emulsão asfáltica RR-1C | 2.005,78X0,0005 = 1,00 TON |  | 1 | Ton | TAXA DE RR-1C: 0,5 L/M2
3.10 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 1,00X89,6 = 89,60 TXKM |  | 89.6 | TXKM | DMT DA EMULSÃO: 89,6 KM
3.11 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | 2.005,78X0,05 = 100,29 M3 |  | 100.29 | M3 | ESPESSURA DA CAMADA 5 CM
3.12 | Transporte em caminhão basculante com capacidade de 12 m3 - rodovia pavimentada | 100,29X2,4X93,4 = 22.481,01 TXKM |  | 22481.01 | TXKM | DMT DA MASSA: 93,4 KM DENSIDADE: 2,4 TON/M3
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 393,29 X2,0 - (5,96X4) = 762,74 M |  | 762.74 | M | CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | 393,29 X2,0 - (5,96X4) = 762,74 M |  | 762.74 | M | CONFORME PROJETO DE DRENAGEM
5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 786,58 + 275,53 = 1.062,11 M |  | 1062.11 | M | CONFORME LISTA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO.
5.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 4,9X7,0X4,0 + 9,6X0,4 + 40,X0,2 = 149,04 M2 |  | 149.04 | M2 | CONFORME LISTA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO.
5.3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | 2,83 M2 |  | 2.83 | M2 | CONFORME LISTA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO.
5.4 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | 11 UNIDADES |  | 11 | UND | CONFORME LISTA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO.
| Representante Municipal |  | Responsável Técnico / CREA
166.95
533.18

## COTAÇÕES
MUNICÍPIO: | BERILO-MG |  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3
DATA: | 2025-10-11 |  | CNPJ: | 26.917.005/0002-58 | 04.420.916/0006-66 | 00.472.805/0025-05
RESPONSAVÉL: | WILSON SOUZA |  | RESPONSÁVEL: | ELAINE MEDEIROS | LEONARDO DIAS | RODRIGO
|  |  | TELEFONE: | (62)99994-3015 | (31)99306-0938 | (31)99950-9767
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | DISBRAL | EMAN ASFALTOS | TRAÇADO DISTRIBUIDOR DE ASFÁLTOS | PREÇO MÉDIO | MEDIANA | PREÇO ADOTADO
1.1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | TON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | TON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÃO: AS COTAÇÕES DE EMULSÃO JÁ ESTÁ CONSIDERANDO A ENTREGA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EQUIVALENTE A UM DMT DE 289 KM.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS Secretaria Municipal de Planejamento Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 496541.3513 |  | DATA: | 2025-10-13
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO. |  |  | LOCAL: RUA JOAQUIM VITORINO, BAIRRO VERANEIO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ALMEIDA, JABOTICATUBAS - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses
ITEM | CÓD | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.159% | 80% | 20% | 0% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5754.495 | 4603.596 | 1150.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5754.495
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 11.28% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 55995.1 | 27997.55 | 27997.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 70.09% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 348030.1399 | 243621.0979 | 104409.042
4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 13.61% | 0% | 100% |  | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 67578.764 | 0 | 67578.764 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 3.863% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 19182.8524 | 0 | 19182.8524 | 0 | 0 |  |  |  | 19182.8524
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 55.63% | 44.37% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 496541.3513 | 276222.2439 | 220319.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 496541.3513
| RICARDO SANTOS SOARES /160878/D |  | 0
Prefeitura Municipal de Jaboticatubas