## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS/MG. |  |  |  | DATA: 21/09/2025
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA CANDIDO
LOCAL: ESCOLA PE CANDIDO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI ABRIL/2025 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 4,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO BELO HORIZONTE, ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 24.02%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
|  |  | REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 359888.65
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15707.16
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | un | 1 | 1156.19 | 1433.91 | 1433.91
1.2 | SEINFRA | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 5 | 1638.52 | 2032.09 | 10160.45
1.3 | SEINFRA | ED-28429 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | um | 2 | 1658.12 | 2056.4 | 4112.8
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 2927.97
2.2 | SEINFRA | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 2.52 | 377.95 | 468.73 | 1181.2
2.3 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 14.34 | 77.29 | 95.86 | 1374.63
2.4 | SEINFRA | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m³ | 20.38 | 14.72 | 18.26 | 372.14
3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 24510.26
3.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.68 | 583.01 | 723.05 | 491.67
3.2 | SEINFRA | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 12.81 | 689.07 | 854.58 | 10947.17
3.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | m³ | 504.66 | 14.42 | 17.88 | 9023.32
3.4 | SEINFRA | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.05 | 805.94 | 999.53 | 4048.1
4 |  |  | PISO QUADRA |  |  |  |  | 8417.32
4.1 | SEINFRA | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m² | 447.73 | 15.16 | 18.8 | 8417.32
5 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 5375.79
5.1 | SEINFRA | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 63 | 68.8 | 85.33 | 5375.79
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 233522.2
6.1 | SEINFRA | ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 466.55 | 256.67 | 318.32 | 148512.2
6.2 | SEINFRA | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 633.23 | 94.11 | 116.72 | 73910.61
6.3 | SEINFRA | ED-50657 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 62 | 73 | 90.53 | 5612.86
6.4 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 49 | 90.28 | 111.97 | 5486.53
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 9355.24
7.1 | SEINFRA | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | m | 180.2 | 8.79 | 10.9 | 1964.18
7.2 | SEINFRA | ED-49310 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 90.1 | 35.31 | 43.79 | 3945.48
7.3 | SEINFRA | ED-14187 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | und. | 1 | 433.46 | 537.58 | 537.58
7.4 | SEINFRA | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | und. | 2 | 52.38 | 64.96 | 129.92
7.5 | COTACAO | COTACAO | REFLETOR DE LED IP67 200W - BIVOLT - AVANT OU SUPERIOR | und. | 8 | 280 | 347.26 | 2778.08
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 40418.85
8.1 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m² | 447.73 | 56.68 | 70.29 | 31470.94
8.2 | SEINFRA | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 180.2 | 35.27 | 43.74 | 7881.95
8.3 | SEINFRA | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 63 | 13.64 | 16.92 | 1065.96
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15028.81
9.1 | SEINFRA | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1 | 1723.74 | 2137.78 | 2137.78
9.2 | SEINFRA | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1 | 3187.48 | 3953.11 | 3953.11
9.3 | SEE | 200308 | Tela de nylon (malha 10 X 10 cm) | m² | 360.4 | 20 | 24.8 | 8937.92
10 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 4625.05
10.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 447.73 | 8.33 | 10.33 | 4625.05
[7 empty] | TOTAL | 359888.65
[9 empty] | 24000 | VALOR DA INDICAÇÃO
[9 empty] | 335888.65 | CONTRAPARTIDA
[9 empty] | 1400% | PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA
[9 empty] | 240 | 1% Contrapartida mínima
|  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________
|  | RICARDO SANTOS SOARES |  |  |  | RACLY ARAUJO ANDRADE
|  | Engenheiro Civil - Crea 160878/D |  |  |  | Prefeito Municipal de Jaboticatubas

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS/MG. |  | VALOR TOTAL: | 359888.65 |  |  |  | DATA: 21/09/2025
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA CANDIDO
LOCAL: ESCOLA PE CANDIDO
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS E SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.364% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 15707.16 | 15707.16 |  |  |  |  | 15707.16
1.2 | TRABALHOS EM TERRA | 0.8136% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 2927.97 | 2927.97 |  |  |  |  | 2927.97
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 6.811% |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 24510.26 |  | 12255.13 | 12255.13 |  |  | 24510.26
2.3 | PISO QUADRA | 2.339% |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 8417.32 |  | 4208.66 | 4208.66 |  |  | 8417.32
3 | PASSEIO | 1.494% |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 5375.79 |  | 2687.895 | 2687.895 |  |  | 5375.79
3.2 | COBERTURA | 64.89% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 233522.2 |  |  |  | 116761.1 | 116761.1 | 233522.2
3.4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2.599% |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 9355.24 |  |  |  | 9355.24 |  | 9355.24
4.1 | PINTURA | 11.23% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 40418.85 |  |  |  | 20209.425 | 20209.425 | 40418.85
5.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.176% |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 15028.81 |  |  | 7514.405 | 7514.405 |  | 15028.81
6.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1.285% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 4625.05 |  |  |  |  | 4625.05 | 4625.05
[7 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL |  | 100% | 5.178% | 5.322% | 7.41% | 42.75% | 39.34% | 100%
|  | 359888.65 | 18635.13 | 19151.685 | 26666.09 | 153840.17 | 141595.575 | 359888.65
| _____________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________
| RICARDO SANTOS SOARES |  |  |  |  | RACLY ARAUJO ANDRADE
| Engenheiro Civil - Crea 160878/D |  |  |  |  | Prefeito Municipal de Jaboticatubas

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS/MG. |  |  |  | DATA: 21/09/2025
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA CANDIDO
LOCAL: ESCOLA PE CANDIDO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | un | 1 | CONFORME PADRÃO
1.2 | SEINFRA | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 5 | CONFORME CRONOGRAMA
1.3 | SEINFRA | ED-28429 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | um | 2
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
2.2 | SEINFRA | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 2.52 | 14X0,30X0,30X2,00 - QUANTIDADE DE TUBULOES NO FUNDO DAS SAPATASX DIMENSOES DO MESMO X PROFUNDIDADE
2.3 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 14.34 | (15,05+30+15,05+30,00)X0,15X0,30 - EXTENSAO DA VIGA BALDRAME NO ENTORNO DA QUADRA X LARGURA DA VALA X ALTURA + (14X0,70X0,70X1,50) VOLUME DAS SAPATAS
2.4 | SEINFRA | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m³ | 20.38 | (15,05+30+15,05+30,00)X0,15 - EXTENSAO DA VIGA BALDRAME NO ENTORNO DA QUADRA X LARGURA DA VALA + (14X0,70X0,70) AREA DE FUNDO DAS SAPATAS DOS PILARES METALICOS
3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
3.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.68 | (15,05+30+15,05+30,00)X0,15X0,05 - EXTENSAO DA VIGA BALDRAME NO ENTORNO DA QUADRA X LARGURA DA VALA X ALTURA DE LASTRO
3.2 | SEINFRA | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 12.81 | (14X0,70X0,70X1,50) - VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS DOS PILARES METALICOS + (14X0,30X0,30X2,00) VOLUME DAS BROCAS DE CONCRETO (TUBULOES)
3.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | m³ | 504.66 | GAIOLAS SAPATAS DOS PILARES FERO (3,20*4,00)+(2,20*8,00) * 0,395 X 14,00 = 168,11 KG BROCAS DOS TUBULOES - 2,00X3,00 X 14,00 X 0,617 =51,83 KG VIGAS - ((15,05+30+15,05+30,00)X2,00X4,00) X 0,395 = 284,72 KG
3.4 | SEINFRA |  | ESTRUTURA
3.5 | SEINFRA | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.05 | (15,05+30+15,05+30,00)X0,15X0,30 - EXTENSAO DA VIGA BALDRAME NO ENTORNO DA QUADRA X LARGURA X ALTURA
4 |  |  | PISO QUADRA
4.1 | SEINFRA | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m² | 447.73 | 14,85x30,15 - AREA DE PISO INTERNO DA QUADRA
5 |  |  | PASSEIO
5.1 | SEINFRA | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 63 | (30,00)X2,10 - LATERAL DA QUADRA SEM PASSEIO
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | SEINFRA | ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 466.55 | 15,05X31,00 - AREA DA COBERTURA DA QUADRA
6.2 | SEINFRA | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 633.23 | 15,05*31,00 X1,044 - AREA DA COBERTURA DA QUADRAXINCLINAÇÃO + (31,00X1,88X2,00) AREA DE EMPENA DAS LATERAIS+ ((3,14X3,07X3,07)/2 )X2,00 AREA DAS EMPENAS DA FRENTE E FUNDO (MEIO CIRCULO)
6.3 | SEINFRA | ED-50657 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 62 | 31,00+31,00 LATERIAS ONDE SEREM INSTALADAS AS CALHAS
6.4 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 49 | 7 X(6,00+1,00) - 8 CONDUTORES DE 6 METROS + 1 METRO DE CURVATURA
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
7.1 | SEINFRA | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | m | 180.2 | 15,05+30+15,05+30,00 - SOMA DAS LATERAIS DA QUADRA + FUNDO DA MESMA + 15,05 METROS PARA CHEGAR AO QUADRA DE DISTRIBUIÇÃO X 2,00 POR SER DUPLO
7.2 | SEINFRA | ED-49310 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 90.1 | 15,05+30+15,05+30,00 - SOMA DAS LATERAIS DA QUADRA + FUNDO DA MESMA + 15,05 METROS PARA CHEGAR AO QUADRA DE DISTRIBUIÇÃO
7.3 | SEINFRA | ED-14187 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | und. | 1 | 1 QUADRO GERAL
7.4 | SEINFRA | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | und. | 2 | 1 DISJUNTO POR LADO DA QUADRA
7.5 | COTACAO | COTACAO | REFLETOR DE LED IP67 200W - BIVOLT - AVANT OU SUPERIOR | und. | 8 | 4 REFLETORES DE CADA LADO
8 |  |  | PINTURA
8.1 | SEINFRA | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m² | 447.73 | 14,85x30,15 - AREA DE PISO INTERNO DA QUADRA
8.2 | SEINFRA | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 180.2 | ((15,05+30+15,05+30,00)X4,00)/2,00 - AREA TOTAL DOS ALAMBRADOS DIVIDO PELA METADE CONSIDERANDO QUE SERÁ PINTADO SOMENTE OS TUBOS GALVANIZADOS DO ALMABRADO
8.3 | SEINFRA | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 63 | (30,00)X2,10 - LATERAL DA QUADRA SEM PASSEIO
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | SEINFRA | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1
9.2 | SEINFRA | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 1
9.3 | SEE | 200308 | Tela de nylon (malha 10 X 10 cm) | m² | 360.4 | (15,05+30+15,05+30,00) x 4,0 - AREA DE REDE DE PROTEÇÃO COM FOLGA
10 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
10.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 447.73 | 14,85x30,15 - AREA DE PISO INTERNO DA QUADRA
|  |  | _____________________________________ |  |  | _____________________________________
|  |  | RICARDO SANTOS SOARES |  |  | RACLY ARAUJO ANDRADE
|  |  | Engenheiro Civil - Crea 160878/D |  |  | Prefeito Municipal de Jaboticatubas