## Table 1
Analise de Riscos das Contratações - aquisição de aparelhos de ar condicionado com suporte de condensador e cortinas de ar, ventiladores e prestação de serviço de instalação e desinstalação de ar, destinado a todas as secretarias municipais
| Identificação |  |  |  | Avaliação |  |  | Tratamento ao Risco
| Fases¹ | Evento de Risco² | Causas³ | Consequências4 | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco6 (P) x(I) | Resposta ao Evento de Risco7 | Responsável 8
1 | Planejamento | Erro na Elaboração do Termo de Referência | Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1 | 3 | 3 | Revisão minuciosa das especificações técnicas | Secretario ou pessoa por ele designado
2 | Planejamento | Apresentação de documentação falsa ou vencida | Má fé ou inobservância do Proponente | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos | 1 | 1 | 1 | Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Consulta em sites de órgãoes oficiais | Equipe de apoio e agente de contratação
3 | Planejamento | Falha na conferência da documentação apresentada | Desatenção no ato da conferência dos documentos | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1 | 1 | 1 | Revisão minuciosa da documentação | Equipe de apoio e agente de contratação
4 | fiscalização do contrato | entrega dos bens com caracteristicas diferentes da contratada | Má fé ou inobservância do contratado | recebimento de produtos/bens que pode gerar em prejuízo para Administração | 2 | 3 | 6 | Verificação minunciosa no recebimento dos produtos/bens de maneira provisoria no ato da entrega, com a conferência detalhada posteriormente, anterior a emissão do termo de recebimento definitivo. | fiscal do contrato
5 | fiscalização do contrato | aparelho apresentar defeito após a instalação/utilização | Defeito de fabricação | Impossibilidade de utilização do aparelho | 2 | 3 | 6 | Exigência de garantia de fabricação dos aparelhos pelo prazo minimo legal ou superior, com a substituição do aparelho defeituoso | fiscal do contrato
¹ Descrição do objeto previsto para contratação. ² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação. ³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco. 4 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco. 5 A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.
| Escala de probabilidade |  |  |  |  | Escala de impacto
| Descritor | Descrição |  | Nível |  | Descritor |  | Descrição | Nível
| Muito baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. |  | 1 |  | Muito Baixo |  | Impacto insignificante nos objetivos. | 1
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência. |  | 2 |  | Baixo |  | Impacto mínimo nos objetivos. | 2
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. |  | 3 |  | Médio |  | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. | 3
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. |  | 4 |  | Alto |  | Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante. |  | 5 |  | Muito Alto |  | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. | 5
6 Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:
Nível de risco
| 1 – 2 | Baixo
| 3 – 6 | Médio
| 8 – 12 | Elevado
| 15 – 25 | Extremo
7 Tratar o risco consiste em propor ações para previnir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado. 8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.
Wagner Jose Rodrigues Barbalho Secretário Municipal de Saúde