## Rev01. ESPELHO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
EAP | Custo S/ BDI | Custo C/ BDI | %
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA
FUNDAÇÃO | 9355.2 | 11887.6526 | 0.84501
PAVIMENTAÇÃO | 317480.9632 | 403423.0599 | 28.6765
ESTRUTURA | 30558.913 | 38831.2107 | 2.7602
ALVENARIA E FECHAMENTO | 83276.902 | 105819.9594 | 7.522
REVESTIMENTO | 8113.3 | 10309.5703 | 0.73284
PINTURA | 27594.068 | 35063.7822 | 2.4924
EQUIPAMENTOS | 4295.26 | 5457.9869 | 0.38797
MEIA QUADRA DE BASQUETE
FUNDAÇÃO | 4156.935 | 5282.2173 | 0.37548
PAVIMENTAÇÃO | 147867.36 | 179492.8904 | 12.7589
EQUIPAMENTOS | 3396.4 | 4315.8055 | 0.30678
PARQUINHO INFANTIL
FUNDAÇÃO | 3464.1125 | 4401.8478 | 0.3129
PAVIMENTAÇÃO | 78569.142 | 99837.8087 | 7.0968
EQUIPAMENTOS | 50312.35 | 60249.0391 | 4.2827
PISTA DE CAMINHADA
PAVIMENTAÇÃO | 91843.944 | 116706.0996 | 8.2958
PINTURA | 51331.8632 | 65227.3986 | 4.6366
PAVIMENTAÇÃO | 53357.6275 | 47389.662 | 3.3686
IMPLANTAÇÃO GERAL
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 53357.6275 | 64583.0811 | 4.5908
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 68810.97 | 87438.0996 | 6.2154
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2194.37 | 2788.386 | 0.19821
DRENAGEM | 32951.12 | 41870.9882 | 2.9763
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12928.5 | 16428.245 | 1.1678
Total do BDI (COVENCIONAL) | 213133.7165 |  | 100%
Total do BDI (DIFERENCIADO) | 44327.3446
TOTAL S/ BDI | 1135216.9279
TOTAL C/ BDI | 1406804.791
_____________________________________
Engª ANDRÉA SUELY PAIXÃO CREA-MG 63.301/D
Superintendente de Obras

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
OBRA: | CAMPO DE FUTEBOL, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA | [6 empty] | DATA: | 2026-04-08
ENDEREÇO: | MELO VIANA, ESMERALDAS-MG | [6 empty] | BDI CONVENCIONAL: | 27.07%
DATA BASE: | FEVEREIRO/2026 | [6 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 19.75%
REVISÃO: | 02 | [6 empty] | LEIS SOCIAIS HORISTA: | 81.79%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QTDE TOTAL |  | CUSTO UNIT. R$ | CUSTO TOTAL R$ | TOTAL C/ BDI | %
I |  |  | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA
1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 9355.2 | 11887.6526 | 0.84501
1.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 26 |  | 68.47 | 1780.22 | 2262.1256
1.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A | M2 | 104 |  | 0.76 | 79.04 | 100.4361
1.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 62.4 |  | 43.12 | 2690.688 | 3419.0572
1.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 43.7 |  | 109.96 | 4805.252 | 6106.0337
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 317480.9632 | 403423.0599 | 28.6765
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1450 |  | 2.84 | 4118 | 5232.7426
2.2 | CPU | C001 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM | M3 | 140 |  | 234.82 | 32874.8 | 41774.0084
2.3 | CPU | C002 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 70 |  | 271.78 | 19024.6 | 24174.5592
2.4 | CPU | C003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 70 |  | 271.78 | 19024.6 | 24174.5592
2.5 | CPU | C004 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M2 | 1400 |  | 169.73 | 237622 | 301946.2754
2.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 50.01 |  | 43.12 | 2156.4312 | 2740.1771
2.7 | CPU | C008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM | M2 | 50.01 |  | 53.2 | 2660.532 | 3380.738
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 30558.913 | 38831.2107 | 2.7602
3.1 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHA PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 79.3 |  | 101.84 | 8075.912 | 10262.0614
3.2 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 122 |  | 20.46 | 2496.12 | 3171.8197
3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 276 |  | 15.78 | 4355.28 | 5534.2543
3.4 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM U SO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.95 |  | 828.38 | 4928.861 | 6263.1037
3.5 | CPU | C007 | ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | M | 58 |  | 184.53 | 10702.74 | 13599.9717
4 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  |  |  | 83276.902 | 105819.9594 | 7.522
4.1 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 79 |  | 88.66 | 7004.14 | 8900.1607
4.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 438.45 |  | 173.96 | 76272.762 | 96919.7987
5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 8113.3 | 10309.5703 | 0.73284
5.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 158 |  | 5.51 | 870.58 | 1106.246
5.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL MENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 158 |  | 45.84 | 7242.72 | 9203.3243
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 27594.068 | 35063.7822 | 2.4924
6.1 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 158 |  | 11.92 | 1883.36 | 2393.1856
6.2 | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) AP LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 876.9 |  | 29.32 | 25710.708 | 32670.5967
7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 4295.26 | 5457.9869 | 0.38797
7.1 | CPU | C005 | CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 4295.26 | 4295.26 | 5457.9869
II |  |  | MEIA QUADRA DE BASQUETE
8 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 4156.935 | 5282.2173 | 0.37548
8.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 10.5 |  | 68.47 | 718.935 | 913.5507
8.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 30 |  | 0.76 | 22.8 | 28.972
8.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 18 |  | 43.12 | 776.16 | 986.2665
8.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 24 |  | 109.96 | 2639.04 | 3353.4281
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 147867.36 | 179492.8904 | 12.7589
9.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 221 |  | 2.84 | 627.64 | 797.5421
9.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 221 |  | 43.12 | 9529.52 | 12109.1611
9.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 221 |  | 103.74 | 22926.54 | 29132.7544
9.4 | COT | COT-010 | PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 114783.66 | 114783.66 | 137453.4329
10 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 3396.4 | 4315.8055 | 0.30678
10.1 | CPU | C006 | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 |  | 3396.4 | 3396.4 | 4315.8055
III |  |  | PARQUINHO INFANTIL
11 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 3464.1125 | 4401.8478 | 0.3129
11.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 8.75 |  | 68.47 | 599.1125 | 761.2923
11.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 25 |  | 0.76 | 19 | 24.1433
11.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 15 |  | 43.12 | 646.8 | 821.8888
11.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 20 |  | 109.96 | 2199.2 | 2794.5234
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 78569.142 | 99837.8087 | 7.0968
12.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 142.84 |  | 2.84 | 405.6656 | 515.4793
12.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 142.84 |  | 43.12 | 6159.2608 | 7826.5727
12.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇA DO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 142.84 |  | 68.58 | 9795.9672 | 12447.7355
12.4 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 142.84 |  | 435.51 | 62208.2484 | 79048.0212
13 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 50312.35 | 60249.0391 | 4.2827
13.1 | COT | COT-001 | PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 2 |  | 5606.65 | 11213.3 | 13427.9267
13.2 | COT | COT-002 | GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 |  | 3541.05 | 3541.05 | 4240.4074
13.3 | COT | COT-003 | BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | UN | 1 |  | 23606.96 | 23606.96 | 28269.3346
13.4 | COT | COT-006 | BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 |  | 2655.76 | 2655.76 | 3180.2726
13.5 | COT | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 6 |  | 1401.67 | 8410.02 | 10070.999
13.6 | COT | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 |  | 885.26 | 885.26 | 1060.0989
IV |  |  | PISTA DE CAMINHADA
14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 91843.944 | 116706.0996 | 8.2958
14.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 613.52 |  | 2.84 | 1742.3968 | 2214.0636
14.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 613.52 |  | 43.12 | 26454.9824 | 33616.3461
14.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 613.52 |  | 103.74 | 63646.5648 | 80875.6899
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 51331.8632 | 65227.3986 | 4.6366
15.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 613.52 |  | 79.39 | 48707.3528 | 61892.4332
15.2 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 204.72 |  | 12.82 | 2624.5104 | 3334.9654
16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 37294.1387 | 47389.662 | 3.3686
16.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 214.22 |  | 2.84 | 608.3848 | 773.0746
16.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 214.22 |  | 43.12 | 9237.1664 | 11737.6673
16.3 | CPU | C008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | M2 | 214.22 |  | 53.2 | 11396.504 | 14481.5376
16.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 167.3 |  | 66.1 | 11058.53 | 14052.0741
16.5 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 291.85 |  | 17.11 | 4993.5535 | 6345.3084
V |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL
17 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  |  | 53357.6275 | 64583.0811 | 4.5908
17.1 | COT | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4 |  | 1401.67 | 5606.68 | 6713.9993
17.2 | COT | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 16 |  | 885.26 | 14164.16 | 16961.5816
17.3 | COT | COT-007 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4 |  | 3245.96 | 12983.84 | 15548.1484
17.4 | COT | COT-008 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 2 |  | 5606.65 | 11213.3 | 13427.9267
17.5 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL ENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 11.75 |  | 354.53 | 4165.7275 | 5293.3899
17.6 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UND | 40 |  | 63.91 | 2556.4 | 3248.4175
17.7 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M . AF_07/2024 | UND | 20 |  | 105.17 | 2103.4 | 2672.7904
17.8 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND | 3 |  | 188.04 | 564.12 | 716.8273
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 68810.97 | 87438.0996 | 6.2154
18.1 | CPU | C011 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 |  | 25.96 | 155.76 | 197.9242
18.2 | CPU | C012 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 |  | 8.25 | 577.5 | 733.8293
18.3 | CPU | C013 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180 |  | 11.74 | 2113.2 | 2685.2432
18.4 | CPU | C014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120 |  | 29.97 | 3596.4 | 4569.9455
18.5 | CPU | C015 | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 |  | 21.62 | 302.68 | 384.6155
18.6 | CPU | C016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 165 |  | 5.04 | 831.6 | 1056.7141
18.7 | CPU | C017 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 700 |  | 7.44 | 5208 | 6617.8056
18.8 | CPU | C018 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 340 |  | 10.51 | 3573.4 | 4540.7194
18.9 | CPU | C019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 870 |  | 16.8 | 14616 | 18572.5512
18.10 | CPU | C020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 |  | 26.37 | 527.4 | 670.1672
18.11 | CPU | C021 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 |  | 33.94 | 169.7 | 215.6378
18.12 | CPU | C022 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 |  | 31.87 | 254.96 | 323.9777
18.13 | CPU | C023 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  | 45 | 90 | 114.363
18.14 | CPU | C024 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UND | 1 |  | 4084.16 | 4084.16 | 5189.7421
18.15 | CPU | C025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 486.2 | 486.2 | 617.8143
18.16 | CPU | C026 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  | 16.61 | 66.44 | 84.4253
18.17 | CPU | C027 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 17.9 | 17.9 | 22.7455
18.18 | CPU | C028 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 106.19 | 106.19 | 134.9356
18.19 | CPU | C029 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  | 156.16 | 624.64 | 793.73
18.20 | CPU | C030 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 |  | 91.33 | 1369.95 | 1740.7955
18.21 | CPU | C031 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 5 | 131.72 | 658.6 | 836.883
18.22 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 5 | 5 | 57.98 | 289.9 | 368.3759
18.23 | CPU | C032 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 8 | 36.05 | 288.4 | 366.4699
18.24 | CPU | C033 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 | 13 | 113.35 | 1473.55 | 1872.44
18.25 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 17 | 17 | 181.16 | 3079.72 | 3913.4002
18.26 | CPU | C034 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 6 | 2774.49 | 16646.94 | 21153.2667
18.27 | CPU | C035 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2 | 3800.89 | 7601.78 | 9659.5818
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2194.37 | 2788.386 | 0.19821
19.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 30 | 26.49 | 794.7 | 1009.8253
19.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 30 | 36.18 | 1085.4 | 1379.2178
19.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 3 | 3 | 10.67 | 32.01 | 40.6751
19.4 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 3 | 3 | 17.91 | 53.73 | 68.2747
19.5 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 1 | 1 | 13.14 | 13.14 | 16.697
19.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 1 | 1 | 22.14 | 22.14 | 28.1333
19.7 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 2 | 2 | 11.17 | 22.34 | 28.3874
19.8 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 | 3 | 56.97 | 170.91 | 217.1753
20 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 32951.12 | 41870.9882 | 2.9763
20.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 48 | 48 | 52.53 | 2521.44 | 3203.9938
20.2 | SINAPI | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UND | 8 | 8 | 81.96 | 655.68 | 833.1726
20.3 | CPU | C009 | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM | UND | 2 | 2 | 845.2 | 1690.4 | 2147.9913
20.4 | CPU | C010 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 360 | 360 | 78.01 | 28083.6 | 35685.8305
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 12928.5 | 16428.245 | 1.1678
21.1 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 450 |  | 9.03 | 4063.5 | 5163.4894
21.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4500 | 4500 | 1.97 | 8865 | 11264.7555
TOTAL DO BDI GERAL | [7 empty] | 246361.2139
TOTAL DO BDI DIFERENCIADO (ITENS 9.4; 13; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4) | [7 empty] | 41290.138
TOTAL S/ BDI | [7 empty] | 1119153.4391
TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 1406804.791 |  | 100%
_____________________________________
Engª ANDRÉA SUELY PAIXÃO CREA-MG 63.301/D
Superintendente de Obras

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
OBRA: | CAMPO DE FUTEBOL, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA | [6 empty] | DATA: | 2026-04-08
ENDEREÇO: | MELO VIANA, ESMERALDAS-MG | [6 empty] | BDI CONVENCIONAL: | 27.07%
DATA BASE: | FEVEREIRO 2026 | [6 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 19.75%
REVISÃO: | 01 | [6 empty] | LEIS SOCIAIS HORISTA: | 81.79%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - DESONERADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QTDE TOTAL |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
I |  |  | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA
1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 26 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
1.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A | M2 | 104 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
1.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 62.4 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
1.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 43.7 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1450 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
2.2 | CPU | C001 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM | M3 | 140 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
2.3 | CPU | C002 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 70 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
2.4 | CPU | C003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 70 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
2.5 | CPU | C004 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M2 | 1400 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
2.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 50.01 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
2.7 | CPU | C008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM | M2 | 50.01 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 96542 | ABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHA PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 79.3 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
3.2 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 122 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 276 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
3.4 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM U SO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.95 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
3.5 | CPU | C007 | ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | M | 58 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
4 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 79 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
4.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 438.45 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 158 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
5.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL MENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 158 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 158 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
6.2 | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) AP LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 876.9 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | CPU | C005 | CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
II |  |  | MEIA QUADRA DE BASQUETE
8 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 10.5 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
8.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 30 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
8.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 18 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
8.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 24 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 221 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
9.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 221 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
9.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 221 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
9.4 | COT | COT-010 | PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
10 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
10.1 | CPU | C006 | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC | #VALUE! | #VALUE!
III |  |  | PARQUINHO INFANTIL
11 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 8.75 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
11.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 25 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
11.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 15 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
11.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 20 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 142.84 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
12.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 142.84 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
12.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇA DO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 142.84 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
12.4 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 142.84 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
13 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | COT | COT-001 | PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 2 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
13.2 | COT | COT-002 | GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
13.3 | COT | COT-003 | BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | UN | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
13.4 | COT | COT-006 | BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
13.5 | COT | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 6 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
13.6 | COT | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
IV |  |  | PISTA DE CAMINHADA
14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 613.52 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
14.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 613.52 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
14.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 613.52 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
15.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 613.52 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
15.2 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 204.72 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
16.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 214.22 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
16.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 214.22 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
16.3 | CPU | C008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | M2 | 214.22 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
16.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 167.3 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
16.5 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 291.85 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
V |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL
17 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0
17.1 | COT | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
17.2 | COT | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 16 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
17.3 | COT | COT-007 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
17.4 | COT | COT-008 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 2 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
17.5 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL ENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 11.75 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
17.6 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UND | 40 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
17.7 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M . AF_07/2024 | UND | 20 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
17.8 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND | 3 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
18.1 | CPU | C011 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.2 | CPU | C012 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.3 | CPU | C013 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.4 | CPU | C014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.5 | CPU | C015 | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.6 | CPU | C016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 165 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.7 | CPU | C017 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 700 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.8 | CPU | C018 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 340 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.9 | CPU | C019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 870 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.10 | CPU | C020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.11 | CPU | C021 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.12 | CPU | C022 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.13 | CPU | C023 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.14 | CPU | C024 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UND | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.15 | CPU | C025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.16 | CPU | C026 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.17 | CPU | C027 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.18 | CPU | C028 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.19 | CPU | C029 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.20 | CPU | C030 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
18.21 | CPU | C031 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 5 | CONFORME PROJETO DO PAC
18.22 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 5 | 5 | CONFORME PROJETO DO PAC
18.23 | CPU | C032 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 8 | CONFORME PROJETO DO PAC
18.24 | CPU | C033 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 | 13 | CONFORME PROJETO DO PAC
18.25 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 17 | 17 | CONFORME PROJETO DO PAC
18.26 | CPU | C034 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 6 | CONFORME PROJETO DO PAC
18.27 | CPU | C035 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2 | CONFORME PROJETO DO PAC
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0
19.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 30 | CONFORME PROJETO DO PAC
19.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 30 | CONFORME PROJETO DO PAC
19.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 3 | 3 | CONFORME PROJETO DO PAC
19.4 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 3 | 3 | CONFORME PROJETO DO PAC
19.5 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 1 | 1 | CONFORME PROJETO DO PAC
19.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 1 | 1 | CONFORME PROJETO DO PAC
19.7 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 2 | 2 | CONFORME PROJETO DO PAC
19.8 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 | 3 | CONFORME PROJETO DO PAC
20 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0
20.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 48 | 48 | CONFORME PROJETO DO PAC
20.2 | SINAPI | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UND | 8 | 8 | CONFORME PROJETO DO PAC
20.3 | CPU | C009 | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM | UND | 2 | 2 | CONFORME PROJETO DO PAC
20.4 | CPU | C010 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 360 | 360 | CONFORME PROJETO DO PAC
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 450 |  | CONFORME PROJETO DO PAC
21.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4500 | 4500 | CONFORME PROJETO DO PAC
_____________________________________
Engª ANDRÉA SUELY PAIXÃO CREA-MG 63.301/D
Superintendente de Obras

## BDI CONVENCIONAL 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS
CEP 35740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito
[6 empty] | DATA: | 08/04/2026
COMPOSIÇÃO DO BDI CONVENCIONAL PARA OBRA |  |  |  |  | COM DESONERAÇÃO
Composição do BDI segurida | Intervalos admissíveis sem justificativa |  | Composição de BDI adotada |  | BDI Proposto: |  |  | 27.07%
Seguro e Garantia (SG) | De 0,80% até 1,00% |  | Seguro + Garantia | 0.8% | Obs.: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmulas de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | De 0,97% até 1,27% |  | Risco | 1.27%
Despesas Financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% |  | Despesas Financeiras | 1.23%
Administração Central (AC) | De 3,00 %até 5,50% |  | Administração Central | 4% | BDI (Acórdão)= ((1+AC+R+SG)x(1+DF)x(1+L)) |  | -1 => | 27.07%
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% |  | Lucro | 7.4% |  | 1 - (TI)
Taxa de Impostos (TI) | ISS (LEI 74) | 2% | Taxa de Impostos | 9.25% | ii) No caso de itens de serviços que não tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estão sendo adotadas as orientações sobre elaboração de orçamento de acordo com a publicação do Acórdão nº 3938/2013 - TCU e Decreto nº 7983 de 08 de abril de 2013.
Obs. INSS: conforme Acórdão nº 2622/13 e Lei nº 13.161 de 31/08/15. | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| INSS (CPRB) | 3.6%
_____________________________________
Engª ANDRÉA SUELY PAIXÃO CREA-MG 63.301/D
Superintendente de Obras

## BDI CONVENCIONAL 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS
CEP 35740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito
[6 empty] | DATA: | 14/05/2025
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO PARA OBRA |  |  |  |  | COM DESONERAÇÃO
Composição do BDI segurida | Intervalos admissíveis sem justificativa |  | Composição de BDI adotada |  | BDI Proposto: |  |  | 19.75%
Seguro e Garantia (SG) | De 0,80% até 1,00% |  | Seguro + Garantia | 0.48% | Obs.: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmulas de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | De 0,97% até 1,27% |  | Risco | 0.85%
Despesas Financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% |  | Despesas Financeiras | 0.85%
Administração Central (AC) | De 3,00 %até 5,50% |  | Administração Central | 3.45% | BDI (Acórdão)= ((1+AC+R+SG)x(1+DF)x(1+L)) |  | -1 => | 19.75%
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% |  | Lucro | 5.11% |  | 1 - (TI)
Taxa de Impostos (TI) | ISS (LEI 74) | 0% | Taxa de Impostos | 7.25% | ii) No caso de itens de serviços que não tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estão sendo adotadas as orientações sobre elaboração de orçamento de acordo com a publicação do Acórdão nº 3938/2013 - TCU e Decreto nº 7983 de 08 de abril de 2013.
Obs. INSS: conforme Acórdão nº 2622/13 e Lei nº 13.161 de 31/08/15. | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| INSS (CPRB) | 3.6%
_____________________________________
Engª ANDRÉA SUELY PAIXÃO CREA-MG 63.301/D
Superintendente de Obras

## CURVA ABC
CURVA ABC |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS CEP 35740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito |  |  | DATA:
2026-04-08
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | BDI CONVENCIONAL: | 27.07% |  |  | 27.07%
LOCAL: | SANTA CECÍLIA, ESMERALDAS/MG | BDI DIFERENCIADO: | 19.75% |  |  | 19.75%
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR POR ITEM | REPRESENTATIVIDADE | ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO
2.5 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | 301946.2754 | 21.46% | 21.46% | A | Conforme as cores destacadas: A Classe A representa a cor vermelha. Isso significa que são os itens mais caros da obra. No total, representam 50% dos custos; A Classe B representa a cor amarela. Isso significa que são os itens com custos intermediários da obra, caracterizando 30% dos custos; A Classe C representa a cor verde. Isso significa que são os itens mais baratos da obra, representando 20% dos custos.
9.4 | PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 137453.4329 | 9.771% | 31.23% | A
4.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 96919.7987 | 6.889% | 38.12% | A
14.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 80875.6899 | 5.749% | 43.87% | A
12.4 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | 79048.0212 | 5.619% | 49.49% | A | CLASSE | CORTE
15.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 61892.4332 | 4.4% | 53.89% | A | A | 80%
2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM | 41774.0084 | 2.969% | 56.86% | A | B | 95%
20.4 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES | 35685.8305 | 2.537% | 59.4% | A | C | 100%
14.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 33616.3461 | 2.39% | 61.79% | A
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) AP LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 32670.5967 | 2.322% | 64.11% | A
9.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 29132.7544 | 2.071% | 66.18% | A
13.3 | BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | 28269.3346 | 2.009% | 68.19% | A
2.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM | 24174.5592 | 1.718% | 69.91% | A
2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM | 24174.5592 | 1.718% | 71.63% | A
18.26 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 21153.2667 | 1.504% | 73.13% | A
18.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18572.5512 | 1.32% | 74.45% | A
17.2 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 16961.5816 | 1.206% | 75.66% | A
17.3 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 15548.1484 | 1.105% | 76.76% | A
16.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | 14481.5376 | 1.029% | 77.79% | A
16.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | 14052.0741 | 0.9989% | 78.79% | A
3.5 | ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | 13599.9717 | 0.9667% | 79.76% | A
13.1 | PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 13427.9267 | 0.9545% | 80.71% | B
17.4 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 13427.9267 | 0.9545% | 81.66% | B
12.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇA DO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 12447.7355 | 0.8848% | 82.55% | B
9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 12109.1611 | 0.8608% | 83.41% | B
16.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 11737.6673 | 0.8343% | 84.24% | B
21.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 11264.7555 | 0.8007% | 85.05% | B
3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHA PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 10262.0614 | 0.7295% | 85.77% | B
13.5 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 10070.999 | 0.7159% | 86.49% | B
18.27 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9659.5818 | 0.6866% | 87.18% | B
5.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL MENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 9203.3243 | 0.6542% | 87.83% | B
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 8900.1607 | 0.6327% | 88.46% | B
12.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 7826.5727 | 0.5563% | 89.02% | B
17.1 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 6713.9993 | 0.4773% | 89.5% | B
18.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6617.8056 | 0.4704% | 89.97% | B
16.5 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 6345.3084 | 0.451% | 90.42% | B
3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM U SO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 6263.1037 | 0.4452% | 90.86% | B
1.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 6106.0337 | 0.434% | 91.3% | B
3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 5534.2543 | 0.3934% | 91.69% | B
7.1 | CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5457.9869 | 0.388% | 92.08% | B
17.5 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL ENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 5293.3899 | 0.3763% | 92.46% | B
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 5232.7426 | 0.372% | 92.83% | B
18.14 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | 5189.7421 | 0.3689% | 93.2% | B
21.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 5163.4894 | 0.367% | 93.56% | B
18.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4569.9455 | 0.3248% | 93.89% | B
18.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4540.7194 | 0.3228% | 94.21% | B
10.1 | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4315.8055 | 0.3068% | 94.52% | B
13.2 | GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 4240.4074 | 0.3014% | 94.82% | B
18.25 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 3913.4002 | 0.2782% | 95.1% | C
1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 3419.0572 | 0.243% | 95.34% | C
2.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM | 3380.738 | 0.2403% | 95.58% | C
8.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 3353.4281 | 0.2384% | 95.82% | C
15.2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 3334.9654 | 0.2371% | 96.06% | C
17.6 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | 3248.4175 | 0.2309% | 96.29% | C
20.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 3203.9938 | 0.2277% | 96.52% | C
13.4 | BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 3180.2726 | 0.2261% | 96.74% | C
3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 3171.8197 | 0.2255% | 96.97% | C
11.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 2794.5234 | 0.1986% | 97.17% | C
2.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 2740.1771 | 0.1948% | 97.36% | C
18.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2685.2432 | 0.1909% | 97.55% | C
17.7 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M . AF_07/2024 | 2672.7904 | 0.19% | 97.74% | C
6.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2393.1856 | 0.1701% | 97.91% | C
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 2262.1256 | 0.1608% | 98.07% | C
14.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 2214.0636 | 0.1574% | 98.23% | C
20.3 | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM | 2147.9913 | 0.1527% | 98.38% | C
18.24 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1872.44 | 0.1331% | 98.52% | C
18.20 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1740.7955 | 0.1237% | 98.64% | C
19.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1379.2178 | 0.09804% | 98.74% | C
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 1106.246 | 0.07864% | 98.82% | C
13.6 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1060.0989 | 0.07536% | 98.89% | C
18.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1056.7141 | 0.07511% | 98.97% | C
19.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1009.8253 | 0.07178% | 99.04% | C
8.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 986.2665 | 0.07011% | 99.11% | C
8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 913.5507 | 0.06494% | 99.17% | C
18.21 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 836.883 | 0.05949% | 99.23% | C
20.2 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 833.1726 | 0.05922% | 99.29% | C
11.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 821.8888 | 0.05842% | 99.35% | C
9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 797.5421 | 0.05669% | 99.41% | C
18.19 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 793.73 | 0.05642% | 99.46% | C
16.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 773.0746 | 0.05495% | 99.52% | C
11.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 761.2923 | 0.05411% | 99.57% | C
18.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 733.8293 | 0.05216% | 99.62% | C
17.8 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 716.8273 | 0.05095% | 99.68% | C
18.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 670.1672 | 0.04764% | 99.72% | C
18.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 617.8143 | 0.04392% | 99.77% | C
12.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 515.4793 | 0.03664% | 99.8% | C
18.5 | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 384.6155 | 0.02734% | 99.83% | C
18.22 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 368.3759 | 0.02619% | 99.86% | C
18.23 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 366.4699 | 0.02605% | 99.88% | C
18.12 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 323.9777 | 0.02303% | 99.91% | C
19.8 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 217.1753 | 0.01544% | 99.92% | C
18.11 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 215.6378 | 0.01533% | 99.94% | C
18.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 197.9242 | 0.01407% | 99.95% | C
18.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 134.9356 | 0.009592% | 99.96% | C
18.13 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 114.363 | 0.008129% | 99.97% | C
1.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A | 100.4361 | 0.007139% | 99.98% | C
18.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 84.4253 | 0.006001% | 99.98% | C
19.4 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 68.2747 | 0.004853% | 99.99% | C
19.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40.6751 | 0.002891% | 99.99% | C
8.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 28.972 | 0.002059% | 99.99% | C
19.7 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 28.3874 | 0.002018% | 99.99% | C
19.6 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 28.1333 | 0.002% | 100% | C
11.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 24.1433 | 0.001716% | 100% | C
18.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 22.7455 | 0.001617% | 100% | C
19.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 16.697 | 0.001187% | 100% | C
TOTAL C/ BDI: |  | 1406804.791
_____________________________________
Engª ANDRÉA SUELY PAIXÃO CREA-MG 63.301/D
Superintendente de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS CEP 35740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito |  |  |  | DATA:
2026-04-08
OBRA: | CAMPO DE FUTEBOL, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA |  |  |  |  | BDI CONVENCIONAL: | 27.07%
LOCAL: | MELO VIANA, ESMERALDAS-MG |  |  |  |  | BDI DIFERENCIADO: | 19.75%
Nº | EAP | PLANEJAMENTO | 1º Mês de Obra |  | 2º Mês de Obra |  | 3º Mês de Obra |  | 4º Mês de Obra |  | ÍNDICE
|  |  | Financeiro R$ | Físico % | Financeiro R$ | Físico % | Financeiro R$ | Físico % | Financeiro R$ | Físico %
1 | FUNDAÇÃO | 11887.6526 | 11887.6526 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.845%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 403423.0599 | 80684.612 | 20% | 121026.918 | 30% | 121026.918 | 30% | 80684.612 | 20% | 28.68%
3 | ESTRUTURA | 38831.2107 | 23298.7264 | 60% | 15532.4843 | 40% | 0 |  | 0 |  | 2.76%
4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 105819.9594 | 0 |  | 31745.9878 | 30% | 42327.9837 | 40% | 31745.9878 | 30% | 7.522%
5 | REVESTIMENTO | 10309.5703 | 0 |  | 2061.9141 | 20% | 5154.7852 | 50% | 3092.8711 | 30% | 0.7328%
6 | PINTURA | 35063.7822 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35063.7822 | 100% | 2.492%
7 | EQUIPAMENTOS | 5457.9869 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5457.9869 | 100% | 0.388%
8 | FUNDAÇÃO | 5282.2173 | 0 |  | 5282.2173 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0.3755%
9 | PAVIMENTAÇÃO | 179492.8904 | 0 |  | 0 |  | 179492.8904 | 100% | 0 |  | 12.76%
10 | EQUIPAMENTOS | 4315.8055 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4315.8055 | 100% | 0.3068%
11 | FUNDAÇÃO | 4401.8478 | 0 |  | 4401.8478 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0.3129%
12 | PAVIMENTAÇÃO | 99837.8087 | 0 |  | 0 |  | 29951.3426 | 30% | 69886.4661 | 70% | 7.097%
13 | EQUIPAMENTOS | 60249.0391 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60249.0391 | 100% | 4.283%
14 | PAVIMENTAÇÃO | 116706.0996 | 35011.8299 | 30% | 23341.2199 | 20% | 58353.0498 | 50% | 0 |  | 8.296%
15 | PINTURA | 65227.3986 | 0 |  | 0 |  | 13045.4797 | 20% | 52181.9189 | 80% | 4.637%
16 | PAVIMENTAÇÃO | 47389.662 | 14216.8986 | 30% | 9477.9324 | 20% | 23694.831 | 50% | 0 |  | 3.369%
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 64583.0811 | 0 |  | 0 |  | 32291.5406 | 50% | 32291.5406 | 50% | 4.591%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 87438.0996 | 17487.6199 | 20% | 26231.4299 | 30% | 26231.4299 | 30% | 17487.6199 | 20% | 6.215%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2788.386 | 1115.3544 | 40% | 1673.0316 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0.1982%
20 | DRENAGEM | 41870.9882 | 33496.7905 | 80% | 8374.1976 | 20% | 0 |  | 0 |  | 2.976%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16428.245 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16428.245 | 100% | 1.168%
TOTAL EXECUTADO |  | 1406804.791 | 217199.4844 | 15.44% | 249149.1806 | 17.71% | 531570.2509 | 37.79% | 408885.875 | 29.06% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 1406804.791 | 217199.4844 | 15.44% | 466348.6651 | 33.15% | 997918.916 | 70.94% | 1406804.791 | 100%
_____________________________________
Engª ANDRÉA SUELY PAIXÃO CREA-MG 63.301/D
Superintendente de Obras

## FÓRMULA
PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI
|  |  | Item | Descrição | Porcentagem | Definição
|  |  | A-1 | Administração Central (AC) | 4% | Custos relacionados com a manutenção da sede da empresa
|  | Fórmula de Cálculo do BDI | A-2 | Seguro (S) | 0.6% | Seguro da empresa
|  |  | A-3 | Risco (R) | 1.27% | Gestão de riscos empresariais
|  |  | A-4 | Garantia (G) | 0.2% | Garantias oferecidas pela empresa
|  |  | A-5 | Despesas Financeiras (DF) | 1.23% | Custos financeiros da operação
|  |  | A-6 | Lucro (L) | 7.4% | Lucro líquido previsto
|  |  | A-7 | ISS | 2% | Imposto Sobre Serviços | Taxas (T) | Fórmula do BDI = ((1+ (AC+SG+MI))(1+CI)(1+L))/(1-T)-1
|  | AC = Administração central; | A-8 | PIS | 0.65% | Programa de Integração Social | 9.25%
|  | S = Seguros; | A-9 | COFINS | 3% | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
|  | R = Riscos e imprevistos; | A-10 | Outros (Ex.:CPRB) | 3.6% | Outros Impostos
|  | G = Garantias exigidas em edital; | Total do BDI: |  |  | 27.07% |  | OBS.: SEM PORCENTAGEM
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
((((1+((E10+E20)/100))*(1+E25/100)*(1+E27/100))/(1-D15/100)-1)*100)

## PARÂMETRO
ACÓRDÃO 2622/2013 - PLENÁRIO | [11 empty] | Linha do Tempo e Alíquotas da CPRB e Folha de Pagamento
[12 empty] | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028
[12 empty] | CPRB | CPRB | FP | CPRB | FP | CPRB | FP | CPRB | FP
| VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA |  | 1ºQuartil | Médio | 3º Quartil | [6 empty] | 4.5% | 3.6% | 5% | 2.7% | 10% | 1.8% | 15% | 20%
|  |  |  | Médio | 3º Quartil | [6 empty] | 3% | 2.4% | 5% | 1.8% | 10% | 1.2% | 15% | 20%
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25% | [6 empty] | 2.5% | 2% | 5% | 1.5% | 10% | 1% | 15% | 20%
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23% | [6 empty] | 2% | 1.6% | 5% | 1.2% | 10% | 0.8% | 15% | 20%
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44% | [6 empty] | 1.5% | 1.2% | 5% | 0.9% | 10% | 0.6% | 15% | 20%
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86% | [6 empty] | 1% | 0.8% | 5% | 0.6% | 10% | 0.4% | 15% | 20%
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Desoneração - Reoneração Gradual da Folha de Pagamento Lei 14973
A desoneração da folha de pagamento é a possibilidade de substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal (20% sobre a folha de pagamento de empregados, trabalhadores avulsos e contribuições individuais), pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB). Com o intuito de reestabelecer a tributação sobre a contribuição previdenciária patronal, o Governo instituiu a Reoneração Gradual da Folha de Pagamento através da Lei 14.973 de 16 de setembro de 2024. Assim, a Reoneração se trata do reestabelecimento de tributação sobre empresas que possuíam o benefício da desoneração. Importante: Os valores referentes a 13º salário não incidirão sobre a contribuição patronal (20%) durante esse período de 2025 a 2027, com relação a terceiros e RAT deverão ser recolhidos normalmente. A tabela acima demonstra como ficarão as alíquotas durante o período de 2025 a 2027, que será parte sobre receita bruta (CPRB) e parte sobre a folha de pagamento.
| TIPOS DE OBRA |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | RISCO
|  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74%
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97%
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81 | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16%
| TIPOS DE OBRA |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
|  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
| PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO |  | PARCELA DO BDI |  |  | Obs.: BDI diferenciado p/ tipos de obra diferente / materiais e equipamentos forem acrescentados.
|  |  | 1ºQuartil | Médio | 3º Quartil
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
| COSNTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | COSNTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
| BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 1ºQuartil | Médio | 3º Quartil | Obs.: Licitação de Materiais e Equipamentos não acrescentar ISS.
|  |  |  | Médio | 3º Quartil
| GERAL | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 11.1% | 14.02% | 16.8%
| BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | PARCELA DO BDI
|  |  | 1ºQuartil | Médio | 3º Quartil
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
| SEGURO + GARANTIA | SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
| RISCO | RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
| DESPESA FINACEIRA | DESPESA FINACEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
| LUCRO | LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
OBS: Estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%, respectivamente. Quanto ao ISS, a alíquota e o local do recolhimento variará de acordo com o sistema tributário da empresa, local e tipo do serviço.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1- Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela obra, Engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho, etc., bem como os equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas manuais, a alimentação e o transporte de todos os funcionários e o controle tecnológico de qualidade dos materiais e da obra; 2- Instalação de Canteiro de Obra remunerará, dentre outras, as despesas com a infraestrutura física da obra necessária ao perfeito desenvolvimento da execução composta de construção provisória, compatível com a utilização, para escritório da obra, sanitários, oficinas, centrais de fôrma, armação, instalações industriais, cozinha/refeitório, vestiários, alojamentos, tapumes, bandeja salva-vida, estradas de acesso, placas da obra e instalações provisórias de água, esgoto, telefone e energia; 3- Mobilização e Desmobilização se restringirá a cobrir as despesas com transporte, carga e descarga necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos e mão de obra utilizados no canteiro. Obs.: • Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. • A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - LEI 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente a 4,50 % sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.

## Table 16
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | VALOR
SERVIÇO
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | C/ BDI
1 | FUNDAÇÃO | 0.78% | 10496.23 |  |  |  | 10496.23
| % no PERÍODO |  | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 29.51% | 79154.59 | 118731.88 | 118731.88 | 79154.59 | 395772.94
| % no PERÍODO |  | 20% | 30% | 30% | 20%
3 | ESTRUTURA | 2.67% | 21505.37 | 14336.92 |  |  | 35842.29
| % no PERÍODO |  | 60% | 40%
4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 7.33% |  | 29510.8 | 39347.73 | 29510.8 | 98369.32
| % no PERÍODO |  |  | 30% | 40% | 30%
5 | REVESTIMENTO | 0.76% |  | 2050.54 | 5126.36 | 3075.81 | 10252.71
| % no PERÍODO |  |  | 20% | 50% | 30%
6 | PINTURA | 2.22% |  |  |  | 29710.34 | 29710.34
| % no PERÍODO |  |  |  |  | 100%
7 | EQUIPAMENTOS | 0.4% |  |  |  | 5370.36 | 5370.36
| % no PERÍODO |  |  |  |  | 100%
8 | FUNDAÇÃO | 0.35% |  | 4737.46 |  |  | 4737.46
| % no PERÍODO |  |  | 100%
9 | PAVIMENTAÇÃO | 14.62% |  |  | 196104.91 |  | 196104.91
| % no PERÍODO |  |  |  | 100%
10 | EQUIPAMENTOS | 0.32% |  |  |  | 4246.52 | 4246.52
| % no PERÍODO |  |  |  |  | 100%
11 | FUNDAÇÃO | 0.29% |  | 3947.88 |  |  | 3947.88
| % no PERÍODO |  |  | 100%
12 | PAVIMENTAÇÃO | 5.77% |  |  | 23204.57 | 54143.99 | 77348.56
| % no PERÍODO |  |  |  | 30% | 70%
13 | EQUIPAMENTOS | 4.66% |  |  |  | 62491.33 | 62491.33
| % no PERÍODO |  |  |  |  | 100%
14 | PAVIMENTAÇÃO | 7.59% | 30546.82 | 20364.55 | 50911.37 |  | 101822.73
| % no PERÍODO |  | 30% | 20% | 50%
15 | PINTURA | 4.02% |  |  | 10792.94 | 43171.76 | 53964.7
| % no PERÍODO |  |  |  | 20% | 80%
16 | PAVIMENTAÇÃO | 3.2% | 12861.26 | 8574.18 | 21435.44 |  | 42870.88
| % no PERÍODO |  | 30% | 20% | 50%
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 4.77% |  |  | 31999.74 | 31999.74 | 63999.48
| % no PERÍODO |  |  |  | 50% | 50%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.4% | 17154.88 | 25732.33 | 25732.33 | 17154.88 | 85774.42
| % no PERÍODO |  | 20% | 30% | 30% | 20%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.18% | 968.6 | 1452.91 |  |  | 2421.51
| % no PERÍODO |  | 40% | 60%
20 | DRENAGEM | 3.02% | 32424.27 | 8106.07 |  |  | 40530.34
| % no PERÍODO |  | 80% | 20%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.13% |  |  |  | 15101.13 | 15101.13
| % no PERÍODO |  |  |  |  | 100%
ESTIMATIVA DE MEDIÇÃO MENSAL |  | 100% | 205112.04 | 237545.5 | 523387.25 | 375131.25 | 1341176.04
TOTAL ACUMULADO |  |  | 205112.04 | 442657.53 | 966044.79 | 1341176.04
16 de 19