## Orçamento PARA CSV
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | BDI
1.2614
|  |  | OBRA: | Recapeamento e pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – e drenagem superficial em diversas vias do Município de Igarapé/MG.
grupo | subgrupo | servico | unidade | quantidade
OBRAS | MOBIL | 01.01.00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | UNID | 1
OBRAS | INSTAL | 02.01.00 ESCRITORIO DA CONTRATADA ATE 22M2 | M2 | 13.8
OBRAS | INSTAL | 02.02.00 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM | M2 | 12
OBRAS | INSTAL | 02.03.00 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MÊS | 12
OBRAS | DREN PLUV | 03.01.00 GUIA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO, DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 6000
OBRAS | DREN PLUV | 03.02.00 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU) TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3% ESP 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 3600
OBRAS | RECAP | 04.01.00 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C/ RR-2C | M2 | 50000
OBRAS | RECAP | 04.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA A OBRA) - 30KM | TXKM | 675
OBRAS | RECAP | 04.03.00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2500
OBRAS | RECAP | 04.04.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (TRANSPORTE CBUQ) - 15KM | TXKM | 90000
OBRAS | PAVIM | 05.01.00 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 10500
OBRAS | PAVIM | 05.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM <= 10KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 136500
OBRAS | PAVIM | 05.03.00 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO | M3 | 7000
OBRAS | PAVIM | 05.04.00 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 35000
OBRAS | PAVIM | 05.05.00 ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M3 | 1225
OBRAS | PAVIM | 05.06.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10 KM <= 20KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 24500
OBRAS | PAVIM | 05.07.00 BASE ESTAB. GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - PROCTOR MODIFICADO (AGRAGADO DE PEDREIRA) | M3 | 5250
OBRAS | PAVIM | 05.08.00 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 35000
OBRAS | PAVIM | 05.09.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EAI DA REFINARIA A OBRA) - 30KM | TXKM | 1260
OBRAS | PAVIM | 05.10.00 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C/ RR-2C | M2 | 35000
OBRAS | PAVIM | 05.11.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA A OBRA) - 30KM | TXKM | 472.5
OBRAS | PAVIM | 05.12.00 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1050
OBRAS | PAVIM | 05.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (TRANSPORTE CBUQ) - 15KM | TXKM | 37800
OBRAS | SINAL | 06.01.00 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6MM | M | 1500
OBRAS | SINAL | 06.02.00 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6MM | M | 2000
OBRAS | ADM | 06.01.00 ADMINISTRACAO LOCAL | % | 0.0761
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO

## Orçamento
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Prazo de Execução: 18 meses |  | BDI
1.2614
|  |  |  | OBRA: | Recapeamento e pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – e drenagem superficial em diversas vias do Município de Igarapé/MG. |  |  | BDI SERVIÇO 26,14% | DATA BASE: Out/ 2025
REFERÊNCIAS - DESONERADA SINAPI DEZ/2025 SUDECAP OUT/2025 SICOR OUT/2025
ÍTEM | CÓDIGO DO ITEM | NATUREZA DO SERVIÇO / LOCAL / DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL C/ BDI
1 | 01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 48912.55 | 0.1894%
1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | UNID. | 1 | 38776.3978 | 48912.55 | 38776.4 | 48912.55 | 0.1894%
2 | 02 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 51826.56 | 65374.08 | 0.2531%
2.1 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 1 | 900 | 1135.26 | 900 | 1135.26 | 0.004395%
2.2 | 01.09.02 | SUDECAP | CONTAINER SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 18 | 1450 | 1829.03 | 26100 | 32922.54 | 0.1275%
2.3 | 01.09.11 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 1 | 900 | 1135.26 | 900 | 1135.26 | 0.004395%
2.6 | 01.03.02 | SUDECAP | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PADRÃO SUDECAP | M2 | 24 | 209.44 | 264.19 | 5026.56 | 6340.56 | 0.02455%
2.7 | 01.10.01 | SUDECAP | BANHEIRO QUÍMICO 110x120x230cm COM MANUTENÇÃO | MÊS | 18 | 1050 | 1324.47 | 18900 | 23840.46 | 0.0923%
3 | 03 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 1548332 | 1953112 | 7.561%
3.1 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO, DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 14200 | 76.51 | 96.51 | 1086442 | 1370442 | 5.306%
3.2 | ED-14762 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU) TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3% ESP 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 11000 | 41.99 | 52.97 | 461890 | 582670 | 2.256%
4 | 04 |  | RECAPEAMENTO DE VIAS |  |  |  |  | 1819485.74 | 2295171.06 | 8.886%
4.1 | 20.20.01 | SUDECAP | FRESAGEM ATÉ 5,0CM | M2 | 11000 | 8.12 | 10.24 | 89320 | 112640 | 0.4361%
4.2 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C/ RR-2C | M2 | 17000 | 2.25 | 2.84 | 38250 | 48280 | 0.1869%
4.3 | 40.34.02 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA A OBRA) - 30KM | TXKM | 229.5 | 1.33 | 1.68 | 305.24 | 385.56 | 0.001493%
4.4 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 850 | 1942.25 | 2449.95 | 1650912.5 | 2082457.5 | 8.062%
4.5 | 40.34.02 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (TRANSPORTE CBUQ) - 15KM | TXKM | 30600 | 1.33 | 1.68 | 40698 | 51408 | 0.199%
5 | 05 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 15867157.1 | 20014605.4 | 77.49%
5.1 | ED-51105 | SETOP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 18000 | 7.28 | 9.18 | 131040 | 165240 | 0.6397%
5.2 | ED-29233 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 2 KM <= 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 145080 | 1.75 | 2.21 | 253890 | 320626.8 | 1.241%
5.3 | ED-51098 | SETOP | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO | M3 | 12000 | 4.47 | 5.64 | 53640 | 67680 | 0.262%
5.4 | 20.01.01 | SUDECAP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 60000 | 2.85 | 3.59 | 171000 | 215400 | 0.8339%
5.5 | ED-49540 | SETOP | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M3 | 2100 | 184.41 | 232.61 | 387261 | 488481 | 1.891%
5.6 | ED-29234 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 20 KM <= 30 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 446000 | 1.65 | 2.08 | 735900 | 927680 | 3.591%
5.7 | RO-00288 | SETOP | SUB-BASE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO, COM MATERIAL DE JAZIDA - CAMPACTADO NA ENERGIA INTERMEDIÁRIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DO CIMENTO, EXCLUI TRANSPORTE) | M3 | 6400 | 50.7 | 63.95 | 324480 | 409280 | 1.585%
5.8 | 20.04.03 | SUDECAP | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M3 | 4800 | 256.26 | 323.25 | 1230048 | 1551600 | 6.007%
5.9 | 20.06.11 | SUDECAP | BASE ESTAB. GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - PROCTOR MODIFICADO (AGRAGADO DE PEDREIRA) | M3 | 9000 | 312.55 | 394.25 | 2812950 | 3548250 | 13.74%
5.10 | 20.11.05 | SUDECAP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 60000 | 7.89 | 9.95 | 473400 | 597000 | 2.311%
5.11 | 40.34.02 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EAI DA REFINARIA A OBRA) - 30KM | TXKM | 2160 | 1.33 | 1.68 | 2872.8 | 3628.8 | 0.01405%
5.12 | 20.12.01 | SUDECAP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C/ RR-2C | M2 | 60000 | 2.25 | 2.84 | 135000 | 170400 | 0.6597%
5.13 | 40.34.02 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (EMULSÃO ASFÁLTICA E RR-2C DA REFINARIA A OBRA) - 30KM | TXKM | 810 | 1.33 | 1.68 | 1077.3 | 1360.8 | 0.005268%
5.14 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 4600 | 1942.25 | 2449.95 | 8934350 | 11269770 | 43.63%
5.15 | 40.34.02 | SUDECAP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 10KM (TRANSPORTE CBUQ) - 15KM | TXKM | 165600 | 1.33 | 1.68 | 220248 | 278208 | 1.077% | 0
6 | 06 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 101397.5 | 127875 | 0.4951%
6.1 | RO-19845 | SICOR | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA ÚMIDA DE 0,6MM | M2 | 5750 | 7.09 | 8.94 | 40767.5 | 51405 | 0.199%
6.2 | RO-19855 | SICOR | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA ÚMIDA DE 0,6MM | M2 | 3000 | 20.21 | 25.49 | 60630 | 76470 | 0.296%
7 | 06 |  | ADMINISTRACAO DA OBRA - SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 1050502.14 | 1325103.48 | 5.13%
7.1 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL | MÊS | 18 | 58361.23 | 73616.86 | 1050502.14 | 1325103.48 | 5.13%
0%
[8 empty] | 25830153.57 |  | 0%
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ
ESTADO DE MNAS GERAIS
C.G.C.M.F. 18.715.474/0001-85 - INSC. EST.: ISENTO
AV. GOV. VALADARES, 325, CENTRO - CEP. 32900-000 - IGARAPÉ/MG

## ADM Local
Obra: |  | Descrição do Serviço: |  |  |  | Item: | SINAPI
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
0 |  |  |  | UNIDADE |  |  | MÊS
MÃO-DE-OBRA | CATEGORIA FUNCIONAL |  |  | UNIDADE | QUANT. | CUSTO HORÁRIO | CUSTO TOTAL
| DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 93568 | MÊS | 0.75 | 27086.14 | 20314.61
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 93572 | MÊS | 1 | 12049.53 | 12049.53
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 100321 | MÊS | 1 | 7799.79 | 7799.79
| VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS | SUDECAP | 44.01.22 | MÊS | 1 | 13775.25 | 13775.25
| 1. TOTAL DE MÃO-DE-OBRA + ENCARGOS |  |  |  |  | ∑ | 53939.18
EQUIPAMENTO | DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO HORÁRIO | CUSTO TOTAL
| LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL (ENGENHEIRO) | SUDECAP | 45.01.01 | MÊS | 1 | 2912.05 | 2912.05
| GASOLINA - VEICULO POPULAR (250 LITROS MÊS) | SINAPI | 00004222 | L | 250 | 6.04 | 1510
| 2. TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | ∑ | 4422.05
MATERIAL / SERVIÇO | DESCRIÇÃO | REF. | CÓDIGO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| 3. TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  |  | ∑ | 0
TOTAL | PREÇO TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) DIVIDIDO POR 24 MESES |  |  |  |  | ∑ | 58361.23
BDI
| PREÇO UNITÁRIO FINAL | [5 empty] | 58361.23
OBS.:
C.G.C.M.F. 18.715.474/0001-85 - INSC. EST.: ISENTO
AV. GOV. VALADARES, 447, CENTRO - CEP. 32900-000 - IGARAPÉ/MG
FONE: (31) 3534-5343 - FAX: (31) 3534-5344
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICOxFINANCEIRO
OBRA: | Recapeamento e pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – e drenagem superficial em diversas vias do Município de Igarapé/MG.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR (R$) | MESES
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.1894% | 48912.55 | 50% | 24456.275 | [32 empty] | 50% | 24456.275
2 | INSTALAÇÕES | 0.2531% | 65374.08 | 10% | 6537.408 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 5% | 3268.704 | 10% | 6537.408
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 7.561% | 1953112 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 6% | 117186.72 | 5% | 97655.6 | 5% | 97655.6 | 5% | 97655.6 | 5% | 97655.6 | 5% | 97655.6 | 5% | 97655.6 | 5% | 97655.6 | 5% | 97655.6
4 | RECAPEAMENTO DE VIAS | 8.886% | 2295171.06 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 6% | 137710.2636 | 5% | 114758.553 | 5% | 114758.553 | 5% | 114758.553 | 5% | 114758.553 | 5% | 114758.553 | 5% | 114758.553 | 5% | 114758.553 | 5% | 114758.553
5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 77.49% | 20014605.4 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 6% | 1200876.324 | 5% | 1000730.27 | 5% | 1000730.27 | 5% | 1000730.27 | 5% | 1000730.27 | 5% | 1000730.27 | 5% | 1000730.27 | 5% | 1000730.27 | 5% | 1000730.27
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0.4951% | 127875 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 6% | 7672.5 | 5% | 6393.75 | 5% | 6393.75 | 5% | 6393.75 | 5% | 6393.75 | 5% | 6393.75 | 5% | 6393.75 | 5% | 6393.75 | 5% | 6393.75
7 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS TÉCNICOS | 5.13% | 1325103.48 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 6% | 79506.2088 | 5% | 66255.174 | 5% | 66255.174 | 5% | 66255.174 | 5% | 66255.174 | 5% | 66255.174 | 5% | 66255.174 | 5% | 66255.174 | 5% | 66255.174
TOTAL | SIMPLES | 100% | 25830153.57 | 6.093% | 1573945.6994 | 5.986% | 1546220.7204 | 5.986% | 1546220.7204 | 5.986% | 1546220.7204 | 5.986% | 1546220.7204 | 5.986% | 1546220.7204 | 5.986% | 1546220.7204 | 5.986% | 1546220.7204 | 5.986% | 1546220.7204 | 5.986% | 1546220.7204 | 4.991% | 1289062.051 | 4.991% | 1289062.051 | 4.991% | 1289062.051 | 4.991% | 1289062.051 | 4.991% | 1289062.051 | 4.991% | 1289062.051 | 4.991% | 1289062.051 | 5.098% | 1316787.03
| ACUMULADO | 69.95% | 25830153.57 | 6.093% | 1573945.6994 | 12.08% | 3120166.4198 | 18.07% | 4666387.1402 | 18.07% | 6212607.8606 | 24.05% | 7758828.581 | 24.05% | 9305049.3014 | 30.04% | 10851270.0218 | 30.04% | 12397490.7422 | 36.02% | 13943711.4626 | 36.02% | 15489932.183 | 41.01% | 16778994.234 | 41.01% | 18068056.285 | 46.01% | 19357118.336 | 46.01% | 20646180.387 | 51% | 21935242.438 | 51% | 23224304.489 | 55.99% | 24513366.54 | 56.09% | 25830153.57
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.715.474/0001-85 - INSC. EST.: ISENTO
AV. GOV. VALADARES, 447, CENTRO - FONE: (31) 3534-5343 - FAX: 3534-5344
CEP.: 32.900-000 - IGARAPÉ - MINAS GERAIS

## Cálculo BDI
CALCULO DO BDI - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONGENERES
Proponente:
PREFEITURA DE IGARAPÉ
Objeto:
OS 05 - ACESSO BR 381
Município | [5 empty] | UF
IGARAPÉ | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 3.8%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.02%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.64%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 6.15%
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 26.14%

## Encargos Sociais
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS - OBRAS RODOVIÁRIAS

## Vias Públicas
RELAÇÃO DE VIAS
Detalhamento |  |  | Dimensões |  |  | Serviços
Bairro | Via/localidade | Classificação | Comprimento | Largura média | Área | Pavimentação nova | Recapeamento | Sinalização
Fernão Dias | Rua Aureliano Moura | Local | 300 | 7 | 2100 | x |  | x
Fernão Dias | Rua Merquíades Fernandes | Local | 700 | 7 | 4900 | x |  | x
Maracanã | Rua 10 | Local | 100 | 7 | 700 |  |  | x
Maracanã | Rua Dona Nicinha | Local | 175 | 7 | 1225 |  |  | x
Ouro Velho | Rua Antônio Pires Campos | Local | 255 | 7 | 1785 |  | x
Ouro Velho | Rua Esmeraldas | Local | 215 | 7 | 1505 |  | x
Ouro Velho | Rua Turmalina | Local | 360 | 7 | 2520 |  | x
Centro | Avenida Getúlio Vargas | Coletora | 500 | 10 | 5000 |  | x | x
Centro | Avenida Duque de Caxias | Coletora | 600 | 10 | 6000 |  | x | x
Planalto Industrial | Rua Abre Campo | Local | 170 | 7 | 1190 | x |  | x
Planalto Industrial | Rua Brás Pires | Local | 175 | 7 | 1225 | x |  | x
Planalto Industrial | Rua Caparaó | Local | 150 | 7 | 1050 | x |  | x
Planalto Industrial | Rua Caputira | Local | 80 | 7 | 560 | x |  | x
Pousada Del Rey | Rua Antônio Paes | Local | 1000 | 7 | 7000 | x |  | x
Pousada Del Rey | Rua Duarte da Costa | Local | 525 | 7 | 3675 | x |  | x
Santa Ana | Rua 02 | Local | 380 | 7 | 2660 | x |  | x
Santa Ana | Rua 10 | Local | 280 | 7 | 1960 | x |  | x
São Sebastião | Rua Lagoa Dourada | Local | 140 | 7 | 980 | x |  | x
| Norte Sul (Pista 01) | Coletora | 1600 | 10 | 16000 | x |  | x
| Norte Sul (Pista 02) | Coletora | 1600 | 10 | 16000 | x |  | x