## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ - MG | [7 empty] | REV-03
PROJETO: | FARMÁCIA DE TODOS LAGO AZUL | [7 empty] | 2025-11-04
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |  |  | MÊS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2411.77 | 0.4454% | % | 50% |  |  | 50% | 100%
G
|  |  |  | R$ | 1205.885 | 0 | 0 | 1205.885 | 2411.77
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 56743.9 | 10.48% | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
G
|  |  |  | R$ | 14185.975 | 14185.975 | 14185.975 | 14185.975 | 56743.9
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11623.55 | 2.147% | % | 100% |  |  |  | 100%
G
|  |  |  | R$ | 11623.55 | 0 | 0 | 0 | 11623.55
4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 16479.73 | 3.043% | % | 80% | 20% |  |  | 100%
G
|  |  |  | R$ | 13183.784 | 3295.946 | 0 | 0 | 16479.73
5 | REFORMA E CONSTRUÇÃO | 221394.96 | 40.88% | % | 20% | 40% | 30% | 10% | 100%
G
|  |  |  | R$ | 44278.992 | 88557.984 | 66418.488 | 22139.496 | 221394.96
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 32021.91 | 5.913% | % | 15% | 60% | 25% |  | 100%
G
|  |  |  | R$ | 4803.2865 | 19213.146 | 8005.4775 | 0 | 32021.91
7 | CLIMATIZAÇÃO | 51688.85 | 9.545% | % | 10% | 50% | 40% |  | 100%
G
|  |  |  | R$ | 5168.885 | 25844.425 | 20675.54 | 0 | 51688.85
8 | DRENAGEM | 9988.66 | 1.845% | % | 10% | 30% | 50% | 10% | 100%
G
|  |  |  | R$ | 998.866 | 2996.598 | 4994.33 | 998.866 | 9988.66
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 18621.58 | 3.439% | % | 5% | 25% | 50% | 20% | 100%
G
|  |  |  | R$ | 931.079 | 4655.395 | 9310.79 | 3724.316 | 18621.58
10 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 75998.75 | 14.03% | % | 20% | 40% | 20% | 20% | 100%
G
|  |  |  | R$ | 15199.75 | 30399.5 | 15199.75 | 15199.75 | 75998.75
|  |  |  | % | 50% | 50% |  |  | 100%
11 | COBERTURA | 43373.92 | 8.01% | G
|  |  |  | R$ | 21686.96 | 21686.96 |  |  | 43373.92
12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1162.33 | 0.2146% | % |  |  |  | 100% | 100%
G
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 1162.33 | 1162.33
TOTAL |  | 541509.91 | 100% | R$ | 133267.0125 | 210835.929 | 138790.3505 | 58616.618 | 541509.91
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | R$ | 133267.0125 | 344102.9415 | 482893.292 | 541509.91
[5 empty] | 24.61% | 38.93% | 25.63% | 10.82% | 100%
GERAR PLANILHA
______________________________ DRIELLY AP. O. MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG 238459/D