## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
ENDEREÇO: | RUA FRANCISCO MARTO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA IBIRITÉ MG
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
PRAZO (EM MESES): | 10
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL ORÇADO | TIPO | TOTAL ETAPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 741253.44 | Financeiro | 741253.41 | 104146.11 | 70789.7 | 70789.7 | 70789.7 | 70789.7 | 70789.7 | 70789.7 | 70789.7 | 70789.7 | 70789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 14.05% | 9.55% | 9.55% | 9.55% | 9.55% | 9.55% | 9.55% | 9.55% | 9.55% | 9.55%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 84409.64 | Financeiro | 84409.64 | 84409.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 1: 100%
3 | FUNDAÇÕES | 355493.35 | Financeiro | 355493.35 | 71098.67 | 142197.34 | 142197.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 1: 20%; 2: 40%; 3: 40%
4 | SUPERESTRUTURA | 636137.87 | Financeiro | 636137.87 | 0 | 63613.79 | 190841.36 | 190841.36 | 190841.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 2: 10%; 3: 30%; 4: 30%; 5: 30%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 212393.73 | Financeiro | 212393.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84957.49 | 42478.75 | 42478.75 | 42478.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 5: 40%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20%
6 | ESQUADRIAS | 547259.69 | Financeiro | 547259.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218903.88 | 218903.88 | 109451.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 7: 40%; 8: 40%; 9: 20%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 397791.9 | Financeiro | 397791.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79558.38 | 119337.57 | 119337.57 | 79558.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 5: 20%; 6: 30%; 7: 30%; 8: 20%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 52961.52 | Financeiro | 52961.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10592.3 | 10592.3 | 10592.3 | 21184.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 5: 20%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 40%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 527175.01 | Financeiro | 527175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158152.5 | 131793.75 | 105435 | 131793.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 5: 30%; 6: 25%; 7: 20%; 8: 25%
10 | SISTEMAS DE PISOS | 305272.78 | Financeiro | 305272.77 | 0 | 0 | 0 | 91581.83 | 122109.11 | 91581.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 4: 30%; 5: 40%; 6: 30%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 241253.36 | Financeiro | 241253.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48250.67 | 72376.01 | 96501.34 | 24125.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 7: 20%; 8: 30%; 9: 40%; 10: 10%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 127780.39 | Financeiro | 127780.4 | 0 | 0 | 0 | 38334.12 | 51112.16 | 25556.08 | 12778.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 4: 30%; 5: 40%; 6: 20%; 7: 10%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 42430.26 | Financeiro | 42430.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21215.13 | 21215.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 5: 50%; 6: 50%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 111117.04 | Financeiro | 111117.04 | 0 | 0 | 22223.41 | 22223.41 | 33335.11 | 33335.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 3: 20%; 4: 20%; 5: 30%; 6: 30%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 120141.6 | Financeiro | 120141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36042.48 | 48056.64 | 36042.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 8: 30%; 9: 40%; 10: 30%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 5648.64 | Financeiro | 5648.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5648.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 9: 100%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 50466.59 | Financeiro | 50466.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50466.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 9: 100%
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | 437667.35 | Financeiro | 437667.37 | 0 | 0 | 43766.74 | 109416.84 | 109416.84 | 131300.21 | 43766.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 3: 10%; 4: 25%; 5: 25%; 6: 30%; 7: 10%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 28934.89 | Financeiro | 28934.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11573.96 | 11573.96 | 5786.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 8: 40%; 9: 40%; 10: 20%
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 53391.35 | Financeiro | 53391.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10678.27 | 21356.54 | 21356.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 5: 20%; 6: 40%; 7: 40%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 14093.35 | Financeiro | 14093.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046.68 | 5637.34 | 1409.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 5: 50%; 6: 40%; 7: 10%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 93828.56 | Financeiro | 93828.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9382.86 | 37531.42 | 37531.42 | 9382.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 6: 10%; 7: 40%; 8: 40%; 9: 10%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 140757.61 | Financeiro | 140757.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70378.81 | 70378.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 9: 50%; 10: 50%
24 | SERVIÇOS FINAIS | 9464.28 | Financeiro | 9464.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9464.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 10: 100%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
| TOTAL | 5337124.2 |  | 5337124.22 | 259654.42 | 276600.83 | 469818.55 | 523187.26 | 949805.03 | 714357.17 | 732629.95 | 722232.94 | 472250.48 | 216587.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % TOTAL |  |  | 100% | 4.865% | 5.183% | 8.803% | 9.803% | 17.8% | 13.38% | 13.73% | 13.53% | 8.848% | 4.058% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL ACUMULADO | 5337124.2 |  | 5337124.22 | 259654.42 | 536255.25 | 1006073.8 | 1529261.06 | 2479066.09 | 3193423.26 | 3926053.21 | 4648286.15 | 5120536.63 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22 | 5337124.22
| % ACUMULADO |  |  | 100% | 4.865% | 10.05% | 18.85% | 28.65% | 46.45% | 59.83% | 73.56% | 87.09% | 95.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PABLO HENRY FERNANDES AGUILAR
ENGENHEIRO CIVIL
256880/D MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ