## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: | RUA ITAPEMA, S/N, JAÇANÃ - IBIRITÉ/ MG
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL ORÇADO | TIPO | TOTAL ETAPA | 1 | 2 | 3 | 4
1 | FUNDAÇÃO | 11511.57 | Financeiro | 11511.57 | 11511.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 367145.81 | Financeiro | 367145.8 | 73429.16 | 110143.74 | 110143.74 | 73429.16
|  |  | Físico (%) | 100% | 20% | 30% | 30% | 20%
3 | ESTRUTURA | 40503.63 | Financeiro | 40503.63 | 24302.18 | 16201.45 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 60% | 40%
4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 196600.27 | Financeiro | 196600.27 | 0 | 58980.08 | 78640.11 | 58980.08
|  |  | Físico (%) | 100% |  | 30% | 40% | 30%
5 | REVESTIMENTO | 9930.3 | Financeiro | 9930.3 | 0 | 1986.06 | 4965.15 | 2979.09
|  |  | Físico (%) | 100% |  | 20% | 50% | 30%
6 | PINTURA | 34378.04 | Financeiro | 34378.04 | 0 | 0 | 0 | 34378.04
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  |  | 100%
7 | EQUIPAMENTOS | 6723.72 | Financeiro | 6723.72 | 0 | 0 | 0 | 6723.72
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  |  | 100%
8 | FUNDAÇÃO | 5120.84 | Financeiro | 5120.84 | 0 | 5120.84 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% |  | 100%
9 | PAVIMENTAÇÃO | 213526.52 | Financeiro | 213526.52 | 0 | 0 | 213526.52 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  | 100%
10 | EQUIPAMENTOS | 2289.98 | Financeiro | 2289.98 | 0 | 0 | 0 | 2289.98
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  |  | 100%
11 | FUNDAÇÃO | 4267.36 | Financeiro | 4267.36 | 0 | 4267.36 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% |  | 100%
12 | PAVIMENTAÇÃO | 93540.2 | Financeiro | 93540.2 | 0 | 0 | 28062.06 | 65478.14
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  | 30% | 70%
13 | EQUIPAMENTOS | 59582.82 | Financeiro | 59582.82 | 0 | 0 | 0 | 59582.82
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  |  | 100%
14 | PAVIMENTAÇÃO | 111047.12 | Financeiro | 111047.12 | 33314.14 | 22209.42 | 55523.56 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 30% | 20% | 50%
15 | PINTURA | 62494.52 | Financeiro | 62494.52 | 0 | 0 | 12498.9 | 49995.62
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  | 20% | 80%
16 | PAVIMENTAÇÃO | 46044.64 | Financeiro | 46044.64 | 13813.39 | 9208.93 | 23022.32 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 30% | 20% | 50%
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 66121.08 | Financeiro | 66121.08 | 0 | 0 | 33060.54 | 33060.54
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  | 50% | 50%
18 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 90827.41 | Financeiro | 90827.4 | 18165.48 | 27248.22 | 27248.22 | 18165.48
|  |  | Físico (%) | 100% | 20% | 30% | 30% | 20%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2702.86 | Financeiro | 2702.86 | 1081.14 | 1621.72 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 40% | 60%
20 | DRENAGEM | 41657.34 | Financeiro | 41657.34 | 33325.87 | 8331.47 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 80% | 20%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15210 | Financeiro | 15210 | 0 | 0 | 0 | 15210
|  |  | Físico (%) | 100% |  |  |  | 100%
22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 76776.48 | Financeiro | 76776.48 | 19194.12 | 19194.12 | 19194.12 | 19194.12
|  |  | Físico (%) | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
23 | SERVIÇOS INTEGRADOS A OBRA | 78183.64 | Financeiro | 78183.64 | 78183.64 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 100% | 100%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
|  | 0 | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico (%) | 0%
| TOTAL | 1636186.15 |  | 1636186.13 | 306320.69 | 284513.41 | 605885.24 | 439466.79
| % TOTAL |  |  | 100% | 18.72% | 17.39% | 37.03% | 26.86%
| TOTAL ACUMULADO | 1636186.15 |  | 1636186.13 | 306320.69 | 590834.1 | 1196719.34 | 1636186.13
| % ACUMULADO |  |  | 100% | 18.72% | 36.11% | 73.14% | 100%
PABLO HENRY FERNANDES AGUILAR
ENGENHEIRO CIVIL
256880/D MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ