## ORÇAMENTO
ANEXO 1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FUNCIONÁRIOS
FASE | PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | MÊS DE DESEMBOLSO | PERCENTUAL DO CONTRATO
ETAPA 01 – PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | 1 | unidade | 43064.84 | 43064.84 | 1 | 1.236%
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 1 | unidade | 19793.09 | 19793.09 | 1 | 0.5682%
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | 1 | unidade | 61278.03 | 61278.03 | 2 | 1.759%
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 453749 | m² | 2.84 | 1288647.16 | 4 | 37%
| Relatório da Base Cartográfica Atualizada | 1 | unidade | 88269.63 | 88269.63 | 4 | 2.534%
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | 1 | unidade | 413037.67 | 413037.67 | 8 | 11.86%
DIAGNÓSTICOS | Diagnóstico Setorial Jurídico | 1 | unidade | 50495.51 | 50495.51 | 10 | 1.45%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | 1 | unidade | 160655.67 | 160655.67 | 10 | 4.612%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | 1 | unidade | 15890.71 | 15890.71 | 10 | 0.4562%
| Diagnóstico Integrado | 1 | unidade | 108137.83 | 108137.83 | 11 | 3.105%
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DAS DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | 1 | unidade | 46896.12 | 46896.12 | 12 | 1.346%
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | 1 | unidade | 179810.91 | 179810.91 | 13 | 5.162%
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | 1 | unidade | 11977.44 | 11977.44 | 13 | 0.3439%
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 1 | unidade | 51013.7 | 51013.7 | 13 | 1.465%
| Estimativas de Custos de Urbanização | 1 | unidade | 43444.34 | 43444.34 | 14 | 1.247%
| Hierarquização de Ações e Obras | 1 | unidade | 80699.44 | 80699.44 | 15 | 2.317%
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | 1 | unidade | 101566.13 | 101566.13 | 17 | 2.916%
| Projeto de Parcelamento preliminar | 1 | unidade | 54484.76 | 54484.76 | 18 | 1.564%
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | 1 | unidade | 11851.73 | 11851.73 | 18 | 0.3403%
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 1 | unidade | 258033.73 | 258033.73 | 20 | 7.408%
| Projeto de Regularização Fundiária | 1 | unidade | 48867.01 | 48867.01 | 20 | 1.403%
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | 1 | unidade | 141980.79 | 141980.79 | 21 | 4.076%
| Banco de Dados Consolidado | 1 | unidade | 13290.87 | 13290.87 | 22 | 0.3816%
TITULAÇÃO FUNCIONÁRIOS | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | 1 | unidade | 24828.96 | 24828.96 | 22 | 0.7128%
| Certidões de registro dos títulos individualizados | 1 | unidade | 71376.82 | 71376.82 | 23 | 2.049%
| Documentos finais sistematizados | 1 | unidade | 15200.39 | 15200.39 | 24 | 0.4364%
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | 1 | unidade | 78602.68 | 78602.68 | 24 | 2.257%
TOTAL |  |  |  |  | 3483195.96 | - | 100%

## CRONOGRAMA FISICO FINANC
ANEXO 2 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FUNCIONÁRIOS
FASE | ATIVIDADE | PRODUTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ETAPA 01 – PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Vistoria técnica multidisciplinar | Relatório de Levantamento Situacional | 43064.84
Sistematização das informações
Trabalho Técnico Social
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 19793.09
Trabalho Técnico Social
| Pesquisa Cartorária | Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária |  | 61278.03
Quadro dominial
124135.96
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  |  |  | 1288647.16
| Atualização da Base | Relatório da Base Cartográfica Atualizada |  |  |  | 88269.63
Trabalho Técnico Social
1376916.79
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Contagem de Domicílio e Selagem | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | [7 empty] | 413037.67
Aplicação de Cadastro
Montagem de Banco de Dados
Trabalho Técnico Social
413037.67
DIAGNÓSTICO | Jurídico | Diagnóstico Setorial Jurídico | [9 empty] | 50495.51
Trabalho Técnico Social
| Físico-Urbano-Ambiental | Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | [9 empty] | 160655.67
Trabalho Técnico Social
| Socioeconômico-Organizativo | Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | [9 empty] | 15890.71
Trabalho Técnico Social
| Integrado | Diagnóstico Integrado
| Trabalho Técnico Social | [11 empty] | 108137.83
335179.72
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DAS DESCONFORMIDADES | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | [11 empty] | 46896.12
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | [12 empty] | 179810.91
Plano de Intervenção Integrada
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Interevenção Socioeconômica-Organizativa | Propostas de Interevenção Socioeconômica-Organizativa | [12 empty] | 11977.44
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | [12 empty] | 51013.7
Plano de Regularização Fundiária
Trabalho Técnico Social
| Estimativa de custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | [13 empty] | 43444.34
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | [14 empty] | 80699.44
Trabalho Técnico Social
413841.95
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Auto de Demarcação Urbanística | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | [16 empty] | 101566.13
Notificações dos titulares de domínio e confrontantes
Lavratura dos autos e averbação
Trabalho Técnico Social
| Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | Projeto de Parcelamento preliminar | [17 empty] | 54484.76
| Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | Listagem preliminar das unidades e beneficiários | [17 empty] | 11851.73
| Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | [19 empty] | 258033.73
| Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | Projeto de Regularização Fundiária | [19 empty] | 48867.01
Trabalho Técnico Social
| Plantão Pré-Titulação | Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | [20 empty] | 141980.79
| Consolidação do Banco de Dados | Banco de Dados Consolidado | [21 empty] | 13290.87
630075.02
TITULAÇÃO FUNCIONÁRIOS | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | [21 empty] | 24828.96
Trabalho Técnico Social
| Resolução das pendências cartorárias | Certidões de registro dos títulos individualizados | [22 empty] | 71376.82
Trabalho Técnico Social
| Atualização do Banco de Dados | Documentos finais sistematizados | [23 empty] | 15200.39
Consolidação dos dossiês individuais por domicílio
| Assembleia de Encerramento e Titulação | Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | [23 empty] | 78602.68
190008.85
DESEMBOLSOS TOTAIS |  |  | 62857.93 | 61278.03 |  | 1376916.79 |  |  |  | 413037.67 |  | 227041.89 | 108137.83 | 46896.12 | 242802.05 | 43444.34 | 80699.44 |  | 101566.13 | 66336.49 |  | 306900.74 | 141980.79 | 38119.83 | 71376.82 | 93803.07 | 3483195.96
PERCENTUAL DO CONTRATO |  |  | 1.805% | 1.759% |  | 39.53% |  |  |  | 11.86% |  | 6.518% | 3.105% | 1.346% | 6.971% | 1.247% | 2.317% |  | 2.916% | 1.904% |  | 8.811% | 4.076% | 1.094% | 2.049% | 2.693% | 100%
|  | REPASSE | 62857.93 | 61278.03 |  | 1307965.08 |  |  |  | 64.5 |  | 227041.89 | 108137.83 | 46896.12 | 242802.05 | 43444.34 | 80699.44 |  | 101566.13 | 66336.49 |  | 306900.74 | 141980.79 | 38119.83 | 71376.82 | 93803.07
|  | CONTRAPARTIDA | 0 | 0 |  | 68951.71 |  |  |  | 412973.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483195.96
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 62857.93 | 124135.96 | 124135.96 | 1501052.75 | 1501052.75 | 1501052.75 | 1501052.75 | 1914090.42 | 1914090.42 | 2141132.31 | 2249270.14 | 2296166.26 | 2538968.31 | 2582412.65 | 2663112.09 | 2663112.09 | 2764678.22 | 2831014.71 | 2831014.71 | 3137915.45 | 3279896.24 | 3318016.07 | 3389392.89 | 3483195.96
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 1.805% | 3.564% | 3.564% | 43.09% | 43.09% | 43.09% | 43.09% | 54.95% | 54.95% | 61.47% | 64.57% | 65.92% | 72.89% | 74.14% | 76.46% | 76.46% | 79.37% | 81.28% | 81.28% | 90.09% | 94.16% | 95.26% | 97.31% | 100%

## COMPOSIÇÃO HORA TÉCNICA
Anexo 3.1 - Composição de preço de hora técnica com base nos quantitativos e custos unitários dos insumos utilizados
Profissional | Fonte/ Código | CUSTO TOTAL HORA | CUSTO DIRETO MÃO DE OBRA | CUSTO HORA-TÉCNICA | Encargos e Tributos incidentes sobre os serviços | %
Engenheiro Intermediário (H) | SUDECAP / 56.11.05 | - | 72.64 | 172.09 | ENCARGOS SOCIAIS | 73.66
Arquiteto Júnior (H) | SINAPI / 33939 | 131.18 | 60.54 | 143.42
Arquiteto Sênior (H) | SINAPI / 33953 | 142.77 | 65.86 | 156.02 | PIS | 1.32
Técnico de Nível Superior Sênior (H) | URBEL / 31.40.32 | - | 31.83 | 75.41 | COFINS | 6.08
Advogado Sênior (H) | DNIT / P8003 | - | 54.21 | 128.42 | ISS | 5
Parâmetros adotados |  | Identificação
DD | 0 | Despesas diretas
TRDE* (1+k3)(1+k4) | 1.2557 | Taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K* (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4) | 2.369 | FATOR K
K1 | 73.66 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
K2 | 15 | Administração central da empresa de consultoria (ou overhead)
K3 | 10 | Remuneração bruta da empresa de consultoria
K4* 1/(1-I) | 14.1553 | Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
ANEXO 3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO: PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FUNCIONÁRIOS
FASE | PRODUTO | ATIVIDADE | QUANTIDADE* | UNIDADE | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS | PROFISSIONAIS | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CUSTO UNITÁRIO | FATOR DE PREÇO | CUSTO C/ FATOR DE PREÇO | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR ATIVIDADE | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO | DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO CONFORME ANEXO 3.2 | TOTAL C/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO | PERCENTUAL DO TOTAL S/ DESP. COMP. E SEM COORD. | PERCENTUAL DA ETAPA
ETAPA 01 – PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | Vistoria técnica multidisciplinar | 15 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 2151.3 | 28629 | 14435.84 | 43064.84 | #REF! | 2.149%
|  |  | 10 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 1560.2 |  |  |  | #REF! | 1.558%
|  |  | 15 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1926.3
|  |  | 15 | h | 2 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 2.259%
|  | Sistematização das informações | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 5736.8 |  |  |  | #REF! | 5.729%
|  |  | 10 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 1560.2 |  |  |  | #REF! | 1.558%
|  |  | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8
|  |  | 40 | h | 2 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 6032.8 |  |  |  | #REF! | 6.025%
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 2.259%
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 60 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 7705.2 | 14492.1 | 5300.99 | 19793.09
|  |  | 60 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 4524.6 |  |  |  | #REF! | 4.519%
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 2.259%
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | Pesquisa Cartorária | 150 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 19263 | 57008.4 | 4269.63 | 61278.03
|  |  | 80 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 6032.8 |  |  |  | #REF! | 6.025%
|  | Quadro dominial | 60 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 8605.2 |  |  |  | #REF! | 8.594%
|  |  | 30 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 4680.6 |  |  |  | #REF! | 4.675%
|  |  | 120 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 15410.4
|  |  | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  |  |  | #REF! | 3.012%
100129.5
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 453749 | m² | - | - | URBEL | 18.17.01 | 2.26 | TRDE | 2.84 | 1288647.16 | 1288647.16 | 0 | 1288647.16 | #REF! | 95.17%
| Relatório da Base Cartográfica Atualizada | Atualização de Base | 150 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 43026 | 65414.9 | 22854.73 | 88269.63 | #REF! | 3.178%
|  |  | 100 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 15602 |  |  |  | #REF! | 15.58%
|  | Trabalho Técnico Social | 90 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 6786.9 |  |  |  | #REF! | 0.5012%
1354062.06
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | Contagem de Domicílio e Selagem | 300 | h | 3 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 129078 | 393038.9 | 19998.77 | 413037.67 | #REF! | 32.84%
|  |  | 150 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 23403 |  |  |  | #REF! | 23.37%
|  |  | 300 | h | 4 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 90492 |  |  |  | #REF! | 23.02%
|  | Aplicação de Cadastro | 450 | h | 4 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 135738 |  |  |  | #REF! | 34.54%
|  | Montagem de Banco de Dados | 60 | h | 2 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 9049.2 |  |  |  | #REF! | 2.302%
|  | Trabalho Técnico Social | 70 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 5278.7 |  |  |  | #REF! | 1.343%
393038.9
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | Jurídico | 240 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 30820.8 | 47411 | 3084.51 | 50495.51
|  |  | 180 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 13573.8 |  |  |  | #REF! | 4.273%
|  | Trabalho Técnico Social | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  |  |  | #REF! | 0.9497%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | Físico-Urbano-Ambiental | 150 | h | 3 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 64539 | 154976.5 | 5679.17 | 160655.67 | #REF! | 20.32%
|  |  | 75 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 11701.5 |  |  |  | #REF! | 11.69%
|  |  | 220 | h | 2 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 75719.6 |  |  |  | #REF! | 23.84%
|  | Trabalho Técnico Social | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  |  |  | #REF! | 0.9497%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | Socioeconômico-Organizativo | 120 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 9049.2 | 12065.6 | 3825.11 | 15890.71 | #REF! | 2.849%
|  | Trabalho Técnico Social | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  |  |  | #REF! | 0.9497%
| Diagnóstico Integrado | Integrado | 150 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 21513 | 103176.3 | 4961.53 | 108137.83 | #REF! | 6.773%
|  |  | 75 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 11701.5 |  |  |  | #REF! | 11.69%
|  |  | 150 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 19263
|  |  | 150 | h | 2 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 22623 |  |  |  | #REF! | 7.122%
|  |  | 150 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 25813.5 |  |  |  | #REF! | 8.127%
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 0.7122%
317629.4
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | 80 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 11473.6 | 43830.7 | 3065.42 | 46896.12 | #REF! | 2.896%
|  |  | 40 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 6240.8 |  |  |  | #REF! | 6.233%
|  |  | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8
|  |  | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  |  |  | #REF! | 0.3807%
|  |  | 100 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 17209 |  |  |  | #REF! | 4.344%
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 0.7122%
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | 240 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 68841.6 | 175229.9 | 4581.01 | 179810.91 | #REF! | 17.38%
|  |  | 100 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 15602 |  |  |  | #REF! | 15.58%
|  |  | 240 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 41301.6 |  |  |  | #REF! | 10.43%
|  | Plano de Intervenção Integrada | 120 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 20650.8 |  |  |  | #REF! | 5.213%
|  |  | 60 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 9361.2 |  |  |  | #REF! | 9.349%
|  |  | 120 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 17210.4 |  |  |  | #REF! | 4.345%
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 0.7122%
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | Propostas de Intervenção Socioeconômica-Organizativas | 80 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 6032.8 | 9803.3 | 2174.14 | 11977.44 | #REF! | 1.523%
|  | Trabalho Técnico Social | 50 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3770.5 |  |  |  | #REF! | 1.187%
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 150 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 19263 | 48899.2 | 2114.5 | 51013.7
|  |  | 80 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 6032.8 |  |  |  | #REF! | 1.523%
|  | Plano de Regularização Fundiária | 20 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 5736.8 |  |  |  | #REF! | 1.448%
|  |  | 10 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 1560.2 |  |  |  | #REF! | 1.558%
|  |  | 80 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 10273.6
|  |  | 80 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 6032.8 |  |  |  | #REF! | 1.523%
| Estimativas de Custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | 240 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 41301.6 | 41301.6 | 2142.74 | 43444.34 | #REF! | 10.43%
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | 200 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 28684 | 77065.8 | 3633.64 | 80699.44 | #REF! | 7.241%
|  |  | 75 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 11701.5 |  |  |  | #REF! | 11.69%
|  |  | 200 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 34418 |  |  |  | #REF! | 8.689%
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 0.7122%
396130.5
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL | [16 empty] | 0%
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | Auto de Demarcação Urbanística | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 5736.8 | 96684.6 | 4881.53 | 101566.13 | #REF! | 0.9607%
|  |  | 20 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 3120.4 |  |  |  | #REF! | 3.116%
|  |  | 60 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 7705.2
|  |  | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  |  |  | #REF! | 0.5051%
|  | Notificações dos titulares de domínio e confrontantes | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 5736.8 |  |  |  | #REF! | 0.9607%
|  |  | 20 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 3120.4 |  |  |  | #REF! | 3.116%
|  |  | 300 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 38526
|  |  | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  |  |  | #REF! | 0.5051%
|  |  | 50 | unidades | - | AR | CORREIOS | AR | 21.35 | TRDE | 26.81 | 1340.5 |  |  |  | #REF! | 0.2245%
|  | Lavratura dos autos e averbação | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 5736.8 |  |  |  | #REF! | 0.9607%
|  |  | 100 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 12842
|  |  | 60 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 4524.6 |  |  |  | #REF! | 0.7577%
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 0.7122%
| Projeto de Parcelamento preliminar | Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 53139.4 | 1345.36 | 54484.76 | #REF! | 0.2526%
|  |  | 180 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 51631.2 |  |  |  | #REF! | 8.647%
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | 60 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 7705.2 | 10721.6 | 1130.13 | 11851.73
|  |  | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  |  |  | #REF! | 0.5051%
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 220 | h | 8 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 132721.6 | 247481.8 | 10551.93 | 258033.73 | #REF! | 22.23%
|  |  | 220 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 28252.4
|  |  | 150 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 23403 |  |  |  | #REF! | 23.37%
|  |  | 220 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 63104.8 |  |  |  | #REF! | 10.57%
| Projeto de Regularização Fundiária | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 | 45288.3 | 3578.71 | 48867.01 | #REF! | 0.7122%
|  | Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | 150 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 43026 |  |  |  | #REF! | 7.205%
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | Plantão Pré-Titulação | 120 | h | 8 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 72393.6 | 131586 | 10394.79 | 141980.79 | #REF! | 12.12%
|  |  | 120 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 15410.4
|  |  | 60 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 9361.2 |  |  |  | #REF! | 9.349%
|  |  | 120 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 34420.8 |  |  |  | #REF! | 5.764%
| Banco de Dados Consolidado | Consolidação do Banco de Dados | 60 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 7705.2 | 12229.8 | 1061.07 | 13290.87
|  |  | 60 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 4524.6 |  |  |  | #REF! | 0.7577%
597131.5
TITULAÇÃO FUNCIONÁRIOS | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | 90 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 11557.8 | 20607 | 4221.96 | 24828.96
|  |  | 90 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 6786.9 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 0.7122%
| Certidões de registro dos títulos individualizados | Resolução das pendências cartorárias | 80 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 11473.6 | 51305.3 | 20071.52 | 71376.82 | #REF! | #REF!
|  |  | 40 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 6240.8 |  |  |  | #REF! | 6.233%
|  |  | 150 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 19263
|  |  | 80 | h | 2 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 12065.6 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  |  |  | #REF! | 0.7122%
| Documentos finais sistematizados | Atualização do Banco de Dados | 20 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2568.4 | 12229.8 | 2970.59 | 15200.39
|  |  | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Consolidação dos dossiês individuais por domicílio | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8
|  |  | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  |  |  | #REF! | #REF!
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | Assembleia de Encerramento e Titulação | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 69773.8 | 8828.88 | 78602.68 | #REF! | #REF!
|  |  | 20 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.54 | K | 143.42 | 2868.4 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 10 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.86 | K | 156.02 | 1560.2 |  |  |  | #REF! | 1.558%
|  |  | 180 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 23115.6
|  |  | 180 | h | 3 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 40721.4 |  |  |  | #REF! | #REF!
153915.9
SUBTOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES: | [11 empty] | 3312037.76 |  | TOTAL C/ DESPESAS COMPLEMENTARES | 3483195.96
[11 empty] | 1.2557 |  |  |  | 3037323
*As horas técnicas dos profissionais foram calculadas com base na experiência prévia do setor técnico municipal em projetos de regularização fundiária similares.
REFERÊNCIAS DE ORÇAMENTO:
SINAPI – Preços de insumos não desonerada. Data: JANEIRO/2026. Minas Gerais (Belo Horizonte). | [5 empty] | https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648
SUDECAP – Tabela mensal de preço de insumos onerada. JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
SUDECAP – Tabela mensal de consultoria onerada. JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço de insumos onerada. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço unitário – PTTS. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço de serviços onerada. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
DNIT – Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra. Data: JANEIRO 2026 |  | https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2026/janeiro/janeiro-2026
PESQUISA DE PREÇO - Conforme descrito no anexo 3.3 | [9 empty] | Vide Anexo 3.3
CORREIOS - Correspondências. Data: ABRIL/2026. | [5 empty] | https://www.correios.com.br/enviar/correspondencia/correspondencias

## DESPESAS COMPLEMENTARES
ANEXO 3.2 - DESPESAS COMPLEMENTARES
FASE | PRODUTO | TIPO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CUSTO UNITÁRIO | FATOR DE PREÇO | CUSTO UNITÁRIO C/ FATOR DE PREÇO | CUSTO TOTAL POR ITEM | CUSTO TOTAL DO PRODUTO | percentual do contrato | percentual da etapa
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 627.85 | 14435.84 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 3013.7
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 94.07
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 186.1
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 900 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 3469.52
|  | INFORMÁTICA | HD externo 1TB USB portátil | 1 | unidade | URBEL | 31.42.99 | 518.33 | TRDE | 650.871 | 650.87
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 1.5 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 4598.85
|  |  | Gasolina comum | 150 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 1169.69
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 5300.99 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 450 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1130.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 1 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 15.07
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Camiseta em malha | 60 | unidades | URBEL | 71.21.59 | 26.35 | TRDE | 33.0879 | 1985.27
|  |  | Pasta de plástico com elástico | 60 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 302.88
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 2 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 124.89
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 1 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 119.58
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 100 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 385.5
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Lanche | 100 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 788.58
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 4269.63 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2511.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.3 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 919.77
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Base Cartográfica Atualizada | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 3 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 9197.7 | 22854.73
|  |  | Gasolina comum | 300 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 2339.38
|  | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 1004.57
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 4018.26
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 150 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 1789.38
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 150 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 2260.27
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 30 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 565.07
|  |  | Pasta argola | 6 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 236.58
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 100 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 385.5
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.066 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 269.44
|  |  | Lanche | 100 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 788.58
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 3000 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 1883.56 | 19998.77
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 3013.7
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 25 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 298.23
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 25 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 376.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 15 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 282.53
|  |  | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 10 | unidades | URBEL | 31.43.45 | 84.54 | TRDE | 106.1575 | 1061.58
|  |  | Pasta argola | 6 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 236.58
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 100 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 385.5
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Lanche | 100 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 788.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 3 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 9197.7
|  |  | Gasolina comum | 300 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 2339.38
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 3084.51
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2009.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 25 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 376.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 5679.17
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2009.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 30 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 357.88
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 50 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 94.18
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.5 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1532.95
|  |  | Gasolina comum | 50 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 389.9
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 3825.11
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2009.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 25 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 376.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 56.51
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 192.75
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Lanche | 50 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 394.29
| Diagnóstico Integrado | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 4961.53
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2009.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 50 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 596.46
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 904.11
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 188.36
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 192.75
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Lanche | 50 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 394.29
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 850 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 533.68 | 3065.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 301.37
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 94.18
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 192.75
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Lanche | 50 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 394.29
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 850 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 533.68 | 4581.01
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 25 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 376.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 94.18
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.5 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1532.95
|  |  | Gasolina comum | 50 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 389.9
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 850 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 533.68 | 2174.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 226.03
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 850 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 533.68 | 2114.5
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 5 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 59.65
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 226.03
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Estimativas de Custos de Urbanização | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 2142.74
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 226.03
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Hierarquização de Ações e Obras | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 3633.64
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 226.03
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 192.75
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Lanche | 50 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 394.29
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 20 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 155.96
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Demarcação Urbanística | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 4881.53
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 226.03
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 94.18
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 192.75
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Lanche | 50 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 394.29
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.5 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1532.95
|  |  | Gasolina comum | 50 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 389.9
| Projeto de Parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 313.93 | 1345.36
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 250 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 627.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 150.68
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 94.18
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 1130.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 250 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 627.85
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 627.85 | 10551.93
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 650 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1632.42
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Pasta de plástico com elástico | 30 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 151.44
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 2 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 124.89
|  |  | Barraca desmontável com balcão superior | 2 | unidades | URBEL | 71.21.69 | 273.06 | TRDE | 342.8836 | 685.77
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 3 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 783.83
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 30 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 279.14
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 300 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 1156.51
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.5 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 2041.2
|  |  | Lanche | 110 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 867.44
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.5 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1532.95
|  |  | Gasolina comum | 50 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 389.9
| Projeto de Regularização Fundiária | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 3578.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 250 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 627.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 226.03
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 188.36
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 192.75
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Lanche | 50 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 394.29
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.3 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 919.77
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 10394.79
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Pasta de plástico com elástico | 30 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 151.44
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 2 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 124.89
|  |  | Barraca desmontável com balcão superior | 2 | unidades | URBEL | 71.21.69 | 273.06 | TRDE | 342.8836 | 685.77
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 3 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 783.83
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 30 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 279.14
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 300 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 1156.51
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.5 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 2041.2
|  |  | Lanche | 110 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 867.44
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.6 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1839.54
|  |  | Gasolina comum | 60 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 467.88
| Banco de Dados Consolidado | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 313.93 | 1061.07
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 250 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 627.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
TITULAÇÃO FUNCIONÁRIOS | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 4221.96
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2009.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 45.21
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 56.51
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 94.07
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Lanche | 50 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 394.29
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 192.75
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 20 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 155.96
| Certidões de registro dos títulos individualizados | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 20071.52
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2009.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 35.79
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 45.21
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 56.51
|  |  | Plotagem colorida sulfite formato A3 mínimo 75g/m² | 3000 | unidades | SUDECAP | 94.15.02 | 4 | TRDE | 5.0228 | 15068.49
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 94.07
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Lanche | 50 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 394.29
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 192.75
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.4 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1226.36
|  |  | Gasolina comum | 40 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 311.92
| Documentos finais sistematizados | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 2970.59
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2009.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 60.27
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 4 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 125.42
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 8828.88
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 3767.12
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 186.1
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0.033 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 134.72
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 900 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 3469.52
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 20 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 155.96
|  | ITENS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Camiseta em malha | 60 | unidades | URBEL | 71.21.59 | 26.35 | TRDE | 33.0879 | 1985.27
|  |  | Pasta de plástico com elástico | 120 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 605.75
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 7 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 437.12
|  |  | Barraca desmontável com balcão superior | 4 | unidades | URBEL | 71.21.69 | 273.06 | TRDE | 342.8836 | 1371.53
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 9 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 1076.23
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 6 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 1567.65
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 100 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 930.48
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 3100 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 11950.57
|  |  | Lanche | 920 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 7254.98
|  |  | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 1.462 | mês | URBEL | 31.40.53 | 3251.08 | TRDE | 4082.4064 | 5968.48
|  | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 23200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 14566.21
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 18200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 45707.76
|  |  | Plotagem colorida sulfite formato A3 mínimo 75g/m² | 3000 | unidades | SUDECAP | 94.15.02 | 4 | TRDE | 5.0228 | 15068.49
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 405 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 4831.34
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 495 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 7458.9
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 105 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 1977.74
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 15 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 470.33
|  |  | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 10 | unidades | URBEL | 31.43.45 | 84.54 | TRDE | 106.1575 | 1061.58
|  |  | Pasta argola | 31 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 1222.31
|  | INFORMÁTICA | HD externo 1TB USB portátil | 1 | unidade | URBEL | 31.42.99 | 518.33 | TRDE | 650.871 | 650.87
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 11.7 | mês | SUDECAP | 54.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 35871.01
|  |  | Gasolina comum | 1170 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 9123.6