## ORÇAMENTO
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 1.1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: IPÊ AMARELO
FASE | PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | MÊS DE DESEMBOLSO | PERCENTUAL DO CONTRATO
ETAPA 01 – PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | 1 | unidade | 12607.89 | 12607.89 | 1 | 1.661%
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 1 | unidade | 4334.94 | 4334.94 | 1 | 0.5711%
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | 1 | unidade | 8699.32 | 8699.32 | 2 | 1.146%
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 100879 | m² | 2.84 | 286496.36 | 4 | 37.74%
| Base Cartográfica Atualizada | 1 | unidade | 61530.2 | 61530.2 | 4 | 8.106%
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | 1 | unidade | 73249.28 | 73249.28 | 6 | 9.65%
DIAGNÓSTICOS | Diagnóstico Setorial Jurídico | 1 | unidade | 5691.08 | 5691.08 | 9 | 0.7498%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | 1 | unidade | 25525.32 | 25525.32 | 9 | 3.363%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | 1 | unidade | 4129.63 | 4129.63 | 9 | 0.544%
| Diagnóstico Integrado | 1 | unidade | 11044.06 | 11044.06 | 10 | 1.455%
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DAS DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | 1 | unidade | 8852.38 | 8852.38 | 12 | 1.166%
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | 1 | unidade | 22981.83 | 22981.83 | 13 | 3.028%
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | 1 | unidade | 4145.95 | 4145.95 | 13 | 0.5462%
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 1 | unidade | 8132.06 | 8132.06 | 13 | 1.071%
| Estimativas de Custos de Urbanização | 1 | unidade | 6364.93 | 6364.93 | 14 | 0.8385%
| Hierarquização de Ações e Obras | 1 | unidade | 7613.82 | 7613.82 | 14 | 1.003%
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | 1 | unidade | 15878.02 | 15878.02 | 17 | 2.092%
| Projeto de Parcelamento preliminar | 1 | unidade | 12037.31 | 12037.31 | 18 | 1.586%
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | 1 | unidade | 3257.47 | 3257.47 | 18 | 0.4291%
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 1 | unidade | 76211.15 | 76211.15 | 20 | 10.04%
| Projeto de Regularização Fundiária | 1 | unidade | 15128.33 | 15128.33 | 20 | 1.993%
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | 1 | unidade | 57938.97 | 57938.97 | 21 | 7.633%
| Banco de Dados Consolidado | 1 | unidade | 2367.19 | 2367.19 | 22 | 0.3119%
TITULAÇÃO | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | 1 | unidade | 5329.16 | 5329.16 | 22 | 0.7021%
| Certidões de registro dos títulos individualizados | 1 | unidade | 7026.26 | 7026.26 | 23 | 0.9256%
| Documentos finais sistematizados | 1 | unidade | 4418.95 | 4418.95 | 24 | 0.5822%
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | 1 | unidade | 8071.65 | 8071.65 | 24 | 1.063%
TOTAL |  |  |  |  | 759063.51 |  | 100%

## CRONOGRAMA FISICO FINANC
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 1.2 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: IPÊ AMARELO
FASE | ATIVIDADE | PRODUTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ETAPA 01 – PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Vistoria técnica multidisciplinar | Relatório de Levantamento Situacional | 12607.89
Sistematização das informações
Trabalho Técnico Social
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 4334.94
Trabalho Técnico Social
| Pesquisa Cartorária | Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária |  | 8699.32
Quadro dominial
25642.15
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral |  |  |  | 286496.36
| Atualização da Base | Base Cartográfica Atualizada |  |  |  | 61530.2
Trabalho Técnico Social
348026.56
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Contagem de Domicílio e Selagem | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | [5 empty] | 73249.28
Aplicação de Cadastro
Montagem de Banco de Dados
Trabalho Técnico Social
73249.28
DIAGNÓSTICO | Jurídico | Diagnóstico Setorial Jurídico | [8 empty] | 5691.08
Trabalho Técnico Social
| Físico-Urbano-Ambiental | Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | [8 empty] | 25525.32
Trabalho Técnico Social
| Socioeconômico-Organizativo | Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | [8 empty] | 4129.63
Trabalho Técnico Social
| Integrado | Diagnóstico Integrado | [9 empty] | 11044.06
Trabalho Técnico Social
46390.09
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DAS DESCONFORMIDADES | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | [11 empty] | 8852.38
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | [12 empty] | 22981.83
Plano de Intervenção Integrada
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Interevenção Socioeconômica-Organizativa | Propostas de Interevenção Socioeconômica-Organizativa | [12 empty] | 4145.95
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | [12 empty] | 8132.06
Plano de Regularização Fundiária
Trabalho Técnico Social
| Estimativa de custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | [13 empty] | 6364.93
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | [13 empty] | 7613.82
Trabalho Técnico Social
58090.97
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Auto de Demarcação Urbanística | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | [16 empty] | 15878.02
Notificações dos titulares de domínio e confrontantes
Lavratura dos autos e averbação
Trabalho Técnico Social
| Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | Projeto de Parcelamento preliminar | [17 empty] | 12037.31
| Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | Listagem preliminar das unidades e beneficiários | [17 empty] | 3257.47
| Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | [19 empty] | 76211.15
| Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | Projeto de Regularização Fundiária | [19 empty] | 15128.33
Trabalho Técnico Social
| Plantão Pré-Titulação | Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | [20 empty] | 57938.97
| Consolidação do Banco de Dados | Banco de Dados Consolidado | [21 empty] | 2367.19
182818.44
TITULAÇÃO | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | [21 empty] | 5329.16
Trabalho Técnico Social
| Resolução das pendências cartorárias | Certidões de registro dos títulos individualizados | [22 empty] | 7026.26
Trabalho Técnico Social
| Atualização do Banco de Dados | Documentos finais sistematizados | [23 empty] | 4418.95
Consolidação dos dossiês individuais por domicílio
| Assembleia de Encerramento e Titulação | Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | [23 empty] | 8071.65
24846.02
GERAL – COMUM ÀS ETAPAS 01 E 02
POSTO DE APOIO NO LOCAL | Atendimento por Técnico Social | Medição bimestral separada dos produtos |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | Medição bimestral separada dos produtos
0
DESEMBOLSOS TOTAIS |  |  | 16942.83 | 8699.32 |  | 348026.56 |  | 73249.28 |  |  | 35346.03 | 11044.06 |  | 8852.38 | 35259.84 | 13978.75 |  |  | 15878.02 | 15294.78 |  | 91339.48 | 57938.97 | 7696.35 | 7026.26 | 12490.6 | 759063.51
PERCENTUAL DO CONTRATO |  |  | 2.232% | 1.146% |  | 45.85% |  | 9.65% |  |  | 4.657% | 1.455% |  | 1.166% | 4.645% | 1.842% |  |  | 2.092% | 2.015% |  | 12.03% | 7.633% | 1.014% | 0.9256% | 1.646%
|  | REPASSE | 16942.83 | 8699.32 |  | 141067.2 |  | 73249.28 |  |  | 35346.03 | 11044.06 |  | 8852.38 | 35259.84 | 13978.75 |  |  | 15878.02 | 15294.78 |  | 91339.48 | 57938.97 | 7696.35 | 7026.26 | 12490.6
|  | CONTRAPARTIDA | 0 | 0 |  | 206959.36 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 16942.83 | 25642.15 | 25642.15 | 373668.71 | 373668.71 | 446917.99 | 446917.99 | 446917.99 | 482264.02 | 493308.08 | 493308.08 | 502160.46 | 537420.3 | 551399.05 | 551399.05 | 551399.05 | 567277.07 | 582571.85 | 582571.85 | 673911.33 | 731850.3 | 739546.65 | 746572.91 | 759063.51
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 2.232% | 3.378% | 3.378% | 49.23% | 49.23% | 58.88% | 58.88% | 58.88% | 63.53% | 64.99% | 64.99% | 66.16% | 70.8% | 72.64% | 72.64% | 72.64% | 74.73% | 76.75% | 76.75% | 88.78% | 96.41% | 97.43% | 98.35% | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 1.3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO: IPÊ AMARELO
FASE | PRODUTO | ATIVIDADE | QUANTIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS | PROFISSIONAIS | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CUSTO UNITÁRIO | FATOR DE PREÇO | CUSTO C/ FATOR DE PREÇO | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR ATIVIDADE | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES E S/ COORDENAÇÃO POR PRODUTO | PROPORCIONAL COORDENAÇÃO | PROPORCIONAL COORDENAÇÃO POR PRODUTO | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO | DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO CONFORME ANEXO 1.3.2 | TOTAL C/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO | PERCENTUAL DO TOTAL S/ DESP. COMP. E SEM COORD. | PERCENTUAL DA ETAPA
ETAPA 01 – PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | Vistoria técnica multidisciplinar | 4 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 573.4 | 6670.34 | 69.7347 | 811.2211 | 7481.5611 | 5126.33 | 12607.89 | 17734.22 | 30342.11
|  |  | 4 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 301.64 |  | 36.6843
|  |  | 4 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 513.68 |  | 62.4718
|  | Sistematização das informações | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 |  | 278.9388
|  |  | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 146.7372
|  |  | 8 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1027.36 |  | 124.9436
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 2262.3 | 183.4215 | 275.1322 | 2537.4322 | 1797.51 | 4334.94 | 0.2449% | 9.516%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 4.758%
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | Pesquisa Cartorária | 20 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2568.4 | 6916.72 | 312.3589 | 841.1849 | 7757.9049 | 941.42 | 8699.32 | 0.417% | 16.21%
|  | Quadro dominial | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 |  | 278.9388 |  |  |  |  | 0.3724% | 14.47%
|  |  | 16 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2054.72 |  | 249.8872 |  |  |  |  | 0.3336% | 12.96%
15849.36
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 100879 | m² | - | - | URBEL | 18.17.01 | 2.26 | TRDE | 2.84 | 286496.36 | 286496.36 | 34830.6006 | 0 | 286496.36 | 0 | 286496.36 | 46.51% | 96.35%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 183.3584 |  |  |  |  | 0.2449% | 0.5072%
| Base Cartográfica Atualizada | Atualização de Base | 30 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 8601 | 10863.3 | 1045.6607 | 36137.97 | 47001.27 | 14528.93 | 61530.2 | 1.396% | 2.892%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.6792 |  |  |  |  | 0.1224% | 0.2536%
297359.66
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | Contagem de Domicílio e Selagem | 100 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 14335 | 55810.5 | 1743.3676 | 6787.4586 | 62597.9586 | 10651.32 | 73249.28 | 2.327% | 25.69%
|  |  | 100 | h | 2 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 15082 |  | 1834.2149 |  |  |  |  | 2.449% | 27.02%
|  | Aplicação de Cadastro | 160 | h | 2 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 24131.2 |  | 2934.7438 |  |  |  |  | 3.918% | 43.24%
|  | Montagem de Banco de Dados | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 183.4215 |  |  |  |  | 0.2449% | 2.702%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 1.351%
55810.5
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | Jurídico | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 | 4606.7 | 468.5384 | 560.2492 | 5166.9492 | 524.13 | 5691.08 | 0.6255% | 10.59%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | Físico-Urbano-Ambiental | 60 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 8601 | 19680.5 | 1046.0206 | 2393.4668 | 22073.9668 | 3451.35 | 25525.32 | 1.396% | 23.65%
|  |  | 60 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 10325.4 |  | 1255.7355 |  |  |  |  | 1.676% | 28.39%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | Socioeconômico-Organizativo | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 | 3016.4 | 275.1322 | 366.843 | 3383.243 | 746.39 | 4129.63 | 0.3673% | 6.221%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
| Diagnóstico Integrado | Integrado | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 | 9062.42 | 278.9388 | 1102.1367 | 10164.5567 | 879.5 | 11044.06 | 0.3724% | 6.307%
|  |  | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 146.7372 |  |  |  |  | 0.1959% | 3.318%
|  |  | 16 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2054.72 |  | 249.8872 |  |  |  |  | 0.3336% | 5.65%
|  |  | 16 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 2753.44 |  | 334.8628 |  |  |  |  | 0.447% | 7.571%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
36366.02
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 | 6828.5 | 278.9388 | 830.4559 | 7658.9559 | 1193.42 | 8852.38 | 0.3724% | 5.008%
|  |  | 8 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1027.36 |  | 124.9436 |  |  |  |  | 0.1668% | 2.243%
|  |  | 16 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 2753.44 |  | 334.8628 |  |  |  |  | 0.447% | 6.012%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 | 18418.74 | 697.347 | 2240.0164 | 20658.7564 | 2323.07 | 22981.83 | 0.9309% | 12.52%
|  |  | 40 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 6883.6 |  | 837.157 |  |  |  |  | 1.118% | 15.03%
|  | Plano de Intervenção Integrada | 16 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 2753.44 |  | 334.8628 |  |  |  |  | 0.447% | 6.012%
|  |  | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 |  | 278.9388 |  |  |  |  | 0.3724% | 5.008%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | Propostas de Intervenção Socioeconômica-Organizativas | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 | 3016.4 | 275.1322 | 366.843 | 3383.243 | 762.71 | 4145.95 | 0.3673% | 4.94%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 | 6570.3 | 468.5384 | 799.0546 | 7369.3546 | 762.71 | 8132.06 | 0.6255% | 8.412%
|  | Plano de Regularização Fundiária | 10 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 1433.5 |  | 174.3368 |  |  |  |  | 0.2327% | 3.13%
|  |  | 10 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1284.2 |  | 156.1795 |  |  |  |  | 0.2085% | 2.804%
| Estimativas de Custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | 30 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 5162.7 | 5162.7 | 627.8677 | 627.8677 | 5790.5677 | 574.36 | 6364.93 | 0.8382% | 11.27%
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 | 5801.14 | 278.9388 | 705.5124 | 6506.6524 | 1107.17 | 7613.82 | 0.3724% | 5.008%
|  |  | 16 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 2753.44 |  | 334.8628 |  |  |  |  | 0.447% | 6.012%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
45797.78
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | Auto de Demarcação Urbanística | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 | 12704.64 | 278.9388 | 1545.0895 | 14249.7295 | 1628.29 | 15878.02 | 0.3724% | 1.529%
|  |  | 16 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2054.72 |  | 249.8872 |  |  |  |  | 0.3336% | 1.37%
|  | Notificações dos titulares de domínio e confrontantes | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 |  | 278.9388 |  |  |  |  | 0.3724% | 1.529%
|  |  | 16 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2054.72 |  | 249.8872 |  |  |  |  | 0.3336% | 1.37%
|  |  | 20 | unidades | - | AR | CORREIOS | AR | 21.35 | TRDE | 26.81 | 536.2 |  | 65.2106 |  |  |  |  | 0.08705% | 0.3574%
|  | Lavratura dos autos e averbação | 10 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 1433.5 |  | 174.3368 |  |  |  |  | 0.2327% | 0.9556%
|  |  | 10 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1284.2 |  | 156.1795 |  |  |  |  | 0.2085% | 0.856%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 2.074%
| Projeto de Parcelamento preliminar | Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 10109.2 | 183.4215 | 1229.4421 | 11338.6421 | 698.67 | 12037.31 | 0.2449% | 1.005%
|  |  | 60 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 8601 |  | 1046.0206 |  |  |  |  | 1.396% | 5.733%
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | 20 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2568.4 | 2568.4 | 312.3589 | 312.3589 | 2880.7589 | 376.71 | 3257.47 | 0.417% | 1.712%
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 80 | h | 5 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 30164 | 63373.6 | 3668.4298 | 7707.2537 | 71080.8537 | 5130.3 | 76211.15 | 4.897% | 20.11%
|  |  | 80 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 10273.6 |  | 1249.4358 |  |  |  |  | 1.668% | 6.848%
|  |  | 80 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 22936 |  | 2789.3882 |  |  |  |  | 3.724% | 15.29%
| Projeto de Regularização Fundiária | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 | 12222.1 | 91.7107 | 1486.4048 | 13708.5048 | 1419.83 | 15128.33 | 0.1224% | 2.074%
|  | Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | 40 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 11468 |  | 1394.6941 |  |  |  |  | 1.862% | 7.645%
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | Plantão Pré-Titulação | 60 | h | 5 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 22623 | 47530.2 | 2751.3223 | 5780.4403 | 53310.6403 | 4628.33 | 57938.97 | 3.673% | 15.08%
|  |  | 60 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 7705.2 |  | 937.0768 |  |  |  |  | 1.251% | 5.136%
|  |  | 60 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 17202 |  | 2092.0411 |  |  |  |  | 2.793% | 11.47%
| Banco de Dados Consolidado | Consolidação do Banco de Dados | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 1508.2 | 183.4215 | 183.4215 | 1691.6215 | 675.57 | 2367.19 | 0.2449% | 1.005%
150016.34
TITULAÇÃO | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | 20 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2568.4 | 3322.5 | 312.3589 | 404.0697 | 3726.5697 | 1602.59 | 5329.16 | 0.417% | 17.4%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 5.109%
| Certidões de registro dos títulos individualizados | Resolução das pendências cartorárias | 10 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 1433.5 | 4980 | 174.3368 | 605.6485 | 5585.6485 | 1440.61 | 7026.26 | 0.2327% | 9.712%
|  |  | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 183.4215 |  |  |  |  | 0.2449% | 10.22%
|  |  | 10 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1284.2 |  | 156.1795 |  |  |  |  | 0.2085% | 8.701%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 91.7107 |  |  |  |  | 0.1224% | 5.109%
| Documentos finais sistematizados | Atualização do Banco de Dados | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 3016.4 | 183.4215 | 366.843 | 3383.243 | 1035.71 | 4418.95 | 0.2449% | 10.22%
|  | Consolidação dos dossiês individuais por domicílio | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 183.4215 |  |  |  |  | 0.2449% | 10.22%
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | Assembleia de Encerramento e Titulação | 6 | h | 4 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1809.84 | 3440.46 | 220.1058 | 418.4155 | 3858.8755 | 4212.77 | 8071.65 | 0.2938% | 12.26%
|  |  | 6 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 860.1 |  | 104.6021 |  |  |  |  | 0.1396% | 5.827%
|  |  | 6 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 770.52 |  | 93.7077 |  |  |  |  | 0.1251% | 5.221%
14759.36
GERAL – COMUM ÀS ETAPAS 01 E 02
COORDENAÇÃO GERAL | Distribuído ao longo dos produtos | Coordenação geral | 480 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.8564 | K | 156.01 | 74884.8 | - | - | - | - | - | Distribuído ao longo dos produtos
POSTO DE APOIO NO LOCAL | Medição bimestral separada dos produtos | Atendimento por Técnico Social | 0 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | - | K | 75.41 | 0 | - | - | - | - | - | 0
| Medição bimestral separada dos produtos | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 0 | mês | - | - | URBEL | 31.40.53 | 3556.9 | TRDE | 4366.73 |  | - | - | - | - | - | 0
SUBTOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES: | [11 empty] | 690843.82 |  | TOTAL C/ DESPESAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 759063.51
1.2557
REFERÊNCIAS DE ORÇAMENTO:
SINAPI – Preços de insumos não desonerada. Data: JANEIRO/2026. Minas Gerais (Belo Horizonte). | [5 empty] | https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648
SUDECAP – Tabela mensal de preço de insumos onerada. JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
SUDECAP – Tabela mensal de consultoria onerada. JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço de insumos onerada. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço unitário – PTTS. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço de serviços onerada. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
DNIT – Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra. Data: JANEIRO 2026 |  | https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2026/janeiro/janeiro-2026
PESQUISA DE PREÇO - Conforme descrito no anexo 3.3 | [9 empty] | Vide Anexo 3.3
CORREIOS - Correspondências. Data: ABRIL/2026. | [5 empty] | https://www.correios.com.br/enviar/correspondencia/correspondencias

## COMPOSIÇÃO HORA TÉCNICA
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE HORA TÉCNICA
Profissional | Fonte/ Código | CUSTO TOTAL HORA | CUSTO DIRETO MÃO DE OBRA* | CUSTO HORA-TÉCNICA* | Encargos e Tributos incidentes sobre os serviços | %
Engenheiro Intermediário (H) | SUDECAP / 56.11.05 | - | 72.64 | 172.09 | ENCARGOS SOCIAIS | 73.66
Arquiteto Júnior (H) | SINAPI / 33939 | 131.18 | 60.5102 | 143.35
Arquiteto Sênior (H) | SINAPI / 33953 | 142.77 | 65.8564 | 156.01 | PIS | 1.32
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR SÊNIOR (H) | URBEL / 31.40.32 | - | 31.83 | 75.41 | COFINS | 6.08
Advogado Sênior (H) | DNIT / P8003 | - | 54.21 | 128.42 | ISS | 5
Parâmetros adotados |  | Identificação
DD | 0 | Despesas diretas
TRDE* (1+k3)(1+k4) | 1.2557 | Taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K* (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4) | 2.369 | FATOR K
K1 | 73.66 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
K2 | 15 | Administração central da empresa de consultoria (ou overhead)
K3 | 10 | Remuneração bruta da empresa de consultoria
K4* 1/(1-I) | 14.1553 | Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda

## DESPESAS COMPLEMENTARES
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 1.3.1 - DESPESAS COMPLEMENTARES: IPÊ AMARELO
FASE | PRODUTO | TIPO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CUSTO UNITÁRIO | FATOR DE PREÇO | CUSTO UNITÁRIO C/ FATOR DE PREÇO | CUSTO TOTAL POR ITEM | CUSTO TOTAL DO PRODUTO | percentual do contrato | percentual da etapa
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 5126.33 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 8 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 74.44
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 300 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 1156.51
|  | INFORMÁTICA | HD externo 1TB USB portátil | 1 | unidade | URBEL | 31.42.99 | 518.33 | TRDE | 650.871 | 650.87
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.3 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 919.77
|  |  | Gasolina comum | 40 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 311.92
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 1797.51 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Camiseta em malha | 20 | unidades | URBEL | 71.21.59 | 26.35 | TRDE | 33.0879 | 661.76
|  |  | Pasta de plástico com elástico | 20 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 100.96
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 40 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 154.2
|  |  | Lanche | 40 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 315.43
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 941.42 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 6 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 71.58
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 13584.89
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 238.58
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 301.37
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 3 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 9197.7
|  |  | Gasolina comum | 400 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 3119.18
| Base Cartográfica Atualizada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 944.04
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 753.42 | 10651.32
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 6 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 90.41
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 2 | unidades | URBEL | 31.43.45 | 84.54 | TRDE | 106.1575 | 212.32
|  |  | Pasta argola | 6 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 236.58
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 6131.8
|  |  | Gasolina comum | 270 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 2105.45
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 524.13
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 47.72
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 60.27
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 3451.35
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 40 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 477.17
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 301.37
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.4 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1226.36
|  |  | Gasolina comum | 50 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 389.9
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 746.39
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
| Diagnóstico Integrado | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 62.79 | 879.5
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 1193.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 2323.07
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 238.58
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 180.82
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 762.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 762.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Estimativas de Custos de Urbanização | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 574.36
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Hierarquização de Ações e Obras | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 62.79 | 1107.17
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Demarcação Urbanística | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1628.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
| Projeto de Parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 62.79 | 698.67
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 150.68
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 376.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 5130.3
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1004.57
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 1 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 261.28
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 8 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 74.44
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 100 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 385.5
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.7 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 2146.13
|  |  | Gasolina comum | 100 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 779.79
| Projeto de Regularização Fundiária | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 1419.83
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 150.68
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  |  | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 4628.33
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1004.57
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 1 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 261.28
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 8 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 74.44
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 100 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 385.5
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.6 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1839.54
|  |  | Gasolina comum | 80 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 623.84
| Banco de Dados Consolidado | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 675.57
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 47.72
TITULAÇÃO | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 1602.59
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
| Certidões de registro dos títulos individualizados | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 1440.61
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Lanche | 20 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 157.72
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 20 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 77.1
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
| Documentos finais sistematizados | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 1035.71
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 47.72
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 4212.77
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2009.13
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 8 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 74.44
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 300 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 1156.51
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
|  | ITENS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Camiseta em malha | 20 | unidades | URBEL | 71.21.59 | 26.35 | TRDE | 33.0879 | 661.76
|  |  | Pasta de plástico com elástico | 20 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 100.96
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 4 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 249.79
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 2 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 522.55
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 32 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 297.75
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 1060 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 4086.32
|  |  | Lanche | 260 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 2050.32
|  | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 7800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 4897.26
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 5800 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 14566.21
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 220 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 2624.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 130 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 1958.9
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 34 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 640.41
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 8 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 250.84
|  |  | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 2 | unidades | URBEL | 31.43.45 | 84.54 | TRDE | 106.1575 | 212.32
|  |  | Pasta argola | 30 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 1182.88
|  | INFORMÁTICA | HD externo 1TB USB portátil | 1 | unidade | URBEL | 31.42.99 | 518.33 | TRDE | 650.871 | 650.87
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 8 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 24527.19
|  |  | Gasolina comum | 1090 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 8499.76

## Proporção quantitativos (hidden)
FASE | PRODUTO | ATIVIDADE | QUANTIDADE HRS FUNCIONÁRIOS | QUANTIDADE HRS ESPERANÇA | ITEM | QUANTIDADE DESPESAS COMPLEMENTARES FUNCIONÁRIOS | QUANTIDADE DESPESAS COMPLEMENTARES ESPERANÇA
ETAPA 01 - PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |  |  |  |  | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 750
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | Vistoria técnica multidisciplinar | 15 | 12 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 2000 | 1500
|  |  | 15 | 12 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
|  | Sistematização das informações | 40 | 30 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | 2
|  |  | 40 | 30 | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | 2
|  | Trabalho Técnico Social | 22 | 16 | Pasta argola | 1 | 1
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 60 | 40 | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | 1
|  | Trabalho Técnico Social | 22 | 16 | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | 2
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | Pesquisa Cartorária | 80 | 60 | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | 16
|  | Quadro dominial | 60 | 30 | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 900 | 700
|  |  | 40 | 30 | HD externo 1TB USB portátil | 1 | 1
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 1.5 | 1
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 453749 | 455671 | Gasolina comum | 150 | 116
|  | Trabalho Técnico Social | 42 | 40 | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | 233
| Base Cartográfica Atualizada | Atualização de Base | 180 | 140 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 450 | 349
|  | Trabalho Técnico Social | 42 | 16 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | 2
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 1 | 1
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | Contagem de Domicílio e Selagem | 350 | 270 | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | 2
|  |  | 350 | 270 | Pasta argola | 1 | 1
|  | Aplicação de Cadastro | 480 | 370 | Camiseta em malha | 60 | 47
|  | Montagem de Banco de Dados | 80 | 60 | Pasta de plástico com elástico | 60 | 47
|  | Trabalho Técnico Social | 80 | 40 | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 2 | 2
[5 empty] | Banner em lona 1,0x1,2m | 1 | 1
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | Jurídico | 180 | 120 | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 100 | 78
|  | Trabalho Técnico Social | 32 | 16 | Lanche | 100 | 78
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | Físico-Urbano-Ambiental | 180 | 140 | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | 543
|  |  | 160 | 120 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
|  | Trabalho Técnico Social | 32 | 16 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | 6
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | Socioeconômico-Organizativo | 120 | 100 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | 2
|  | Trabalho Técnico Social | 32 | 16 | Pasta argola | 1 | 1
| Diagnóstico Integrado | Integrado | 80 | 60 | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.5 | 0
|  |  | 80 | 60 | Gasolina comum | 50 | 39
|  |  | 80 | 60
|  | Trabalho Técnico Social | 22 | 16
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | 80 | 60 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
|  |  | 20 | 16 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 75 | 58
|  |  | 80 | 60 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 75 | 58
|  | Trabalho Técnico Social | 22 | 16 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 15 | 12
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | 180 | 140 | Pasta argola | 3 | 2
|  |  | 200 | 140 | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
|  | Plano de Intervenção Integrada | 120 | 80 | Lanche | 50 | 39
|  |  | 120 | 80 | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 4 | 3
|  | Trabalho Técnico Social | 22 | 16 | Gasolina comum | 400 | 310
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | Propostas de Intervenção Socioeconômica-Organizativas | 80 | 60 | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
|  | Trabalho Técnico Social | 42 | 16 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 80 | 60 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 75 | 58
|  | Plano de Regularização Fundiária | 20 | 16 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 75 | 58
|  |  | 80 | 40 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 15 | 12
| Estimativas de Custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | 220 | 170 | Pasta argola | 3 | 2
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | 220 | 170 | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
|  |  | 220 | 170 | Lanche | 50 | 39
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | 16
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 4000 | 3100
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | Auto de Demarcação Urbanística | 40 | 30 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 2000 | 1550
|  |  | 40 | 30 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 25 | 19
|  | Notificações dos titulares de domínio e confrontantes | 40 | 30 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 25 | 19
|  |  | 40 | 30 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 15 | 12
|  |  | 50 | 40 | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 10 | 8
|  | Lavratura dos autos e averbação | 40 | 30 | Pasta argola | 6 | 5
|  |  | 60 | 40 | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 100 | 78
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | 20 | Lanche | 100 | 78
| Projeto de Parcelamento preliminar | Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | 20 | 20 | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 4 | 3
|  |  | 250 | 180 | Gasolina comum | 400 | 310
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | 40 | 30
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 240 | 180
|  |  | 240 | 180 | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
| Projeto de Regularização Fundiária | Trabalho Técnico Social | 30 | 20 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
|  | Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | 250 | 180 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | Plantão Pré-Titulação | 120 | 90 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 25 | 19
|  |  | 120 | 90 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | 2
| Banco de Dados Consolidado | Consolidação do Banco de Dados | 60 | 40 | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
TITULAÇÃO FUNCIONÁRIOS | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | 90 | 60 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | 20 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 30 | 23
| Certidões de registro dos títulos individualizados | Resolução das pendências cartorárias | 80 | 60 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 50 | 39
|  |  | 80 | 60 | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | 4
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | 20 | Pasta argola | 1 | 1
| Documentos finais sistematizados | Atualização do Banco de Dados | 20 | 16 | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.5 | 0
|  | Consolidação dos dossiês individuais por domicílio | 40 | 30 | Gasolina comum | 50 | 39
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | Assembleia de Encerramento e Titulação | 20 | 16 | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
|  |  | 20 | 16 | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
|  |  | 180 | 120 | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 25 | 19
GERAL – COMUM ÀS ETAPAS 01 E 02 |  |  |  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 3 | 2
COORDENAÇÃO GERAL | Distribuído ao longo dos produtos | Coordenação geral | 1000 | 750 | Pasta argola | 1 | 1
POSTO DE APOIO NO LOCAL | Medição bimestral separada dos produtos | Atendimento por Técnico Social | 3000 | 0 | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
| Medição bimestral separada dos produtos | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | 24 | 0 | Lanche | 50 | 39
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 50 | 39
| DOMICÍLIOS FUNCIONÁRIOS | DOMICÍLIOS ESPERANÇA | proporção |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 60 | 47
| 2898 | 2246 | 0.77502 |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 10 | 8
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
[5 empty] | Lanche | 50 | 39
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 850 | 659
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 20 | 16
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | 4
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
[5 empty] | Lanche | 50 | 39
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 850 | 659
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 25 | 19
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | 4
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | 2
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.5 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 50 | 39
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 850 | 659
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | 12
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 850 | 659
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 5 | 4
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | 12
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | 620
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | 12
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | 620
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | 12
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
[5 empty] | Lanche | 50 | 39
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 20 | 16
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | 12
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | 4
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
[5 empty] | Lanche | 50 | 39
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.5 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 50 | 39
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 250 | 194
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 5 | 4
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 250 | 194
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 650 | 504
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Pasta de plástico com elástico | 30 | 23
[5 empty] | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 2 | 2
[5 empty] | Barraca desmontável com balcão superior | 2 | 2
[5 empty] | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | 2
[5 empty] | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 3 | 2
[5 empty] | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 30 | 23
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 300 | 233
[5 empty] | Lanche | 110 | 85
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.6 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 60 | 47
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 250 | 194
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 15 | 12
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 10 | 8
[5 empty] | Pasta argola | 1 | 1
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
[5 empty] | Lanche | 50 | 39
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.3 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 30 | 23
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | 465
[5 empty] | Pasta de plástico com elástico | 30 | 23
[5 empty] | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 2 | 2
[5 empty] | Barraca desmontável com balcão superior | 2 | 2
[5 empty] | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | 2
[5 empty] | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 3 | 2
[5 empty] | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 30 | 23
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 300 | 233
[5 empty] | Lanche | 110 | 85
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.6 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 60 | 47
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 500 | 388
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 250 | 194
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | 2
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 3 | 2
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 3 | 2
[5 empty] | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | 2
[5 empty] | Lanche | 50 | 39
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 20 | 16
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 3 | 2
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 3 | 2
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 3 | 2
[5 empty] | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | 2
[5 empty] | Lanche | 50 | 39
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 50 | 39
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.4 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 40 | 31
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | 8
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 4 | 3
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | 3
[5 empty] | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 4 | 3
[5 empty] | Pasta argola | 2 | 2
[5 empty] | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | 775
[5 empty] | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 2000 | 1550
[5 empty] | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | 16
[5 empty] | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 900 | 698
[5 empty] | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | 0
[5 empty] | Gasolina comum | 20 | 16