## ORÇAMENTO
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 2.1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: VILA ESPERANÇA
FASE | PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | MÊS DE DESEMBOLSO | PERCENTUAL DO CONTRATO
ETAPA 01 - PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | 1 | unidade | 24942.45 | 24942.45 | 2 | 1.073%
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 1 | unidade | 6657.07 | 6657.07 | 2 | 0.2864%
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | 1 | unidade | 15964.64 | 15964.64 | 3 | 0.6868%
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 455671 | m² | 2.84 | 1294105.64 | 7 | 55.67%
| Base Cartográfica Atualizada | 1 | unidade | 108546.3 | 108546.3 | 8 | 4.67%
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | 1 | unidade | 207272.29 | 207272.29 | 9 | 8.917%
DIAGNÓSTICOS | Diagnóstico Setorial Jurídico | 1 | unidade | 8238.36 | 8238.36 | 14 | 0.3544%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | 1 | unidade | 64446.77 | 64446.77 | 14 | 2.773%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | 1 | unidade | 6988.46 | 6988.46 | 14 | 0.3006%
| Diagnóstico Integrado | 1 | unidade | 20367.06 | 20367.06 | 15 | 0.8762%
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DAS DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | 1 | unidade | 21597.91 | 21597.91 | 17 | 0.9292%
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | 1 | unidade | 62641.63 | 62641.63 | 19 | 2.695%
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | 1 | unidade | 4752.44 | 4752.44 | 19 | 0.2045%
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 1 | unidade | 9749.65 | 9749.65 | 19 | 0.4194%
| Estimativas de Custos de Urbanização | 1 | unidade | 15735.83 | 15735.83 | 20 | 0.677%
| Hierarquização de Ações e Obras | 1 | unidade | 13350.24 | 13350.24 | 20 | 0.5743%
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | 1 | unidade | 25070.84 | 25070.84 | 21 | 1.079%
| Projeto de Parcelamento preliminar | 1 | unidade | 38631.98 | 38631.98 | 22 | 1.662%
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | 1 | unidade | 4821.9 | 4821.9 | 22 | 0.2074%
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 1 | unidade | 171734.21 | 171734.21 | 24 | 7.388%
| Projeto de Regularização Fundiária | 1 | unidade | 57641.88 | 57641.88 | 24 | 2.48%
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | 1 | unidade | 88774.76 | 88774.76 | 25 | 3.819%
| Banco de Dados Consolidado | 1 | unidade | 4034.27 | 4034.27 | 26 | 0.1736%
TITULAÇÃO | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | 1 | unidade | 10634.6 | 10634.6 | 28 | 0.4575%
| Certidões de registro dos títulos individualizados | 1 | unidade | 15824.41 | 15824.41 | 29 | 0.6808%
| Documentos finais sistematizados | 1 | unidade | 7345.7 | 7345.7 | 30 | 0.316%
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | 1 | unidade | 14593.21 | 14593.21 | 30 | 0.6278%
TOTAL |  |  |  |  | 2324464.5 |  | 100%

## CRONOGRAMA FISICO FINANC
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 2.2 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: VILA ESPERANÇA
FASE | ATIVIDADE | PRODUTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ETAPA 01 - PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Vistoria técnica multidisciplinar | Relatório de Levantamento Situacional |  | 24942.45
Sistematização das informações
Trabalho Técnico Social
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social |  | 6657.07
Trabalho Técnico Social
| Pesquisa Cartorária | Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária |  |  | 15964.64
Quadro dominial
47564.16
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | [5 empty] | 1294105.64
| Atualização da Base | Base Cartográfica Atualizada | [6 empty] | 108546.3
Trabalho Técnico Social
1402651.94
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Contagem de Domicílio e Selagem | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | [8 empty] | 207272.29
Aplicação de Cadastro
Montagem de Banco de Dados
Trabalho Técnico Social
207272.29
DIAGNÓSTICO | Jurídico | Diagnóstico Setorial Jurídico | [13 empty] | 8238.36
Trabalho Técnico Social
| Físico-Urbano-Ambiental | Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | [13 empty] | 64446.77
Trabalho Técnico Social
| Socioeconômico-Organizativo | Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | [13 empty] | 6988.46
Trabalho Técnico Social
| Integrado | Diagnóstico Integrado | [14 empty] | 20367.06
Trabalho Técnico Social
100040.65
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DAS DESCONFORMIDADES | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | [16 empty] | 21597.91
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | [18 empty] | 62641.63
Plano de Intervenção Integrada
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Interevenção Socioeconômica-Organizativa | Propostas de Interevenção Socioeconômica-Organizativa | [18 empty] | 4752.44
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | [18 empty] | 9749.65
Plano de Regularização Fundiária
Trabalho Técnico Social
| Estimativa de custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | [19 empty] | 15735.83
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | [19 empty] | 13350.24
Trabalho Técnico Social
127827.7
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Auto de Demarcação Urbanística | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | [20 empty] | 25070.84
Notificações dos titulares de domínio e confrontantes
Lavratura dos autos e averbação
Trabalho Técnico Social
| Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | Projeto de Parcelamento preliminar | [21 empty] | 38631.98
| Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | Listagem preliminar das unidades e beneficiários | [21 empty] | 4821.9
| Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | [23 empty] | 171734.21
| Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | Projeto de Regularização Fundiária | [23 empty] | 57641.88
Trabalho Técnico Social
| Plantão Pré-Titulação | Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | [24 empty] | 88774.76
| Consolidação do Banco de Dados | Banco de Dados Consolidado | [25 empty] | 4034.27
390709.84
TITULAÇÃO | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | [27 empty] | 10634.6
Trabalho Técnico Social
| Resolução das pendências cartorárias | Certidões de registro dos títulos individualizados | [28 empty] | 15824.41
Trabalho Técnico Social
| Atualização do Banco de Dados | Documentos finais sistematizados | [29 empty] | 7345.7
Consolidação dos dossiês individuais por domicílio
| Assembleia de Encerramento e Titulação | Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | [29 empty] | 14593.21
48397.92
GERAL – COMUM ÀS ETAPAS 01 E 02
POSTO DE APOIO NO LOCAL | Atendimento por Técnico Social | Medição bimestral separada dos produtos |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | Medição bimestral separada dos produtos
#REF!
DESEMBOLSOS TOTAIS |  |  |  | 31599.52 | 15964.64 |  |  | 1294105.64 | 108546.3 |  | 207272.29 |  |  |  |  | 79673.59 | 20367.06 |  | 21597.91 |  | 77143.72 | 29086.07 | 25070.84 | 43453.88 |  | 229376.09 | 88774.76 | 4034.27 |  | 10634.6 | 15824.41 | 21938.91 | 2324464.5
PERCENTUAL DO CONTRATO |  |  |  | 1.359% | 0.6868% |  |  | 55.67% | 4.67% |  | 8.917% |  |  |  |  | 3.428% | 0.8762% |  | 0.9292% |  | 3.319% | 1.251% | 1.079% | 1.869% |  | 9.868% | 3.819% | 0.1736% |  | 0.4575% | 0.6808% | 0.9438%
|  | REPASSE |  | 31599.52 | 15964.64 |  |  | 996281.69 | 10234.3 |  | 207272.29 |  |  |  |  | 79673.59 | 20367.06 |  | 21597.91 |  | 77143.72 | 29086.07 | 25070.84 | 43453.88 |  | 229376.09 | 88774.76 | 4034.27 |  | 10634.6 | 15824.41 | 21938.91
|  | CONTRAPARTIDA |  | 0 | 0 |  |  | 297823.95 | 98312 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 0 | 31599.52 | 47564.16 | 47564.16 | 47564.16 | 1341669.8 | 1450216.1 | 1450216.1 | 1657488.39 | 1657488.39 | 1657488.39 | 1657488.39 | 1657488.39 | 1737161.98 | 1757529.04 | 1757529.04 | 1779126.95 | 1779126.95 | 1856270.67 | 1885356.74 | 1910427.58 | 1953881.46 | 1953881.46 | 2183257.55 | 2272032.31 | 2276066.58 | 2276066.58 | 2286701.18 | 2302525.59 | 2324464.5
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 0% | 1.359% | 2.046% | 2.046% | 2.046% | 57.72% | 62.39% | 62.39% | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 71.31% | 74.73% | 75.61% | 75.61% | 76.54% | 76.54% | 79.86% | 81.11% | 82.19% | 84.06% | 84.06% | 93.93% | 97.74% | 97.92% | 97.92% | 98.38% | 99.06% | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 2.3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO: VILA ESPERANÇA
FASE | PRODUTO | ATIVIDADE | QUANTIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS | PROFISSIONAIS | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CUSTO UNITÁRIO | FATOR DE PREÇO | CUSTO C/ FATOR DE PREÇO | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR ATIVIDADE | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES E S/ COORDENAÇÃO POR PRODUTO | PROPORCIONAL COORDENAÇÃO | PROPORCIONAL COORDENAÇÃO POR PRODUTO | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO | DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO CONFORME ANEXO 2.3.2 | TOTAL C/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO | PERCENTUAL DO TOTAL S/ DESP. COMP. E SEM COORD. | PERCENTUAL DA ETAPA
ETAPA 01 - PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | Vistoria técnica multidisciplinar | 6 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 860.1 | 13705.04 | 48.1951 | 767.9525 | 14472.9925 | 10469.46 | 24942.45 | 0.04117% | 2.823%
|  |  | 6 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 452.46 |  | 25.3533 |  |  |  |  | 0.02166% | 1.485%
|  |  | 6 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 770.52 |  | 43.1756 |  |  |  |  | 0.03688% | 2.529%
|  | Sistematização das informações | 30 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 4300.5 |  | 240.9756 |  |  |  |  | 0.2059% | 14.12%
|  |  | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  | 126.7664 |  |  |  |  | 0.1083% | 7.426%
|  |  | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 |  | 215.8778 |  |  |  |  | 0.1844% | 12.65%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 3.961%
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 | 3468.86 | 126.7664 | 194.3752 | 3663.2352 | 2993.83 | 6657.07 | 0.1083% | 7.426%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 3.961%
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | Pesquisa Cartorária | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 | 13289.9 | 287.837 | 744.6904 | 14034.5904 | 1930.05 | 15964.64 | 0.2459% | 16.86%
|  | Quadro dominial | 30 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 4300.5 |  | 240.9756 |  |  |  |  | 0.2059% | 14.12%
|  |  | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 |  | 215.8778 |  |  |  |  | 0.1844% | 12.65%
30463.8
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 455671 | m² | - | - | URBEL | 18.17.01 | 2.26 | TRDE | 2.84 | 1294105.64 | 1294105.64 | 72481.095 | 0 | 1294105.64 | 0 | 1294105.64 | 61.95% | 99.28%
|  | Trabalho Técnico Social | 32 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2413.12 | 9353.68 | 135.1556 | 72984.81 | 82338.49 | 26207.81 | 108546.3 | 0.1155% | 0.1851%
| Base Cartográfica Atualizada | Atualização de Base | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 |  | 321.1535 |  |  |  |  | 0.2745% | 0.4399%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.5778 |  |  |  |  | 0.05776% | 0.09257%
1303459.32
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | Contagem de Domicílio e Selagem | 250 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 35837.5 | 182887 | 2008.1296 | 10247.947 | 193134.947 | 14137.34 | 207272.29 | 1.715% | 19.6%
|  |  | 250 | h | 3 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 56557.5 |  | 3169.1605 |  |  |  |  | 2.707% | 30.92%
|  | Aplicação de Cadastro | 370 | h | 3 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 83705.1 |  | 4690.3576 |  |  |  |  | 4.007% | 45.77%
|  | Montagem de Banco de Dados | 60 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 4524.6 |  | 253.5328 |  |  |  |  | 0.2166% | 2.474%
|  | Trabalho Técnico Social | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  | 126.7664 |  |  |  |  | 0.1083% | 1.237%
182887
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | Jurídico | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 | 5740.08 | 287.837 | 321.6414 | 6061.7214 | 2176.64 | 8238.36 | 0.2459% | 6.148%
|  | Trabalho Técnico Social | 8 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 603.28 |  | 33.8044 |  |  |  |  | 0.02888% | 0.722%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | Físico-Urbano-Ambiental | 100 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 28670 | 56807.68 | 1606.5037 | 3183.1792 | 59990.8592 | 4455.91 | 64446.77 | 1.372% | 34.31%
|  |  | 80 | h | 2 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 27534.4 |  | 1542.8711 |  |  |  |  | 1.318% | 32.95%
|  | Trabalho Técnico Social | 8 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 603.28 |  | 33.8044 |  |  |  |  | 0.02888% | 0.722%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | Socioeconômico-Organizativo | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 | 4222.96 | 169.0219 | 236.6307 | 4459.5907 | 2528.87 | 6988.46 | 0.1444% | 3.61%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 1.444%
| Diagnóstico Integrado | Integrado | 30 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 4300.5 | 16784.66 | 240.9756 | 940.5169 | 17725.1769 | 2641.88 | 20367.06 | 0.2059% | 5.147%
|  |  | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  | 126.7664 |  |  |  |  | 0.1083% | 2.708%
|  |  | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 |  | 215.8778 |  |  |  |  | 0.1844% | 4.611%
|  |  | 30 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 5162.7 |  | 289.2883 |  |  |  |  | 0.2471% | 6.179%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 1.444%
83555.38
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 | 15878.88 | 321.3007 | 889.7621 | 16768.6421 | 4829.27 | 21597.91 | 0.2745% | 5.283%
|  |  | 16 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2054.72 |  | 115.1348 |  |  |  |  | 0.09835% | 1.893%
|  |  | 40 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 6883.6 |  | 385.7178 |  |  |  |  | 0.3295% | 6.342%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 1.444%
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | 100 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 28670 | 56548.76 | 1606.5037 | 3168.6708 | 59717.4308 | 2924.2 | 62641.63 | 1.372% | 26.42%
|  |  | 100 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 17209 |  | 964.2945 |  |  |  |  | 0.8238% | 15.86%
|  | Plano de Intervenção Integrada | 30 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 5162.7 |  | 289.2883 |  |  |  |  | 0.2471% | 4.757%
|  |  | 30 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 4300.5 |  | 240.9756 |  |  |  |  | 0.2059% | 3.962%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 1.444%
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | Propostas de Intervenção Socioeconômica-Organizativas | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 | 3468.86 | 126.7664 | 194.3752 | 3663.2352 | 1089.2 | 4752.44 | 0.1083% | 2.084%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 1.444%
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 | 8200.92 | 215.8778 | 459.5329 | 8660.4529 | 1089.2 | 9749.65 | 0.1844% | 3.55%
|  | Plano de Regularização Fundiária | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 |  | 128.5203 |  |  |  |  | 0.1098% | 2.113%
|  |  | 16 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2054.72 |  | 115.1348 |  |  |  |  | 0.09835% | 1.893%
| Estimativas de Custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | 80 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 13767.2 | 13767.2 | 771.4356 | 771.4356 | 14538.6356 | 1197.19 | 15735.83 | 0.659% | 12.68%
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | 30 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 4300.5 | 10669.76 | 240.9756 | 597.8726 | 11267.6326 | 2082.61 | 13350.24 | 0.2059% | 3.962%
|  |  | 30 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 5162.7 |  | 289.2883 |  |  |  |  | 0.2471% | 4.757%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 1.444%
108534.38
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | Auto de Demarcação Urbanística | 30 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 4300.5 | 20926.58 | 240.9756 | 1172.6065 | 22099.1865 | 2971.65 | 25070.84 | 0.2059% | 1.226%
|  |  | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 |  | 215.8778 |  |  |  |  | 0.1844% | 1.098%
|  | Notificações dos titulares de domínio e confrontantes | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 |  | 128.5203 |  |  |  |  | 0.1098% | 0.6539%
|  |  | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 |  | 215.8778 |  |  |  |  | 0.1844% | 1.098%
|  |  | 40 | unidades | - | AR | CORREIOS | AR | 21.35 | TRDE | 26.81 | 1072.4 |  | 60.0912 |  |  |  |  | 0.05133% | 0.3057%
|  | Lavratura dos autos e averbação | 16 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 |  | 128.5203 |  |  |  |  | 0.1098% | 0.6539%
|  |  | 16 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2054.72 |  | 115.1348 |  |  |  |  | 0.09835% | 0.5858%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 1.444%
| Projeto de Parcelamento preliminar | Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 35912.2 | 84.5109 | 2012.3154 | 37924.5154 | 707.46 | 38631.98 | 0.07219% | 0.43%
|  |  | 120 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 34404 |  | 1927.8044 |  |  |  |  | 1.647% | 9.808%
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 | 3852.6 | 215.8778 | 215.8778 | 4068.4778 | 753.42 | 4821.9 | 0.1844% | 1.098%
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 180 | h | 6 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 81442.8 | 156164.4 | 4563.5911 | 8750.5645 | 164914.9645 | 6819.25 | 171734.21 | 3.898% | 23.22%
|  |  | 180 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 23115.6 |  | 1295.2667 |  |  |  |  | 1.106% | 6.59%
|  |  | 180 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 51606 |  | 2891.7066 |  |  |  |  | 2.47% | 14.71%
| Projeto de Regularização Fundiária | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 | 52812.56 | 67.6088 | 2959.3154 | 55771.8754 | 1870 | 57641.88 | 0.05776% | 1.444%
|  | Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | 180 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 51606 |  | 2891.7066 |  |  |  |  | 2.47% | 14.71%
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | Plantão Pré-Titulação | 90 | h | 6 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 40721.4 | 78082.2 | 2281.7956 | 4375.2822 | 82457.4822 | 6317.28 | 88774.76 | 1.949% | 11.61%
|  |  | 90 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 11557.8 |  | 647.6334 |  |  |  |  | 0.5532% | 3.295%
|  |  | 90 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 25803 |  | 1445.8533 |  |  |  |  | 1.235% | 7.356%
| Banco de Dados Consolidado | Consolidação do Banco de Dados | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 | 3016.4 | 169.0219 | 169.0219 | 3185.4219 | 848.85 | 4034.27 | 0.1444% | 0.8599%
350766.94
TITULAÇÃO | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 | 6343.36 | 287.837 | 355.4458 | 6698.8058 | 3935.79 | 10634.6 | 0.2459% | 17.45%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 4.1%
| Certidões de registro dos títulos individualizados | Resolução das pendências cartorárias | 30 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 4300.5 | 11621.96 | 240.9756 | 651.2285 | 12273.1885 | 3551.22 | 15824.41 | 0.2059% | 14.61%
|  |  | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  | 126.7664 |  |  |  |  | 0.1083% | 7.687%
|  |  | 30 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 3852.6 |  | 215.8778 |  |  |  |  | 0.1844% | 13.09%
|  | Trabalho Técnico Social | 16 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1206.56 |  | 67.6088 |  |  |  |  | 0.05776% | 4.1%
| Documentos finais sistematizados | Atualização do Banco de Dados | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 | 4524.6 | 126.7664 | 253.5328 | 4778.1328 | 2567.57 | 7345.7 | 0.1083% | 7.687%
|  | Consolidação dos dossiês individuais por domicílio | 30 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 2262.3 |  | 126.7664 |  |  |  |  | 0.1083% | 7.687%
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | Assembleia de Encerramento e Titulação | 8 | h | 6 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3619.68 | 6940.64 | 202.8263 | 388.914 | 7329.554 | 7263.66 | 14593.21 | 0.1733% | 12.3%
|  |  | 8 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2293.6 |  | 128.5203 |  |  |  |  | 0.1098% | 7.793%
|  |  | 8 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1027.36 |  | 57.5674 |  |  |  |  | 0.04918% | 3.491%
29430.56
GERAL – COMUM ÀS ETAPAS 01 E 02
COORDENAÇÃO GERAL | Distribuído ao longo dos produtos | Coordenação geral | 750 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.8564 | K | 156.01 | 117007.5 | - | - | - | - | - | Distribuído ao longo dos produtos
POSTO DE APOIO NO LOCAL | Medição bimestral separada dos produtos | Atendimento por Técnico Social | #REF! | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | - | K | 75.41 | #REF! | - | - | - | - | - | #REF!
| Medição bimestral separada dos produtos | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | #REF! | mês | - | - | URBEL | 31.40.53 | 3556.9 | TRDE | 4366.73 |  | - | - | - | - | - | 0
SUBTOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES: | [11 empty] | 2206104.88 |  | TOTAL C/ DESPESAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2324464.5
1.2557
REFERÊNCIAS DE ORÇAMENTO:
SINAPI – Preços de insumos não desonerada. Data: JANEIRO/2026. Minas Gerais (Belo Horizonte). | [5 empty] | https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648
SUDECAP – Tabela mensal de preço de insumos onerada. JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
SUDECAP – Tabela mensal de consultoria onerada. JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço de insumos onerada. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço unitário – PTTS. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço de serviços onerada. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
DNIT – Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra. Data: JANEIRO 2026 |  | https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2026/janeiro/janeiro-2026
PESQUISA DE PREÇO - Conforme descrito no anexo 3.3 | [9 empty] | Vide Anexo 3.3
CORREIOS - Correspondências. Data: ABRIL/2026. | [5 empty] | https://www.correios.com.br/enviar/correspondencia/correspondencias

## COMPOSIÇÃO HORA TÉCNICA
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE HORA TÉCNICA
Profissional | Fonte/ Código | CUSTO TOTAL HORA | CUSTO DIRETO MÃO DE OBRA* | CUSTO HORA-TÉCNICA* | Encargos e Tributos incidentes sobre os serviços | %
Engenheiro Intermediário (H) | SUDECAP / 56.11.05 | - | 72.64 | 172.09 | ENCARGOS SOCIAIS | 73.66
Arquiteto Júnior (H) | SINAPI / 33939 | 131.18 | 60.5102 | 143.35
Arquiteto Sênior (H) | SINAPI / 33953 | 142.77 | 65.8564 | 156.01 | PIS | 1.32
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR SÊNIOR (H) | URBEL / 31.40.32 | - | 31.83 | 75.41 | COFINS | 6.08
Advogado Sênior (H) | DNIT / P8003 | - | 54.21 | 128.42 | ISS | 5
Parâmetros adotados |  | Identificação
DD | 0 | Despesas diretas
TRDE* (1+k3)(1+k4) | 1.2557 | Taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K* (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4) | 2.369 | FATOR K
K1 | 73.66 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
K2 | 15 | Administração central da empresa de consultoria (ou overhead)
K3 | 10 | Remuneração bruta da empresa de consultoria
K4* 1/(1-I) | 14.1553 | Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda

## DESPESAS COMPLEMENTARES
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 2.3.1 - DESPESAS COMPLEMENTARES: VILA ESPERANÇA
FASE | PRODUTO | TIPO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CUSTO UNITÁRIO | FATOR DE PREÇO | CUSTO UNITÁRIO C/ FATOR DE PREÇO | CUSTO TOTAL POR ITEM | CUSTO TOTAL DO PRODUTO | percentual do contrato | percentual da etapa
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 750 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 470.89 | 10469.46 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 3013.7
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 94.07
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 16 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 148.88
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 700 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 2698.52
|  | INFORMÁTICA | HD externo 1TB USB portátil | 1 | unidade | URBEL | 31.42.99 | 518.33 | TRDE | 650.871 | 650.87
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.7 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 2146.13
|  |  | Gasolina comum | 100 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 779.79
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 2993.83 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 1 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 15.07
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Camiseta em malha | 30 | unidades | URBEL | 71.21.59 | 26.35 | TRDE | 33.0879 | 992.64
|  |  | Pasta de plástico com elástico | 30 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 151.44
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 60 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 231.3
|  |  | Lanche | 60 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 473.15
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1930.05 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 6 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 71.58
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 23302.98
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 715.75
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 904.11
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 226.03
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 5 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 15329.49
|  |  | Gasolina comum | 650 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 5068.66
| Base Cartográfica Atualizada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 2904.83
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 715.75
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 904.11
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 226.03
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 2000 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 1255.71 | 14137.34
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2511.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 150.68
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 150.68
|  |  | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 8 | unidades | URBEL | 31.43.45 | 84.54 | TRDE | 106.1575 | 849.26
|  |  | Pasta argola | 6 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 236.58
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 60 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 231.3
|  |  | Lanche | 60 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 473.15
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 6131.8
|  |  | Gasolina comum | 260 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 2027.47
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 2176.64
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 4455.91
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 238.58
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 40 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 602.74
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.4 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1226.36
|  |  | Gasolina comum | 50 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 389.9
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 2528.87
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
| Diagnóstico Integrado | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 2641.88
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 150.68
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 251.14 | 4829.27
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1757.99
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 16 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 241.1
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 600 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 2313.01
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 6 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 55.83
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 2924.2
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 301.37
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.3 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 919.77
|  |  | Gasolina comum | 40 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 311.92
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1089.2
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 47.72
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 60.27
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1089.2
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 47.72
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 60.27
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Estimativas de Custos de Urbanização | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1197.19
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Hierarquização de Ações e Obras | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 2082.61
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Demarcação Urbanística | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 2971.65
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1004.57
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 180.82
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
| Projeto de Parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 707.46
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 251.14 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 6819.25
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Pasta de plástico com elástico | 20 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 100.96
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 1 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 119.58
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 2 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 522.55
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 186.1
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 180 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 693.9
|  |  | Lanche | 60 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 473.15
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.7 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 2146.13
|  |  | Gasolina comum | 100 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 779.79
| Projeto de Regularização Fundiária | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 1870
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 180.82
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 150.68
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 6317.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Pasta de plástico com elástico | 20 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 100.96
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 1 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 119.58
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 2 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 522.55
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 186.1
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 180 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 693.9
|  |  | Lanche | 60 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 473.15
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.6 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1839.54
|  |  | Gasolina comum | 80 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 623.84
| Banco de Dados Consolidado | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 251.14 | 848.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
TITULAÇÃO FUNCIONÁRIOS | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 3935.79
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1757.99
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.3 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 919.77
|  |  | Gasolina comum | 40 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 311.92
| Certidões de registro dos títulos individualizados | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 3551.22
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1757.99
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
| Documentos finais sistematizados | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 2567.57
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1757.99
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 45.21
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 56.51
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 94.07
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 7263.66
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1400 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 3515.98
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 186.1
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 700 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 2698.52
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
|  | ITENS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Camiseta em malha | 30 | unidades | URBEL | 71.21.59 | 26.35 | TRDE | 33.0879 | 992.64
|  |  | Pasta de plástico com elástico | 70 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 353.36
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 4 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 249.79
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 6 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 717.49
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 4 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 1045.1
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 82 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 762.99
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 2750 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 10601.31
|  |  | Lanche | 510 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 4021.78
|  | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 13950 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 8758.56
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 13300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 33401.83
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 274 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 3268.61
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 298 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 4490.41
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 79 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 1488.01
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 12 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 376.26
|  |  | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 8 | unidades | URBEL | 31.43.45 | 84.54 | TRDE | 106.1575 | 849.26
|  |  | Pasta argola | 29 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 1143.45
|  | INFORMÁTICA | HD externo 1TB USB portátil | 1 | unidade | URBEL | 31.42.99 | 518.33 | TRDE | 650.871 | 650.87
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 11 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 33724.88
|  |  | Gasolina comum | 1470 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 11462.98