## ORÇAMENTO
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 3.1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: VILA ESTALEIRO
FASE | PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | MÊS DE DESEMBOLSO | PERCENTUAL DO CONTRATO
ETAPA 01 - PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | 1 | unidade | 31395.15 | 31395.15 | 2 | 0.947%
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 1 | unidade | 7802.23 | 7802.23 | 2 | 0.2354%
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | 1 | unidade | 21463.95 | 21463.95 | 3 | 0.6475%
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 701280 | m² | 2.84 | 1991635.2 | 7 | 60.08%
| Base Cartográfica Atualizada | 1 | unidade | 139621.6 | 139621.6 | 8 | 4.212%
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | 1 | unidade | 260214.93 | 260214.93 | 11 | 7.849%
DIAGNÓSTICOS | Diagnóstico Setorial Jurídico | 1 | unidade | 11072.16 | 11072.16 | 15 | 0.334%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | 1 | unidade | 90966.05 | 90966.05 | 15 | 2.744%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | 1 | unidade | 8872.76 | 8872.76 | 15 | 0.2676%
| Diagnóstico Integrado | 1 | unidade | 26123.73 | 26123.73 | 16 | 0.788%
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DAS DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | 1 | unidade | 28478.29 | 28478.29 | 17 | 0.859%
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | 1 | unidade | 74918.22 | 74918.22 | 19 | 2.26%
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | 1 | unidade | 5847.12 | 5847.12 | 19 | 0.1764%
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 1 | unidade | 12206.57 | 12206.57 | 19 | 0.3682%
| Estimativas de Custos de Urbanização | 1 | unidade | 19293.6 | 19293.6 | 20 | 0.582%
| Hierarquização de Ações e Obras | 1 | unidade | 16143.85 | 16143.85 | 20 | 0.487%
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | 1 | unidade | 31248.91 | 31248.91 | 21 | 0.9426%
| Projeto de Parcelamento preliminar | 1 | unidade | 44501.22 | 44501.22 | 22 | 1.342%
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | 1 | unidade | 6155.11 | 6155.11 | 22 | 0.1857%
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 1 | unidade | 227013.05 | 227013.05 | 24 | 6.848%
| Projeto de Regularização Fundiária | 1 | unidade | 75812.18 | 75812.18 | 24 | 2.287%
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | 1 | unidade | 116859.72 | 116859.72 | 25 | 3.525%
| Banco de Dados Consolidado | 1 | unidade | 5606.77 | 5606.77 | 26 | 0.1691%
TITULAÇÃO | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | 1 | unidade | 13726.07 | 13726.07 | 28 | 0.414%
| Certidões de registro dos títulos individualizados | 1 | unidade | 19803.22 | 19803.22 | 29 | 0.5974%
| Documentos finais sistematizados | 1 | unidade | 8942.81 | 8942.81 | 30 | 0.2698%
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | 1 | unidade | 19367.98 | 19367.98 | 30 | 0.5842%
TOTAL |  |  |  |  | 3315092.45 |  | 100%

## CRONOGRAMA FISICO FINANC
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 3.2 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: VILA ESTALEIRO
FASE | ATIVIDADE | PRODUTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ETAPA 01 - PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Vistoria técnica multidisciplinar | Relatório de Levantamento Situacional |  | 31395.15
Sistematização das informações
Trabalho Técnico Social
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social |  | 7802.23
Trabalho Técnico Social
| Pesquisa Cartorária | Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária |  |  | 21463.95
Quadro dominial
60661.33
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | [6 empty] | 1991635.2
| Atualização da Base | Base Cartográfica Atualizada | [7 empty] | 139621.6
Trabalho Técnico Social
2131256.8
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Contagem de Domicílio e Selagem | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | [10 empty] | 260214.93
Aplicação de Cadastro
Montagem de Banco de Dados
Trabalho Técnico Social
260214.93
DIAGNÓSTICO | Jurídico | Diagnóstico Setorial Jurídico | [14 empty] | 11072.16
Trabalho Técnico Social
| Físico-Urbano-Ambiental | Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | [14 empty] | 90966.05
Trabalho Técnico Social
| Socioeconômico-Organizativo | Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | [14 empty] | 8872.76
Trabalho Técnico Social
| Integrado | Diagnóstico Integrado | [15 empty] | 26123.73
Trabalho Técnico Social
137034.7
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DAS DESCONFORMIDADES | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | [16 empty] | 28478.29
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | [18 empty] | 74918.22
Plano de Intervenção Integrada
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Interevenção Socioeconômica-Organizativa | Propostas de Interevenção Socioeconômica-Organizativa | [18 empty] | 5847.12
Trabalho Técnico Social
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | [18 empty] | 12206.57
Plano de Regularização Fundiária
Trabalho Técnico Social
| Estimativa de custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | [19 empty] | 19293.6
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | [19 empty] | 16143.85
Trabalho Técnico Social
156887.65
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Auto de Demarcação Urbanística | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | [20 empty] | 31248.91
Notificações dos titulares de domínio e confrontantes
Lavratura dos autos e averbação
Trabalho Técnico Social
| Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | Projeto de Parcelamento preliminar | [21 empty] | 44501.22
| Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | Listagem preliminar das unidades e beneficiários | [21 empty] | 6155.11
| Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | [23 empty] | 227013.05
| Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | Projeto de Regularização Fundiária | [23 empty] | 75812.18
Trabalho Técnico Social
| Plantão Pré-Titulação | Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | [24 empty] | 116859.72
| Consolidação do Banco de Dados | Banco de Dados Consolidado | [25 empty] | 5606.77
507196.96
TITULAÇÃO | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | [27 empty] | 13726.07
Trabalho Técnico Social
| Resolução das pendências cartorárias | Certidões de registro dos títulos individualizados | [28 empty] | 19803.22
Trabalho Técnico Social
| Atualização do Banco de Dados | Documentos finais sistematizados | [29 empty] | 8942.81
Consolidação dos dossiês individuais por domicílio
| Assembleia de Encerramento e Titulação | Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | [29 empty] | 19367.98
61840.08
GERAL – COMUM ÀS ETAPAS 01 E 02
POSTO DE APOIO NO LOCAL | Atendimento por Técnico Social | Medição bimestral separada dos produtos |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | Medição bimestral separada dos produtos
#REF!
DESEMBOLSOS TOTAIS |  |  |  | 39197.38 | 21463.95 |  |  |  | 1991635.2 | 139621.6 |  |  | 260214.93 |  |  |  | 110910.97 | 26123.73 | 28478.29 |  | 92971.91 | 35437.45 | 31248.91 | 50656.33 |  | 302825.23 | 116859.72 | 5606.77 |  | 13726.07 | 19803.22 | 28310.79 | 3315092.45
PERCENTUAL DO CONTRATO |  |  |  | 1.182% | 0.6475% |  |  |  | 60.08% | 4.212% |  |  | 7.849% |  |  |  | 3.346% | 0.788% | 0.859% |  | 2.805% | 1.069% | 0.9426% | 1.528% |  | 9.135% | 3.525% | 0.1691% |  | 0.414% | 0.5974% | 0.854%
|  | REPASSE |  | 39197.38 | 21463.95 |  |  |  | 1558903.92 | 10520.49 |  |  | 260214.93 |  |  |  | 0 | 26123.73 | 28478.29 |  | 92971.91 | 35437.45 | 31248.91 | 50656.33 |  | 302825.23 | 116859.72 | 5606.77 |  | 13726.07 | 19803.22 | 28310.79
|  | CONTRPARTIDA |  | 0 | 0 |  |  |  | 432731.28 | 129101.11 |  |  | 0 |  |  |  | 110910.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 0 | 39197.38 | 60661.33 | 60661.33 | 60661.33 | 60661.33 | 2052296.53 | 2191918.13 | 2191918.13 | 2191918.13 | 2452133.06 | 2452133.06 | 2452133.06 | 2452133.06 | 2563044.03 | 2589167.76 | 2617646.05 | 2617646.05 | 2710617.96 | 2746055.41 | 2777304.32 | 2827960.65 | 2827960.65 | 3130785.88 | 3247645.6 | 3253252.37 | 3253252.37 | 3266978.44 | 3286781.66 | 3315092.45
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 0% | 1.182% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 61.91% | 66.12% | 66.12% | 66.12% | 73.97% | 73.97% | 73.97% | 73.97% | 77.31% | 78.1% | 78.96% | 78.96% | 81.77% | 82.83% | 83.78% | 85.31% | 85.31% | 94.44% | 97.97% | 98.13% | 98.13% | 98.55% | 99.15% | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 3.3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO: VILA ESTALEIRO
FASE | PRODUTO | ATIVIDADE | QUANTIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS | PROFISSIONAIS | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CUSTO UNITÁRIO | FATOR DE PREÇO | CUSTO C/ FATOR DE PREÇO | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR ATIVIDADE | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES E S/ COORDENAÇÃO POR PRODUTO | PROPORCIONAL COORDENAÇÃO | PROPORCIONAL COORDENAÇÃO POR PRODUTO | TOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO | DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO CONFORME ANEXO 3.3.2 | TOTAL C/ DESPESAS COMPLEMENTARES POR PRODUTO | PERCENTUAL DO TOTAL S/ DESP. COMP. E SEM COORD. | PERCENTUAL DA ETAPA
ETAPA 01 - PLANEJAMENTO DA URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | Vistoria técnica multidisciplinar | 8 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 1146.8 | 18172.84 | 59.1367 | 937.1142 | 19109.9542 | 12285.2 | 31395.15 | 0.03789% | 2.779%
|  |  | 8 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 603.28 |  | 31.1092 |  |  |  |  | 0.01993% | 1.462%
|  |  | 8 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1027.36 |  | 52.9776 |  |  |  |  | 0.03394% | 2.489%
|  | Sistematização das informações | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 |  | 295.6837 |  |  |  |  | 0.1894% | 13.89%
|  |  | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  | 155.5459 |  |  |  |  | 0.09965% | 7.308%
|  |  | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 |  | 264.8881 |  |  |  |  | 0.1697% | 12.45%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 3.654%
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 | 4524.6 | 155.5459 | 233.3189 | 4757.9189 | 3044.31 | 7802.23 | 0.09965% | 7.308%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 3.654%
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | Pesquisa Cartorária | 60 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 7705.2 | 18576 | 397.3321 | 957.9039 | 19533.9039 | 1930.05 | 21463.95 | 0.2546% | 18.67%
|  | Quadro dominial | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 |  | 295.6837 |  |  |  |  | 0.1894% | 13.89%
|  |  | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 |  | 264.8881 |  |  |  |  | 0.1697% | 12.45%
41273.44
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | 701280 | m² | - | - | URBEL | 18.17.01 | 2.26 | TRDE | 2.84 | 1991635.2 | 1991635.2 | 102652.1652 | 0 | 1991635.2 | 0 | 1991635.2 | 65.8% | 99.49%
|  | Trabalho Técnico Social | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 | 10258.6 | 155.4702 | 103155.19 | 113413.79 | 26207.81 | 139621.6 | 0.09965% | 0.1507%
| Base Cartográfica Atualizada | Atualização de Base | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 |  | 295.5398 |  |  |  |  | 0.1894% | 0.2864%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.7351 |  |  |  |  | 0.04983% | 0.07534%
2001893.8
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | Contagem de Domicílio e Selagem | 300 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 43005 | 226251.3 | 2217.6279 | 11667.0431 | 237918.3431 | 22296.59 | 260214.93 | 1.421% | 19.01%
|  |  | 300 | h | 3 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 67869 |  | 3499.7834 |  |  |  |  | 2.242% | 30%
|  | Aplicação de Cadastro | 470 | h | 3 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 106328.1 |  | 5482.994 |  |  |  |  | 3.513% | 47%
|  | Montagem de Banco de Dados | 80 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 6032.8 |  | 311.0919 |  |  |  |  | 0.1993% | 2.666%
|  | Trabalho Técnico Social | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  | 155.5459 |  |  |  |  | 0.09965% | 1.333%
226251.3
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | Jurídico | 60 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 7705.2 | 8459.3 | 397.3321 | 436.2186 | 8895.5186 | 2176.64 | 11072.16 | 0.2546% | 6.477%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 38.8865 |  |  |  |  | 0.02491% | 0.6339%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | Físico-Urbano-Ambiental | 140 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 40138 | 82193.7 | 2069.786 | 4238.4616 | 86432.1616 | 4533.89 | 90966.05 | 1.326% | 33.74%
|  |  | 120 | h | 2 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 41301.6 |  | 2129.7891 |  |  |  |  | 1.364% | 34.72%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 38.8865 |  |  |  |  | 0.02491% | 0.6339%
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | Socioeconômico-Organizativo | 60 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 4524.6 | 6032.8 | 233.3189 | 311.0919 | 6343.8919 | 2528.87 | 8872.76 | 0.1495% | 3.803%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 1.268%
| Diagnóstico Integrado | Integrado | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 | 22279 | 295.6837 | 1148.8555 | 23427.8555 | 2695.87 | 26123.73 | 0.1894% | 4.82%
|  |  | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  | 155.5459 |  |  |  |  | 0.09965% | 2.536%
|  |  | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 |  | 264.8881 |  |  |  |  | 0.1697% | 4.318%
|  |  | 40 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 6883.6 |  | 354.9648 |  |  |  |  | 0.2274% | 5.786%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 1.268%
118964.8
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | Estudo de Cenário de Intervenção Integrada | 60 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 8601 | 22489.32 | 443.5256 | 1159.701 | 23649.021 | 4829.27 | 28478.29 | 0.2842% | 6.297%
|  |  | 16 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2054.72 |  | 105.9552 |  |  |  |  | 0.06788% | 1.504%
|  |  | 60 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 10325.4 |  | 532.4473 |  |  |  |  | 0.3411% | 7.559%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 1.268%
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambiental | 120 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 34404 | 68426.5 | 1774.1023 | 3528.5319 | 71955.0319 | 2963.19 | 74918.22 | 1.137% | 25.19%
|  |  | 120 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 20650.8 |  | 1064.8945 |  |  |  |  | 0.6822% | 15.12%
|  | Plano de Intervenção Integrada | 40 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 6883.6 |  | 354.9648 |  |  |  |  | 0.2274% | 5.039%
|  |  | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 |  | 295.6837 |  |  |  |  | 0.1894% | 4.198%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 38.8865 |  |  |  |  | 0.02491% | 0.6339%
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | Propostas de Intervenção Socioeconômica-Organizativas | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 | 4524.6 | 155.5459 | 233.3189 | 4757.9189 | 1089.2 | 5847.12 | 0.09965% | 2.208%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 1.268%
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 | 10572.2 | 264.8881 | 545.1739 | 11117.3739 | 1089.2 | 12206.57 | 0.1697% | 3.761%
|  | Plano de Regularização Fundiária | 20 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2867 |  | 147.8419 |  |  |  |  | 0.09472% | 2.099%
|  |  | 20 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2568.4 |  | 132.444 |  |  |  |  | 0.08485% | 1.88%
| Estimativas de Custos de Urbanização | Estimativa de custos de Urbanização | 100 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 17209 | 17209 | 887.4121 | 887.4121 | 18096.4121 | 1197.19 | 19293.6 | 0.5685% | 12.6%
| Hierarquização de Ações e Obras | Hierarquização de Ações e Obras | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 | 13371.7 | 295.6837 | 689.535 | 14061.235 | 2082.61 | 16143.85 | 0.1894% | 4.198%
|  |  | 40 | h | 1 | Engenheiro Intermediário | SUDECAP | 56.11.05 | 72.64 | K | 172.09 | 6883.6 |  | 354.9648 |  |  |  |  | 0.2274% | 5.039%
|  | Trabalho Técnico Social | 10 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 754.1 |  | 38.8865 |  |  |  |  | 0.02491% | 0.6339%
136593.32
ETAPA 02 – PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Relatório elucidativo dos procedimentos técnicos e administrativos referentes à Demarcação Urbanística | Auto de Demarcação Urbanística | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 | 26890.6 | 295.6837 | 1386.6607 | 28277.2607 | 2971.65 | 31248.91 | 0.1894% | 1.244%
|  |  | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 |  | 264.8881 |  |  |  |  | 0.1697% | 1.115%
|  | Notificações dos titulares de domínio e confrontantes | 20 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2867 |  | 147.8419 |  |  |  |  | 0.09472% | 0.6221%
|  |  | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 |  | 264.8881 |  |  |  |  | 0.1697% | 1.115%
|  |  | 40 | unidades | - | AR | CORREIOS | AR | 21.35 | TRDE | 26.81 | 1072.4 |  | 55.3002 |  |  |  |  | 0.03543% | 0.2327%
|  | Lavratura dos autos e averbação | 20 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 2867 |  | 147.8419 |  |  |  |  | 0.09472% | 0.6221%
|  |  | 20 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 2568.4 |  | 132.444 |  |  |  |  | 0.08485% | 0.5573%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 1.268%
| Projeto de Parcelamento preliminar | Elaboração do projeto de parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 41646.2 | 77.773 | 2147.559 | 43793.759 | 707.46 | 44501.22 | 0.04983% | 0.3273%
|  |  | 140 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 40138 |  | 2069.786 |  |  |  |  | 1.326% | 8.71%
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | Elaboração da listagem preliminar das unidades e beneficiários | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 | 5136.8 | 264.8881 | 264.8881 | 5401.6881 | 753.42 | 6155.11 | 0.1697% | 1.115%
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | 240 | h | 6 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 108590.4 | 208219.2 | 5599.6535 | 10737.1864 | 218956.3864 | 8056.66 | 227013.05 | 3.588% | 23.56%
|  |  | 240 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 30820.8 |  | 1589.3283 |  |  |  |  | 1.018% | 6.688%
|  |  | 240 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 68808 |  | 3548.2046 |  |  |  |  | 2.273% | 14.93%
| Projeto de Regularização Fundiária | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 | 70316.2 | 77.773 | 3625.9776 | 73942.1776 | 1870 | 75812.18 | 0.04983% | 1.268%
|  | Consolidação do Projeto de Regularização Fundiária - PRF | 240 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 68808 |  | 3548.2046 |  |  |  |  | 2.273% | 14.93%
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | Plantão Pré-Titulação | 120 | h | 6 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 54295.2 | 104109.6 | 2799.8267 | 5368.5932 | 109478.1932 | 7381.53 | 116859.72 | 1.794% | 11.78%
|  |  | 120 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 15410.4 |  | 794.6642 |  |  |  |  | 0.5091% | 3.344%
|  |  | 120 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 34404 |  | 1774.1023 |  |  |  |  | 1.137% | 7.465%
| Banco de Dados Consolidado | Consolidação do Banco de Dados | 60 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 4524.6 | 4524.6 | 233.3189 | 233.3189 | 4757.9189 | 848.85 | 5606.77 | 0.1495% | 0.9818%
460843.2
TITULAÇÃO | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | Elaboração da CRF e protocolo no cartório de registro de imóveis | 60 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 7705.2 | 9213.4 | 397.3321 | 475.105 | 9688.505 | 4037.56 | 13726.07 | 0.2546% | 18.77%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 1.268%
| Certidões de registro dos títulos individualizados | Resolução das pendências cartorárias | 40 | h | 1 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 5734 | 15395.4 | 295.6837 | 793.8907 | 16189.2907 | 3613.93 | 19803.22 | 0.1894% | 4.82%
|  |  | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  | 155.5459 |  |  |  |  | 0.09965% | 2.536%
|  |  | 40 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 5136.8 |  | 264.8881 |  |  |  |  | 0.1697% | 4.318%
|  | Trabalho Técnico Social | 20 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 1508.2 |  | 77.773 |  |  |  |  | 0.04983% | 1.268%
| Documentos finais sistematizados | Atualização do Banco de Dados | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 | 6032.8 | 155.5459 | 311.0919 | 6343.8919 | 2598.92 | 8942.81 | 0.09965% | 2.536%
|  | Consolidação dos dossiês individuais por domicílio | 40 | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 3016.4 |  | 155.5459 |  |  |  |  | 0.09965% | 2.536%
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | Assembleia de Encerramento e Titulação | 12 | h | 6 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | 31.83 | K | 75.41 | 5429.52 | 10410.96 | 279.9827 | 536.8593 | 10947.8193 | 8420.16 | 19367.98 | 0.1794% | 4.564%
|  |  | 12 | h | 2 | Arquiteto Júnior | SINAPI | 33939 | 60.5102 | K | 143.35 | 3440.4 |  | 177.4102 |  |  |  |  | 0.1137% | 2.892%
|  |  | 12 | h | 1 | Advogado Sênior | DNIT | P8003 | 54.21 | K | 128.42 | 1541.04 |  | 79.4664 |  |  |  |  | 0.05091% | 1.295%
41052.56
GERAL – COMUM ÀS ETAPAS 01 E 02
COORDENAÇÃO GERAL | Distribuído ao longo dos produtos | Coordenação geral | 1000 | h | 1 | Arquiteto Sênior | SINAPI | 33953 | 65.8564 | K | 156.01 | 156010 | - | - | - | - | - | Distribuído ao longo dos produtos
POSTO DE APOIO NO LOCAL | Medição bimestral separada dos produtos | Atendimento por Técnico Social | #REF! | h | 1 | Técnico de Nível Superior | URBEL | 31.40.32 | - | K | 75.41 | #REF! | - | - | - | - | - | #REF!
| Medição bimestral separada dos produtos | Locação de imóvel (incluídos impostos e taxas) | #REF! | mês | - | - | URBEL | 31.40.53 | 3556.9 | TRDE | 4366.73 |  | - | - | - | - | - | 0
SUBTOTAL S/ DESPESAS COMPLEMENTARES: | [11 empty] | 3182882.42 |  | TOTAL C/ DESPESAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3315092.45
1.2557
REFERÊNCIAS DE ORÇAMENTO:
SINAPI – Preços de insumos não desonerada. Data: JANEIRO/2026. Minas Gerais (Belo Horizonte). | [5 empty] | https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648
SUDECAP – Tabela mensal de preço de insumos onerada. JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
SUDECAP – Tabela mensal de consultoria onerada. JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço de insumos onerada. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço unitário – PTTS. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
URBEL – Tabela mensal de preço de serviços onerada. Data: JANEIRO/2026. Belo Horizonte. | [5 empty] | https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
DNIT – Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra. Data: JANEIRO 2026 |  | https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2026/janeiro/janeiro-2026
PESQUISA DE PREÇO - Conforme descrito no anexo 3.3 | [9 empty] | Vide Anexo 3.3
CORREIOS - Correspondências. Data: ABRIL/2026. | [5 empty] | https://www.correios.com.br/enviar/correspondencia/correspondencias

## COMPOSIÇÃO HORA TÉCNICA
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 4 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE HORA TÉCNICA
Profissional | Fonte/ Código | CUSTO TOTAL HORA | CUSTO DIRETO MÃO DE OBRA* | CUSTO HORA-TÉCNICA* | Encargos e Tributos incidentes sobre os serviços | %
Engenheiro Intermediário (H) | SUDECAP / 56.11.05 | - | 72.64 | 172.09 | ENCARGOS SOCIAIS | 73.66
Arquiteto Júnior (H) | SINAPI / 33939 | 131.18 | 60.5102 | 143.35
Arquiteto Sênior (H) | SINAPI / 33953 | 142.77 | 65.8564 | 156.01 | PIS | 1.32
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR SÊNIOR (H) | URBEL / 31.40.32 | - | 31.83 | 75.41 | COFINS | 6.08
Advogado Sênior (H) | DNIT / P8003 | - | 54.21 | 128.42 | ISS | 5
Parâmetros adotados |  | Identificação
DD | 0 | Despesas diretas
TRDE* (1+k3)(1+k4) | 1.2557 | Taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K* (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4) | 2.369 | FATOR K
K1 | 73.66 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
K2 | 15 | Administração central da empresa de consultoria (ou overhead)
K3 | 10 | Remuneração bruta da empresa de consultoria
K4* 1/(1-I) | 14.1553 | Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda

## DESPESAS COMPLEMENTARES
PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA IPÊ AMARELO, VILA ESPERANÇA E VILA ESTALEIRO ANEXO 3.3.1 - DESPESAS COMPLEMENTARES: VILA ESTALEIRO
FASE | PRODUTO | TIPO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CUSTO UNITÁRIO | FATOR DE PREÇO | CUSTO UNITÁRIO C/ FATOR DE PREÇO | CUSTO TOTAL POR ITEM | CUSTO TOTAL DO PRODUTO | percentual do contrato | percentual da etapa
LEVANTAMENTO SITUACIONAL E PESQUISA DOMINIAL | Relatório de Levantamento Situacional | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 1000 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 627.85 | 12285.2 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1400 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 3515.98
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 3 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 94.07
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 16 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 148.88
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 1000 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 3855.02
|  | INFORMÁTICA | HD externo 1TB USB portátil | 1 | unidade | URBEL | 31.42.99 | 518.33 | TRDE | 650.871 | 650.87
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.7 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 2146.13
|  |  | Gasolina comum | 100 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 779.79
| Plano de Mobilização, Organização e Capacitação Social | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 3044.31 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 1 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 15.07
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Camiseta em malha | 30 | unidades | URBEL | 71.21.59 | 26.35 | TRDE | 33.0879 | 992.64
|  |  | Pasta de plástico com elástico | 40 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 201.92
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 60 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 231.3
|  |  | Lanche | 60 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 473.15
| Relatório de Pesquisa Dominial e Cartorária | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1930.05 | #REF! | #REF!
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 6 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 71.58
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA | Levantamento Planialtimétrico Cadastral | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 23302.98
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 715.75
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 904.11
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 226.03
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 5 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 15329.49
|  |  | Gasolina comum | 650 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 5068.66
| Base Cartográfica Atualizada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 2904.83
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 715.75
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 60 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 904.11
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 226.03
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
SELAGEM E CADASTRO SOCIOECONÔMICO E FUNDIÁRIO | Relatório da fase de Selagem e Cadastro Socioeconômico e Fundiário, incluindo como anexo o arquivo digital do Banco de Dados Preliminar e os prontuários separados por selo | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 2000 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 1255.71 | 22296.59
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1000 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 2511.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 150.68
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 150.68
|  |  | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 8 | unidades | URBEL | 31.43.45 | 84.54 | TRDE | 106.1575 | 849.26
|  |  | Pasta argola | 6 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 236.58
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 60 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 231.3
|  |  | Lanche | 60 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 473.15
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 4 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 12263.59
|  |  | Gasolina comum | 520 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 4054.93
DIAGNÓSTICO | Diagnóstico Setorial Jurídico | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 2176.64
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Físico-Urbano-Ambientais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 4533.89
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 238.58
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 40 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 602.74
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.4 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1226.36
|  |  | Gasolina comum | 60 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 467.88
| Diagnóstico Setorial dos Aspectos Socioeconômico Organizativos | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 2528.87
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
| Diagnóstico Integrado | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 2695.87
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 119.29
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 10 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 150.68
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 150.68
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE DESCONFORMIDADES | Relatório de Cenário de Intervenção Integrada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 251.14 | 4829.27
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1757.99
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 16 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 241.1
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 600 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 2313.01
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 6 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 55.83
| Propostas de Intervenção Físico-Urbano-Ambientais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 2963.19
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 20 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 301.37
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.3 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 919.77
|  |  | Gasolina comum | 45 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 350.91
| Propostas de Intervenção Socioeconômico-Organizativas | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1089.2
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 47.72
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 60.27
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Propostas de Intervenção Jurídico-Legais | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1089.2
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 47.72
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 60.27
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Estimativas de Custos de Urbanização | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 188.36 | 1197.19
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Hierarquização de Ações e Obras | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 2082.61
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA REURB | Demarcação Urbanística | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 376.71 | 2971.65
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1004.57
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 180.82
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
| Projeto de Parcelamento preliminar e memorial descritivo da área a ser regularizada | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 707.46
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 100 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 251.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 120.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 4 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 75.34
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
| Listagem preliminar das unidades e beneficiários | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 251.14 | 753.42
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
| Relatório demonstrativo do Plantão de Conferência Documental e Parcelamento | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 2000 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 1255.71 | 8056.66
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1506.85
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Pasta de plástico com elástico | 30 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 151.44
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 2 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 522.55
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 186.1
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 180 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 693.9
|  |  | Lanche | 60 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 473.15
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.7 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 2146.13
|  |  | Gasolina comum | 100 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 779.79
| Projeto de Regularização Fundiária | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 125.57 | 1870
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 12 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 180.82
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 150.68
|  |  | Pasta argola | 1 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 39.43
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  |  | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
| Relatório demonstrativo do Plantão Pré-Titulação | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 2000 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 1255.71 | 7381.53
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 500 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1255.71
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Pasta de plástico com elástico | 30 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 151.44
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 1 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 62.45
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 2 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 239.16
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 2 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 522.55
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 186.1
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 180 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 693.9
|  |  | Lanche | 60 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 473.15
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.6 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 1839.54
|  |  | Gasolina comum | 90 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 701.82
| Banco de Dados Consolidado | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 400 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 251.14 | 848.85
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 200 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 502.28
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
TITULAÇÃO | Registro da CRF no Cartório de Registro de Imóveis | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 800 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 502.28 | 4037.56
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1757.99
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 2 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 62.71
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.3 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 919.77
|  |  | Gasolina comum | 45 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 350.91
| Certidões de registro dos títulos individualizados | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 3613.93
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1757.99
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 23.86
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 30.14
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 2 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 37.67
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 4 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 125.42
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Lanche | 30 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 236.58
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 30 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 115.65
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.2 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 613.18
|  |  | Gasolina comum | 30 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 233.94
| Documentos finais sistematizados | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 2598.92
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 1757.99
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 8 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 95.43
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 45.21
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 3 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 56.51
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 4 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 125.42
|  |  | Pasta argola | 2 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 78.86
| Relatório síntese do resultado das assembleias de entrega de títulos | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 700 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 439.5 | 8420.16
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 1400 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 3515.98
|  | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 20 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 186.1
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 1000 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 3855.02
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 0.1 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 306.59
|  |  | Gasolina comum | 15 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 116.97
|  | ITENS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | Camiseta em malha | 30 | unidades | URBEL | 71.21.59 | 26.35 | TRDE | 33.0879 | 992.64
|  |  | Pasta de plástico com elástico | 100 | unidades | URBEL | 71.19.28 | 4.02 | TRDE | 5.0479 | 504.79
|  |  | Caneta esferográfica azul 1mm cx 50 unid | 4 | unidades | URBEL | 71.19.47 | 49.73 | TRDE | 62.4463 | 249.79
|  |  | Banner em lona 1,0x1,2m | 8 | unidades | URBEL | 71.06.01 | 95.23 | TRDE | 119.5811 | 956.65
|  |  | Estante de aço 0,92m de largura x 0,40m de profundidade | 4 | unidades | URBEL | 71.19.02 | 208.07 | TRDE | 261.2751 | 1045.1
|  |  | Locação de mesa de plástico polipropileno - 04 lugares | 82 | unidades | URBEL | 71.21.72 | 7.41 | TRDE | 9.3048 | 762.99
|  |  | Locação de cadeira de plástico em polipropileno, sem braços | 3350 | unidades | URBEL | 71.21.71 | 3.07 | TRDE | 3.855 | 12914.33
|  |  | Lanche | 510 | unidades | URBEL | 71.06.13 | 6.28 | TRDE | 7.8858 | 4021.78
|  | PEÇAS GRÁFICAS | Xerox preto/branco - Formato A4 | 16900 | unidades | SUDECAP | 94.07.01 | 0.5 | TRDE | 0.62785 | 10610.73
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A4 | 13600 | unidades | SUDECAP | 94.15.01 | 2 | TRDE | 2.5114 | 34155.25
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A2 | 276 | unidades | SUDECAP | 94.15.03 | 9.5 | TRDE | 11.9292 | 3292.47
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 | 300 | unidades | SUDECAP | 94.15.04 | 12 | TRDE | 15.0685 | 4520.55
|  |  | Plotagem colorida sulfite - Formato A1 (estendido) | 79 | unidades | SUDECAP | 94.15.07 | 15 | TRDE | 18.8356 | 1488.01
|  |  | Papel couchê fosco 120 gramas 210 X 297 pacote 75 folhas | 15 | unidades | URBEL | 71.20.98 | 24.97 | TRDE | 31.355 | 470.33
|  |  | Etiqueta adesiva A4, cx com 100 folhas | 8 | unidades | URBEL | 31.43.45 | 84.54 | TRDE | 106.1575 | 849.26
|  |  | Pasta argola | 29 | unidades | PESQUISA DE PREÇO | - | 31.4 | TRDE | 39.4292 | 1143.45
|  | INFORMÁTICA | HD externo 1TB USB portátil | 1 | unidade | URBEL | 31.42.99 | 518.33 | TRDE | 650.871 | 650.87
|  | LOGÍSTICA | Locação veículo popular motor 1.0 c/ ar e seguro | 13 | mês | SUDECAP | 50.40.06 | 2441.57 | TRDE | 3065.8984 | 39856.68
|  |  | Gasolina comum | 1760 | litros | SINAPI | 4222 | 6.21 | TRDE | 7.7979 | 13724.38