## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL – PTSA PARA A “IMPLANTAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRAS DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ” CONTEMPLANDO OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA ALBERT SCHWAITZER E A RODOVIA LMG-808, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. | [13 empty] | DATA BASE | REVISÃO
[14 empty] | JULHO / 2025 | 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | % | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1 | EQUIPE TÉCNICA DO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL | 464656.25 | 47.51% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
|  |  |  | 38705.8656 | 38705.8656 | 38705.8656 | 38705.8656 | 38705.8656 | 38705.8656 | 38705.8656 | 38705.8656 | 38752.3313 | 38752.3313 | 38752.3313 | 38752.3313
2 | VEÍCULOS | 132723.66 | 13.57% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
|  |  |  | 11055.8809 | 11055.8809 | 11055.8809 | 11055.8809 | 11055.8809 | 11055.8809 | 11055.8809 | 11055.8809 | 11069.1532 | 11069.1532 | 11069.1532 | 11069.1532
3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 203389.64 | 20.79% | 2.71% | 59.29% | 5.85% | 5.27% | 0.53% | 7.88% | 3.24% | 2.56% | 5.85% | 4.26% | 0.53% | 2.03%
|  |  |  | 5511.8592 | 120589.7176 | 11898.2939 | 10718.634 | 1077.9651 | 16027.1036 | 6589.8243 | 5206.7748 | 11898.2939 | 8664.3987 | 1077.9651 | 4128.8097
4 | IMÓVEIS - LOCAÇÃO | 46276.74 | 4.731% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34%
|  |  |  | 3854.8524 | 3854.8524 | 3854.8524 | 3854.8524 | 3854.8524 | 3854.8524 | 3854.8524 | 3854.8524 | 3859.4801 | 3859.4801 | 3859.4801 | 3859.4801
5 | MOBILIÁRIO | 6784.36 | 0.6936% | 100%
6784.36
6 | OUTROS | 124243.39 | 12.7% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
|  |  |  | 14909.2068 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712 | 9939.4712
| % SIMPLES |  | 100% | 8.263% | 18.83% | 7.715% | 7.594% | 6.608% | 8.137% | 7.172% | 7.03% | 7.721% | 7.391% | 6.615% | 6.927%
| % ACUMULADO |  | 100% | 8.263% | 27.09% | 34.81% | 42.4% | 49.01% | 57.14% | 64.32% | 71.35% | 79.07% | 86.46% | 93.07% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 978074.04 |  | 80822.025 | 184145.7877 | 75454.3641 | 74274.7042 | 64634.0352 | 79583.1738 | 70145.8945 | 68762.8449 | 75518.7298 | 72284.8345 | 64698.4009 | 67749.2455
| TOTAL ACUMULADO | 978074.04 |  | 80822.025 | 264967.8127 | 340422.1768 | 414696.8809 | 479330.9162 | 558914.09 | 629059.9844 | 697822.8294 | 773341.5591 | 845626.3936 | 910324.7945 | 978074.04