## PLANILHA (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [12 empty] | comprimento | largura | área
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  |  |  | Dimensões da rua |  |  | ruas intercepções
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 07/03/2014 |  |  |  | Comprimento | 2250 | mts | sarjeta | 3884.8 | 0.6 | 2330.88
LOCAL: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS, PONTE NOVA/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | Largura | 5.6 | mts
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: LESTE/DEZEMBRO DE 2013, E MERCADO LOCAL. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA |  | Drenagem | 1 |  | Espessura Asfalto | 0.05 | m
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 25.48% |  | Meio Fio | 1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10269.12
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1 | 764.769 | 959.6025 | 959.6025
[6 empty] | 0 | 959.6025
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA H ≤ 1,5M | m³ | 0 | 6.01 | 7.5411 | 0
2.2 | TER-REA-005 | REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL | m³ | 0 | 25.26 | 31.6953 | 0
2.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 0 | 3.65 | 4.5799 | 0
2.4 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 0 | 257.32 | 322.8752 | 0
2.5 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL | m³ |  | 10.98 | 13.7773 | 0
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | m² | 12690 | 0.9 | 1.1293 | 14330.6288
3.2 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO MIUDO | m³x Km | 8862.696 | 0.52 | 0.65248 | 5782.6953
3.3 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO GRAUDO | m³x Km | 50343.768 | 0.52 | 0.65248 | 32848.0941
3.4 | OBR-VIA-400 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 40 KM | m³x Km | 25380 | 0.63 | 0.7905 | 20062.8803
3.5 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | m³ | 634.5 | 448.87 | 563.2247 | 357366.0752
3.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM- RR 2C | TXKM | 1326.105 | 0.34 | 0.42662 | 565.7414
3.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - CAP 20 | TXKM | 15441.192 | 0.34 | 0.42662 | 6587.5035
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  | 0 | 437543.6186
4 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 30 X 8 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | m | 3884.8 | 7.34 | 9.2099 | 35778.8058
4.2 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 400 MM | m |  | 52.14 | 65.4233 | 0
4.3 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 600 MM | m |  | 93.6 | 117.4457 | 0
4.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID |  | 642.54 | 806.2343 | 0
4.5 | DRE-POÇ-010 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID |  | 1173.11 | 1471.973 | 0
4.6 | DRE-CHA-010 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, | UNID |  | 131.93 | 165.5407 | 0
4.7 | DRE-TAM-005 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID |  | 235.74 | 295.7974 | 0
4.8 | DRE-CXS-010 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM | UNID |  | 982.79 | 1233.1669 | 0
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  | 0 | 35778.8058
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
5.1 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | #REF! | 187.05 | 234.7031 | #REF!
5.2 | *LIM-GER-005 | LIMPEZA DO PAVIMENTO COM REMOÇÃO DE TERRA E GRAMINHAS | m² | 12600 | 0.4 | 0.5019 | 6323.997
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #REF! | #REF!
| Daniele Silva - Engª Civil |  |  | CREA MG: 122.571/D
Paulo Augusto Malta Moreira - Prefeito Municipal de Ponte Nova
*Item foi adaptado com permissão da SETOP para esse tipo de obra e por isso está mais barato que na planilha.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendência de Estruturas Turísticas
Diretoria de Infraestrutura

## Planilha1
ESCAVAÇÃO
| Ø600 | Ø800 |  | Comprimento | Largura | Profundidade média | Volume escavado
T01 | 5 |  | Ø600 | 75 | 1.2 | 1.2 | 108
T02 | 6 |  | Ø800 | 334 | 1.4 | 1.4 | 654.64
T03 |  | 19
T04 |  | 10 | LASTRO
T05 | 3 |  |  | Comprimento | Largura | Profundidade média | Volume lastro
T06 | 3 |  | Ø600 | 75 | 0.8 | 0.15 | 9
T07 |  | 30 | Ø800 | 334 | 1 | 0.15 | 50.1
T08 | 3 | [5 empty] | 59.1
T09 | 3
T10 |  | 45 | [8 empty] | 5.3313
T11 | 4
T12 | 4
T13 |  | 25
T14 | 3
T15 | 3 |  | REATERRO
T16 |  | 42 |  | Comprimento | Área ocupada pela Manilha |  | Volume manilha | Volume base | Volume escavado | Volume reaterro
T17 | 4 |  | Ø600 | 75 | 0.28274 |  | 21.2058 | 12 | 108 | 74.7942
T18 | 4 |  | Ø800 | 334 | 0.50265 |  | 167.8867 | 66.8 | 654.64 | 419.9533
T19 |  | 27
T20 | 4 |  | BASE
T21 | 3 |  |  | Comprimento | Largura | Espessura | Volume base
T22 | 3 |  | Ø400 | 75 | 0.8 | 0.2 | 12
T23 | 3 |  | Ø600 | 334 | 1 | 0.2 | 66.8
T24 |  | 40
T25 | 3
T26 | 3
T27 |  | 27
T28 | 3
T29 | 3
T30 |  | 42
T31 | 3
T32 | 2
T33 |  | 27
TOTAL | 75 | 334

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas indiretas
A.1 | Administração central (AC) | 4.89%
A.2 | Seguros (S) + Garantia (G) | 1%
A.3 | Risco (R) | 1.27%
| Total do grupo A: | 7.16%
Grupo B | Bonificação
B.1 | Lucro (L) | 6.18%
| Total do grupo B: | 6.18%
Grupo C | Impostos (I)
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | COFINS | 3%
C.3 | ISSQN (Valor estipulado pela Prefeitura - entre 2 a 5%) | 3%
C.4 | CPRB | 4.5%
| Total do grupo C: | 11.15%
Grupo D | Despesas Financeiras (DF)
D.1 | Despesas Financeiras | 1.39%
| Total do grupo D: | 1.39%
BDI: |  | 29.84%
_______________________________
Burno José Quintão Silva
Eng. Civil CREA-MG 213.190/D
BDI=BDI (%)=((1+(AC+S+R+G))×(1+DF)×(1+L))/((1−I))−1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado em Trecho na Comunidade do Massangano |  |  |  | DATA: 11/05/2023
LOCAL: Massangano |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN/2023 e SINAPI MAR/2023 |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
CATMAT/CATSERV: 1783 - Obras civis de rodovias, estacionamento
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses |  |  |  |  | LDI | 29.84%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  | PREÇO TOTAL
1
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1,25m x 2,00m |  |  | 2.5
1.2 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | U | 1 ligação |  |  | 1
1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 ligação |  |  | 1
1.4 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M2 | (2 metros x 4 metros ) + (2 metros x 1 metro) |  |  | 10 | Barracao para armazenar maquina e outro para servir de banheiro
2
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2265,76m² (área levantada em projeto topográfico) |  |  | 2265.76 | INCLUÍDO MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR, CAMINHÃO PIPA, GRADE DE DISCO E TRATOR
2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 2265,76 m² x 0,05m x 1,3 (Coeficiente de empolamento) |  |  | 147.27 | TRANSPORTE DE TERRA
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 124,58m³ (voleume de aterro estimado) |  |  | 124.56 | ESTIMATIVA DE TERRA FEITA PELO ENG. TÚLIO. LEVA EM CONSIDERAÇÃO O PREENCHIMENTO DAS EROSÕES PROVOCADAS PELO ESCOAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL.
3
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | (75m x 1,20m x 1,25m) + (334m x 1,40m x 1,45m) |  |  | 790.52
3.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 790,52m³ x 1,30 (coeficiente de empolamento) |  |  | 1027.68 | Volume da Escavação das Valas x Coeficiente de Empolamento (1,30)
3.3 | LASTRO DE AREIA | M3 | (75m x 0,80m x 0,15m) + (334m x 1,00m x 0,15m) |  |  | 59.1 | Considerando o terreno com capacidade de suporte e baixo trafego de veiculos. Berço de areia com espessura de 15cm
3.4 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | 75m (medida levantada a partir do projeto de rede pluvial) |  |  | 75
3.5 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM | M | 334m (medidalevantada a partir projeto de rede pluvial) |  |  | 334
3.6 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | ((75m x 1,20m x 1,25m) + (334m x 1,40m x 1,45m)) - ((75m x 0,80m x 0,15m) + (334m x 1,00m x 0,15m)) - ((75m x 0,6m x 0,6m x Pi / 4) +(334m x 0,8m x 0,8m x Pi / 4)) |  |  | 542.33
3.7 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID | 18 unidades simples + 2 x 4 unidades duplas |  |  | 26
3.8 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID | 12 unidades |  |  | 12 | SEGUIR DIMENSÕES DO CADERNO DA SUDECAP PBH
3.9 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNID | 12 unidades |  |  | 12
3.10 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 18 unidades |  |  | 18
3.11 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 4 unidades |  |  | 4
4
4.1 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 1.877,40m² (área levantada em projeto) |  |  | 1877.4 | Espessura do bloquete 8cm. Verificar na obra
4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 944,14m x 0,45m x 0,32m |  |  | 127.46 | Escavação para o meio-fio
4.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 601,00m + 65,74m + 276,35m |  |  | 943.09 | O travamento será feito com este mesmo meio-fio.
4.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 332,78m + 64,42m + 154,44m + 51,25m + 47,75m + 277,00m |  |  | 927.64 | Fazer com concreto usinado 20Mpa. Está na composição
4.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 127,46m³ (escavação de vala para meio-fio e sarjetas) x 1,3 (coeficiente de empolamento) |  |  | 165.7 | TRANSPORTE DA AREIA E PÓ DE PEDRA DO PAVER E TERRA
5
5.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | idem item 4.1 |  |  | 1877.4
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bruno José Quintão Silva - Chefe de Departamento de Obras Públicas
CREA 239889/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## ORÇAMENTO GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado em Trecho na Comunidade do Massangano |  |  |  |  | DATA: 11/05/2023
LOCAL: Massangano |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN/2023 e SINAPI MAR/2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
CATMAT/CATSERV: 1783 - Obras civis de rodovias, estacionamento
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses | [5 empty] | LDI | 29.84%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.5 | 308.96 | 401.1537 | 1002.8842
1.2 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | U | 1 | 371.31 | 482.1089 | 482.1089
1.3 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 1151.74 | 1495.4192 | 1495.4192
1.4 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M2 | 10 | 551.51 | 716.0806 | 7160.8058
0
|  | SUB-TOTAL 1 |  | 0 |  |  | 10141.2181
2 | TERRAPLANAGEM
2.1 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2265.76 | 2.99 | 3.8822 | 8796.1697
2.2 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 147.27 | 6.84 | 8.8811 | 1307.9131
2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 124.56 | 74.86 | 97.1982 | 12107.0108
0
|  | SUB-TOTAL 2 |  | 0 |  |  | 22211.0936
3 | DRENAGEM
3.1 | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 790.52 | 7.06 | 9.1667 | 7246.4628
3.2 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 1027.68 | 6.84 | 8.8811 | 9126.8836
3.3 | ED-49814 | LASTRO DE AREIA | M3 | 59.1 | 167.25 | 217.1574 | 12834.0023
3.4 | ED-48682 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | 75 | 184.74 | 239.8664 | 17989.9812
3.5 | ED-48683 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM | M | 334 | 304.82 | 395.7783 | 132189.9482
3.6 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 542.33 | 37.19 | 48.2875 | 26187.7577
3.7 | ED-48575 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID | 26 | 1986.3 | 2579.0119 | 67054.3099
3.8 | ED-48634 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID | 12 | 2346.87 | 3047.176 | 36566.1121
3.9 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNID | 12 | 464.93 | 603.6651 | 7243.9813
3.10 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 18 | 1207.52 | 1567.844 | 28221.1914
3.11 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 4 | 2107.11 | 2735.8716 | 10943.4865
0
|  | SUB-TOTAL 3 |  | 0 |  |  | 355604.1172
4 | CALÇAMENTO
4.1 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 1877.4 | 87.21 | 113.2335 | 212584.5053
4.2 | RO-40211 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 127.46 | 59.11 | 76.7484 | 9782.3541
4.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 943.09 | 69.09 | 89.7065 | 84601.2616
4.4 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 927.64 | 45 | 58.428 | 54200.1499
4.5 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 165.7 | 6.84 | 8.8811 | 1471.591
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  |  | 362639.8619
5 | SERVIÇOS DIVERSOS
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1877.4 | 6.46 | 8.3877 | 15747.0004
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | 15747.0004
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 766343.2913
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bruno José Quintão Silva - Chefe de Departamento de Obras Públicas
CREA 239889/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA FIS FINANC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA: 11/05/2023
OBRA: Calçamento na Comunidade do Massangano |  | LOCAL: Massangano |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.323% | 100%
|  | Financeiro | 10141.2181 | 10141.2181 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | TERRAPLANGEM | Físico % | 2.898% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 766343.2913 | 100
|  | Financeiro | 22211.0936 | 22211.0936 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9680.1 | X
3 | DRENAGEM | Físico % | 46.4% | 30% | 70% | 0%
|  | Financeiro | 355604.1172 | 106681.2352 | 248922.882 | 0 |  |  |  |  | 1.2632
4 | CALÇAMENTO | Físico % | 47.32% | 0% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 362639.8619 | 0 | 145055.9448 | 217583.9172
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 2.055% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 15747.0004 |  |  | 15747.0004 | 0
6
0
7
8
9
TOTAL |  | Físico % | 100% | 18.14% | 51.41% | 30.45% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 766343.2913 | 139033.5469 | 393978.8268 | 233330.9175 | 0 |  |  | 766343.2913
Observações:
Bruno José Quintão Silva
Chefe de Departamento de Obras
Secretaria Municipal de Obras- SEMOB- MG
E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3817-4239-
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 828- Bairro Triângulo - CEP 35430-144 - Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Obras- SEMOB- MG
E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3817-4239-
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 828- Bairro Triângulo - CEP 35430-144 - Ponte Nova - MG

## COORDENADAS
CALÇAMENTO PIÃOZINHO
CEP
Logradouro
Número
Bairro
| Graus | Minutos | Segundos
Latitude | 20° | 27' | 45.80 | 20°27'45.80"S
Longitude | 42 | 56 | 13.61 | 42°56'13.61"O