## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas indiretas
A.1 | Administração central (AC) | 4.89%
A.2 | Seguros (S) + Garantia (G) | 1%
A.3 | Risco (R) | 1.27%
| Total do grupo A: | 7.16%
Grupo B | Bonificação
B.1 | Lucro (L) | 7.97%
| Total do grupo B: | 7.97%
Grupo C | Impostos (I)
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | COFINS | 3%
C.3 | ISSQN (Valor estipulado pela Prefeitura - entre 2 a 5%) | 3%
C.4 | CPRB | 4.5%
| Total do grupo C: | 9.65%
Grupo D | Despesas Financeiras (DF)
D.1 | Despesas Financeiras | 1.39%
| Total do grupo D: | 1.39%
BDI: |  | 29.84%
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
_______________________
Henrique Gonçalves da Cruz
Eng Civil - CREA 253.360/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Praça |  | LOCAL: Rua Jose Galdino Vieira - Bairro Pacheco |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 29.12% | 100%
|  | Financeiro | 8960.4616 | 8960.4616
2 | DIVERSOS | Físico % | 57.07% | 100%
|  | Financeiro | 17558.7639 | 17558.7639
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 13.81% | 100%
|  | Financeiro | 4248.8924 | 4248.8924
6 | #REF! | Físico % | #REF! | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF!
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 30768.11 | 30768.11
Ponte Nova, 03 de maio de 2023. |  |  |  | _______________________________________ Henrique Gonçalves da Cruz Engª Civil - CREA-MG: 253.360/D

## QUANTITATIVO (hidden)
PRAÇA SÃO GERALDO |  |  |  | PRAÇA BRANT RIBEIRO
MEIO FIO - MODELO A |  | Piso de Concreto | Eletroduto | Banco de Concreto | 25 m | GUARDA-CORPO
Comprimento (m) | Local | Área (²) | Comp (m²) | Fundação |  | Fundação
119.15 | Exterior | 28.65 | 2.79 | Escavação (m³) |  | Escavação
78.86 | Interior | 49.11 | 5.71 | 0.25 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³)
51.68 | Pista S | 9.86 | 4.27 | Concreto (m³) |  | 0.15 | 0.2 | 120 | 3.6
23.57 | Canteiros | 53.74 | 8.36 | 0.25 |  | Forma
|  | 64.49 | 6.79 | Forma (m) |  | Altura | Compr. | Quant. | Area (m²) | Escavação
273.26 | TOTAL | 16.61 | 7.87 | 50 |  | 0.2 | 120 | 2 | 48 | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³)
|  | 41.83 | 8.07 | Aço |  | Lastro |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 120 | 7.2
|  | 24.75 | 9.87 | 49.375 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³) | Forma
|  |  | 8.67 | Banco |  | 0.15 | 0.05 | 120 | 0.9 | Altura | Compr. | Quant. | Area (m²)
|  |  | 5.89 | Forma (m) |  | Concreto |  |  |  | 0.3 | 120 | 2 | 72
|  | 289.04 | 6.22 | 55 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³) | Lastro
|  |  | 7.14 | Concreto (m³) |  | 0.15 | 0.15 | 120 | 2.7 | Largura | Altura | Compr. | Volume (m³)
|  |  | 7.32 | 2.04 |  | 0.25 | 0.1 | 120 | 3 | 0.2 | 0.05 | 120 | 1.2
|  |  | 7.13 | Aço (KG) |  |  |  | Total | 5.7 | Concreto | Fundação,
|  |  | 7.78 | 9.875 |  | Aço 8 mm e 4,2 mm |  |  |  | Largura | Altura | Compr | Volume (m³)
|  |  | 103.88 |  |  | Compr. | Quant. | Kg/m | Kg | 0.2 | 0.3 | 120 | 7.2
[6 empty] | 120 | 6 | 0.395 | 284.4 | 0.4 | 0.1 | 120 | 4.8
[6 empty] | 320 | 1 | 0.109 | 34.88 |  |  | Total | 12
[8 empty] | Total | 319.28 | Aço 8 mm e 4,2 mm
[10 empty] | Compr. | Quant. | Kg/m | Kg
[10 empty] | 120 | 4 | 0.395 | 189.6
[10 empty] | 320 | 1 | 0.109 | 34.88
[12 empty] | Total | 224.48

## Praça Jose Godoy
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Obra: Reforma da praça Jose Godoy |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
Local: Rua Jose Galdino Vieira - Bairro Pacheco |  |  |  | ( )DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
REFERÊNCIA: SETOP Leste/Janeiro 2023 - SINAPI Fevereiro 2023 | [5 empty] | LDI | 29.84%
Item nº. | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unitário s/ bdi | Preço Unitário c/ bdi | Valor Total
REFORMA PRAÇA JOSE GODOY | [6 empty] | 30768.11
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8960.4616
1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M ² | 2.408 | 201.44 | 261.5497 | 629.8117 | ok
1.2 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1151.74 | 1495.4192 | 1495.4192 | ok
1.3 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 371.31 | 482.1089 | 482.1089 | ok
1.4 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 2 | 92.63 | 120.2708 | 240.5416 | ok
1.5 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 11.4 | 188.74 | 245.06 | 2793.6842 | ok
1.6 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M³ | 8 | 50 | 64.92 | 519.36 | ok
1.7 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 156.5 | 2.29 | 2.9733 | 465.3271 | ok | 5km
1.8 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 19.8 | 21.01 | 27.2794 | 540.1318 | ok
1.9 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 12 | 74.74 | 97.0424 | 1164.509 | ok
1.10 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 8 | 60.61 | 78.696 | 629.5682 | ok
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/202 | M³ |  | 730.69 | 948.7279 | 0
| ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN |  | 139.7 | 181.3865 | 0
| 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  | 12.76 | 16.5676 | 0
| ED-48487 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 |  | 25.82 | 33.5247 | 0
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  | 730.69 | 948.7279 | 0
2 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 17558.7639
2.1 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 7 | 61.88 | 80.345 | 562.4149 | ok
2.2 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M² | 7 | 12.65 | 16.4248 | 114.9733 | ok
2.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 7 | 31.89 | 41.406 | 289.8418 | ok
2.4 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 14.4 | 2.69 | 3.4927 | 50.2948 | ok
2.5 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 14.4 | 5.74 | 7.4528 | 107.3206 | ok
2.6 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 14.4 | 14.14 | 18.3594 | 264.375 | ok
2.7 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN | 1 | 387.62 | 503.2858 | 503.2858 | ok
2.8 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.6 | 738.61 | 959.0112 | 6329.4741 | ok | calçada e piso
2.9 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² |  | 66.4 | 86.2138 | 0 | ok
2.10 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² |  | 73.69 | 95.6791 | 0 | ok
2.11 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASESUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 43.1 | 69.1 | 89.7194 | 3866.9079 | ok
2.12 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO / SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 110 | 10.67 | 13.8539 | 1523.9321 | ok
2.13 | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.AF_11/2021 | M² |  | 381.33 | 495.1189 | 0
2.14 | ED-48360 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.1 | 845.09 | 1097.2649 | 2304.2562 | ok
2.15 | COMP. 02 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO (04 BANCOS E 01 MESA) | CJ | 1 | 1264.3926 | 1641.6874 | 1641.6874 | ok
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4248.8924
4.1 | ED-49322 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 15 | 76.63 | 99.4964 | 1492.4459 | ok
4.2 | ED-49197 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UN | 1 | 200.74 | 260.6408 | 260.6408 | ok
4.3 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 37.64 | 48.8718 | 48.8718 | ok
4.4 | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  | 2294.07 | 2978.6205 | 0 | ok
4.4 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 30 | 9.91 | 12.8671 | 386.0143 | ok
4.5 | COMP. 01 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO H = 3,00 M COM LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED DE 98 W ATÉ 137 W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1587.2763 | 2060.9196 | 2060.9196 | ok
Ponte Nova, 03 de maio de 2023. |  |  | __________________________________________ Henrique Gonçalves da Cruz Engª Civil - CREAMG: 253.360/D

## Composição
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA: 03/05/2023
LOCAL: PONTE NOVA - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Leste/janeiro 2023- SINAPI fevereiro 2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês | [5 empty] | LDI | 29.46%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
COMP. 01 |  | POSTE EM AÇO GALVANIZADO H = 3,00 M COM LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED DE 98 W ATÉ 137 W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 1587.2763
1.1 | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO | Unid. | 1 | 508.45 |  | 508.45
1.2 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Unid. | 1 | 700.28 |  | 700.28
1.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 256.39 |  | 61.2259
1.5 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 20.02 |  | 40.04
1.6 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 24.74 |  | 49.48
1.7 | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Unid. | 4 | 34.75 |  | 139
1.8 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.13 | 683.08 |  | 88.8004
COMP. 02 |  | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO (04 BANCOS E 01 MESA) |  |  |  |  | 1264.3926
1.1 | MATED-12801 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO | cj | 1 | 653.11 |  | 653.11
1.2 | ED-48315 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 0.93 | 520.92 |  | 484.4556
1.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 0.7 | 60.61 |  | 42.427
1.5 | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 24.43 |  | 48.86
1.6 | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 17.77 |  | 35.54
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## São José (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Obra: Praça na Rua São José |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
Local: Rua São José, bairro Palmeirense, Ponte Nova - MG |  |  |  | ( )DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
REFERÊNCIA: SETOP LESTE - C/ DESONERAÇÃO JANEIRO/2019 | [5 empty] | LDI | 29.84%
Item nº. | CÓDIGO | Descrição | Unid | Quant. | Preço Unitário s/ bdi | Preço Unitário c/ bdi | Valor Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M ² | 2.408 | 201.44 | 261.5497 | 629.8117
1.2 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN | 1 | 520.21 | 675.4407 | 675.4407
1.3 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | 1 | 301.64 | 391.6494 | 391.6494
1.4 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M ² | 4 | 364.12 | 472.7734 | 1891.0936
1.5 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M ² | 40 | 6.84 | 8.8811 | 355.2422
1.6 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 |  |  | 148.78
[6 empty] | TOTAL | 4092.0176
2 |  | PREPARAÇÃO DO TERRENO
2.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M² | 40 | 2.02 | 2.6228 | 104.9107
2.2 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 40 | 6.39 | 8.2968 | 331.871
2.3 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | 5 | 26.46 | 34.3557 | 171.7783
2.4 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 6 | 22 | 28.5648 | 171.3888
[6 empty] | TOTAL | 779.9489
3 |  | CALÇADA
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 18 | 39.86 | 51.7542 | 931.576
3.2 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP.10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 36.5 | 74.67 | 96.9515 | 3538.7308
[6 empty] | TOTAL | 4470.3068
4 |  | BALAUSTRE
4.1 | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M³ | 0.878 | 46.83 | 60.8041 | 53.386
4.2 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M | 10.948 | 38.92 | 50.5337 | 553.2433
4.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 25 | 7.23 | 9.3874 | 234.6858
4.4 | EST-CON-010 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.392 | 386.59 | 501.9485 | 698.7123
4.6 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 20 | 7.19 | 9.3355 | 186.7099
[6 empty] | TOTAL | 1726.7372
5 |  | ACADEMIA AO AR LIVRE
5.1 |  | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | UN | 1 | 2148 | 2788.9632 | 2788.9632
5.2 |  | ESQUI DUPLO | UN | 1 | 3609.63 | 4686.7436 | 4686.7436
5.3 |  | BICICLETA DUPLA | UN | 1 | 3241.33 | 4208.5429 | 4208.5429
5.4 |  | MULTI EXERCITADOR SEIS FUNÇÕES | UN | 1 | 4411.59 | 5728.0085 | 5728.0085
[6 empty] | TOTAL | 17412.2581
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ELE-ELE-070 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 20 | 30.35 | 39.4064 | 788.1288
6.2 | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UN | 2 | 175.65 | 228.064 | 456.1279
[6 empty] | TOTAL | 1244.2567
7 |  | LIMPEZA
7.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 30.5 | 4.55 | 5.9077 | 180.1855
[6 empty] | TOTAL | 180.1855
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 29905.73
Ponte Nova, 14 de julho de 2020. |  |  | __________________________________________ Marina Rosa Godoi Engª Civil - CREAMG: 227.049/D