## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas indiretas
A.1 | Administração central (AC) | 4.89%
A.2 | Seguros (S) + Garantia (G) | 1%
A.3 | Risco (R) | 1.27%
| Total do grupo A: | 7.16%
Grupo B | Bonificação
B.1 | Lucro (L) | 7.97%
| Total do grupo B: | 7.97%
Grupo C | Impostos (I)
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | COFINS | 3%
C.3 | ISSQN (Valor estipulado pela Prefeitura - entre 2 a 5%) | 3%
C.4 | CPRB | 4.5%
| Total do grupo C: | 9.65%
Grupo D | Despesas Financeiras (DF)
D.1 | Despesas Financeiras | 1.39%
| Total do grupo D: | 1.39%
BDI: |  | 29.84%
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
_______________________
Henrique Gonçalves da Cruz
Eng Civil - CREA 253.360/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Praça |  | LOCAL: Tv. Joaquim M. Guimaraes - Bairro Rasa (Atrás da E. M. J. Guimarães) |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 5.866% | 100%
|  | Financeiro | 5834.9121 | 5834.9121
2 | PREPARAÇÃO DO TERRENO | Físico % | 4.152% | 100%
|  | Financeiro | 4129.5482 | 4129.5482
3 | PISO | Físico % | 55.14% | 100%
|  | Financeiro | 54848.6488 | 54848.6488
4 | DIVERSOS | Físico % | 13.55% | 100%
|  | Financeiro | 13482.1312 | 13482.1312
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 21.28% | 100%
|  | Financeiro | 21169.7779 | 21169.7779
6 | LIMPEZA | Físico % | 0% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 99465.0182 | 99465.0182
Ponte Nova, 03 de março de 2023. |  |  |  | _______________________________________ Henrique Gonçalves da Cruz Engª Civil - CREA-MG: 253.360/D

## QUANTITATIVO (hidden)
PRAÇA SÃO GERALDO |  |  |  | PRAÇA BRANT RIBEIRO
MEIO FIO - MODELO A |  | Piso de Concreto | Eletroduto | Banco de Concreto | 25 m | GUARDA-CORPO
Comprimento (m) | Local | Área (²) | Comp (m²) | Fundação |  | Fundação
119.15 | Exterior | 28.65 | 2.79 | Escavação (m³) |  | Escavação
78.86 | Interior | 49.11 | 5.71 | 0.25 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³)
51.68 | Pista S | 9.86 | 4.27 | Concreto (m³) |  | 0.15 | 0.2 | 120 | 3.6
23.57 | Canteiros | 53.74 | 8.36 | 0.25 |  | Forma
|  | 64.49 | 6.79 | Forma (m) |  | Altura | Compr. | Quant. | Area (m²) | Escavação
273.26 | TOTAL | 16.61 | 7.87 | 50 |  | 0.2 | 120 | 2 | 48 | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³)
|  | 41.83 | 8.07 | Aço |  | Lastro |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 120 | 7.2
|  | 24.75 | 9.87 | 49.375 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³) | Forma
|  |  | 8.67 | Banco |  | 0.15 | 0.05 | 120 | 0.9 | Altura | Compr. | Quant. | Area (m²)
|  |  | 5.89 | Forma (m) |  | Concreto |  |  |  | 0.3 | 120 | 2 | 72
|  | 289.04 | 6.22 | 55 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³) | Lastro
|  |  | 7.14 | Concreto (m³) |  | 0.15 | 0.15 | 120 | 2.7 | Largura | Altura | Compr. | Volume (m³)
|  |  | 7.32 | 2.04 |  | 0.25 | 0.1 | 120 | 3 | 0.2 | 0.05 | 120 | 1.2
|  |  | 7.13 | Aço (KG) |  |  |  | Total | 5.7 | Concreto | Fundação,
|  |  | 7.78 | 9.875 |  | Aço 8 mm e 4,2 mm |  |  |  | Largura | Altura | Compr | Volume (m³)
|  |  | 103.88 |  |  | Compr. | Quant. | Kg/m | Kg | 0.2 | 0.3 | 120 | 7.2
[6 empty] | 120 | 6 | 0.395 | 284.4 | 0.4 | 0.1 | 120 | 4.8
[6 empty] | 320 | 1 | 0.109 | 34.88 |  |  | Total | 12
[8 empty] | Total | 319.28 | Aço 8 mm e 4,2 mm
[10 empty] | Compr. | Quant. | Kg/m | Kg
[10 empty] | 120 | 4 | 0.395 | 189.6
[10 empty] | 320 | 1 | 0.109 | 34.88
[12 empty] | Total | 224.48

## Praça Rasa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Obra: Construção de Praça |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
Local: Tv. Joaquim M. Guimaraes - Bairro Rasa (Atrás da E. M. J. Guimarães). |  |  |  | ( )DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
REFERÊNCIA: SETOP Leste/janeiro2023 - SINAPI fevereiro 2023 | [5 empty] | LDI | 29.84%
Item nº. | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unitário s/ bdi | Preço Unitário c/ bdi | Valor Total
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ATRÁS DA E. M. JOÃO GUIMARÃES - RASA | [6 empty] | 99465.0182 |  | 24866.2546
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5834.9121
1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M ² | 2.408 | 201.44 | 261.5497 | 629.8117 | ok
1.2 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1151.74 | 1495.4192 | 1495.4192 | ok
1.3 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 371.31 | 482.1089 | 482.1089 | ok
1.4 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M² | 4 | 551.51 | 716.0806 | 2864.3223 | ok
1.5 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 |  |  | 363.25 | ok |  | 72650
2 |  | PREPARAÇÃO DO TERRENO |  |  |  |  | 4129.5482
2.1 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M² | 670 | 2.08 | 2.7007 | 1809.4502 | ok
2.2 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M³ | 30 | 3.81 | 4.9469 | 148.4071 | OK | NIVELAMENTO
2.3 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 381 | 4.39 | 5.7 | 2171.6909 | ok
3 |  | PISO |  |  |  |  | 54848.6488
3.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 145 | 54.18 | 70.3473 | 10200.3602 | ok
3.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022 | M² | 151 | 83.69 | 108.6631 | 16408.1275 | ok
3.3 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO / SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 151 | 10.67 | 13.8539 | 2091.9431 | ok
3.4 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN |  | 364.17 | 472.8383 | 0
3.4 | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M² | 230 | 87.56 | 113.6879 | 26148.2179 | OK
4 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 13482.1312
4.1 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M² | 430 | 18.61 | 24.1632 | 10390.1863 | ok
4.2 | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 2 | 845.09 | 1097.2649 | 2194.5297 | ok
4.3 | ED-15448 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UN | 3 | 230.39 | 299.1384 | 897.4151
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 21169.7779
5.1 | ED-49322 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 50 | 76.63 | 99.4964 | 4974.8196 | ok
5.2 | ED-49197 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UN | 5 | 200.74 | 260.6408 | 1303.2041 | ok
5.3 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 37.64 | 48.8718 | 48.8718 | ok
5.4 | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2306.09 | 2994.2273 | 2994.2273 | ok
5.5 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 9.91 | 12.8671 | 1544.0573
5.6 | COMP. 01 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO H = 3,00 M COM LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED DE 98 W ATÉ 137 W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 1587.2763 | 2060.9196 | 10304.5979
8 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
8.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² |  | 5.91 | 7.6735 | 0
Ponte Nova, 03 de Março de 2023. |  |  | __________________________________________ Henrique Gonçalves da Cruz Engª Civil - CREAMG: 253.360/D

## Composição
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA: 03/03/2023
LOCAL: PONTE NOVA - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP Leste/janeiro2023 - SINAPI fevereiro 2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês | [5 empty] | LDI | 29.46%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
COMP. 01 |  | POSTE EM AÇO GALVANIZADO H = 3,00 M COM LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED DE 98 W ATÉ 137 W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 1587.2763
1.1 | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO | Unid. | 1 | 508.45 |  | 508.45
1.2 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Unid. | 1 | 700.28 |  | 700.28
1.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 256.39 |  | 61.2259
1.5 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 20.02 |  | 40.04
1.6 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 24.74 |  | 49.48
1.7 | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Unid. | 4 | 34.75 | 145.52 | 139
1.8 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.13 | 683.08 |  | 88.8004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
_______________________
Henrique Gonçalves da Cruz
Eng Civil - CREA 253.360/D

## São José (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Obra: Praça na Rua São José |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
Local: Rua São José, bairro Palmeirense, Ponte Nova - MG |  |  |  | ( )DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
REFERÊNCIA: SETOP LESTE - C/ DESONERAÇÃO JANEIRO/2019 | [5 empty] | LDI | 29.84%
Item nº. | CÓDIGO | Descrição | Unid | Quant. | Preço Unitário s/ bdi | Preço Unitário c/ bdi | Valor Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M ² | 2.408 | 201.44 | 261.5497 | 629.8117
1.2 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN | 1 | 520.21 | 675.4407 | 675.4407
1.3 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | 1 | 301.64 | 391.6494 | 391.6494
1.4 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M ² | 4 | 364.12 | 472.7734 | 1891.0936
1.5 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M ² | 40 | 6.84 | 8.8811 | 355.2422
1.6 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 |  |  | 148.78
[6 empty] | TOTAL | 4092.0176
2 |  | PREPARAÇÃO DO TERRENO
2.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M² | 40 | 2.02 | 2.6228 | 104.9107
2.2 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 40 | 6.39 | 8.2968 | 331.871
2.3 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | 5 | 26.46 | 34.3557 | 171.7783
2.4 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 6 | 22 | 28.5648 | 171.3888
[6 empty] | TOTAL | 779.9489
3 |  | CALÇADA
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 18 | 39.86 | 51.7542 | 931.576
3.2 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP.10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 36.5 | 74.67 | 96.9515 | 3538.7308
[6 empty] | TOTAL | 4470.3068
4 |  | BALAUSTRE
4.1 | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M³ | 0.878 | 46.83 | 60.8041 | 53.386
4.2 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M | 10.948 | 38.92 | 50.5337 | 553.2433
4.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 25 | 7.23 | 9.3874 | 234.6858
4.4 | EST-CON-010 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.392 | 386.59 | 501.9485 | 698.7123
4.6 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 20 | 7.19 | 9.3355 | 186.7099
[6 empty] | TOTAL | 1726.7372
5 |  | ACADEMIA AO AR LIVRE
5.1 |  | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | UN | 1 | 2148 | 2788.9632 | 2788.9632
5.2 |  | ESQUI DUPLO | UN | 1 | 3609.63 | 4686.7436 | 4686.7436
5.3 |  | BICICLETA DUPLA | UN | 1 | 3241.33 | 4208.5429 | 4208.5429
5.4 |  | MULTI EXERCITADOR SEIS FUNÇÕES | UN | 1 | 4411.59 | 5728.0085 | 5728.0085
[6 empty] | TOTAL | 17412.2581
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ELE-ELE-070 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 20 | 30.35 | 39.4064 | 788.1288
6.2 | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UN | 2 | 175.65 | 228.064 | 456.1279
[6 empty] | TOTAL | 1244.2567
7 |  | LIMPEZA
7.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 30.5 | 4.55 | 5.9077 | 180.1855
[6 empty] | TOTAL | 180.1855
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 29905.73
Ponte Nova, 14 de julho de 2020. |  |  | __________________________________________ Marina Rosa Godoi Engª Civil - CREAMG: 227.049/D