## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas indiretas
A.1 | Administração central (AC) | 4.89%
A.2 | Seguros (S) + Garantia (G) | 1%
A.3 | Risco (R) | 1.27%
| Total do grupo A: | 7.16%
Grupo B | Bonificação
B.1 | Lucro (L) | 7.97%
| Total do grupo B: | 7.97%
Grupo C | Impostos (I)
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | COFINS | 3%
C.3 | ISSQN (Valor estipulado pela Prefeitura - entre 2 a 5%) | 3%
C.4 | CPRB | 4.5%
| Total do grupo C: | 9.65%
Grupo D | Despesas Financeiras (DF)
D.1 | Despesas Financeiras | 1.39%
| Total do grupo D: | 1.39%
BDI: |  | 29.84%
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
_______________________
Henrique Gonçalves da Cruz
Eng Civil - CREA 253.360/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Praça |  | LOCAL: Sumaré - R. dos Prefeitos com a R. dos Jornalistas |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 8.796% | 100%
|  | Financeiro | 5781.68 | 5781.68
2 | PREPARAÇÃO DO TERRENO | Físico % | 11.03% | 100%
|  | Financeiro | 7252.0792 | 7252.0792
3 | PISO | Físico % | 16.89% | 100%
|  | Financeiro | 11100.6059 | 11100.6059
4 | DIVERSOS | Físico % | 48.61% | 100%
|  | Financeiro | 31948.7921 | 31948.7921
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 14.68% | 100%
|  | Financeiro | 9645.9469 | 9645.9469
6 | #REF! | Físico % | #REF! | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF!
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 65729.11 | 65729.11
Ponte Nova, 03 de maio de 2023. |  |  |  | _______________________________________ Henrique Gonçalves da Cruz Engª Civil - CREA-MG: 253.360/D

## QUANTITATIVO (hidden)
PRAÇA SÃO GERALDO |  |  |  | PRAÇA BRANT RIBEIRO
MEIO FIO - MODELO A |  | Piso de Concreto | Eletroduto | Banco de Concreto | 25 m | GUARDA-CORPO
Comprimento (m) | Local | Área (²) | Comp (m²) | Fundação |  | Fundação
119.15 | Exterior | 28.65 | 2.79 | Escavação (m³) |  | Escavação
78.86 | Interior | 49.11 | 5.71 | 0.25 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³)
51.68 | Pista S | 9.86 | 4.27 | Concreto (m³) |  | 0.15 | 0.2 | 120 | 3.6
23.57 | Canteiros | 53.74 | 8.36 | 0.25 |  | Forma
|  | 64.49 | 6.79 | Forma (m) |  | Altura | Compr. | Quant. | Area (m²) | Escavação
273.26 | TOTAL | 16.61 | 7.87 | 50 |  | 0.2 | 120 | 2 | 48 | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³)
|  | 41.83 | 8.07 | Aço |  | Lastro |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 120 | 7.2
|  | 24.75 | 9.87 | 49.375 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³) | Forma
|  |  | 8.67 | Banco |  | 0.15 | 0.05 | 120 | 0.9 | Altura | Compr. | Quant. | Area (m²)
|  |  | 5.89 | Forma (m) |  | Concreto |  |  |  | 0.3 | 120 | 2 | 72
|  | 289.04 | 6.22 | 55 |  | Largura | Altura | Comprimento | Volume (m³) | Lastro
|  |  | 7.14 | Concreto (m³) |  | 0.15 | 0.15 | 120 | 2.7 | Largura | Altura | Compr. | Volume (m³)
|  |  | 7.32 | 2.04 |  | 0.25 | 0.1 | 120 | 3 | 0.2 | 0.05 | 120 | 1.2
|  |  | 7.13 | Aço (KG) |  |  |  | Total | 5.7 | Concreto | Fundação,
|  |  | 7.78 | 9.875 |  | Aço 8 mm e 4,2 mm |  |  |  | Largura | Altura | Compr | Volume (m³)
|  |  | 103.88 |  |  | Compr. | Quant. | Kg/m | Kg | 0.2 | 0.3 | 120 | 7.2
[6 empty] | 120 | 6 | 0.395 | 284.4 | 0.4 | 0.1 | 120 | 4.8
[6 empty] | 320 | 1 | 0.109 | 34.88 |  |  | Total | 12
[8 empty] | Total | 319.28 | Aço 8 mm e 4,2 mm
[10 empty] | Compr. | Quant. | Kg/m | Kg
[10 empty] | 120 | 4 | 0.395 | 189.6
[10 empty] | 320 | 1 | 0.109 | 34.88
[12 empty] | Total | 224.48

## Praça
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Obra: Construção de Praça |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
Local: Sumaré - R. dos Prefeitos com a R. dos Jornalistas |  |  |  | ( )DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
REFERÊNCIA: SETOP Leste/janeiro 2023 - SINAPI fevereiro 2023 | [5 empty] | LDI | 29.84%
Item nº. | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unitário s/ bdi | Preço Unitário c/ bdi | Valor Total
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SUMARÉ | [6 empty] | 65729.11 |  | 16432.2775
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5781.68
1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M ² | 2.408 | 201.44 | 261.5497 | 629.8117 | ok
1.2 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1151.74 | 1495.4192 | 1495.4192 | ok
1.3 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 371.31 | 482.1089 | 482.1089 | ok
1.4 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M² | 4 | 551.51 | 716.0806 | 2864.3223 | ok
1.5 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 |  |  | 310 | ok |  | 62000
2 |  | PREPARAÇÃO DO TERRENO |  |  |  |  | 7252.0792
2.1 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M² | 116 | 2.08 | 2.7007 | 313.278 | ok
2.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 29.6 | 4.39 | 5.7 | 168.7193 | ok
2.3 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 55.36 | 41.42 | 53.7797 | 2977.2457 | OK
2.4 | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | CHP | 16 | 156.8101 | 203.6022 | 3257.6357 | OK
2.5 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 180 | 2.29 | 2.9733 | 535.2005 | OK | 8KM
3 |  | PISO |  |  |  |  | 11100.6059
3.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 25 | 54.18 | 70.3473 | 1758.6828 | ok
3.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022 | M² | 76.25 | 83.69 | 108.6631 | 8285.5611 | ok
3.3 | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO / SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 76.25 | 10.67 | 13.8539 | 1056.362 | ok
3.4 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN |  | 364.17 | 472.8383 | 0
4 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 31948.7921
4.1 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M² | 30 | 18.61 | 24.1632 | 724.8967 | ok
| ED-48552 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M |  | 59.91 | 77.7871 | 0
4.2 | ED-50940 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | M | 7.2 | 470.93 | 611.4555 | 4402.4797 | ok
4.3 | COMP. 02 | MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, COM ARMAÇÃO, ESP.19CM, ALTURA MÁXIMA 160CM, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M | 15 | 601.5497 | 781.0521 | 11715.7822 | ok | conferir comp
4.4 | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 2 | 845.09 | 1097.2649 | 2194.5297 | ok
4.5 | COMP. 03 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 18 CM, PISO = 28CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M³ | 2.89 | 2761.392 | 3585.3914 | 10361.7811
4.6 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 4.6 | 65.43 | 84.9543 | 390.7898 | OK
4.7 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 22.6 | 8.45 | 10.9715 | 247.9554 | OK
4.8 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 22.6 | 31.89 | 41.406 | 935.7751 | OK
4.9 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 22.6 | 5.74 | 7.4528 | 168.4336 | OK
4.10 | ED-9917 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 22.6 | 27.48 | 35.68 | 806.3687 | OK
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 9645.9469
5.1 | ED-49322 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 15 | 76.63 | 99.4964 | 1492.4459 | ok
5.2 | ED-49197 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UN | 2 | 200.74 | 260.6408 | 521.2816 | ok
5.3 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 37.64 | 48.8718 | 48.8718 | ok
5.4 | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2306.09 | 2994.2273 | 2994.2273 | ok
5.5 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 35 | 9.91 | 12.8671 | 450.35 | ok
5.6 | COMP. 01 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO H = 3,00 M COM LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED DE 98 W ATÉ 137 W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1593.7963 | 2069.3852 | 4138.7703 | ok
Ponte Nova, 03 de maio de 2023. |  |  | __________________________________________ Henrique Gonçalves da Cruz Engª Civil - CREAMG: 253.360/D

## Composição
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA: 03/05/2023
LOCAL: PONTE NOVA - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP Leste/janeiro 2023 - SINAPI fevereiro 2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês | [5 empty] | LDI | 29.46%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
COMP. 01 |  | POSTE EM AÇO GALVANIZADO H = 3,00 M COM LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED DE 98 W ATÉ 137 W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 1593.7963
1.1 | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO | Unid. | 1 | 508.45 |  | 508.45
1.2 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Unid. | 1 | 700.28 |  | 700.28
1.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 256.39 |  | 61.2259
1.5 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 20.02 |  | 40.04
1.6 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 24.74 |  | 49.48
1.7 | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Unid. | 4 | 36.38 |  | 145.52
1.8 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.13 | 683.08 |  | 88.8004
COMP. 02 |  | MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, COM ARMAÇÃO, ESP.19CM, ALTURA MÁXIMA 160CM, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  |  | 601.5497 | 2.8 | 1.2
2.1 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 1.2 | 204.82 |  | 245.784 | 2.8 | 1.2
2.2 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 0.57857 | 20.43 |  | 11.8202 | 1.35 | 0.57857
[8 empty] | 2.8 | 1.2
2.4 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 7.7143 | 13.52 |  | 104.2971 | 18 | 7.7143
2.5 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 0.57857 | 60.61 |  | 35.0672 | 1.35 | 0.57857
2.6 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.53143 | 56.15 |  | 29.8397 | 1.24 | 0.53143
2.7 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.20143 | 664.04 |  | 133.7566 | 0.47 | 0.20143
2.8 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.06 | 683.08 |  | 40.9848 | 0.14 | 0.06
[8 empty] | 2.8 | 1.2
COMP. 03 |  | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 18 CM, PISO = 28CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA |  |  |  |  | 2761.392
2.1 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 88.5 | 13.52 |  | 1196.52
2.2 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 16.6 | 53.12 |  | 881.792
2.3 | ED- 49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 683.08 |  | 683.08
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## LEV (hidden)
Degraus devem ter altura compreendida entre 16,0 cm e 18,0 cm, com tolerância de 0,05 cm;
P=28~32
|  |  | E=16~18 |  |  | ter largura b (ver Figura 4) dimensionada pela fórmula de Blondel: 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm
E= | 0.18 | 2E + P = +/- 64cm
P= | 0.28 | 0.64
|  |  |  | H= | 3.6
|  |  |  | L= | 4.6
5.32
E= | 0.18 | Num. E = H/E |  |  | 0.72
H= | 3.6 | 20
Num.E= | 20 | Num. P = Num. E – 1
| -1 | 19

## São José (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Obra: Praça na Rua São José |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
Local: Rua São José, bairro Palmeirense, Ponte Nova - MG |  |  |  | ( )DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
REFERÊNCIA: SETOP LESTE - C/ DESONERAÇÃO JANEIRO/2019 | [5 empty] | LDI | 29.84%
Item nº. | CÓDIGO | Descrição | Unid | Quant. | Preço Unitário s/ bdi | Preço Unitário c/ bdi | Valor Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M ² | 2.408 | 201.44 | 261.5497 | 629.8117
1.2 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN | 1 | 520.21 | 675.4407 | 675.4407
1.3 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | 1 | 301.64 | 391.6494 | 391.6494
1.4 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | M ² | 4 | 364.12 | 472.7734 | 1891.0936
1.5 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M ² | 40 | 6.84 | 8.8811 | 355.2422
1.6 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 |  |  | 148.78
[6 empty] | TOTAL | 4092.0176
2 |  | PREPARAÇÃO DO TERRENO
2.1 | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M² | 40 | 2.02 | 2.6228 | 104.9107
2.2 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 40 | 6.39 | 8.2968 | 331.871
2.3 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | 5 | 26.46 | 34.3557 | 171.7783
2.4 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 6 | 22 | 28.5648 | 171.3888
[6 empty] | TOTAL | 779.9489
3 |  | CALÇADA
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 18 | 39.86 | 51.7542 | 931.576
3.2 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP.10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 36.5 | 74.67 | 96.9515 | 3538.7308
[6 empty] | TOTAL | 4470.3068
4 |  | BALAUSTRE
4.1 | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M³ | 0.878 | 46.83 | 60.8041 | 53.386
4.2 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M | 10.948 | 38.92 | 50.5337 | 553.2433
4.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 25 | 7.23 | 9.3874 | 234.6858
4.4 | EST-CON-010 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.392 | 386.59 | 501.9485 | 698.7123
4.6 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 20 | 7.19 | 9.3355 | 186.7099
[6 empty] | TOTAL | 1726.7372
5 |  | ACADEMIA AO AR LIVRE
5.1 |  | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | UN | 1 | 2148 | 2788.9632 | 2788.9632
5.2 |  | ESQUI DUPLO | UN | 1 | 3609.63 | 4686.7436 | 4686.7436
5.3 |  | BICICLETA DUPLA | UN | 1 | 3241.33 | 4208.5429 | 4208.5429
5.4 |  | MULTI EXERCITADOR SEIS FUNÇÕES | UN | 1 | 4411.59 | 5728.0085 | 5728.0085
[6 empty] | TOTAL | 17412.2581
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ELE-ELE-070 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | M | 20 | 30.35 | 39.4064 | 788.1288
6.2 | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UN | 2 | 175.65 | 228.064 | 456.1279
[6 empty] | TOTAL | 1244.2567
7 |  | LIMPEZA
7.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 30.5 | 4.55 | 5.9077 | 180.1855
[6 empty] | TOTAL | 180.1855
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 29905.73
Ponte Nova, 14 de julho de 2020. |  |  | __________________________________________ Marina Rosa Godoi Engª Civil - CREAMG: 227.049/D