## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas indiretas
A.1 | Administração central (AC) | 4.89%
A.2 | Seguros (S) + Garantia (G) | 1%
A.3 | Risco (R) | 1.27%
| Total do grupo A: | 7.16%
Grupo B | Bonificação
B.1 | Lucro (L) | 6.18%
| Total do grupo B: | 6.18%
Grupo C | Impostos (I)
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | COFINS | 3%
C.3 | ISSQN (Valor estipulado pela Prefeitura - entre 2 a 5%) | 3%
C.4 | CPRB | 4.5%
| Total do grupo C: | 11.15%
Grupo D | Despesas Financeiras (DF)
D.1 | Despesas Financeiras | 1.39%
| Total do grupo D: | 1.39%
BDI: |  | 29.84%
_______________________________
Burno José Quintão Silva
Eng. Civil CREA-MG 213.190/D
BDI=BDI (%)=((1+(AC+S+R+G))×(1+DF)×(1+L))/((1−I))−1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO - TRECHO 02 |  |  |  | DATA: 01/08/2023
LOCAL: RUA MANOEL MARINHO CAMARÃO - PONTAL |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023, SETOP 04/2023, ORSE 1/2023 DESONERADO |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  |  | LDI | 29.84%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | PREÇO TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | M² | 1,25m x 2,00m |  | 2.5
1.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID | 1 ligação |  | 1
1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID | 1 ligação |  | 1
1.4 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP | UNID | (2 metros x 4 metros ) + (2 metros x 1 metro) |  | 10 | Barracao para armazenar maquina e outro para servir de banheiro
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | ((16,20m x (3,00m x 4,00m)/2)+(36,70m x (3,00m x 2,00m)/2) |  | 207.3 |  | 94.44
2.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M (material para aterro) | M³ | (37,69m x (3,00m x 4,00m)/2)+(16,20m x (3,00m x 4,00m)/2)+(36,70m x (3,00m x 2,00m)/2) |  | 433.44 |  | 31.48
2.3 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | idem item 2.2 |  | 433.44
2.4 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 37,69m + 20,05m + 36,70m |  | 94.44
3 | MUROS DE CONTENÇÃO - CORTINA ARMADA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 | (32 tubulões x 0,70m x 3,14 x 3,00m)+ (34,44m de vigas baldrames x 0,60m x 0,30m) |  | 217.2072 |  | 62.96
3.2 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento | M2 | (3 x (37,69m +20,05m + 36,7m) x (0,20m+0,30m+0,20m)) + (32 pilares x (4,00m x (0,20m + 0,30m + 0,20m)) + ((37,69m + 20,05m + 36,70m) x 4,00m x 2 lados) |  | 1043.444
3.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 32 tubulões x 27,00kg + 3 x (37,69m + 20,05m + 36,70m) x 13,64kg/m + 32 pilares x 66,56kg + (37,69m + 20,05m + 36,70m) x 49,36kg/m |  | 11514.2968
3.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | ((3 x (37,69m x 20,05m x 36,70m) x (0,30m x 0,60)) + (32 pilares x (0,30m x 0,60m x 4,00m) + (32 tubulões x (0,70m x 0,70m x 3,14 x 3,00m)) + ((37,69m + 20,05m + 36,70m) x 4,00m x 0,40m) |  | 274.4018
3.5 | DRENO BARBACÃ Ø75MM PVC | M | 64 unidades |  | 64
4 | SERVIÇOS DIVERSOS
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M² | 0,20m x 36,70 |  | 7.34
4.2 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 36,70m |  | 36.7
4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. | M² | 0,20m x 36,70 |  | 7.34
4.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 36,70m |  | 36.7
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bruno José Quintão Silva - Chefe de Departamento de Obras Públicas
CREA 239889/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO - TRECHO 02 |  |  |  |  | DATA: 01/08/2023
LOCAL: RUA MANOEL MARINHO CAMARÃO - PONTAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023, SETOP 04/2023, ORSE 1/2023 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [5 empty] | LDI | 29.84%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | M² | 2.5 | 317.71 | 412.5147 | 1031.28
1.2 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID | 1 | 1159.22 | 1505.1312 | 1505.13
1.3 | ED-50150 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID | 1 | 375.16 | 487.1077 | 487.1
1.4 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | UNID | 10 | 543.05 | 705.0961 | 7050.96
|  | SUBTOTAL 1: |  |  |  |  | 10074.47
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 207.3 | 7.32 | 9.5043 | 1970.23
2.2 | RO-40160 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M (material para aterro) | M³ | 433.44 | 12.82 | 16.6455 | 7214.82
2.3 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 433.44 | 41.59 | 54.0005 | 23405.95
2.4 | ED-48553 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 94.44 | 84.3 | 109.4551 | 10336.94
|  | SUBTOTAL 2: |  |  |  |  | 42927.94
3 |  | MUROS DE CONTENÇÃO - CORTINA ARMADA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 | 217.2072 | 308.09 | 400.0241 | 86888.1
3.2 | 11641/ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 1043.444 | 88.97 | 115.5186 | 120537.24
3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 11514.2968 | 12.82 | 16.6455 | 191661.08
3.4 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 274.4018 | 705.94 | 916.5925 | 251514.6
3.5 | 102725 | DRENO BARBACÃ Ø75MM PVC | M | 64 | 27.14 | 35.2386 | 2255.26
|  | SUBTOTAL 3: |  |  |  |  | 652856.28
4 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M² | 7.34 | 84.68 | 109.9485 | 807.02
4.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 36.7 | 54.63 | 70.9316 | 2603.18
4.3 | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. | M² | 7.34 | 44.68 | 58.0125 | 425.81
4.4 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 36.7 | 469.73 | 609.8974 | 22383.23
|  | SUBTOTAL 4: |  |  |  |  | 26219.24
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 732077.93
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bruno José Quintão Silva - Chefe de Departamento de Obras Públicas
CREA 239889/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## Cronograma Fisico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA: 01/08/2023
OBRA: Calçamento na Comunidade do Massangano |  | LOCAL: Massangano |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 1.376% | 100%
|  | Financeiro | 10074.47 | 10074.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 5.864% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 732077.93 | 100
|  | Financeiro | 42927.94 | 42927.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9680.1 | X
3 | MUROS DE CONTENÇÃO - CORTINA ARMADA | Físico % | 89.18% | 30% | 30% | 30% | 10%
|  | Financeiro | 652856.28 | 195856.884 | 195856.884 | 195856.884 | 65285.628 |  |  |  | 1.3223
4 | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 3.581% | 0% | 0% | 20% | 80%
|  | Financeiro | 26219.24 | 0 | 0 | 5243.848 | 20975.392
5
0
6
0
7
8
9
TOTAL |  | Físico % | 100% | 33.99% | 26.75% | 27.47% | 11.78% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 732077.93 | 248859.294 | 195856.884 | 201100.732 | 86261.02 |  |  | 732077.93
Observações:
Bruno José Quintão Silva
Chefe de Departamento de Obras
Secretaria Municipal de Obras- SEMOB- MG
E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3817-4239-
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 828- Bairro Triângulo - CEP 35430-144 - Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Obras- SEMOB- MG
E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3817-4239-
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 828- Bairro Triângulo - CEP 35430-144 - Ponte Nova - MG