## PLANILHA (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [12 empty] | comprimento | largura | área
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  |  |  | Dimensões da rua |  |  | ruas intercepções
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: 07/03/2014 |  |  |  | Comprimento | 2250 | mts | sarjeta | 3884.8 | 0.6 | 2330.88
LOCAL: DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS, PONTE NOVA/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | Largura | 5.6 | mts
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: LESTE/DEZEMBRO DE 2013, E MERCADO LOCAL. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA |  | Drenagem | 1 |  | Espessura Asfalto | 0.05 | m
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 25.48% |  | Meio Fio | 1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10269.12
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1 | 764.769 | 959.6025 | 959.6025
[6 empty] | 0 | 959.6025
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA H ≤ 1,5M | m³ | 0 | 6.01 | 7.5411 | 0
2.2 | TER-REA-005 | REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL | m³ | 0 | 25.26 | 31.6953 | 0
2.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 0 | 3.65 | 4.5799 | 0
2.4 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 0 | 257.32 | 322.8752 | 0
2.5 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL | m³ |  | 10.98 | 13.7773 | 0
|  | SUB-TOTAL 2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | m² | 12690 | 0.9 | 1.1293 | 14330.6288
3.2 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO MIUDO | m³x Km | 8862.696 | 0.52 | 0.65248 | 5782.6953
3.3 | OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO GRAUDO | m³x Km | 50343.768 | 0.52 | 0.65248 | 32848.0941
3.4 | OBR-VIA-400 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 40 KM | m³x Km | 25380 | 0.63 | 0.7905 | 20062.8803
3.5 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | m³ | 634.5 | 448.87 | 563.2247 | 357366.0752
3.6 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM- RR 2C | TXKM | 1326.105 | 0.34 | 0.42662 | 565.7414
3.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM - CAP 20 | TXKM | 15441.192 | 0.34 | 0.42662 | 6587.5035
|  | SUB-TOTAL 3 |  |  |  | 0 | 437543.6186
4 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
4.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 30 X 8 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | m | 3884.8 | 7.34 | 9.2099 | 35778.8058
4.2 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 400 MM | m |  | 52.14 | 65.4233 | 0
4.3 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 600 MM | m |  | 93.6 | 117.4457 | 0
4.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID |  | 642.54 | 806.2343 | 0
4.5 | DRE-POÇ-010 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UNID |  | 1173.11 | 1471.973 | 0
4.6 | DRE-CHA-010 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, | UNID |  | 131.93 | 165.5407 | 0
4.7 | DRE-TAM-005 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID |  | 235.74 | 295.7974 | 0
4.8 | DRE-CXS-010 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM | UNID |  | 982.79 | 1233.1669 | 0
|  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  | 0 | 35778.8058
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
5.1 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | #REF! | 187.05 | 234.7031 | #REF!
5.2 | *LIM-GER-005 | LIMPEZA DO PAVIMENTO COM REMOÇÃO DE TERRA E GRAMINHAS | m² | 12600 | 0.4 | 0.5019 | 6323.997
|  | SUB-TOTAL 5 |  |  |  |  | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #REF! | #REF!
| Daniele Silva - Engª Civil |  |  | CREA MG: 122.571/D
Paulo Augusto Malta Moreira - Prefeito Municipal de Ponte Nova
*Item foi adaptado com permissão da SETOP para esse tipo de obra e por isso está mais barato que na planilha.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendência de Estruturas Turísticas
Diretoria de Infraestrutura

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas indiretas
A.1 | Administração central (AC) | 4.01%
A.2 | Seguros (S) + Garantia (G) | 0.4%
A.3 | Risco (R) | 0.56%
| Total do grupo A: | 4.97%
Grupo B | Bonificação
B.1 | Lucro (L) | 7.3%
| Total do grupo B: | 7.3%
Grupo C | Impostos (I)
C.1 | PIS | 0.65%
C.2 | COFINS | 3%
C.3 | ISSQN (Valor estipulado pela Prefeitura - entre 2 a 5%) | 3%
C.4 | CPRB | 4.5%
| Total do grupo C: | 9.65%
Grupo D | Despesas Financeiras (DF)
D.1 | Despesas Financeiras | 1.11%
| Total do grupo D: | 1.11%
BDI: |  | 26.05%
BDI=BDI (%)=((1+(AC+S+R+G))×(1+DF)×(1+L))/((1−I))−1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
_________________________________ Libânia Brito de Oliveira Carmo
Eng. Civil CREA MG 238.339/D

## COMPOSICOES
PLANILHA - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO HOTEL GLÓRIA FASE 2 - NOVO CENTRO FASE 2 |  |  |  |  | DATA: 08/03/2024
LOCAL: R. ANTÔNIO FREDERICO OZANAN, 450 - CENTRO, PONTE NOVA - MG, CEP:35430-029
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023, SETOP 08/2023 - COM DESONERAÇÃO, ORSE DEZ/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTID. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO | COMP1 | FAIXA ELEVADA COM LARGURA DE 5M, ALTURA 15 CM (RAMPAS DE 10% ) E COMPRIMENTO POR METRO LINEAR, INCLUSO RAMPAS EM CONCRETO, E LAJE PARA ACESSSO DE PEDESTRE E SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | Metro Linear |  |  | 743.5642
PREPARAÇÃO DE TERRENO
SETOP | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3/km | 0.03 | 4.86 | 0.1458
SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M3 | 0.03 | 4.81 | 0.1443
EXECUÇÃO DE OBRA
SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 0.29348 | 762.82 | 223.8711
SINAPI | 94265 | MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 14 X 30 CM | M | 2.72 | 48.01 | 130.5872
SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (CANALETA PARA ACESSO DE PEDESTRES) | M3 | 0.15 | 762.82 | 114.423
SETOP | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO ( 40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMARELO) | M | 1.6 | 134.97 | 215.952
SETOP | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0.44 | 132.82 | 58.4408
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO HOTEL GLÓRIA FASE 2 - NOVO CENTRO FASE 2 |  |  |  |  | DATA: 08/03/2024
LOCAL: R. ANTÔNIO FREDERICO OZANAN - CENTRO, PONTE NOVA - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023, SETOP 08/2023 - COM DESONERAÇÃO, ORSE DEZ/2023 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [6 empty] | LDI | 26.05%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (2X1,25M) | M2 | 2.5 | 307.8 | 387.98 | 969.95
1.2 | ED-50163 | SETOP | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 160 | 12.33 | 12.84 | 2054.4
1.3 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 661.55 | 0.66 | 0.83 | 549.08
1.4 | ED-50135 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 4.5 | 596.65 | 752.07 | 3384.31
1.5 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVEHIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN. | 1 | 399.2 | 503.19 | 503.19
1.6 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN. | 1 | 1204.72 | 1518.54 | 1518.54
|  |  | SUBTOTAL 1: |  |  |  |  | 8979.47
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 43.6285 | 85.51 | 107.78 | 4702.27
2.2 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 153.24 | 14.27 | 17.98 | 2755.25
2.3 | ED-48472 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 507.81 | 9.87 | 11 | 5585.91
2.4 | RO-42387 | SETOP | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS | M² | 135.51 | 13.33 | 16.8 | 2276.56
2.5 | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 80.0677 | 23.37 | 29.45 | 2357.99
2.6 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 80.0677 | 61.01 | 76.9 | 6157.2 | Considerado DMT até o aterro=8km
|  |  | SUBTOTAL 2: |  |  |  |  | 23835.18
3 |  |  | PASSEIOS E PRAÇA |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 2502.65 | 4.81 | 6.06 | 15166.05
3.2 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 403.29 | 59.78 | 75.35 | 30387.9
3.3 | ED-51135 | SETOP | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA | M | 217.5 | 42 | 52.94 | 11514.45
3.4 | ED-50417 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 829.22 | 64.88 | 81.78 | 67813.61
3.5 | ED-48360 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ. | 9 | 866.46 | 1092.17 | 9829.53
3.6 | 12313 | ORSE | CORRENTE GALVANIZADA | M | 30.07 | 24.47 | 30.84 | 927.35
3.7 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA | M2 | 332.98 | 19.01 | 23.96 | 7978.2
3.8 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 11.016 | 2.97 | 3.74 | 41.19
3.9 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 11.016 | 12.25 | 15.44 | 170.08
|  |  | SUBTOTAL 3: |  |  |  |  | 143828.36
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 15.8304 | 34.03 | 42.89 | 678.96
4.2 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.6596 | 535.55 | 675.06 | 445.26
4.3 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 16.49 | 200.62 | 252.88 | 4169.99
4.4 | ED-48550 | SETOP | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | UNID | 3 | 1367.93 | 1724.27 | 5172.81
4.5 | 93382 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 13.7593 | 25.37 | 31.97 | 439.88
4.6 | ED-14762 | SETOP | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 149.28 | 41.87 | 52.77 | 7877.5
|  |  | SUBTOTAL 4: |  |  |  |  | 18784.4
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ED-50418 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 1730.38 | 81.81 | 103.12 | 178436.78
5.2 | COMP 1 | COMP 1 | FAIXA ELEVADA COM LARGURA DE 5M, ALTURA 15 CM (RAMPAS DE 10% ), INCLUSO SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL, CONCRETAGEM E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM PLUVIAL. | M | 6 | 743.5642 | 937.26 | 5623.56
|  |  | SUBTOTAL 5: |  |  |  |  | 184060.34
6 |  |  | CHAFARIZ/FONTE |  |  |  | 0 | 0
6.1 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BOMBA CHAFARIZ) | PR. A1 | 1 | 1765.98 | 2226.01 | 2226.01
6.2 | CO-27479 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES FLUIDO MECÂNICAS | PR. A1 | 1 | 1390.83 | 1753.14 | 1753.14
CASA DE MAQUINA (2,5 X1,5/1,8)
3.1 | ALV-EST-010 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM | M² | 18 | 119.3645 | 154.9829 | 2789.6916
6.3 | ED-48391 | SETOP | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 6.1 | 17.88 | 23.2154 | 141.6139
6.4 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 6.1 | 8.5 | 11.0364 | 67.322
6.5 | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 6.1 | 28.34 | 36.7967 | 224.4596
6.6 | ED-50569 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M³ | 2.25 | 56.2 | 72.9701 | 164.1827
6.7 | ED-50924 | SETOP | ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | UN | 1 | 478.34 | 621.0767 | 621.0767
|  |  | SUB-TOTAL 6 |  |  |  |  | 7987.4965
LAGO | [8 empty] | quantitativos fonte hospital
6.8 | ED-49814 | SETOP | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M³ |  | 167.25 | 217.1574 | 0 | 19.65
6.9 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ |  | 508.24 | 659.8988 | 0 | 3.93
6.10 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BRITA 1) | M³ |  | 726.28 | 943.002 | 0 | 9.17
6.11 | ED-29582 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | KG |  | 34.15 | 44.3404 | 0 | 316
6.12 | ED-50168 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M² |  | 63.52 | 82.4744 | 0 | 211.2
6.13 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² |  | 46.45 | 60.3107 | 0 | 131
6.14 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² |  | 8.5 | 11.0364 | 0 | 27
6.15 | ED-50760 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² |  | 47.62 | 61.8298 | 0 | 27
6.16 | ED-50523 | SETOP | TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA | M² |  | 37.73 | 48.9886 | 0 | 156.14
|  |  | SUB-TOTAL 4 |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 379487.75
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
_________________________________ Libânia Brito de Oliveira Carmo
Eng. Civil CREA MG 238.339/D

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO HOTEL GLÓRIA FASE 2 - NOVO CENTRO FASE 2
LOCAL: R. ANTÔNIO FREDERICO OZANAN - CENTRO, PONTE NOVA - MG |  |  |  |  | DATA: 28/09/2023
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 08/2023, SETOP 08/2023 - COM DESONERAÇÃO, ORSE DEZ/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 8979.47
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 23835.18
3 | PASSEIOS E PRAÇA | Físico % |  | 50% | 50%
|  | Financeiro |  | 71914.18 | 71914.18
4 | DRENAGEM | Físico % |  | 100%
|  | Financeiro |  | 18784.4
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % |  | 50% | 50%
|  | Financeiro |  | 92030.17 | 92030.17
TOTAL |  | Físico % | 8.647% | 48.15% | 43.2%
|  | Financeiro | 32814.65 | 182728.75 | 163944.35 | 379487.75
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
_________________________________ Libânia Brito de Oliveira Carmo
Eng. Civil CREA MG 238.339/D

## MEMORIAL DE CÁLCULO
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 31.41
52.62
43.24
130.52
198.55
33.75
22.02
23.67
55.95
21.83
47.99
Total | 661.55
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 64.65 | 0.15 | 9.6975
| 212.78 | 0.15 | 31.917
| 10.07 | 0.2 | 2.014
Total |  |  | 43.6285
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 87.11
66.13
Total | 153.24
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 31.22
23.87
81.32
76.59
7.9
16.66
21.75
34.08
28.96
46.32
139.14
Total | 507.81
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | 2370.86
131.79
Total | 2502.65
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM | 167.63
23.67
111.71
55.77
44.51
Total | 403.29
GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA | 31.41
43.24
87
16.55
21.87
17.43
Total | 217.5

## BM1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEPLADE
A N E X O I I
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [14 empty] | comprimento | largura | área
PREFEITURA: |  | Convênio n°: |  |  | Concedente: - |  | Medição n°: |  | Folha n°: | Dimensões da rua |  |  |  | ruas intercepções | 12
Prefeitura Municipal de Ponte Nova - MG |  | Processo Licitatório: 225/2018 |  |  |  |  | 1
CONTRATADA: |  | Pregão n°: 140/2018 |  |  | Data de Emissão: 21/03/2019 |  |  |  |  | Comprimento | 200 | mts |  | sarjeta | 400 | 0.6 | 240
|  | Contrato n°: 324/2018 |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09 meses |  |  |  |  | Largura | 5.15 | mts
OBRA: |  | Ordem de Serviço n°: 01/2019 |  |  | Valor CT/TA: |  | Saldo Anterior: | Esta medição: | Saldo: | Drenagem | 1 |  |  | Espessura Asfalto | 0 | m
|  | Data O.S.: 15/01/2019 |  |  | 1792618.36 |  | 1792618.36 | 0 | 1792618.36 | Meio Fio | 1
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS | QUANT. PREVISTA | QUANTIDADES EXECUTADAS (%) |  |  | UNID. | VALOR TOTAL | VALORES EXECUTADOS
|  |  | Anterior | No período | Acumulado |  |  | No período | Acumulado |  |  |  | 1030
TOTAL: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cálculo do Reajuste: |  |  |  | Fator de Reajuste: |  |  | Total medição s/ reajust. |  | 0
[7 empty] | Total medição c/ reajust. |  | 0
Importa a presente medição em R$:
Oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos
Eng. Responsável:
_______________________
Lúcio Flávio Romagnoli
Eng Civil - CREA 45,323/D
Contratada:
Construtora Lafer Ltda
Fiscalização/Prefeitura:
_______________________
Danieli Yumi R. Oda
Eng Civil - CREA 177666/D
Contratante:
Prefeitura Municipal de
Ponte Nova- MG