## Planilha Orçamentária
ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS DO DO BAIRRO CACHOEIRA DO VALE DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO | [5 empty] | 2024-04-05
LOCAL: Timóteo - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Leste Des. 08/2023 - SINAPI BH Des. 12/2023 - SICRO 07/2023 - SUDECAP BH 10/2023 |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
|  |  |  | BDI |  |  | 30.72%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1. |  | RUA DUQUE DE CAXIAS
1.1 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 1288.31 | 2.08 | 2.72 | 3504.2
1.2 | 4915657 SICRO | Fresagem contínua de revestimento (5cm) | M3 | 19.8 | 57.64 | 75.35 | 1491.93
1.3 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 25.74 | 3.14 | 4.1 | 105.53
1.4 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 133.85 | 2.31 | 3.02 | 404.23
1.5 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | M2 | 396.02 | 2.42 | 3.16 | 1251.42
1.6 | RO-44461 | Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor modificado (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida) | M3 | 79.2 | 165.39 | 216.2 | 17123.04
1.7 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 63.36 | 6.92 | 9.05 | 573.41
1.8 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 846.68 | 1.87 | 2.44 | 2065.9
1.9 | 5914622 SICRO | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TKM | 0.34 | 1.79 | 2.34 | 0.8
1.10 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 33.87 | 1897.83 | 2480.84 | 84026.05
1.11 | 5914649 SICRO | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | T | 81.28 | 7.67 | 10.03 | 815.24
1.12 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 65.03 | 1.4 | 1.83 | 119
1.13 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. | M | 317.01 | 58.49 | 76.46 | 24238.58
1.14 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 127.11 | 68.31 | 89.29 | 11349.65
1.15 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 89.27 | 57.44 | 75.09 | 6703.28
1.16 | 19.22.04 SUDECAP | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UND | 1 | 280.35 | 366.47 | 366.47
TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 154138.73
2. |  | RUA ANDRADAS
2.1 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 762.26 | 2.08 | 2.72 | 2073.35
2.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | M2 | 119.89 | 2.42 | 3.16 | 378.85
2.3 | RO-44461 | Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor modificado (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida) | M3 | 23.98 | 165.39 | 216.2 | 5184.48
2.4 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 5.51 | 6.92 | 9.05 | 49.87
2.5 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 687.81 | 1.87 | 2.44 | 1678.26
2.6 | 5914622 SICRO | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TKM | 0.08 | 1.79 | 2.34 | 0.19
2.7 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 27.51 | 1897.83 | 2480.84 | 68247.91
2.8 | 5914649 SICRO | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | T | 66.03 | 7.67 | 10.03 | 662.28
2.9 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15.19 | 1.4 | 1.83 | 27.8
2.10 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. | M | 241.57 | 58.49 | 76.46 | 18470.44
2.11 | 19.22.04 SUDECAP | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UND | 1 | 280.35 | 366.47 | 366.47
TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 97139.9
TOTAL GERAL DA OBRA: | [6 empty] | 251278.63
Resp.: SÂMYLA COTTA LANA LIMA
Engenheira Civil - CREA 237186/D
Engenheira Civil - CREA 229081/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente
FONE - (31) 3847 - 4751

## Composição (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente FONE - (31) 3847 - 4751
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
#REF! | [5 empty] | DATA: 20/07/2023
#REF!
#REF!
#REF!
TIPO | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNIDADE |  | ÍNDICE / COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | COMPOSIÇÕES DA SANSTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
COMPOSIÇÃO | PLA-OBR | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  |  | 409.59
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 1 | 11.92 | 11.92
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 4 | 8.56 | 34.24
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 |  | 1 | 300 | 300
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG |  | 0.11 | 24.41 | 2.68 |  |  |  | empresa em seg | min | pmt em segundos |  |  | min
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 22.92 | 22.92 | 0.07 | 1.68 | 6048 | 100.8 | 1.68 | 24 | 86400 | 1440 | 24
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 2 | 17 | 34 | 0.24 | 5.76 | 20736 | 345.6 | 5.76 | 48 | 172800 | 2880 | 48
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | 0.01 | 383.72 | 3.83
COMPOSIÇÃO | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 |  |  |  | 2.7
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.0718 | 17 | 1.22 | 0.043 | 1.032 | 3715.2 | 61.92 | 1.032 | 1.7232 | 6203.52 | 103.392 | 1.7232
SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.0718 | 20.67 | 1.48 | 0.043 | 1.032 | 3715.2 | 61.92 | 1.032 | 1.7232 | 6203.52 | 103.392 | 1.7232
COMPOSIÇÃO | RO-44461 | Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor modificado (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida) | M3 |  | CONSUMO/COEFICIENTE | SAL/HORA | CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTO
SETOP | EQRO- 30625 | Caminhão Carroceria Fixa cap. de 2001 a 4000 Kg |  |  | 0.44 | 153.91 | 67.72
SETOP | EQRO- 30037 | Caminhão Distribuidor de Água capacidade de 10000 litros
|  | Hora produtiva |  | 0.6 | 2 | 244.15 | 292.98
|  | Hora improdutiva |  | 0.4 | 2 | 48.85 | 39.08
SETOP | EQRO- 30660 | Grade de Discos capacidade > 2700 Kg
|  | Hora produtiva |  | 0.72 | 1 | 8.98 | 6.46
|  | Hora improdutiva |  | 0.28 | 1 | 6.02 | 1.68
SETOP | EQRO- 30093 | Motoniveladora Articulada capacidade de 100 a 145HP
|  | Hora produtiva |  | 0.95 | 1 | 259.46 | 246.48
|  | Hora improdutiva |  | 0.05 | 1 | 83.96 | 4.19
SETOP | EQRO- 30631 | Rolo Comp Pneumatico Autopropelido capacidade de 21,0 a 26,5 ton MULLER AP - 26 NICAMAQUI
|  | Hora produtiva |  | 0.8 | 1 | 232.34 | 185.87
|  | Hora improdutiva |  | 0.2 | 1 | 77.91 | 15.58
SETOP | EQRO- 30693 | Rolo Compactador Pé-de-Carneiro Auto-propelido sem tração no cilindro IMPAC. DIN. 15,1 a 25,0 ton |  |  | 1 | 159.34 | 159.34
SETOP | EQRO- 30633 | Trator de Pneus 4 x 4 Potencia de 81 a 90 HP
|  | Hora produtiva |  | 0.72 | 1 | 137.46 | 98.97
|  | Hora improdutiva |  | 0.28 | 1 | 31.06 | 8.69
MÃO-DE-OBRA
SETOP | MORO- 20022 | ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros) |  |  | 0.1 | 43.95 | 4.39 | 0.0002 | 0.0048 | 17.28 | 0.288 | 0.0048 | 2.4 | 8640 | 144 | 2.4
SETOP | MORO- 20023 | SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) |  |  | 3 | 14.47 | 43.41 | 0.004 | 0.096 | 345.6 | 5.76 | 0.096 | 72 | 259200 | 4320 | 72
|  | Custo Horário da Execução de Equipamento e Mão de Obra |  |  |  |  | 1174.84
|  | Produção de Equipe |  |  |  |  | 70
|  | Custo Unitário da Execução de Equipamento e Mão de Obra |  |  |  |  | 16.7834
MATERIAIS
SETOP | MATRO- 10368 | Bica Corrida Comercial | M3 |  | 1.442 | 69.62 | 100.39
SETOP | MATRO- 10228 | CIMENTO OBRA KG. | KG |  | 42 | 0.67 | 28.14
COMPOSIÇÃO | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM |  | CONSUMO/COEFICIENTE | SAL/HORA | CUSTO HORÁRIO
SETOP | MATED- 11176 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (MANUT/ OPERACAO) | UND |  | 0.024 | 198.85 | 4.77
COMPOSIÇÃO | RO-42650 | Fresagem contínua de pavimento asfáltico (3cm) | M2
SETOP | RO-16631 | Fresagem contínua | M3 |  | 0.03 | 75.5 | 2.26
COMPOSIÇÃO | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 |  | CONSUMO/COEFICIENTE | SAL/HORA | CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTO
SETOP | EQRO- 30626 | Caminhão Distribuidor de Asfalto capacidade de 5000 litros |  |  | 1 | 275.28 | 275.28
SETOP | EQRO- 30632 | Tanque Para Material Betuminoso com serpentina capacidade 20000 L |  |  | 1 | 12.13 | 12.13
SETOP | EQRO- 30633 | Trator de Pneus 4 x 4 Potencia de 81 a 90 HP
|  | Hora produtiva |  | 0.79 | 1 | 137.46 | 108.59
|  | Hora improdutiva |  | 0.21 | 1 | 31.06 | 6.52
SETOP | EQRO- 30635 | Vassoura Mecanica Rebocável
|  | Hora produtiva |  | 0.79 | 1 | 8.55 | 6.75
|  | Hora improdutiva |  | 0.21 | 1 | 5.73 | 1.2
MÃO-DE-OBRA
SETOP | MORO- 20022 | ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros) |  |  | 0.1 | 43.95 | 4.39 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4 | 8640 | 144 | 2.4
SETOP | MORO- 20023 | SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) |  |  | 4 | 14.47 | 57.88 | 0.001 | 0.024 | 86.4 | 1.44 | 0.024 | 96 | 345600 | 5760 | 96
|  | Custo Horário da Execução de Equipamento e Mão de Obra |  |  |  |  | 472.74
|  | Produção de Equipe |  |  |  |  | 1700
|  | Custo Unitário da Execução de Equipamento e Mão de Obra |  |  |  |  | 0.27
MATERIAIS
SETOP | MATRO- 10375 | EMULSÃO RR-2C com ICMS 18% | T |  | 0.0005 | 3813.2 | 1.9
COMPOSIÇÃO | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | M3XKM |  | ÍNDICE / CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SINAPI | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 0.0045 | 393.6 | 1.77
SINAPI | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICODE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICOA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 0.0019 | 60.77 | 0.11
COMPOSIÇÃO | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  | ÍNDICE / CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SINAPI-I | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  | 2.5548 | 630 | 1609.52
SINAPI | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP |  | 0.0464 | 389.04 | 18.05
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI |  | 0.0949 | 139.66 | 13.25
SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.1301 | 18.58 | 20.99 | 1.05 | 25.2 | 90720 | 1512 | 25.2 | 27.1224 | 97640.64 | 1627.344 | 27.1224
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 0.0464 | 246.72 | 11.44
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHPM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP |  | 0.0805 | 209.67 | 16.87
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI |  | 0.0607 | 65.89 | 3.99
SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI |  | 0.1071 | 45.64 | 4.88
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ATRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A | CHP |  | 0.0341 | 137.25 | 4.68
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 | CHP |  | 0.0419 | 193.27 | 8.09
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI |  | 0.099 | 70.83 | 7.01
COMPOSIÇÃO | CAM-BASC | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA (REF.: 72891) | M3 |  | ÍNDICE / CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 0.0348 | 246.72 | 8.58
COMPOSIÇÃO | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM |  | ÍNDICE / CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SINAPI | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 0.0028 | 447.77 | 1.25
SINAPI | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 0.0012 | 72.71 | 0.08
COMPOSIÇÃO | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  | ÍNDICE / CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  | 0.015 | 100 | 1.5
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 0.2 | 2.99 | 0.59
SINAPI-I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 0.125 | 45.17 | 5.64
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 |  | 0.084 | 570 | 47.88
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.543 | 23.28 | 12.64 | 0.15 | 3.6 | 12960 | 216 | 3.6 | 13.032 | 46915.2 | 781.92 | 13.032
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.543 | 17 | 9.23 | 0.15 | 3.6 | 12960 | 216 | 3.6 | 13.032 | 46915.2 | 781.92 | 13.032
____________________________________________

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | #REF! |  |  | DATA: 10/02/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO |  |  | LOCAL: Timóteo - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 6 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico % | #REF! | 18% | 18% | 16% | 16% | 16% | 16% | 100%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  |  | Físico % | #REF!
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Físico % | #REF!
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Observações:
Responsável Técnico: IVANA CECÍLIA ATAÍDE BICALHO
Responsável Técnico: IVANA CECÍLIA ATAÍDE BICALHO
Engenheira Civil - CREA: 229081/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
SECRETARIA MUNICPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Av. Acesita, 3230 - Bairro São José - Timóteo - Fone (31) 3847-4700

## Planilha Orcamentaria SP (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO |  |  |  |  | DATA: | 2024-04-05
LOCAL: Timóteo - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Leste - 10/2022 (Des.) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
Planilha SINAPI - Belo Horizonte - Ref.: 12/2022 - Desonerado | [5 empty] | BDI | 29.77%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 0
1.1 | PLA-OBR | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.3 | RO-44461 | Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na energia do proctor modificado (Execução, incluindo fornecimento e transporte do cimento, fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneização e compactação da mistura; exclui o transporte da bica corrida) | m3 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.4 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | #REF! |  | 0 | #REF!
1.5 | RO-42650 | FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (3CM) | M2 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.6 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | m2 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.7 | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | #REF! |  | 0 | #REF!
1.8 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.9 | CAM-BASC | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA (REF.: 72891) | M3 | #REF! |  | 0 | #REF!
1.10 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | #REF! |  | 0 | #REF!
1.11 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | #REF! |  | 0 | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA: | [6 empty] | #REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente
FONE - (31) 3847 - 4751

## CRONOGRAMA SP (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA: 10/02/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO |  |  | LOCAL: Timóteo - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 6 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | Físico % | #DIV/0!
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
Responsável Técnico: IVANA CECÍLIA ATAÍDE BICALHO
Responsável Técnico: IVANA CECÍLIA ATAÍDE BICALHO
Engenheira Civil - CREA: 229081/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
SECRETARIA MUNICPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Av. Acesita, 3230 - Bairro São José - Timóteo - Fone (31) 3847-4700