## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA | [6 empty] | DATA: 10/09/2025
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
INSTALAÇÕES INICAIS | Físico % | 4.337% | 70% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Financeiro | 36937.94 | 25856.558 | 3693.794 | 3693.794 | 3693.794 | 36937.94
MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 3.242% | 90% | 10% |  |  | 100%
| Financeiro | 27611.65 | 24850.485 | 2761.165 |  |  | 27611.65
INFRAESTRUTURA, SUPRAESTRUTURA, LAJE E ESCADA | Físico % | 9.857% | 90% | 10% |  |  | 100%
| Financeiro | 83953.1 | 75557.79 | 8395.31 |  |  | 83953.1
DRENAGEM | Físico % | 1.849% | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
| Financeiro | 15745.95 | 4723.785 | 4723.785 | 3149.19 | 3149.19 | 15745.95
SUPERESTRUTURA E COBERTURA | Físico % | 23.87% |  | 30% | 60% | 10% | 100%
| Financeiro | 203276.92 |  | 60983.076 | 121966.152 | 20327.692 | 203276.92
HIDROSSANITÁRIO | Físico % | 1.332% |  | 50% | 50% |  | 100%
| Financeiro | 11346.94 |  | 5673.47 | 5673.47 |  | 11346.94
ELÉTRICO | Físico % | 3.986% |  | 20% | 70% | 10% | 100%
| Financeiro | 33949.31 |  | 6789.862 | 23764.517 | 3394.931 | 33949.31
ALVENARIA | Físico % | 13.11% | 10% | 50% | 40% |  | 100%
| Financeiro | 111621 | 11162.1 | 55810.5 | 44648.4 |  | 111621
REBOCO E ACABAMENTO | Físico % | 7.161% |  | 30% | 50% | 20% | 100%
| Financeiro | 60991.09 |  | 18297.327 | 30495.545 | 12198.218 | 60991.09
PISO E REVESTIMENTO | Físico % | 15.11% |  |  | 50% | 50% | 100%
| Financeiro | 128654.2504 |  |  | 64327.1252 | 64327.1252 | 128654.2504
LOUÇAS E TORNEIRAS | Físico % | 0.9932% |  |  | 30% | 70% | 100%
| Financeiro | 8459.808 |  |  | 2537.9424 | 5921.8656 | 8459.808
PINTURA | Físico % | 9.788% |  |  | 15% | 85% | 100%
| Financeiro | 83366.28 |  |  | 12504.942 | 70861.338 | 83366.28
PORTAS E JANELAS | Físico % | 4.756% |  | 30% | 40% | 30% | 100%
| Financeiro | 40507.33 |  | 12152.199 | 16202.932 | 12152.199 | 40507.33
SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.6235% |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 5310.44 |  |  |  | 5310.44 | 5310.44
TOTAL | Físico % | 100% | 16.69% | 21.05% | 38.62% | 23.64% | 100%
| Financeiro | 851732.01 | 142150.72 | 179280.49 | 328964.01 | 201336.8 | 851732.01
Camilla Tavares Murta Alves
Arquiteta e Urbanista
CAU/MG: A259887-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [6 empty] | DATA: 10/09/2025
LOCAL: | RUA JOSUÉ DE ASSIS FREIRE, S/N, CENTRO, BOCAIUVA - MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | ISS | 2.5%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (ABRIL/2025, com desoneração) ; SINAPI (AGOSTO/2025, com desoneração) ; ORSE (JULHO/2025-1) |  |  |  | ( ) |  | DIRETA | BDI CALCULADO |  | BDI
|  |  |  | ( X ) |  | INDIRETA |  |  | 22.12%
OBRAS DE ARTE ESPECIAL
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | BDI | QUANT. PREVISTA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICAIS
1.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | Unid. | 0% | 0.005 | 847494.5384 | 847494.5384 | 4237.47
1.2 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Unid. | 22.12% | 1 | 1130.27 | 1380.29 | 1380.29
1.3 | ED-50128 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | Unid. | 22.12% | 1 | 8566.02 | 10460.82 | 10460.82
1.4 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 22.12% | 4 | 980 | 1196.78 | 4787.12
1.5 | CO-28390 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | Unid. | 22.12% | 1 | 915.58 | 1118.11 | 1118.11
1.6 | CO-28389 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO | Km | 22.12% | 50 | 2.24 | 2.74 | 137
1.7 | CO-28388 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 22.12% | 10 | 79.09 | 96.58 | 965.8
1.8 | ED-28533 | SETOP | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | m² | 22.12% | 320 | 1.56 | 1.91 | 611.2
1.9 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | Unid. | 22.12% | 1 | 554.2 | 676.79 | 676.79
1.10 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | Unid. | 22.12% | 1 | 1028.88 | 1256.47 | 1256.47
1.11 | ED-29823 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 22.12% | 95.94 | 68.72 | 83.92 | 8051.28
1.12 | ED-14457 | SETOP | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | m² | 22.12% | 6.6 | 197.28 | 240.92 | 1590.07
1.13 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 22.12% | 22.38 | 60.94 | 74.42 | 1665.52
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 36937.94
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 22.12% | 57.84 | 71.42 | 87.22 | 5044.8
2.2 | ED-51111 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 22.12% | 254.5 | 9.07 | 11.08 | 2819.86
2.3 | ED-51096 | SETOP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 22.12% | 138.5 | 51.86 | 63.33 | 8771.21
2.4 | ED-51121 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 22.12% | 26.57 | 46.56 | 56.86 | 1510.77
3.7 | ED-50764 | SETOP | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 22.12% | 105.92 | 73.17 | 89.36 | 9465.01
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 27611.65
3 |  |  | INFRAESTRUTURA, SUPRAESTRUTURA, LAJE E ESCADA
3.1 | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 22.12% | 36.04 | 794.3 | 970 | 34958.8
3.2 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 22.12% | 456.7 | 14.81 | 18.09 | 8261.7
3.3 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 22.12% | 1787.8 | 13.93 | 17.01 | 30410.48
3.4 | ED-8398 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 22.12% | 105 | 77.92 | 95.16 | 9991.8
3.5 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 22.12% | 13.25 | 17.68 | 21.59 | 286.07
3.6 | ED-50251 | SETOP | VIGAS PRIMÁRIAS (LONGARINAS) PARA CIMBRAMENTO EM LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 22.12% | 6.33 | 5.72 | 6.99 | 44.25
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 83953.1
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | ED-14719 | SETOP | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 22.12% | 21.59 | 195.26 | 238.45 | 5148.14
4.2 | ED-48669 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 22.12% | 33 | 34.26 | 41.84 | 1380.72
4.3 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 22.12% | 1.49 | 71.42 | 87.22 | 129.96
4.4 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 22.12% | 1.16 | 71.42 | 87.22 | 101.18
4.5 | ED-49905 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 22.12% | 3 | 251.93 | 307.66 | 922.98
4.6 | ED-50656 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 22.12% | 42.18 | 60.78 | 74.22 | 3130.6
4.7 | ED-50668 | SETOP | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 22.12% | 18 | 85.71 | 104.67 | 1884.06
4.8 | ED-50679 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 22.12% | 37.49 | 66.58 | 81.31 | 3048.31
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 15745.95
5 |  |  | SUPERESTRUTURA E COBERTURA
5.1 | CO-27428 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 0% | 1 | 2164.38 | 2164.38 | 2164.38
5.2 | 12400/ORSE | ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 | m² | 22.12% | 367.9 | 281.39 | 343.63 | 126421.48
5.3 | ED-48429 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 22.12% | 367.9 | 166.25 | 203.02 | 74691.06
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 203276.92
6 |  |  | HIDROSSANITÁRIO
6.1 | ED-50223 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 22.12% | 4 | 166.6 | 203.45 | 813.8
6.2 | ED-50225 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 22.12% | 2 | 306 | 373.69 | 747.38
6.3 | ED-50224 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 22.12% | 7 | 219.3 | 267.81 | 1874.67
6.4 | ED-50222 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 22.12% | 5 | 137.85 | 168.34 | 841.7
6.5 | ED-50008 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UNID. | 22.12% | 7 | 93.36 | 114.01 | 798.07
6.6 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UNID. | 22.12% | 1 | 180.22 | 220.08 | 220.08
6.7 | ED-49871 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 22.12% | 5 | 223.13 | 272.49 | 1362.45
6.8 | ED-49897 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 22.12% | 1 | 1203.61 | 1469.85 | 1469.85
6.9 | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 22.12% | 8 | 35.49 | 43.34 | 346.72
6.10 | ED-50018 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 22.12% | 30 | 21.14 | 25.82 | 774.6
6.11 | ED-49936 | SETOP | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID. | 22.12% | 1 | 982.09 | 1199.33 | 1199.33
6.12 | ED-49987 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UNID. | 22.12% | 2 | 99.53 | 121.55 | 243.1
6.13 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UNID. | 22.12% | 2 | 193.93 | 236.83 | 473.66
6.14 | ED-50003 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID. | 22.12% | 1 | 42.47 | 51.86 | 51.86
6.15 | ED-49999 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID. | 22.12% | 1 | 24.04 | 29.36 | 29.36
6.16 | 09571/ORSE | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m² | 22.12% | 0.43 | 191.02 | 233.27 | 100.31
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 11346.94
7 |  |  | ELÉTRICO
7.1 | 11148/ORSE | ORSE | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | UNID. | 22.12% | 2 | 274.98 | 335.81 | 671.62
7.2 | ED-14200 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A | UNID. | 22.12% | 1 | 1031.78 | 1260.01 | 1260.01
7.3 | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 22.12% | 621 | 2.99 | 3.65 | 2266.65
7.4 | ED-48951 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 22.12% | 689 | 4.12 | 5.03 | 3465.67
7.5 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 22.12% | 166 | 6.11 | 7.46 | 1238.36
7.6 | ED-48971 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 22.12% | 106 | 20.59 | 25.14 | 2664.84
7.7 | ED-34460 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 22.12% | 12 | 17.78 | 21.71 | 260.52
7.8 | ED-34474 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 22.12% | 1 | 39.92 | 48.75 | 48.75
7.9 | ED-34473 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 22.12% | 5 | 49.19 | 60.07 | 300.35
7.10 | ED-34493 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 22.12% | 1 | 82.63 | 100.91 | 100.91
7.11 | ED-16600 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 22.12% | 4 | 51.44 | 62.82 | 251.28
7.12 | ED-20582 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 22.12% | 1 | 2922.72 | 3569.23 | 3569.23
7.13 | - | MERCADO | Luminária Led High Bay 100W Industrial Smd | UNID. | 22.12% | 20 | 140 | 170.97 | 3419.4
7.14 | ED-49402 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 22.12% | 4 | 36.93 | 45.1 | 180.4
7.15 | 13157/ORSE | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | UNID. | 22.12% | 4 | 57.59 | 70.33 | 281.32
7.16 | ED-15735 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 22.12% | 3 | 42.1 | 51.41 | 154.23
7.17 | ED-15733 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 22.12% | 4 | 30.69 | 37.48 | 149.92
7.18 | ED-15739 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 22.12% | 1 | 43.96 | 53.68 | 53.68
7.19 | ED-15765 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3)POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 22.12% | 2 | 43.8 | 53.49 | 106.98
7.20 | ED-15758 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA USB (CONECTOR USB TIPO A), CORRENTE 1A, TENSÃO 5V, (1A-5V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 22.12% | 4 | 102.15 | 124.75 | 499
7.21 | ED-15749 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 22.12% | 29 | 32.73 | 39.97 | 1159.13
7.22 | ED-15748 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 22.12% | 14 | 30.53 | 37.28 | 521.92
7.23 | ED-16634 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ- MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 22.12% | 2 | 17.41 | 21.26 | 42.52
7.24 | ED-49166 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPAREVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | UNID. | 22.12% | 3 | 271.36 | 331.38 | 994.14
7.25 | ED-19519 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 22.12% | 38 | 86.8 | 106 | 4028
7.26 | ED-49296 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2") | M | 22.12% | 18 | 29.94 | 36.56 | 658.08
7.27 | ED-4155 | SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 22.12% | 64 | 27.76 | 33.9 | 2169.6
7.28 | ED-49414 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 22.12% | 40 | 8.66 | 10.58 | 423.2
7.29 | ED-49308 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 22.12% | 120 | 20.54 | 25.08 | 3009.6
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 33949.31
8 |  |  | ALVENARIA
8.1 | ED-48195 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 22.12% | 632.9 | 74.99 | 91.58 | 57960.98
8.2 | ED-48213 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 22.12% | 140.14 | 227.04 | 277.26 | 38855.22
8.3 | ED-9906 | SETOP | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 22.12% | 0.06 | 3550.36 | 4335.7 | 260.14
8.4 | ED-9903 | SETOP | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 22.12% | 0.15 | 3306.57 | 4037.98 | 605.7
8.5 | ED-50566 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 22.12% | 305.01 | 37.42 | 45.7 | 13938.96
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 111621
9 |  |  | REBOCO E ACABAMENTO
9.1 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 22.12% | 1121.84 | 9.61 | 11.74 | 13170.4
9.2 | ED-50762 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 22.12% | 1044.26 | 33.28 | 40.64 | 42438.73
9.3 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 22.12% | 77.58 | 34.8 | 42.5 | 3297.15
9.4 | ED-28728 | SETOP | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | m² | 22.12% | 20.96 | 58.19 | 71.06 | 1489.42
9.5 | ED-28751 | SETOP | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | m | 22.12% | 31.01 | 15.72 | 19.2 | 595.39
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 60991.09
10 |  |  | PISO E REVESTIMENTO
10.1 | ED-9318 | SETOP | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 22.12% | 106.88 | 68.75 | 83.96 | 8973.64
10.2 | ED-9319 | SETOP | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 22.12% | 345.18 | 93.77 | 114.51 | 39526.56
10.3 | ED-50613 | SETOP | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 22.12% | 322.21 | 186.03 | 227.18 | 73199.67
10.4 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 22.12% | 77.58 | 72.93 | 89.06 | 6909.27
10.5 | ED-50576 | SETOP | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 22.12% | 0.12 | 307.83 | 375.92 | 45.1104
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 128654.2504
11 |  |  | LOUÇAS E TORNEIRAS
11.1 | ED-50298 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID. | 22.12% | 2 | 1042.49 | 1273.09 | 2546.18
11.2 | ED-48156 | SETOP | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID. | 22.12% | 2 | 39.03 | 47.66 | 95.32
11.3 | ED-21631 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 22.12% | 1.43 | 434.02 | 530.03 | 757.94
11.4 | ED-21969 | SETOP | FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 22.12% | 4.5 | 139.98 | 170.94 | 769.23
11.5 | ED-48348 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 22.12% | 3.3 | 55.57 | 67.86 | 223.938
11.6 | ED-48342 | SETOP | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNID. | 22.12% | 3 | 120.1 | 146.67 | 440.01
11.7 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNID. | 22.12% | 2 | 445.35 | 543.86 | 1087.72
11.8 | ED-50278 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNID. | 22.12% | 1 | 474.45 | 579.4 | 579.4
11.9 | ED-50290 | SETOP | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID. | 22.12% | 1 | 918.33 | 1121.46 | 1121.46
11.10 | ED-50324 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UNID. | 22.12% | 1 | 182.75 | 223.17 | 223.17
11.11 | ED-50331 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA | UNID. | 22.12% | 1 | 66.44 | 81.14 | 81.14
11.12 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UNID. | 22.12% | 2 | 107.81 | 131.66 | 263.32
11.13 | ED-51152 | SETOP | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 22.12% | 2 | 110.95 | 135.49 | 270.98
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8459.808
12 |  |  | PINTURA
12.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 22.12% | 1045.21 | 7.41 | 9.05 | 9459.15
12.2 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 22.12% | 633.35 | 19.44 | 23.74 | 15035.73
12.3 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 22.12% | 409.88 | 15.53 | 18.97 | 7775.42
12.4 | ED-9919 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 22.12% | 633.35 | 41.68 | 50.9 | 32237.52
12.5 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | m² | 22.12% | 409.88 | 29.83 | 36.43 | 14931.93
12.6 | ED-50482 | SETOP | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 22.12% | 13.71 | 39.61 | 48.37 | 663.15
12.7 | ED-50493 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 22.12% | 13.71 | 34.11 | 41.66 | 571.16
12.8 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 22.12% | 65.52 | 33.65 | 41.09 | 2692.22
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 83366.28
13 |  |  | PORTAS E JANELAS
13.1 | ED-49600 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID. | 22.12% | 2 | 1007.47 | 1230.32 | 2460.64
13.2 | ED-49602 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID. | 22.12% | 3 | 1058 | 1292.03 | 3876.09
13.3 | ED-23034 | SETOP | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | 22.12% | 9.24 | 413.1 | 504.48 | 4661.4
13.4 | 13468/ORSE | ORSE | Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pintura eletrostática | M² | 22.12% | 13.48 | 370.44 | 452.38 | 6098.08
13.5 | 13780/ORSE | ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | M | 22.12% | 2.57 | 1032.84 | 1261.3 | 3241.54
13.6 | 13764/ORSE | ORSE | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar | M² | 22.12% | 1.68 | 802.26 | 979.72 | 1645.93
13.7 | ED-50982 | SETOP | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 22.12% | 16.5 | 480.52 | 586.81 | 9682.37
13.8 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 22.12% | 1.5 | 337 | 411.54 | 617.31
13.9 | ED-50959 | SETOP | FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MÁXIM-AR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 22.12% | 0.8 | 364.11 | 444.65 | 355.72
13.10 | ED-32093 | SETOP | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | m | 22.12% | 8 | 718.52 | 877.46 | 7019.68
13.11 | ED-50935 | SETOP | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 22.12% | 5.6 | 124.08 | 151.53 | 848.57
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 40507.33
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 22.12% | 395.93 | 7.79 | 9.51 | 3765.29
14.2 | ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 22.12% | 1 | 1265.27 | 1545.15 | 1545.15
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5310.44
[8 empty] | TOTAL GERAL DA OBRA | 851732.0084 | 847494.5384
-4237.47
Camilla Tavares Murta Alves
Arquiteta e Urbanista
CAU/MG: A259887-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL: | RUA JOSUÉ DE ASSIS FREIRE, S/N, CENTRO, BOCAIUVA - MG
DATA: 10/09/2025
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA/FÓRMULA
1 | INSTALAÇÕES INICAIS
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | Unid. | 0.005 | PERCENTUAL DEFINIDO CONFORME CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO ITEM: 0,5%
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Unid. | 1 | 1 unidade
1.3 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | Unid. | 1 | 1 unidade
1.4 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 4 | DE ACORDO COM CRONOGRAMA: 4 meses
1.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | Unid. | 1 | 1 unidade
1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO | Km | 50 | Distância da cidade de Montes Claros até bocaiuva= 50km
1.7 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 10 | Estimado = 10m
1.8 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | m² | 320 | área cad: 320,39m²
1.9 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | Unid. | 1 | 1 unidade
1.10 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | Unid. | 1 | 1 unidade
1.11 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 95.94 | (23,45m + 20,16m) x 2,2m = 95,94m²
1.12 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | m² | 6.6 | 3m x 2,2m = 6,6m²
1.13 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 22.38 | 21,59 + 23,16 = 44,75 / 2(reaproveitamento) = 22,38m
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 57.84 | 49 x 1m x 1m x 1m = 49m³ 12,59+11,68+23,45+21,59 = 69,31m x 0,2 x 0,4 = 5,55m³ 4,46+2,86+1,35+2,25+2,23+4,73+3,38+5,16+2,63+3,38+5,16+2,63+5,39+5,39+5,39+11,5+14,5+3,25+5,12+2,11+6,65+4,06+6,1+2,65+2,65+2,56= 117,54 x 0,14 x 0,2 = 3,29m³ 49 + 5,55 + 3,29 = 57,84m³
2.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 254.5 | 116m² x 1m = 116m³ 277m² / 2 = 138,5m² x 1m = 138,5m³ 116+138,5 = 254,5m³
2.3 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 138.5 | 277m² / 2 = 138,5m² x 1m = 138,5m³
2.4 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 26.57 | 57,84m³ - 19,95m³ - 11,32m³ = 26,57m³
3.7 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 105.92 | (23,45 + 21,59 + 14,43 + 12,75) x (0,2 + 0,2) = 28,89m² (10,82 + 14,62 + 9,06 + 3,15 + 3,8 + 2,26 + 5,41 + 3,15 + 5,55 + 7,05 + 2,9 + 2,55 + 3 + 9,2 + 1 + 1 + 5,09 + 12,24 + 5,11 + 5,11 + 5,11) x (0,15 + 0,2) = 41,01m² (21,59 + 14,43) x 1 = 36,02m² total: 28,89 + 41,01 + 36,02 = 105,92m²
3 | INFRAESTRUTURA, SUPRAESTRUTURA, LAJE E ESCADA
3.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 36.04 | Conforme Projeto
3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 456.7 | Conforme Projeto
3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 1787.8 | Conforme Projeto
3.4 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 105 | 314,02/3 = 104,67 = 105m²
3.5 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 13.25 | 2,55x1,5x3+ 1x1x1,05 + 1x0,3x(0,87+0,63+0,48+0,30+0,15) = 13,25m³
3.6 | VIGAS PRIMÁRIAS (LONGARINAS) PARA CIMBRAMENTO EM LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 6.33 | 2,55x1,5 + 1x1 + 1x0,3x6 = 6,63m²
4 | DRENAGEM
4.1 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 21.59 | Drenagem 21,59m
4.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 33 | Cano 16,50m x 2 = 33m
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 1.49 | 0,3m x 0,3m x 16,5m = 1,49m³
4.4 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 1.16 | 1,49m³ - 0,2m x 0,1m x 16,5m = 1,16m³
4.5 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 3 | 3 unidades
4.6 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 37.49 | 12,75m + 21,59m + 3,15m = 37,49m
4.7 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 42.18 | 23,45m + 13,70m + 5,03m = 42,18m
4.8 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 18 | 3 (saídas) x 6 m = 18m
5 | SUPERESTRUTURA E COBERTURA
5.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 1 | 1 unidade
5.2 | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 | m² | 367.9 | Área tirada do cad: 367,90m²
5.3 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 367.9 | Área tirada do cad: 367,90m²
6 | HIDROSSANITÁRIO
6.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 4 | 4 unidades (banheiros, dml, copa)
6.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 2 | 2 unidades (banheiros)
6.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 7 | 7 unidades (banheiros, dml, salas(3), recepção)
6.4 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 5 | 5 unidades (banheiros, copa, dml, garagem)
6.5 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UNID. | 7 | 7 unidades (banheiros, dml, salas(3), recepção)
6.6 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UNID. | 1 | 1 unidade (copa)
6.7 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 5 | 5 unidades
6.8 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 1 unidade
6.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 8 | 8 metros
6.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30 | 30 metros
6.11 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID. | 1 | 1 unidade
6.12 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UNID. | 2 | 2 unidade (copa, dml)
6.13 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UNID. | 2 | 2 unidades (banheiros)
6.14 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID. | 1 | 1 unidade (caixa d'água)
6.15 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID. | 1 | 1 unidade (garagem)
6.16 | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m² | 0.43 | 0,15m x 0,15m x 7 + 0,3m x 0,3m x 3 = 0,43m²
7 | ELÉTRICO
7.1 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | UNID. | 2 | 2 unidades (banheiros)
7.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A | UNID. | 1 | Conforme Projeto
7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 621 | Conforme Projeto
7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 689 | Conforme Projeto
7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 166 | Conforme Projeto
7.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 106 | Conforme Projeto
7.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 12 | Conforme Projeto
7.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 1 | Conforme Projeto
7.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 5 | Conforme Projeto
7.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 1 | Conforme Projeto
7.11 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 4 | Conforme Projeto
7.12 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | Conforme Projeto
7.13 | Luminária Led High Bay 100W Industrial Smd | UNID. | 20 | Conforme Projeto
7.14 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 4 | Conforme Projeto
7.15 | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | UNID. | 4 | Conforme Projeto
7.16 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES,CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 3 | Conforme Projeto
7.17 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 4 | Conforme Projeto
7.18 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1 | Conforme Projeto
7.19 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3)POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 2 | Conforme Projeto
7.20 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA USB (CONECTOR USB TIPO A), CORRENTE 1A, TENSÃO 5V, (1A-5V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 4 | Conforme Projeto
7.21 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 29 | Conforme Projeto
7.22 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 14 | Conforme Projeto
7.23 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ- MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | Conforme Projeto
7.24 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPAREVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | UNID. | 3 | Conforme Projeto
7.25 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 38 | Conforme Projeto
7.26 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2") | M | 18 | Conforme Projeto
7.27 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 64 | Conforme Projeto
7.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 40 | Conforme Projeto
7.29 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 120 | Conforme Projeto
8 | ALVENARIA
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 632.9 | Alvenaria Parte Externa: 21,59m x 5m + 23,45m x 5m + 12,75m x 5m + 4,65m x 5m + 2,97m x 5m + 4,35m x 5m - 1m x 0,8m (janela) - 0,8m x 2,1m (porta) = 346,32 m² Parte da Frente: 2,91m x 5m + 2,8m x 5m + 3,5m x 1,5m = 33,8m² Muros: 14,43 x 5m + 4,89 x 3m = 86,82m² Parte Interna: Sala 01: 5,4m x 3m + 2,26m x 3 m + 3,8m x 3m – 1,2m x 2,1m (porta) + 5,86 x 3m = 49,44m² Sala 02: 10,82m x 3m + 1,56m x 3m - 1,2m x 2,1m (porta) = 34,62m² Sala 03: 7m x 3m - 1,2m x 2,1m (porta) = 18,48m² DML: 2,11m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) = 4,65m² Administrativo: 3,15m x 3m + 3,15m x 3m + 1,8m x 3m + 4m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) – 1,5m x 1m (janela) = 33,12m² Copa: 2,9m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) = 7,02m² Lavabos: 2,55m x 3 m – 0,6m x 2,1m (porta) – 0,6m x 2,1m (porta) + 1,5m x 3m + 3m x 3m = 18,63m² Total: 346,32 m² + 33,8m² + 86,82m² + 49,44m² + 34,62m² + 18,48m² + 4,65m² + 33,12m² + 7,02m² + 18,63m² = 632,90m²
8.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 140.14 | 632,9/6 = 105,48 = 106m² (estimativa) 14,43m + 21,59m + 12,75m = 48,77m x 0,7m = 34,14m² Total = 106 + 34,14 = 140,14m²
8.3 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 0.06 | Verga e Contraverga Porta de entrada: 3,9m x 0,15m x 0,1m = 0,06m³
8.4 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 0.15 | Portas: 1,4m x 0,15m x 0,1m x 3 = 0,06 1m x 0,15m x 0,1m x 3 = 0,05 0,8m x 0,15m x 0,1m x 2 = 0,02 Janela: 1,7m x 0,15m x 0,1m x 2 = 0,05 1,2m x 0,15m x 0,1m x 2 = 0,04 Total: 0,06 + 0,05 + 0,02 + 0,05 + 0,04 = 0,15m³
8.5 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 305.01 | Área retirada do CAD = 290,21m² Rampa= 12m² Escada (parte de baixo) = 2,80m² Total = 290,21 + 12 + 2,8 = 305,01m²
9 | REBOCO E ACABAMENTO
9.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 1121.84 | Chapisco Parte Externa: 21,59m x 5m x 2 lados + 23,45m x 5m + 12,75m x 5m x 2 lados + 4,65m x 5m x 2 lados + 2,97m x 5m x 2 lados + 4,35m x 5m x 2 lados - 1m x 0,8m x 2 (janela) - 0,8m x 2,1m x 2 (porta) = 575,39 m² Parte da Frente: 2,91m x 5m + 2,8m x 5m + 3,5m x 1,5m = 33,8m² x 2 lados = 67,6m² Muros: 14,43 x 5m + 4,89 x 3m x 2 lados = 101,49m² Parte Interna: Sala 01: 5,4m x 3m + 2,26m x 3 m + 3,8m x 3m – 1,2m x 2,1m (porta) + 5,86 x 3m = 49,44m² x 2 lados = 98,88m² Sala 02: 10,82m x 3m + 1,56m x 3m - 1,2m x 2,1m (porta) = 34,62m² x 2 lados = 69,24m² Sala 03: 7m x 3m - 1,2m x 2,1m (porta) = 18,48m² x 2 lados = 36,96m² DML: 2,11m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) = 4,65m² x 2 lados = 9,3m² Administrativo: 3,15m x 3m + 3,15m x 3m + 1,8m x 3m + 4m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) – 1,5m x 1m (janela) = 33,12m² x 2 lados = 66,24m² Copa: 2,9m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) = 7,02m² x 2 lados = 14,04m² Lavabos: 2,55m x 3 m – 0,6m x 2,1m (porta) – 0,6m x 2,1m (porta) + 1,5m x 3m + 3m x 3m = 18,63m² x 2 lados = 37,26m² Arrimo: 14,43m x 1m + 17,63m x 1m + 4,29m x 1 + 5,09m x 1m = 41,44m² Rampa: 4m² Total: 575,39 m² + 67,6 m² + 101,49 m² + 98,88 m² + 69,24 m² + 36,96 m² + 9,3 m² + 66,24 m² + 14,04 m² + 37,26 m² + 41,44m² + 4 m²= 1121,84m²
9.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 1044.26 | Reboco: 1121,84m² - 77,58m² = 1044,26m²
9.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 77.58 | Banheiros: 1,2m x 3m x 2 + 1,5m x 3m x 2 - 0,6m x 2,10m = 14,94m² x 2 = 29,88m² Cozinha: 2m x 3m x 2 + 2,9m x 3m x 2 - 0,8m x 2,1m = 27,72m² DML: 1,5m x 3m x 2 + 2,11m x 3m x 2 - 0,8m x 2,1m = 19,98m² Total: 29,88 + 27,72 + 19,98 = 77,58m²
9.4 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | m² | 20.96 | adm, copa e dml: 12 + 5,8 + 3,16 = 20,96m²
9.5 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | m² | 31.01 | adm, copa e dml: 14 + 9,8 + 7,21= 31,01m²
10 | PISO E REVESTIMENTO
10.1 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 106.88 | Copa: 5,80m² + lavabos: 1,80m² x 2 + hall: 3,19m² + adm: 12m² + Dml: 3,16m² + Calçada: 34,69m² + área do gás: 12,05m² + Calçada interna: 21,59m x 1,5m = 106,88m²
10.2 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 345.18 | Área retirada do CAD = 290,21m² - 27,75m² = 262,46m² Rampa= 12m² Concreto Interno (garagem): 70,72m² Total = 262,46 + 12 + 70,72 = 345,18m²
10.3 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 322.21 | Área retirada do CAD = 290,21m² Rampa= 12m² Escada= 0,3m² x 6 + 0,1671m x 1m x 7 + 1m x 1m = 3,97m² Rodapé: 33,50m (sala01) + 38,37m (sala02) + 32,66m (sala03) + 13,2m (adm) + 12,58m (doca e embaixo da escada) + 6,65m (p.adm) + 1,63m (p. dml) + 5,85m (p . sala3) + 0,36m (p. sala2 e sala3) + 0,53m (p. sala1 e sala2) + 1,35m (par. coz e adm) +0,45m (parede coz. e banh.) + 1,15m (parede do banh.) + 1,60m (hall) + 0,2m + 0,3m x 6 + 1m + 0,1671m x 7 + 7,26m (rampa) = 161,31m x 0,1m = 16,13m² Total = 290,21 + 12 + 3,97 + 16,13m² = 322,31m²
10.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 77.58 | Banheiros: 1,2m x 3m x 2 + 1,5m x 3m x 2 - 0,6m x 2,10m = 14,94m² x 2 = 29,88m² Cozinha: 2m x 3m x 2 + 2,9m x 3m x 2 - 0,8m x 2,1m = 27,72m² DML: 1,5m x 3m x 2 + 2,11m x 3m x 2 - 0,8m x 2,1m = 19,98m² Total: 29,88 + 27,72 + 19,98 = 77,58m²
10.5 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 0.12 | 0,15m x 0,8m = 0,12m²
11 | LOUÇAS E TORNEIRAS
11.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID. | 2 | 2 unidades
11.2 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID. | 2 | 2 unidades
11.3 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 1.43 | Banheiros: 0,5m x 0,65m x 2 = 0,65m² Cozinha: 0,65m x 1,2m = 0,78m² Total: 0,65 + 0,78 = 1,43m²
11.4 | FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 4.5 | Banheiros: (0,45m + 0,6m) x 2 = 2,1m Cozinha: 1,2m + 0,6m + 0,6m = 2,4 Total: 2,1m + 2,4m = 4,5m
11.5 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 3.3 | Banheiros: (0,45m + 0,6m) x 2 = 2,1m Cozinha: 1,2m Total: 2,1m + 1,2m = 3,3m
11.6 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNID. | 3 | 3 unidades
11.7 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNID. | 2 | 2 unidades
11.8 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNID. | 1 | 1 unidade
11.9 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID. | 1 | 1 unidade
11.10 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UNID. | 1 | 1 unidade
11.11 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA | UNID. | 1 | 1 unidade
11.12 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UNID. | 2 | 2 unidades
11.13 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 2 unidades
12 | PINTURA
12.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1045.21 | Preparação: 409,88m² + 635,33m² = 1045,21m²
12.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 633.35 | Parte Interna: 21,59m x 5m + 23,45m x 5m + 12,75m x 5m + 4,65m x 5m + 2,97m x 5m + 4,35m x 5m - 1m x 0,8m (janela) - 0,8m x 2,1m (porta) = 346,32 m² Parte da Frente: 2,91m x 5m + 2,8m x 5m + 3,5m x 1,5m = 33,8m² Sala 01: 5,4m x 3m + 2,26m x 3 m + 3,8m x 3m – 1,2m x 2,1m (porta) + 5,86 x 3m = 49,44m² Sala 02: 10,82m x 3m + 7,32m x 3m - 1,2m x 2,1m (porta) = 51,90m² Sala 03: 7m x 3m - 1,2m x 2,1m (porta) + 10,6m x 3m = 50,28m² Administrativo: 3m x 3m x 2 + 4m x 3m x 2 – 0,8m x 2,1m (porta) – 1,5m x 1m (janela) = 38,82m² Hall e Recepção: 2,55m x 3m – 0,6m x 2,1m x 2 (porta) + 1,25m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) + 1m x 3m + 1,35m x 3m + 4,3m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) + 5,41m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) + 2m x 3m – 1,2m x 2,1m (porta) + 8,11m x 3m – 1,2m x 2,1m (porta) – 1,2m x 2,1m (porta) = 62,79m² Total: 346,32 m² + 33,80 m² + 49,44 m² + 51,90 m² + 50,28 m² + 38,82 m² + 62,79 m² = 633,35m²
12.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 409.88 | Pintura Externa Parte Externa: 21,59m x 5m + 12,75m x 5m + 4,65m x 5m + 2,97m x 5m + 4,35m x 5m - 1m x 0,8m (janela) - 0,8m x 2,1m (porta) = 229,07m² Parte da Frente: 2,91m x 5m + 2,8m x 5m + 3,5m x 1,5m = 33,8m² Muros: 14,43 x 5m + 4,89 x 3m x 2 lados = 101,49m² Arrimo: 14,43m x 1m + 17,63m x 1m + 4,29m x 1 + 5,09m x 1m = 41,44m² Rampa: 4m² Total: 229,07m² + 33,88m² + 101,49m² + 41,44m² + 4m²= 409,88m²
12.4 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 633.35 | Parte Interna: 21,59m x 5m + 23,45m x 5m + 12,75m x 5m + 4,65m x 5m + 2,97m x 5m + 4,35m x 5m - 1m x 0,8m (janela) - 0,8m x 2,1m (porta) = 346,32 m² Parte da Frente: 2,91m x 5m + 2,8m x 5m + 3,5m x 1,5m = 33,8m² Sala 01: 5,4m x 3m + 2,26m x 3 m + 3,8m x 3m – 1,2m x 2,1m (porta) + 5,86 x 3m = 49,44m² Sala 02: 10,82m x 3m + 7,32m x 3m - 1,2m x 2,1m (porta) = 51,90m² Sala 03: 7m x 3m - 1,2m x 2,1m (porta) + 10,6m x 3m = 50,28m² Administrativo: 3m x 3m x 2 + 4m x 3m x 2 – 0,8m x 2,1m (porta) – 1,5m x 1m (janela) = 38,82m² Hall e Recepção: 2,55m x 3m – 0,6m x 2,1m x 2 (porta) + 1,25m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) + 1m x 3m + 1,35m x 3m + 4,3m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) + 5,41m x 3m – 0,8m x 2,1m (porta) + 2m x 3m – 1,2m x 2,1m (porta) + 8,11m x 3m – 1,2m x 2,1m (porta) – 1,2m x 2,1m (porta) = 62,79m² Total: 346,32 m² + 33,80 m² + 49,44 m² + 51,90 m² + 50,28 m² + 38,82 m² + 62,79 m² = 633,35m²
12.5 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | m² | 409.88 | Pintura Externa Parte Externa: 21,59m x 5m + 12,75m x 5m + 4,65m x 5m + 2,97m x 5m + 4,35m x 5m - 1m x 0,8m (janela) - 0,8m x 2,1m (porta) = 229,07m² Parte da Frente: 2,91m x 5m + 2,8m x 5m + 3,5m x 1,5m = 33,8m² Muros: 14,43 x 5m + 4,89 x 3m x 2 lados = 101,49m² Arrimo: 14,43m x 1m + 17,63m x 1m + 4,29m x 1 + 5,09m x 1m = 41,44m² Rampa: 4m² Total: 229,07m² + 33,88m² + 101,49m² + 41,44m² + 4m²= 409,88m²
12.6 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 13.71 | Portas de Madeira 0,8m x 2,1m x 3 + 2,1m x 0,15m x 2 (lados) x 3 (portas) + 0,8 x 0,15m x 3 (portas) + 2,1m x 0,05m x 4 (lados) x 3 (portas) + 0,8m x 0,05m x 2 (lados) x 3 (portas) = 8,79m² 0,6m x 2,1m x 2 + 2,1m x 0,15m x 2 (lados) x 2 (portas) + 0,6 x 0,15m x 2 (portas) + 2,1m x 0,05m x 4 (lados) x 2 (portas) + 0,6m x 0,05m x 2 (lados) x 2 (portas) = 4,92m² Total: 8,79m² + 4,92m² = 13,71m²
12.7 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 13.71 | Portas de Madeira 0,8m x 2,1m x 3 + 2,1m x 0,15m x 2 (lados) x 3 (portas) + 0,8 x 0,15m x 3 (portas) + 2,1m x 0,05m x 4 (lados) x 3 (portas) + 0,8m x 0,05m x 2 (lados) x 3 (portas) = 8,79m² 0,6m x 2,1m x 2 + 2,1m x 0,15m x 2 (lados) x 2 (portas) + 0,6 x 0,15m x 2 (portas) + 2,1m x 0,05m x 4 (lados) x 2 (portas) + 0,6m x 0,05m x 2 (lados) x 2 (portas) = 4,92m² Total: 8,79m² + 4,92m² = 13,71m²
12.8 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 65.52 | Pintura em superfícies metálicas (Portas 1,2m) 9,24m² x 2 (lados) + (Porta 3,5m) 13,48m² x 2 (lados) + (janela copa) 0,80m² x 2 (lados) = 47,04m² guarda-corpo: 8m x 1,1m x 2lados = 17,6m² corrimão: 0,05m x π x 2,8m x 2 = 0,88m² 47,04 + 17,6 + 0,88 = 65,52m²
13 | PORTAS E JANELAS
13.1 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID. | 2 | 2 unidades
13.2 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID. | 3 | 3 unidades
13.3 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | 9.24 | Porta Metálica 1,2m x 2,1m x 3 (portas) + 0,8m x 2,1m = 9,24m²
13.4 | Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pintura eletrostática | M² | 13.48 | Porta de Enrolar 3,5m x 3,5m = 12,25m² + 10% de sobra = 13,48m²
13.5 | Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | M | 2.57 | Gradil 1,81m + 0,76m = 2,57m
13.6 | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar | M² | 1.68 | Porta 0,8m x 2,1m = 1,68m²
13.7 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 16.5 | Portão 5,5m x 3m = 16,5m²
13.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 1.5 | Janela 1,5m x 1m = 1,5m²
13.9 | FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MÁXIM-AR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 0.8 | Janela 1m x 0,8m = 0,8m²
13.10 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | m | 8 | 8 metros
13.11 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 5.6 | Escada: 2,80m x 2 = 5,6m
14 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 395.93 | Área retirada do CAD: 395,93m²
14.2 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1 | 1 unidade
Camilla Tavares Murta Alves
Arquiteta e Urbanista
CAU/MG: A259887-6

## ESTUDO DO BDI
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  | BDI Proposto: | 22.12%
Garantia (G) | De | 0.8% | até | 1% | Garantia: | 0.8% | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1 (1-T) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU; ii) BDI entre 20,34% e 25,00%.
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco: | 0.97%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras: | 0.59%
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração central: | 3%
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro: | 6.17%
Tributos (T) | Conforme legislação |  |  |  | Tributos: | 8.38%
TRIBUTOS | % | * Em geral, os tributos ( T ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 2.23
ISS | 2.5
Total | 8.38
Camilla Tavares Murta Alves
Arquiteta e Urbanista
CAU/MG: A259887-6