## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - MG. |  |  |  | DATA: 10/12/2025
LOCAL: DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  | ISS | 5%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (JULHO/2025, C/DESONERAÇÃO); SINAPI (JULHO/2025); ORSE (SETEMBRO/2025-1) |  |  |  | ( ) | DIRETA | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" 1º Quartil = 22,12%, conforme Acórdão Nº 2622/13. |  | LDI
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA |  |  | 22.12%
ITEM | CÓDIGO | REF | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
DISTRITO DE MACHADO SERRANO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1130.67 | 1380.77 | 1380.77
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1380.77
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | ED-48436 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 0.59 | 158.67 | 193.77 | 114.32
2.2 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 70.24 | 17.23 | 21.04 | 1477.85
2.3 | ED-48505 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 60.83 | 2.86 | 3.49 | 212.3
2.4 | ED-48502 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 18.72 | 21.54 | 26.3 | 492.34
2.5 | ED-48467 | SETOP | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 2 | 44.76 | 54.66 | 109.32
2.6 | ED-48494 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 5.67 | 9.43 | 11.52 | 65.32
2.7 | ED-48514 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 25.83 | 25.12 | 30.68 | 792.46
2.8 | ED-48457 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 25.83 | 23.29 | 28.44 | 734.61
2.9 | ED-48437 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE,GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 1.87 | 55.7 | 68.02 | 127.2
2.10 | ED-48474 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND | 1 | 256.72 | 313.51 | 313.51
2.11 | ED-48452 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 0.36 | 18.37 | 22.43 | 8.07
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 4447.3
3 |  |  | INFRA ESTRUTURA
3.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 2.81 | 71.42 | 87.22 | 245.09
3.2 | ED-48310 | SETOP | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 0.02 | 439.48 | 536.69 | 10.73
3.3 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 92.11 | 13.61 | 16.62 | 1530.87
3.4 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 17.99 | 13.64 | 16.66 | 299.71
3.5 | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2.23 | 776.07 | 947.74 | 2113.46
3.6 | ED-49644 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 10.22 | 68.28 | 83.38 | 852.14
3.7 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M³ | 2.03 | 71.42 | 87.22 | 177.06
3.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 4.02 | 39.63 | 48.4 | 194.57
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5423.63
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 50.91 | 13.61 | 16.62 | 846.12
4.2 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 13.62 | 13.64 | 16.66 | 226.91
4.3 | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.24 | 776.07 | 947.74 | 1175.2
4.4 | ED-49644 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 6.35 | 68.28 | 83.38 | 529.46
4.5 | ED-50255 | SETOP | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M² | 6.65 | 124.52 | 152.06 | 1011.2
4.6 | ED-19634 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²XMÊS | 6.65 | 23.23 | 28.37 | 188.66
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3977.55
5 |  |  | ALVENARIA/ACABAMENTO
5.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 54.62 | 67.81 | 82.81 | 4523.08
5.2 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 137.77 | 9.47 | 11.56 | 1592.62
5.3 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 31.34 | 34.53 | 42.17 | 1321.61
5.4 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 86.64 | 36.59 | 44.68 | 3871.08
5.5 | ED-50542 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 68 | 80.92 | 98.82 | 6719.76
5.6 | ED-50771 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 60.8 | 12.3 | 15.02 | 913.22
5.7 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - CERÂMICA RETIFICADA ACETINADO MARCA: LEF (32X57CM) REFERÊNCIA: 32000 - INCLUSIVE ESPAÇADOR NIVELADOR E CUNHA | M² | 82.42 | 72.24 | 88.22 | 7271.09
5.8 | ED-9906 | SETOP | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.1 | 3514.71 | 4292.16 | 429.22
5.9 | ED-9903 | SETOP | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.04 | 3278.35 | 4003.52 | 160.14
5.10 | ED-21657 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 1 | 374.37 | 457.18 | 457.18
5.11 | ED-51145 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 24.28 | 64.68 | 78.99 | 1917.88
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 29176.88
6 |  |  | REPAROS DE TRINCA NA PEREDE
6.1 | ED-8004 | SETOP | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 15CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 15 | 29.04 | 35.46 | 531.9
6.2 | ED-31468 | SETOP | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | M² | 5 | 37.16 | 45.38 | 226.9
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 758.8
7 |  |  | PORTAS E JANELAS
7.1 | ED-49602 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID | 6 | 1054.29 | 1287.5 | 7725
7.2 | 14051 | ORSE | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS | M² | 4.2 | 949 | 1158.92 | 4867.46
7.3 | 36897 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UNID | 1 | 464.86 | 567.69 | 567.69
7.4 | 34381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UNID | 2 | 219.37 | 267.89 | 535.78
7.5 | ED-51002 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 0.34 | 322.52 | 393.86 | 133.91
7.6 | ED-50997 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 0.5 | 296.86 | 362.53 | 181.27
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 14011.11
8 |  |  | HIDROSSANITÁRIO
Esgoto
8.1 | ED-50007 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID | 2 | 88.43 | 107.99 | 215.98
8.2 | ED-49883 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 2 | 575.16 | 702.39 | 1404.78
8.3 | ED-50223 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 3 | 166.4 | 203.21 | 609.63
8.4 | ED-50224 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 1 | 219.05 | 267.5 | 267.5
8.5 | ED-50225 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2 | 313.25 | 382.54 | 765.08
Água fria
8.6 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UNID | 3 | 96.34 | 117.65 | 352.95
8.7 | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 23.29 | 28.44 | 142.2
8.8 | ED-50000 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 1 | 26.36 | 32.19 | 32.19
8.9 | ED-49845 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | UNID | 1 | 24.15 | 29.49 | 29.49
8.10 | ED-49936 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 1 | 973.19 | 1188.46 | 1188.46
8.11 | COMP. 01 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 4 | 148.55 | 181.41 | 725.64
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5733.9
9 |  |  | ELÉTRICO
9.1 | ED-48946 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 50.87 | 2.99 | 3.65 | 185.68
9.2 | ED-48951 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 59.13 | 4.44 | 5.42 | 320.48
9.3 | ED-48956 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 64.84 | 6.11 | 7.46 | 483.71
9.4 | ED-48961 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 20.1 | 8.55 | 10.44 | 209.84
9.5 | ED-48966 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 11.7 | 14.95 | 18.26 | 213.64
9.6 | ED-15733 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 10 | 31.7 | 38.71 | 387.1
9.7 | ED-15773 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/ 10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1 | 82.81 | 101.13 | 101.13
9.8 | ED-15748 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 3 | 30.22 | 36.9 | 110.7
9.9 | ED-15749 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1 | 32.83 | 40.09 | 40.09
9.10 | ED-15755 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 8 | 42.92 | 52.41 | 419.28
9.11 | ED-34460 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 3 | 17.78 | 21.71 | 65.13
9.12 | ED-34473 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 1 | 49.19 | 60.07 | 60.07
9.13 | ED-34476 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 1 | 42.89 | 52.38 | 52.38
9.14 | ED-34478 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 1 | 45.89 | 56.04 | 56.04
9.15 | ED-49414 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 48.12 | 8.89 | 10.86 | 522.58
9.16 | ED-49415 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 13.81 | 12.19 | 14.89 | 205.63
9.17 | 13671 | ORSE | LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR | UNID. | 4 | 92.04 | 112.4 | 449.6
9.18 | 13157 | ORSE | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UNID. | 10 | 58.29 | 71.18 | 711.8
9.19 | ED-49402 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 2 | 39.64 | 48.41 | 96.82
9.20 | ED-14179 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UNID. | 1 | 110.72 | 135.21 | 135.21
9.21 | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 11 | 10.23 | 12.49 | 137.39
9.22 | ED-49190 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 2 | 11.91 | 14.54 | 29.08
9.23 | ED-49197 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 2 | 243.96 | 297.92 | 595.84
9.24 | ED-20579 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 2560.98 | 3127.47 | 3127.47
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 8716.69
10 |  |  | COBERTURA
10.1 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | M² | 28.78 | 108.76 | 132.82 | 3822.56
10.2 | ED-48420 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | M² | 28.78 | 96.8 | 118.21 | 3402.08
10.3 | ED-48400 | SETOP | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 3.47 | 37.36 | 45.62 | 158.3
10.4 | ED-28728 | SETOP | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | M² | 13.85 | 58.08 | 70.93 | 982.38
10.5 | ED-28751 | SETOP | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | M | 15.46 | 15.69 | 19.16 | 296.21
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 8661.53
11 |  |  | LOUÇAS
11.1 | 7167 | ORSE | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 03 | UNID | 2 | 462.26 | 564.51 | 1129.02
11.2 | ED-50299 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO | UNID | 1 | 1168.59 | 1427.08 | 1427.08
11.3 | ED-2552 | SETOP | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 2 | 523.4 | 639.18 | 1278.36
11.4 | ED-50278 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 476.04 | 581.34 | 1744.02
11.5 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNID | 2 | 375.01 | 457.96 | 915.92
11.6 | ED-21631 | SETOP | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 5.19 | 408.58 | 498.96 | 2589.6
11.7 | ED-48347 | SETOP | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 13.48 | 43.67 | 53.33 | 718.89
11.8 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 118.43 | 144.63 | 578.52
11.9 | ED-50324 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 184.3 | 225.07 | 675.21
11.10 | ED-49700 | SETOP | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNID | 6 | 114.39 | 139.69 | 838.14
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11894.76
12 |  |  | PINTURA
12.2 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 80.04 | 7.17 | 8.76 | 701.15
12.3 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 166.58 | 19.43 | 23.73 | 3952.94
12.4 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 391.54 | 15.43 | 18.84 | 7376.61
12.5 | ED-28437 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 45.54 | 34.33 | 41.92 | 1909.04
12.6 | ED-50482 | SETOP | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M² | 45.54 | 40.34 | 49.26 | 2243.3
12.7 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 7.82 | 33.84 | 41.33 | 323.2
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 16506.24
13 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 78.99 | 7.78 | 9.5 | 750.41
13.2 | ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 1 | 1265.27 | 1545.15 | 1545.15
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2295.56 | 100000
|  |  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 112984.72 | -12984.72
____________________________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU: A252913-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## MM CALC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - MG.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MEMÓRIA/FÓRMULA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1 UNIDADE
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 0.59 | PORTAS: PORTA UTILIDADES, BANH. CONSULTÓRIO E BANH. FUNCIONÁRIOS: 0,20m x 2,10m = 0,42m² X 3 portas = 1,26m² x 0,20m = 0,25m³ PORTA CORREDOR: 1,31m - 0,90m = 0,41m x 2,10m = 0,86m² x 0,20m = 0,17m³ PORTA RECEPÇÃO: 1,31m - 0,90m = 0,41 x 2,10m = 0,86m² x 0,20m = 0,17m³ TOTAL: 0,25m³ + 0,17m³ + 0,17m³ = 0,59m³
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 70.24 | (ÁREA RETIRADA DO CAD) VARANDA = 21,68m² RECEPÇÃO + CIRCULAÇÃO + VÃOS DE PORTA = 15,46m² TRIAGEM = 9,02m² CONSULTÓRIO MÉDICO = 9,06m² BANHEIRO CONSULTÓRIO MÉDICO = 3,84m² BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 3,24m² UTILIDADES = 3,52m² COPA = 4,42m² TOTAL = 70,24m²
2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 60.83 | VARANDA = 3,94m + 2,46m = 6,40m RECEPÇÃO = 2,31m + 2,39m + 1,62m + 0,44m + 2,60m = 9,36m CIRCULAÇÃO = 1,94m + 1,33m + 1,31m + 1,40m + 1,97m + 0,49m = 8,44m TRIAGEM = 1,62m + 3,58m + 2,52m + 3,58m = 11,30m CONSULTÓRIO MÉDICO = 3,58m + 2,53m + 2,88m + 1,63m = 10,62m UTILIDADES = 1,40m + 1,76m + 2,00m + 1,76m = 6,92m COPA = 1,76m + 1,76m + 2,51m + 1,76m = 7,79m TOTAL = 60,83m
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 18.72 | BANHEIRO CONSULTÓRIO MÉDICO = 2,03m + 1,89m + 2,03m + 1,19m = 7,14m x 1,35m = 9,64m² BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 2,03m + 1,61m + 1,33m + 1,61m = 6,58m x 1,35m = 8,88m² COPA = 1,00m x 0,20m = 0,20m² TOTAL = 18,72m²
2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 2 | BANHEIRO CONSULTÓRIO MÉDICO = 1 UNIDADE BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 1 UNIDADE TOTAL = 2 UNIDADES
2.6 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 5.67 | PORTAS: BANHEIRO CONSULTÓRIO MÉDICO = 0,60m x 2,10m = 1,26m² BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 0,60m x 2,10m = 1,26m² UTILIDADES = 0,60m x 2,10m = 1,26m² RECEPÇÃO = 0,90m x 2,10m = 1,89m² TOTAL = 1,26m² + 1,26m² + 1,26m² + 1,89m² = 5,67m²
2.7 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 25.83 | ÁREA RETIRADA DO CAD VARANDA = 25,83m²
2.8 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 25.83 | ÁREA RETIRADA DO CAD VARANDA = 25,83m²
2.9 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE,GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 1.87 | COPA = 1,18m x 0,49m = 0,48m² UTILIDADES = 1,75m x 0,58m = 1,01m² + 0,90m x 0,42m = 0,38m² = 1,39m² TOTAL = 1,87m²
2.10 | REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND | 1 | 1 UNIDADE
2.11 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 0.36 | COBOGÓ RECEPÇÃO = 1,80m x 0,20m = 0,36m²
3 | INFRA ESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 2.81 | *ESCAVAÇÃO SAPATAS: (S1=S2=S3=S4=S5=S6) = 0,55m X 0,70m = 0,38m² X 6 sapatas = 2,28m² x 1,00m = 2,28m³ *VIGAS BALDRAMES: 17,83m x 0,15m x 0,20m = 0,53m³ TOTAL: 2,28m³ + 0,53m³ = 2,81m³
3.2 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 0.02 | CONCRETO MAGRO (SAPATAS): 0,55m x 0,70m x 0,05m = 0,02m³ |  | 25.59
3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 92.11 | PILAR: 0,15m X 0,30m Barra 10.0 = 0,30m + 1,00m + 2,70m = 4,00m ALT. X 4 BARRAS = 16,00m X 0,617(kg/m) = 9,87 KG X 6 Pilares = 59,22 KG BALDRAME: 0,15m X 0,20m Barra 8.0 = 20,82m X 4 BARRAS = 83,28m X 0,395(kg/m) = 32,89 KG TOTAL = 59,22 kg + 32,89 kg = 92,11 KG
3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 17.99 | ESTRIBOS DO PILAR: 0,15 X 0,30 = (0,09 + 0,24 + 0,09 + 0,24) = 0,66m Barra 5.0 = 3,70 ALT. ÷ 0,21 ESP. = 18 ESTRIBOS X 0,66m = 11,88m X 0,154(kg/m) = 1,83 KG X 6 UN = 10,98 KG ESTRIBOS DO BALDRAME: 0,15m X 0,20m = (Perímetro 0,09m + 0,14m + 0,09m + 0,14m) = 0,46m Barra 5.0 = 20,82m ÷ 0,21 ESP. = 99 ESTRIBOS X 0,46m = 45,54m X 0,154(kg/m) = 7,01 KG TOTAL = 10,98 kg + 7,01 kg = 17,99 KG |  | 98.86
3.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2.23 | SAPATA: 0,55m X 0,70m X 0,25m = 0,10m³ X 6 Pilares = 0,60m³ PILAR: 0,15m X 0,30m X 3,45m (DESC. 0,25m DA SAPATA) = 0,15m³ X 6 Pilares = 0,90m³ BALDRAME: 0,15m X 0,20m X 17,83m = 0,53m³ TOTAL = 0,60m³ + 0,90m³ + 0,53m³ = 2,03m³ + 10% = 2,23m³
3.6 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 10.22 | PILAR: (Perímetro 0,15m + 0,30m + 0,15m + 0,30m) = 0,90m X 3,45m (DESC. 0,25m DA SAPATA) = 3,10m² X 6 Pilares = 18,60m² SAPATA: (Perímetro 0,55m + 0,70m + 0,55m + 0,70m) = 2,50m X 0,25m = 0,62m² X 6 Pilares = 3,72m² BALDRAME: (Perímetro 0,20m + 0,20m) = 0,40m X 20,82m = 8,33m² TOTAL = 18,60m² + 3,72m² + 8,33m² = 30,65m² ÷ 3 (reaproveitamento) = 10,22 m²
3.7 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M³ | 2.03 | SAPATAS: (0,55m X 0,70m X 0,25m = 0,10m³) + (0,15m X 0,30m X 0,75m = 0,03m³) = 0,13m³ X 6 Pilares = 0,78m³ TOTAL DE REATERRO: 2,81m³(Escavação) - 0,78m³ = 2,03m³
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 4.02 | PILAR: (Perímetro 0,15m + 0,30m + 0,15m + 0,30m) = 0,90m X 0,75 = 0,67m² x 6 Pilares = 4,02m² |  | 10.92
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 50.91 | PILARETE: 0,15m X 0,30m BARRAS 10.0 = (1,50m x 4 = 6,00m x 2 = 12m) + (2,15m x 4 = 8,60m x 2 = 17,20m) = 29,20m x 0,617(kg/m) = 18,02 KG VIGA: 0,15m X 0,30m BARRAS 8.0 = 20,82m X 4 BARRAS = 83,28m X 0,395(kg/m) = 32,89 KG TOTAL = 18,02 kg + 32,89 kg = 50,91 KG
4.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 13.62 | ESTRIBOS DO PILARETE: 0,15 X 0,30 = (0,09 + 0,24 + 0,09 + 0,24) = 0,66m Barra 5.0 = 7,30m ÷ 0,21 ESP. = 35 ESTRIBOS X 0,66m = 23,10m X 0,154(kg/m) = 3,56 KG ESTRIBOS DA VIGA: 0,15m X 0,30m = (0,09m + 0,09m + 0,24m + 0,24m) = 0,66m BARRAS 5.0 = 20,82m ÷ 0,21 ESP. = 99 ESTRIBOS X 0,66m = 65,34m X 0,154(kg/m) = 10,06 KG TOTAL = 3,56 kg + 10,06 kg = 13,62 KG
4.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.24 | PILARETE: 0,15m X 0,30m X 7,30m = 0,33m³ VIGA: 0,15m X 0,30m X 17,83m = 0,80m³ TOTAL = 0,33m³ + 0,80m³ = 1,13m³ + 10% = 1,24 m³
4.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 6.35 | PILARETE: (Perímetro 0,15m + 0,30m + 0,15m + 0,30m) = 0,90m X 7,30m = 6,57m² ÷ 3(reaproveitamento) = 2,19 m² VIGA: (Perímetro 0,30m + 0,30m) = 0,60m X 20,82m = 12,49m² ÷ 3(reaproveitamento) = 4,16 m² TOTAL: 2,19m² + 4,16m² = 6,35m²
4.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M² | 6.65 | ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 2,97m X 2,24m = 6,65m²
4.6 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²XMÊS | 6.65 | 6,65m² x 1 MÊS = 6,65 m²xmês
5 | ALVENARIA/ACABAMENTO
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 54.62 | RECEPÇÃO/BANHEIROS: 2,52m + 1,79 + 2,37m + 1,94m + 2,56 m + 2,04m + 2,67m = 15,89m x 2,40m (2,70m - 0,30m da viga) = 38,14m² - (0,60m x 0,60m = 0,36m² x 2 janelas = 0,72m²) - (1,50m x 1,00m = 1,50m²) - (0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 portas = 3,36m²) - (2,00m x 2,10 = 4,20m²) = 28,36 m² TRIAGEM: 2,80m x 2,70m = 7,56m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) = 5,88m² COBOGÓ RECEPÇÃO = VEDAÇÃO DE ALVENARIA = 1,80m x 0,20m = 0,36m² BALCÃO DA RECEPÇÃO: 1,90m x 0,80m = 1,52m² TORRE CX D'AGUA: (Parede A = 2,52m x 1,50m = 3,78m²) + (Parede C = 2,52m x 2,15m = 5,42m²) + (Parede B e D = 1,79m x 1,50m = 2,68m² + ((1,79m x 0,65m ÷ 2 = 0,58m²) x 2 lados = 1,16m² ) = 3,84m²) = Total = 3,78m² + 5,42m² + 3,84m² = 13,04m² TESOURA RECEPÇÃO: 7,28m x 1,50m = 10,92 ÷ 2 = 5,46m² TOTAL: 54,62 m²
5.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 137.77 | PAREDES EXTERNAS RECEPÇÃO: 2,97m + 7,28m + 2,97m = 13,22m x 2,70m = 35,69m² - (1,50m x 1,0m = 1,50m²) - (0,60m x 0,60m = 0,36m² x 2 janela = 0,72m²) - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) = 29,27 m² TESOURA RECEPÇÃO: 7,28m x 1,50m = 10,92m² ÷ 2 = 5,46m² x 2 lados = 10,92m² TRIAGEM: 2,80m x 2,70m = 7,56m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) = 5,88m² x 2 lados = 11,76m² COBOGÓ RECEPÇÃO = VEDAÇÃO DE ALVENARIA = 1,80m x 0,20m = 0,36m² x 2 lados = 0,72m² BALCÃO DA RECEPÇÃO: 1,90m x 0,80m = 2,18m² x 2 Lados = 3,04m² BANHEIROS MASC.: 1,94m + 1,34m + 1,94m + 1,34m = 6,56m x 2,70m = 17,71m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) - (0,60m x 0,60m = 0,36m² = 0,36m²) = 15,67m² BANHEIROS FEM.: 1,94m + 1,34m + 1,94m + 1,34m = 6,56m x 2,70m = 17,71m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) - (0,60m x 0,60m = 0,36m² = 0,36m²) = 15,67m² RECEPÇÃO: 2,82m + 4,91m + 2,82m = 10,55m x 2,70m = 28,48m² - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) - (0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 portas = 3,36m²) - (1,50m x 1,0m = 1,50m²) = 19,42m² TORRE DA CAIXA D'AGUA: (Parede A = 2,97m x 1,50m = 4,45m²) + (Parede C = 2,97m x 2,15m = 6,38m²) + (Parede B e D = 2,24m x 1,50m = 3,36m² + ((2,24m x 0,65m ÷ 2 = 0,73m²) x 2 lados = 1,46m² ) = 4,82m²) = Total = 4,45m² + 6,38m² + 4,82² = 15,65m² x 2 Lados = 31,30 m² TOTAL: 137,77m²
5.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 31.34 | BANHEIROS MASC.: 1,94m + 1,34m + 1,94m + 1,34m = 6,56m x 2,70m = 17,71m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) - (0,60m x 0,60m = 0,36m² = 0,36m²) = 15,67m² BANHEIROS FEM.: 1,94m + 1,34m + 1,94m + 1,34m = 6,56m x 2,70m = 17,71m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) - (0,60m x 0,60m = 0,36m² = 0,36m²) = 15,67m² TOTAL: 15,67m² + 15,67m² = 31,34m²
5.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 86.64 | PAREDES EXTERNAS RECEPÇÃO: 2,97m + 7,28m + 2,97m = 13,22m x 2,70m = 35,69m² - (1,50m x 1,0m = 1,50m²) - (0,60m x 0,60m = 0,36m² x 2 janela = 0,72m²) - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) = 29,27 m² TESOURA RECEPÇÃO: 7,28m x 1,50m = 10,92m² ÷ 2 = 5,46m² TRIAGEM: 2,80m x 2,70m = 7,56m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) = 5,88m² x 2 lados = 11,76m² COBOGÓ RECEPÇÃO = VEDAÇÃO DE ALVENARIA: = 1,80m x 0,20m = 0,36m² x 2 lados = 0,72m² BALCÃO DA RECEPÇÃO: 1,90m x 1,15m = 2,18m² x 2 Lados = 4,36m² RECEPÇÃO: 2,82m + 4,91m + 2,82m = 10,55m x 2,70m = 28,48m² - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) - (0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 portas = 3,36m²) - (1,50m x 1,0m = 1,50m²) = 19,42m² TORRE DA CAIXA D'AGUA: (Parede A = 2,97m x 1,50m = 4,45m²) + (Parede C = 2,97m x 2,15m = 6,38m²) + (Parede B e D = 2,24m x 1,50m = 3,36m² + ((2,24m x 0,65m ÷ 2 = 0,73m²) x 2 lados = 1,46m² ) = 4,82m²) = Total = 4,45m² + 6,38m² + 4,82² = 15,65m² TOTAL: 29,27 m² + 5,46m²+ 11,76m² + 0,72m² + 4,36m² + 19,42m² + 15,65m² = 86,64m² |  | 187.15
5.5 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 68 | ÁREA RETIRADA DO CAD RECEPÇÃO + CIRCULAÇÃO + VÃOS DE PORTA = 25,26m² BANHEIRO FEM. = 2,59m² BANHEIRO MASC. = 2,59m² TRIAGEM = 4,43m² ODONTOLOGIA = 9,02m² CONSULTÓRIO = 9,06m² BANHEIRO = 3,84m² BANHEIRO FUNC. 3,27m² UTILIDADES = 3,52m² COPA = 4,42m² TOTAL = 68,00m² |  | 13.796
5.6 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 60.8 | RECEPÇÃO/CORREDOR = 1,69m + 0,44m + 0,35m 0,44m + 0,46m + 2,45m + 2,82m + 1,91m + 2,00m + 0,26m + 1,97m + 1,10m + 1,31m + 1,13m + 1,94m + 0,44m 1,82m = 22,53m TRIAGEM = 1,91m + 2,52m + 1,91m + 1,72m = 8,06m CONSULTÓRIO = 3,58m + 2,53m + 2,78m + 1,73m = 10,62m ODONTOLOGIA = 2,52m + 3,58m + 1,72m + 3,58m = 11,40m COPA = 1,76m + 1,71m + 1,76m = 5,23m UTILIDADES = 1,20m + 1,76m = 2,96m TOTAL = 60,80
5.7 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - CERÂMICA RETIFICADA ACETINADO MARCA: LEF (32X57CM) REFERÊNCIA: 32000 - INCLUSIVE ESPAÇADOR NIVELADOR E CUNHA | M² | 82.42 | BANHEIRO FEM. = 1,94m + 1,34m + 1,94m + 1,34m = 6,56m x 2,70m = 17,71m² - 0,60m x 0,60m = 0,36m² - 0,80m x 2,10m = 1,68m² = 15,67m² BANHEIRO MASC. = 1,94m + 1,34m + 1,94m + 1,34m = 6,56m x 2,70m = 17,71m² - 0,60m x 0,60m = 0,36m² - 0,80m x 2,10m = 1,68m² = 15,67m² BANHEIRO CONSULTÓRIO = 1,89m + 2,03m + 1,89m + 2,03m = 7,84m x 2,70m = 21,17m² - 0,40m x 0,40m = 0,16m² - 0,80m x 2,10m = 1,68m² = 19,33m² BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 1,61m + 2,03m + 1,61m + 2,03m = 7,28m x 2,70m = 19,66m² - 0,40m x 0,40m = 0,16m² - 0,80m x 2,10m = 1,68m² = 17,82m² COPA = 2,51m x 2,70m = 6,78m² - (1,00m x 1,50m = 1,50m²) = 5,28m² UTILIDADES = 1,76m + 2,00m = 3,76m x 2,70m = 10,15m² - (1,00m x 1,50m = 1,50m²) = 8,65m² TOTAL = 82,42m²
5.8 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.1 | TRANSPASSE DE 0,20cm PARA CADA LADO PORTA DE ENTRADA = 2,40m x 0,15m x 0,10m = 0,04m³ JANELA RECEPÇÃO = 1,90m x 0,15m x 0,10m = 0,03m³ x 2 (acima/abaixo) = 0,06m³ TOTAL = 0,10m³
5.9 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.04 | TRANSPASSE DE 0,15cm PARA CADA LADO JANELA BANHEIRO FEM. = 0,90m x 0,15m x 0,10m = 0,01m² x 2 (acima/abaixo) = 0,02m³ JANELA BANHEIRO MASC. = 0,90m x 0,15m x 0,10m = 0,01m² x 2 (acima/abaixo) = 0,02m³ TOTAL = 0,04m²
5.10 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 1 | BALCÃO DA RECEPÇÃO = 2,00m x 0,50m = 1,00m²
5.11 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 24.28 | (ÁREA RETIRADA DO CAD) LATERAL DO POSTO = 24,28m²
6 | REPAROS DE TRINCA NA PAREDE
6.1 | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 15CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 15 | 15 METROS
6.2 | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | M² | 5 | 5 METROS
7 | PORTAS E JANELAS |  |  |  | 55.6
7.1 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID | 6 | BANHEIRO FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE BANHEIRO CONSULTÓRIO = 1 UNIDADE UTILIDADES = 1 UNIDADE BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 1 UNIDADE TRIAGEM = 1 UNIDADE TOTAL = 6 UNIDADES | 18.14
7.2 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS | M² | 4.2 | RECEPÇÃO = 2,0m x 2,10m = 4,20m² | 18.21
7.3 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UNID | 1 | RECEPÇÃO = 1 UNIDADE | 41.25
7.4 | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UNID | 2 | BANHEIRO FEM. = 1 UNIDADE BANHEIRO MASC. = 1 UNIDADE TOTAL = 2 UNIDADES | 33.27
7.5 | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 0.34 | RECEPÇÃO: 2,00m x 0,17m = 0,34m² | 4.39
7.6 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 0.5 | RECEPÇÃO = 1,54m x 0,18m = 0,28m² BANHEIROS: 0,60m x 0,18m x 2 janelas = 0,22m² TOTAL: 0,50m² | 4.08
8 | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  | 4.13
| Esgoto |  |  |  | 179.07
8.1 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID | 2 | 2 UNIDADES
8.2 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 2 | 2 UNIDADES
8.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 3 | 2 UNIDADES BANHEIROS E 1 UNIDADE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
8.4 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 1 | 1 UNIDADE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
8.5 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2 | 2 UNIDADES - BANHEIROS
Água fria
8.6 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UNID | 3 | 3 UNIDADES
8.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 5 METROS
8.8 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 1 | 1 UNIDADE
8.9 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | UNID | 1 | 1 UNIDADE
8.10 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 1 | 1 UNIDADE
8.11 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 4 | 4 UNIDADES
9 | ELÉTRICO
9.1 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 50.87 | 50,87 M; CONFORME PROJETO
9.2 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 59.13 | 59,13 M; CONFORME PROJETO
9.3 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 64.84 | 64,84 M; CONFORME PROJETO
9.4 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 20.1 | 20,10 M; CONFORME PROJETO
9.5 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 11.7 | 11,70 M; CONFORME PROJETO
9.6 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 10 | 2 UNIDADES NOVAS E TROCAR 8 EXISTENTES
9.7 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/ 10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
9.8 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 3 | 3 UNIDADES
9.9 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
9.10 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 8 | 2 UNIDADES NOVAS E TROCAR 6 EXISTENTES
9.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 3 | 3 UNIDADES
9.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
9.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
9.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 48.12 | 48,12 METROS CONFORME PROJETO
9.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 13.81 | 13,81 METROS CONFORME PROJETO
9.17 | LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR | UNID. | 4 | 2 UNIDADES NOVAS E TROCAR 2 EXISTENTES
9.18 | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UNID. | 10 | 2 UNIDADES NOVAS E TROCAR 8 EXISTENTES
9.19 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 2 | 2 UNIDADES NOVAS
9.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
9.21 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 11 | 11 UNIDADES
9.22 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 2 | 2 UNIDADES
9.23 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 2 | 2 UNIDADES
9.24 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
10 | COBERTURA
10.1 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | M² | 28.78 | (ÁREA RETIRADA DO CAD) RECEPÇÃO + BANHEIROS = 28,78m²
10.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | M² | 28.78 | ÁREA TOTAL = 28,78m² (ÁREA RETIRADA DO CAD)
10.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 3.47 | RECEPÇÃO + BANHEIROS = 3,47m
10.4 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | M² | 13.85 | RECEPÇÃO = 2,82m x 4,91m = 13,85m²
10.5 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | M | 15.46 | RECEPÇÃO = 4,91m + 2,82m + 4,91m + 2,82m = 15,46m²
11 | LOUÇAS
11.1 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 03 | UNID | 2 | BANHEIRO PNE = 2 UNIDADES
11.2 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO | UNID | 1 | UTILIDADES = 1 UNIDADE
11.3 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 2 | BANHEIRO = 2 UNIDADES
11.4 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | COPA: 1 UNIDADE UTILIDADES = 1 UNIDADE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 1 UNIDADE TOTAL = 3 UNIDADES
11.5 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | UNID | 2 | BANHEIRO CONSULTÓRIO MÉDICO = 1 UNIDADE BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 1 UNIDADE TOTAL = 2 UNIDADES
11.6 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 5.19 | COPA = 1,80m x 0,60m = 1,08m² UTILIDADES = 2,0m x 0,60m = 1,20m² + 1,16m x 0,60m = 0,70m² = 1,90m² CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 2,52m x 0,60m = 1,51m² BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 0,50m x 0,70m = 0,35m² BANHEIRO CONSULTÓRIO = 0,50m x 0,70m = 0,35m² TOTAL = 5,19m²
11.7 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 13.48 | COPA = 1,80m + 0,60m = 2,40m UTILIDADES = 2,00m + 1,76m + 0,60m + 0,60m = 4,96m CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 2,52m + 0,60m + 0,60m = 3,72m BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 0,70M + 0,50m = 1,20m² BANHEIRO CONSULTÓRIO = 0,70M + 0,50m = 1,20m² TOTAL = 13,48m
11.8 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | BANHEIRO FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 1 UNIDADE BANHEIRO CONSULTÓRIO = 1 UNIDADE TOTAL: 4 UNIDADES
11.9 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | COPA: 1 UNIDADE UTILIDADES = 1 UNIDADE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO = 1 UNIDADE TOTAL = 3 UNIDADES
11.10 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNID | 6 | BANHEIRO FEMININO = 1 UNIDADE BANHEIRO MASCULINO = 1 UNIDADE BANHEIRO CONSULTÓRIO = 1 UNIDADE BANHEIRO FUNCIONÁRIOS = 1 UNIDADE UTILIDADES = 1 UNIDADE TRIAGEM = 1 UNIDADE TOTAL = 6 UNIDADES
12 | PINTURA
12.2 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 80.04 | PAREDES EXTERNAS: RECEPÇÃO = 2,97m + 7,28m + 2,97m = 13,22m x 2,70m = 35,69m² - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) - (1,50m x 1,00m = 1,50m²) - (0,60m x 0,60m = 0,36m² x 2 = 0,72m²) = 29,27m² TESOURA RECEPÇÃO: 7,28m x 1,50m = 10,92m² / 2 = 5,46 m² PAREDES INTERNAS: RECEPÇÃO: 2,82m + 4,91m + 2,82m = 10,55m x 2,70m = 28,49m² - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) - (0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 portas = 3,36m²) - (1,50m x 1,00m = 1,50m²) = 19,42m² TRIAGEM: 2,52m x 2,70m = 6,80m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) = 5,12m² x 2 Lados = 10,24m² TORRE DA CAIXA D'AGUA: (Parede A = 2,97m x 1,50m = 4,45m²) + (Parede C = 2,97m x 2,15m = 6,38m²) + (Parede B e D = 2,24m x 1,50m = 3,36m² + ((2,24m x 0,65m ÷ 2 = 0,73m²) x 2 lados = 1,46m² ) = 4,82m²) = Total = 4,45m² + 6,38m² + 4,82² = 15,65m² TOTAL = 29,27m² + 5,46m² + 19,42m² + 10,24m² + 15,65m² = 80,04 M²
12.3 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 166.58 | RECEPÇÃO + CIRCULAÇÃO = 1,69m + 2,82m + 4,91m + 2,82m + 2,42m + 7,73m + 1,31m + 7,73m = 31,43m x 2,70m = 84,86m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m² x 8 portas = 13,44m²) - (1,50m x 1,00m = 1,50m²) - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) = 65,72m² TRIAGEM = 1,76m + 2,52m + 1,76m + 2,52m = 8,56m x 2,70m = 23,11m² - 0,80m x 2,10m = 1,68m² - 1,00m x 1,50m = 1,50m² = 19,93m² CONSULT. MÉDICO = 2,53m + 3,58m + 2,53m + 3,58m = 12,22m x 2,70m = 32,99m² - 0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 portas = 3,36m² - 1,00m x 1,50m = 1,50m² = 28,13m² CONSULT. ODONTOLÓGICO = 3,58m + 2,52m + 3,58m +2,52m = 12,20m x 2,70m = 32,94m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) - 1,00m x 1,50m = 1,50m² = 29,76m² COPA = 1,76m + 2,5m + 1,76m = 6,02m x 2,70m = 16,25 - (0,80m x 2,10m = 1,68m²)= 14,57m² UTILIDADES = 2,00m + 1,76m = 3,76m x 2,70m² = 10,15m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) = 8,47m² TOTAL = 65,72m² + 19,93m² + 28,13m² + 29,76m² + 14,57m² + 8,47m² = 166,58m²
12.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 391.54 | PAREDES EXTERNAS = 10,85m + 7,28m + 10,85m + 7,28m = 36,26m x 2,70m = 97,90m² - (0,60m x 0,60m = 0,36m² x 2 janelas = 0,72m²) - (0,40m x 0,40m = 0,16m² x 2 janelas = 0,32m²) - (1,50m x 1,00m = 1,50m²) - (1,00m x 1,50m = 1,00m² x 5 und = 7,50m²) - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) = 87,86m² TESOURA RECEPÇÃO: 7,28m x 1,50m = 10,92m² / 2 = 5,46 m² x 2 (Frente/Fundo) = 10,92m² RECEPÇÃO + CIRCULAÇÃO = 1,69m + 2,82m + 4,91m + 2,82m + 2,42m + 7,73m + 1,31m + 7,73m = 31,43m x 2,70m = 84,86m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m² x 8 portas = 13,44m²) - (1,50m x 1,00m = 1,50m²) - (2,00m x 2,10m = 4,20m²) = 65,72m² TRIAGEM = 1,76m + 2,52m + 1,76m + 2,52m = 8,56m x 2,70m = 23,11m² - 0,80m x 2,10m = 1,68m² - 1,00m x 1,50m = 1,50m² = 19,93m² CONSULT. MÉDICO = 2,53m + 3,58m + 2,53m + 3,58m = 12,22m x 2,70m = 32,99m² - 0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 portas = 3,36m² - 1,00m x 1,50m = 1,50m² = 28,13m² CONSULT. ODONTOLÓGICO = 3,58m + 2,52m + 3,58m +2,52m = 12,20m x 2,70m = 32,94m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) - 1,00m x 1,50m = 1,50m² = 29,76m² COPA = 1,76m + 2,51m + 1,76m = 6,03m x 2,70m = 16,28m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) = 14,60m² UTILIDADES = 2,00m + 1,76m = 3,76m x 2,70m² = 10,15m² - (0,80m x 2,10m = 1,68m²) = 8,47m² TORRE DA CAIXA D'AGUA: (Parede A = 2,97m x 1,50m = 4,45m²) + (Parede C = 2,97m x 2,15m = 6,38m²) + (Parede B e D = 2,24m x 1,50m = 3,36m² + ((2,24m x 0,65m ÷ 2 = 0,73m²) x 2 lados = 1,46m² ) = 4,82m²) = Total = 4,45m² + 6,38m² + 4,82² = 15,65m² MURO: 27,73m + 12,68m + 12,68m = 53,09 x 2,50m = 116,80m² - (3,00m x 2,10m = 6,30m²) = 110,50m² TOTAL: 87,86m² + 10,92m² + 65,72m² + 19,93m² + 28,13m² + 29,76m² + 14,60m² + 8,47m² + 15,65m² + 110,50m² = 391,54 M²
12.5 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 45.54 | PORTAS 0,80m: 0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 lados = 3,36m² x 9 portas = 30,24m² ESQUADRIAS 0,80m: 0,20m x 2,10m = 0,42m² x 2 lados = 0,84m² + 0,20m x 0,80m = 0,16m² = 1,00m² x 9 portas = 9,00m² ALIZARES: 0,07m x 2,10m = 0,15m² x 4 unidades = 0,59m² + 0,07m x 0,80m = 0,06m² x 2 unidades = 0,11m² = 0,70m² x 9 portas = 6,30m² TOTAL: 45,54m²
12.6 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M² | 45.54 | PORTAS 0,80m: 0,80m x 2,10m = 1,68m² x 2 lados = 3,36m² x 9 portas = 30,24m² ESQUADRIAS 0,80m: 0,20m x 2,10m = 0,42m² x 2 lados = 0,84m² + 0,20m x 0,80m = 0,16m² = 1,00m² x 9 portas = 9,00m² ALIZARES: 0,07m x 2,10m = 0,15m² x 4 unidades = 0,59m² + 0,07m x 0,80m = 0,06m² x 2 unidades = 0,11m² = 0,70m² x 9 portas = 6,30m² TOTAL: 45,54m²
12.7 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 7.82 | TRIAGEM, CONSULTÓRIO, ODONTOLOGIA, UTILIDADES E COPA: 1,00m x 1,50m = 1,50m² x 5 Janelas = 7,50m² BANHEIRO CONSULTÓRIO E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS: 0,40m x 0,40m = 0,16m² x 2 Janelas = 0,32m² TOTAL = 7,50m² + 0,32m² = 7,82M²
13 | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 78.99 | ÁREA TOTAL = 78,99m²
13.2 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 1 | 1 UNIDADE
____________________________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU: A252913-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: | 0
LOCAL: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Deverá ser fornecida e instalada a placa de obra em chapa de aço galvanizado cujo objetivo é o de informar a população os dados da obra. A mesma deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal da obra.
#REF! | #REF!
Fornecimento e instalação de barracão como forma de abrigo provisório para guarda de materiais e ferramentas com área de 6,00 m².
#REF! | #REF!
A locação da obra será feita pelo processo convencional, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, a cada 2 metros, com reaproveitamento de 02 vezes. A locação da edificação será feita obedecendo-se às medidas do projeto de arquitetura.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
3 | INFRA ESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
A escavação manual das valas das sapatas, compreende a remoção com o emprego de mão-de-obra e ferramentas manuais, dos diferentes tipos de solo, desde a superfície do terreno até a cota especificada no projeto.
3.2 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
Fornecimento e execução de concreto magro fundo das valas sem função estrutural.
3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
Fornecimento e montagem do aço CA50 conforme projeto estrutural.
3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
Fornecimento e montagem do aço CA60 conforme projeto estrutural.
3.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Fornecimento e execução de concreto estrutural na fundação conforme projeto estrutural. O concreto a ser aplicado, deverá satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição na região
3.6 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Fornecimento e execução de forma e desforma conforme projeto estrutural. Antes da concretagem, as formas deverão ser rigorosamente limpas, de modo a que, os excessos de solo e sujeiras, sejam retirados. O reaproveitamento de peças de madeira em bruto, só será permitido após a verificação de que, as suas principais características de utilização estejam conservadas
3.7 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
Execução de reaterro manual conforme projeto de fundação. O reaterro das valas ou cavas deverá ser processado após a execução das peças estruturais de fundação, até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
Deverão ser devidamente impermeabilizada com manta asfaltica pré fabricada as estruturas em contato com o solo, ou seja no respaldo das vigas baldrame e das alvenarias de embasamento
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
Fornecimento e montagem do aço CA50 conforme projeto estrutural.
4.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
Fornecimento e montagem do aço CA60 conforme projeto estrutural.
4.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Fornecimento e execução de concreto estrutural no pilares e vigas terreas conforme projeto estrutural. O concreto a ser aplicado, deverá satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição na região.
4.4 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Fornecimento e execução de forma e desforma conforme projeto estrutural. Antes da concretagem, as formas deverão ser rigorosamente limpas, de modo a que, os excessos de solo e sujeiras, sejam retirados. O reaproveitamento de peças de madeira em bruto, só será permitido após a verificação de que, as suas principais características de utilização estejam conservadas
#REF! | #REF!
Execução de laje pré-moldada unidirecional, conforme o projeto estrutural. Deverá ser obervado rigorosamente a direção, quantidade e comprimento das vigas dos respectivos vãos
#REF! | #REF!
Escoramento metálico para laje e viga de concreto armado. O seu escoramento deverá ser colocado no sentido inverso ao da armação.
5 | ALVENARIA/ACABAMENTO
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO FURADO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO.
5.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA, COM COLHER DE PEDREIRO.
5.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL.
#REF! | #REF!
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA
#REF! | #REF!
EXECUÇÃO DE CONTRA PISO DESEMPENADO.
5.5 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO APLICADO EM PISO, DEVERÁ SER UTILIZADO 10 PEÇAS DE ESPAÇADORES NIVELADORES EM CADA PORCELANATO. SEGUIR PROJETO DE PAGINAÇÃO OU ORIENTAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL.
5.6 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE RODAPÉ EMBUTIDO NA PAREDE CONFORME O PORCELANATO DO PISO. DEVERÁ FAZER O USO DE ESPAÇADORES NIVELADORES E CUNHA.
5.8 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VERGA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO NAS JANELAS E PORTAS DA ENTRADA, SENDO VÃO MAIORES. CONSIDERAR O TRANSPASSE DE 0,15m EM CADA UMA DELAS DOS DOIS LADOS.
5.9 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VERGA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO NAS JANELAS E PORTAS DA EDIFICAÇÃO, SENDO VÃO MAIORES, CONSIDERAR O TRANSPASSE DE 0,15m EM CADA UMA DELAS DOS DOIS LADOS.
5.10 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA RECEPÇÃO CONFORME PROJETO, A RODABANCA E BORDA DEVERÁ POSSUIR 0,10CM.
#REF! | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - CERÂMICA RETIFICADA ACETINADO MARCA: LEF (32X57CM) REFERÊNCIA: 32000 - INCLUSIVE ESPAÇADOR NIVELADOR E CUNHA
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO APLICADO EM PAREDE. DEVERÁ FAZER O USO DE 8 ESPAÇADORES NIVELADORES NAS PEÇAS. AS PEÇAS DEVERÃO SER ASSENTADAS NO SENTIDO HORIZONTAL, CONFORME PROJETO DE PAGINAÇÃO OU ORIENTAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL.
7 | PORTAS E JANELAS
7.1 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
7.2 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
7.3 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS CONFORME PROJETO, OS PERFIS DEVERÃO SER NA COR BRANCA.
7.4 | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS BASCULANTE CONFORME PROJETO, OS PERFIS DEVERÃO SER NA COR BRANCA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA JANELAS.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA JANELAS.
7.5 | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLEIRA NO GRADIL, NA PORTA DE ENTRADA E NA PORTA DA COZINHA DA EDIFICAÇÃO
7.6 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PEITORIL EM TODAS AS JANELAS DA EDIFICAÇÃO.
8 | HIDROSSANITÁRIO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SINFONADA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 100MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 40MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 50MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 25MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 50MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE GAVETA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE GAVETA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE ESFERA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE ESFERA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE ESFERA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 20MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA BOIA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
9 | ELÉTRICO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO A SER EXECUTADO, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO,
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA E VERMELHO,CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA E VERMELHO, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, CONFORME PROJETO.
10 | COBERTURA
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ENGRADAMENTO CONFORME PROJETO DE COBERTURA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONFORME PROJETO DE COBERTURA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA NO TELHADO DA EDIFICAÇÃO. OS BOCAIS DEVERÃO SER FEITOS CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA NO TELHADO DA CAIXA D'AGUA DA EDIFICAÇÃO. OS BOCAIS DEVERÃO SER FEITOS CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RUFO E CONTRA- RUFO NO TELHADO DA EDIFICAÇÃO, ACOMPANHANDO A TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO NA CAIXA D'AGUA.
#REF! | #REF!
ASSENTAMENTO DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO EM TODA EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE NA OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BONFIM
#REF! | #REF!
ASSENTAMENTO DE PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA EM TODO PERÍMETRO DA PLATIBANDA DA EDIFICAÇÃO, INCLUSO TORRE DA CAIXA D'AGUA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO NA TORRE DA CAIXA D'AGUA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL, SAÍDA DA CALHA ATÉ A CALCAÇA DA EDIFICAÇÃO. CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE AOS BOCAIS.
11 | LOUÇAS
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
11.1 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA INCLUSIVE ACESSÓRIOS NOS BANHEIROS ACESSIVEIS.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, NOS LAVABOS E CONSULTÓRIOS. CONFORME PROJETO.
11.4 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA INOXIDÁVEL NA COPA. CONFORME PROJETO.
11.6 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO, RODABANCA E BORDA COM 0,10CM, DEVERÁ POSSUIR FUROS NA BANCADA DE APOIO PARA PASSAGEM DE FIOS DE COMPUTADOR, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE NO DML, CONFORME PROJETO
11.8 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA EM TODOS OS LAVATÓRIOS DA EDIFICAÇÃO.
11.9 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA EM PIA NA COPA
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE NA DML.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO NOS BANHEIROS ACESSIVEIS, INSTALADOS NA PAREDE PROXIMO AO LAVATÓRIO, ATENTANDO PARA AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050, PARA MEDIDAS CORRETAS DE INSTALAÇÃO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO NOS BANHEIROS ACESSIVEIS, EM CIMA E NA LATERAL DA BACIA SANITÁRIA, ATENTANDO PARA AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050, PARA MEDIDAS CORRETAS DE DISTÂNCIAMENTO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO NOS BANHEIROS ACESSIVEIS, PROXIMO A BACIA SANITÁRIA, ATENTANDO PARA AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050, PARA MEDIDAS CORRETAS DE INSTALAÇÃO.
12 | PINTURA
#REF! | #REF!
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO.
#REF! | #REF!
PREPARAÇÃO DE PAREDES PARA AMASSAMENTO OU PINTURA INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR
10.3 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
10.4 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
10.5 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMASSAMETO EM TETO EM FORRO DE GESSO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
12.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS NA COR BRANCO GELO LINHA RENDE COBRE MUITO, E PAREDES EXTERNAS NA COR TEMPESTADE DO MAR E DETALHE NA FACHADA FRONTAL NA COR NANQUIM LINHA CLASSICA, CONFORME PROJETO E ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM TETO, NA COR BRANCO NEVE LINHA RENDE E COBRE MUITO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
12.5 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA ESMALTE EM PORTAS E ESQUADRIA DE MADEIRA, COR BRANCO NEVE ACETINADO, CONFORME ORIENTAÇÃOL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
10.9 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PORTAS E ESQUADRIA DE MADEIRA.
10.10 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRA DE FERRO NA COPA E PORTÃO DO POSTO DE SAÚDE BONFIM, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE POSTO DE SAÚDE BONFIM.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE NO POSTO DE SAÚDE BONFIM
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NA JANELA DE ENTRADA DA EDIFICAÇÃO.
13 | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DA OBRA
13.2 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO CONFORME MODELO DA COMUNICAÇÃO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NOS CONSULTÓRIOS E LAVABOS
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA NOS CONSULTÓRIOS E LAVABOS
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PLÁSTICA NOS LAVABOS
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEL/ALCOOL NOS CONSULTÓRIOS, LAVABOS, RECEPÇÃO, SALÃO DE FISIOTERAPIA
NOTA: DIANTE QUAISQUER DÚVIDAS REFERENTE AOS PROJETOS, ESCOLHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, DEVERÁ SER CONSULTADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO, PREVIAMENTE A EXECUÇÃO.
____________________________________________________
CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU: A259887-6

## COMP.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - MG.
LOCAL: DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - MG.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (JULHO/2025, C/DESONERAÇÃO); SINAPI (JULHO/2025); ORSE (SETEMBRO/2025-1)
COMP. 01 |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNIDADE
CODIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR | TOTAL
ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5 | 23.29 | 116.45
ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 5 | 2.73 | 13.65
ED-50707 | SETOP | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | m | 5 | 3.69 | 18.45
|  | TOTAL: |  |  |  | 148.55
____________________________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU: A252913-0

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA | VALOR DO CONVÊNIO: | 112984.72 |  |  |  | DATA: 10/12/2025
ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.222% | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 1380.77 | 1380.77 | [5 empty] | 1380.77
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 3.936% | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 4447.3 | 4447.3 | [5 empty] | 4447.3
INFRA ESTRUTURA | Físico % | 4.8% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 5423.63 | 2711.815 | 2711.815 |  |  |  |  | 5423.63
SUPERESTRUTURA | Físico % | 3.52% | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100%
| Financeiro | 3977.55 | 994.3875 | 1988.775 | 994.3875 |  |  |  | 3977.55
ALVENARIA/ACABAMENTO | Físico % | 25.82% |  | 20% | 50% | 30% |  |  | 100%
| Financeiro | 29176.88 |  | 5835.376 | 14588.44 | 8753.064 |  |  | 29176.88
REPAROS DE TRINCA NA PEREDE | Físico % | 0.6716% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 758.8 |  | 758.8 |  |  |  |  | 758.8
PORTAS E JANELAS | Físico % | 12.4% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
| Financeiro | 14011.11 |  |  |  | 7005.555 | 7005.555 |  | 14011.11
HIDROSSANITÁRIO | Físico % | 5.075% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
| Financeiro | 5733.9 |  |  |  | 2866.95 | 2866.95 |  | 5733.9
ELÉTRICO | Físico % | 7.715% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
| Financeiro | 8716.69 |  |  |  | 4358.345 | 4358.345 |  | 8716.69
COBERTURA | Físico % | 7.666% |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
| Financeiro | 8661.53 |  | 2598.459 | 6063.071 |  |  |  | 8661.53
LOUÇAS | Físico % | 10.53% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
| Financeiro | 11894.76 |  |  |  |  | 5947.38 | 5947.38 | 11894.76
PINTURA | Físico % | 14.61% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
| Financeiro | 16506.24 |  |  |  |  | 8253.12 | 8253.12 | 16506.24
SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 2.032% | [5 empty] | 100% | 100%
| Financeiro | 2295.56 | [5 empty] | 2295.56 | 2295.56
TOTAL | Físico % | 100% | 8.439% | 12.3% | 19.16% | 20.34% | 25.16% | 14.6% | 100%
| Financeiro | 112984.72 | 9534.27 | 13893.23 | 21645.9 | 22983.91 | 28431.35 | 16496.06 | 112984.72
______________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU/MG: A252913-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## Composição BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBJETO: | EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MACHADOS SERRANO, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - MG.
DATA: | 2025-12-10
Quadro de Composição do BDI
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Itens |  | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.08% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU |  | BDI PAD | 22.12% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) |  | BDI DES | 22.12% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
[5 empty] | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios |  | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios |  | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios |  | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios |  | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios |  | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios |  | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
_________________________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU/MG: A252913-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000