## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: RETOMADA DE REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO |  |  |  | DATA: 12/05/2026
LOCAL: RUA C, N 70, BAIRRO BEIJA-FLOR, BOCAIUVA-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  | ISS | 5%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (JANEIRO/2026, C/DESONERAÇÃO); SINAPI (MARÇO/2026); ORSE (MARÇO/2026-1) |  |  |  | ( ) | DIRETA | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" 1º Quartil = 22,12%, conforme Acórdão Nº 2622/13. |  | LDI
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA |  |  | 22.12%
ITEM | CÓDIGO | REF | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | unid | 1 | 1187.1 | 1449.69 | 1449.69
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1449.69
2 |  |  | BANHEIROS
2.1 | ED-49596 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X165)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AÇO COM ABAS IGUAIS, LARGURA DE 1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | un | 4 | 494.26 | 603.59 | 2414.36
2.2 | ED-48183 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | unid | 4 | 70.66 | 86.29 | 345.16
2.3 | ED-48180 | SETOP | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid | 2 | 219.17 | 267.65 | 535.3
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3294.82
3 |  |  | FORRO E FECHAMENTO
3.1 | ED-49686 | SETOP | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m² | 551.22 | 62.62 | 76.47 | 42151.79
3.2 | ED-28454 | SETOP | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 154.5 | 18.21 | 22.24 | 3436.08
3.3 | COMP.01 | COMPOSIÇÃO PROPRIA | FECHAMENTO EM FACHADA COM PLACA CIMENTICIA, DUAS FASES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 18.85 | 266.9889 | 326.05 | 6146.04
3.4 | 104415 | SINAPI | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | m² | 53.25 | 12.09 | 14.76 | 785.97
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 52519.88
4 |  |  | PINTURA/ACABAMENTOS
4.1 | ED-50452 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO,DUAS(2)DEMÃOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 557.23 | 21.3 | 26.01 | 14493.55
4.2 | ED-50486 | SETOP | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA ( PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 551.22 | 18.8 | 22.96 | 12656.01
4.3 | ED-50467 | SETOP | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 390.45 | 38.08 | 46.5 | 18155.93
4.4 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 246.2 | 16.92 | 20.66 | 5086.49
4.5 | ED-28437 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 23.7 | 42.03 | 51.33 | 1216.52
4.6 | ED-50482 | SETOP | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 23.7 | 42.03 | 51.33 | 1216.52
4.7 | ED-50508 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA | m² | 1.08 | 5.9 | 7.21 | 7.79
4.8 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1.08 | 35.37 | 43.19 | 46.65
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 52879.46
5 |  |  | ELÉTRICO
5.1 | ED-34473 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 8 | 50.15 | 61.24 | 489.92
5.2 | ED-34491 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 1 | 70.14 | 85.65 | 85.65
5.3 | ED-34474 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 1 | 40.88 | 49.92 | 49.92
5.4 | ED-34460 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 2 | 18.3 | 22.35 | 44.7
5.5 | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 430.86 | 3.18 | 3.88 | 1671.74
5.6 | ED-48951 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 529.8 | 4.64 | 5.67 | 3003.97
5.7 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 27 | 6.45 | 7.88 | 212.76
5.8 | ED-48971 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 115 | 21.52 | 26.28 | 3022.2
5.9 | ED-15767 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/ 10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 4 | 62.46 | 76.28 | 305.12
5.10 | ED-15742 | SETOP | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 1 | 107.84 | 131.69 | 131.69
5.11 | ED-15749 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 1 | 37.57 | 45.88 | 45.88
5.12 | ED-49524 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UNID | 11 | 48.02 | 58.64 | 645.04
5.13 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | UNID | 11 | 77.36 | 94.47 | 1039.17
5.14 | ED-27082 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 26 | 301 | 367.58 | 9557.08
5.15 | ED-16600 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 4 | 47.27 | 57.73 | 230.92
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 20535.76
6 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
6.1 | ED-48213 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 3.58 | 227.04 | 277.26 | 992.59
6.2 | ED-50571 | SETOP | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 9.39 | 99.18 | 121.12 | 1137.32
6.3 | ED-50568 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 9.39 | 48.15 | 58.8 | 552.13
6.4 | ED-50616 | SETOP | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | m² | 9.39 | 110.34 | 134.75 | 1265.3
6.5 | ED-50923 | SETOP | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | unid | 1 | 381.5 | 465.89 | 465.89
6.6 | ED-50634 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid | 1 | 1272.95 | 1554.53 | 1554.53
6.7 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 551.22 | 8.61 | 10.51 | 5793.32
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 11761.08
|  |  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 142440.69
____________________________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A252913-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## MM CALC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: RETOMADA DE REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MEMÓRIA/FÓRMULA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
0 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | unid | 1 | 1 UNIDADE
2 | BANHEIROS
2.2 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X165)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AÇO COM ABAS IGUAIS, LARGURA DE 1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | un | 4 | BANHEIRO FEM= 3 UND + 1 UND BANHEIRO MASC | 22.03
2.3 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | unid | 4 | 4 UNIDADES - VASOS | 77.59
#REF! | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid | 3 | 1 UNIDADE EM CADA BANHEIRO | 66.3
3 | FORRO E FECHAMENTO
3.1 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m² | 551.22 | EXTERNO= 551,22M² + BANHEIRO FEM= 9,39M² + BANHEIRO MASC= 12,34M² + BANHEIRO PNE=5,60 M² TOTAL=551,22M² | 27.3
3.2 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 154.5 | PERIMETRO EXTERNO= 15,34+40,94+2,35+3,19+ 2,31+ 1,24+1,03+9,83+ 24,62(VOLTA DOS BANHEIROS) + CIRC PILARES 1,88 X 11 = 20,68M = 121,53M + BANHEIRO FEM= 13,03M + BANHEIRO MASC= 14,34M + PNE=5,60M TOTAL= 154,50M
3.3 | FECHAMENTO EM FACHADA COM PLACA CIMENTICIA, DUAS FASES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 18.85 | PERIMETRO EXTERNO= 65,61M + ESCADA= 9,80M = 75,41M X 0,30 M = 22,62M²
3.4 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024 | m² | 53.25 | AREA DO CIMENTICIO= 22,62M²(SOMENTE EXTERNO) + AREA QUE FICOU FALTANDO DAS VIGAS SUPERIORES(EXTERNO)= 65,61 X 2/3 = 43,74 X 0,70(ALT VIGA) = 30,62M² = 53,25M²
4 | PINTURA/ACABAMENTOS
4.1 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO,DUAS(2)DEMÃOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 557.23 | IDEM GESSO= 551,22
4.2 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA ( PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 551.22 | IDEM GESSO= 551,22
| PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 390.45 | PILARES= 1,88 X 5M = 9,4M X 19 PILARES = 178,60M² + BALAUSTRE: 2 X π X R X H = 2 X π X 7,5 CM X 83 CM = 0,39M² X 399UND = 155,61M² VIGAS = 93,00 X 0,20 X 2 LADOS = 37,20M² + PILARETES (0,17 X 0,83 X 2 LADOS + 0,20 X 0,83 X 2 LADOS = 0,61M²) 0,61 X 31 UND = 19,04M² = 211,85M² + 178,60m² = 390,45m²
4.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 246.2 | DEPOSITO INTERNO: 9,86 X 3,00 = 29,58M²- 0,90 X2,10= 27,69M² + PAREDES EXTERNAS BANHEIROS= AREA EXTERNA TOTAL: 24,21 X 5,00 = 121,05M² - VÃOS (2 X 0,60 X 2 JANELAS = 2,40M² + 1,00 X 0,60 X 2 JANELAS = 1,20M² + PORTAS: 0,90 X 2,10 X 4 PORTAS = 7,56M²)==113,49M² + PLACAS CIMENTICIAS=30,62 + EXTERNO VIGAS= 65,61 X 0,50 = 32,80M² + ALV 2 APV= 16,32 X 3,92 - 0,60 X 1,80= 62,89M² TOTAL= 246,20M²
4.5 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 23.7 | IDEM EMASSAMENTO
4.6 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m² | 23.7 | PORTAS DIVISORIAS BANHEIROS= 0,65 X 1,65 X 4 UND = 4,29M² + PORTAS DE MADEIRA EXTERNAS= 0,90 X 2,10 X 4 UND = 7,56M² TOTAL= 11,85X LADOS = 23,70M²
| LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA |  | 1.08 | PORTÃO= 0,60 X 1,80 = 1,08M²
4.8 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1.08 | PORTÃO= 0,60 X 1,80 = 1,08M² | 1.08
ELÉTRICO
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS |  | 8 | CONFORME PROJETO
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS |  | 1 | CONFORME PROJETO
5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS |  | 1 | CONFORME PROJETO
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS |  | 2 | CONFORME PROJETO
5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V |  | 430.86 | CONFORME PROJETO
5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V |  | 529.8 | CONFORME PROJETO
5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V |  | 27 | CONFORME PROJETO
5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V |  | 115 | CONFORME PROJETO
5.6 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/ 10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  | 4 | CONFORME PROJETO
5.7 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  | 1 | CONFORME PROJETO
5.8 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  | 1 | CONFORME PROJETO
| RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO |  | 11 | CONFORME PROJETO
| Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar |  | 11 | CONFORME PROJETO
| LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA |  | 26 | CONFORME PROJETO
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS |  | 4 | CONFORME PROJETO
5.12 | SERVIÇOS DIVERSOS
6.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 3.58 | 8,96 X 0,40 = 3,58M²(AREA PROXIMA DO BANHEIRO PARA ACERTAR)
6.2 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 9.39 | 9,39M² RETIRADO DO CAD(AREA PROXIMA DO BANHEIRO PARA ACERTAR)
6.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 9.39 | 9,39M² RETIRADO DO CAD(AREA PROXIMA DO BANHEIRO PARA ACERTAR)
6.4 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA | m² | 9.39 | 9,39M² RETIRADO DO CAD(AREA PROXIMA DO BANHEIRO PARA ACERTAR)
6.5 | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | unid | 1 | 1 UNIDADE(CX DÁGUA)
6.6 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 1 | 1 UNIDADE
6.7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | UNID | 551.22 | AREA TERREO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: | 0
LOCAL: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
2.2 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
Deverá ser fornecida e instalada a placa de obra em chapa de aço galvanizado cujo objetivo é o de informar a população os dados da obra. A mesma deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal da obra.
#REF! | #REF!
Fornecimento e instalação de barracão como forma de abrigo provisório para guarda de materiais e ferramentas com área de 6,00 m².
#REF! | #REF!
A locação da obra será feita pelo processo convencional, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, a cada 2 metros, com reaproveitamento de 02 vezes. A locação da edificação será feita obedecendo-se às medidas do projeto de arquitetura.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
0 | TOTAL DO ITEM
5 | ELÉTRICO
A escavação manual das valas das sapatas, compreende a remoção com o emprego de mão-de-obra e ferramentas manuais, dos diferentes tipos de solo, desde a superfície do terreno até a cota especificada no projeto.
5.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
Fornecimento e execução de concreto magro fundo das valas sem função estrutural.
5.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
Fornecimento e montagem do aço CA50 conforme projeto estrutural.
5.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
Fornecimento e montagem do aço CA60 conforme projeto estrutural.
5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V
Fornecimento e execução de concreto estrutural na fundação conforme projeto estrutural. O concreto a ser aplicado, deverá satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição na região
5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
Fornecimento e execução de forma e desforma conforme projeto estrutural. Antes da concretagem, as formas deverão ser rigorosamente limpas, de modo a que, os excessos de solo e sujeiras, sejam retirados. O reaproveitamento de peças de madeira em bruto, só será permitido após a verificação de que, as suas principais características de utilização estejam conservadas
5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V
Execução de reaterro manual conforme projeto de fundação. O reaterro das valas ou cavas deverá ser processado após a execução das peças estruturais de fundação, até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma
5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V
Deverão ser devidamente impermeabilizada com manta asfaltica pré fabricada as estruturas em contato com o solo, ou seja no respaldo das vigas baldrame e das alvenarias de embasamento
5.10 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
5.11 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
Fornecimento e montagem do aço CA50 conforme projeto estrutural.
5.12 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO
Fornecimento e montagem do aço CA60 conforme projeto estrutural.
5.13 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Fornecimento e execução de concreto estrutural no pilares e vigas terreas conforme projeto estrutural. O concreto a ser aplicado, deverá satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e impermeabilidade adequadas às condições de exposição na região.
5.14 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
Fornecimento e execução de forma e desforma conforme projeto estrutural. Antes da concretagem, as formas deverão ser rigorosamente limpas, de modo a que, os excessos de solo e sujeiras, sejam retirados. O reaproveitamento de peças de madeira em bruto, só será permitido após a verificação de que, as suas principais características de utilização estejam conservadas
#REF! | #REF!
Execução de laje pré-moldada unidirecional, conforme o projeto estrutural. Deverá ser obervado rigorosamente a direção, quantidade e comprimento das vigas dos respectivos vãos
#REF! | #REF!
Escoramento metálico para laje e viga de concreto armado. O seu escoramento deverá ser colocado no sentido inverso ao da armação.
0 | TOTAL DO ITEM
6 | SERVIÇOS DIVERSOS
EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO FURADO NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO.
#REF! | #REF!
EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA, COM COLHER DE PEDREIRO.
6.6 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL.
#REF! | #REF!
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA
#REF! | #REF!
EXECUÇÃO DE CONTRA PISO DESEMPENADO.
6.7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO APLICADO EM PISO, DEVERÁ SER UTILIZADO 10 PEÇAS DE ESPAÇADORES NIVELADORES EM CADA PORCELANATO. SEGUIR PROJETO DE PAGINAÇÃO OU ORIENTAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL.
0 | TOTAL DO ITEM
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE RODAPÉ EMBUTIDO NA PAREDE CONFORME O PORCELANATO DO PISO. DEVERÁ FAZER O USO DE ESPAÇADORES NIVELADORES E CUNHA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VERGA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO NAS JANELAS E PORTAS DA ENTRADA, SENDO VÃO MAIORES. CONSIDERAR O TRANSPASSE DE 0,15m EM CADA UMA DELAS DOS DOIS LADOS.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VERGA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO NAS JANELAS E PORTAS DA EDIFICAÇÃO, SENDO VÃO MAIORES, CONSIDERAR O TRANSPASSE DE 0,15m EM CADA UMA DELAS DOS DOIS LADOS.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NA RECEPÇÃO CONFORME PROJETO, A RODABANCA E BORDA DEVERÁ POSSUIR 0,10CM.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO APLICADO EM PAREDE. DEVERÁ FAZER O USO DE 8 ESPAÇADORES NIVELADORES NAS PEÇAS. AS PEÇAS DEVERÃO SER ASSENTADAS NO SENTIDO HORIZONTAL, CONFORME PROJETO DE PAGINAÇÃO OU ORIENTAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS CONFORME PROJETO, OS PERFIS DEVERÃO SER NA COR BRANCA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS BASCULANTE CONFORME PROJETO, OS PERFIS DEVERÃO SER NA COR BRANCA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA JANELAS.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA JANELAS.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLEIRA NO GRADIL, NA PORTA DE ENTRADA E NA PORTA DA COZINHA DA EDIFICAÇÃO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PEITORIL EM TODAS AS JANELAS DA EDIFICAÇÃO.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SINFONADA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 100MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 40MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 50MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 25MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 50MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE GAVETA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE GAVETA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE ESFERA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE ESFERA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REGISTRO DE ESFERA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DN 20MM PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA BOIA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO A SER EXECUTADO, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE DISJUNTOR PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO,
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA E VERMELHO,CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, COR BRANCA E VERMELHO, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO DE ELETRODUTO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS, CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ENGRADAMENTO CONFORME PROJETO DE COBERTURA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONFORME PROJETO DE COBERTURA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA NO TELHADO DA EDIFICAÇÃO. OS BOCAIS DEVERÃO SER FEITOS CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA GALVANIZADA NO TELHADO DA CAIXA D'AGUA DA EDIFICAÇÃO. OS BOCAIS DEVERÃO SER FEITOS CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RUFO E CONTRA- RUFO NO TELHADO DA EDIFICAÇÃO, ACOMPANHANDO A TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO NA CAIXA D'AGUA.
#REF! | #REF!
ASSENTAMENTO DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO EM TODA EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE NA OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BONFIM
#REF! | #REF!
ASSENTAMENTO DE PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA EM TODO PERÍMETRO DA PLATIBANDA DA EDIFICAÇÃO, INCLUSO TORRE DA CAIXA D'AGUA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO NA TORRE DA CAIXA D'AGUA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL, SAÍDA DA CALHA ATÉ A CALCAÇA DA EDIFICAÇÃO. CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE AOS BOCAIS.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA INCLUSIVE ACESSÓRIOS NOS BANHEIROS ACESSIVEIS.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, NOS LAVABOS E CONSULTÓRIOS. CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA INOXIDÁVEL NA COPA. CONFORME PROJETO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO, RODABANCA E BORDA COM 0,10CM, DEVERÁ POSSUIR FUROS NA BANCADA DE APOIO PARA PASSAGEM DE FIOS DE COMPUTADOR, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE NO DML, CONFORME PROJETO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA EM TODOS OS LAVATÓRIOS DA EDIFICAÇÃO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA EM PIA NA COPA
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE NA DML.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO NOS BANHEIROS ACESSIVEIS, INSTALADOS NA PAREDE PROXIMO AO LAVATÓRIO, ATENTANDO PARA AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050, PARA MEDIDAS CORRETAS DE INSTALAÇÃO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO NOS BANHEIROS ACESSIVEIS, EM CIMA E NA LATERAL DA BACIA SANITÁRIA, ATENTANDO PARA AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050, PARA MEDIDAS CORRETAS DE DISTÂNCIAMENTO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO NOS BANHEIROS ACESSIVEIS, PROXIMO A BACIA SANITÁRIA, ATENTANDO PARA AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NBR 9050, PARA MEDIDAS CORRETAS DE INSTALAÇÃO.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO.
#REF! | #REF!
PREPARAÇÃO DE PAREDES PARA AMASSAMENTO OU PINTURA INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR
10.3 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
10.4 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
10.5 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMASSAMETO EM TETO EM FORRO DE GESSO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS NA COR BRANCO GELO LINHA RENDE COBRE MUITO, E PAREDES EXTERNAS NA COR TEMPESTADE DO MAR E DETALHE NA FACHADA FRONTAL NA COR NANQUIM LINHA CLASSICA, CONFORME PROJETO E ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM TETO, NA COR BRANCO NEVE LINHA RENDE E COBRE MUITO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA ESMALTE EM PORTAS E ESQUADRIA DE MADEIRA, COR BRANCO NEVE ACETINADO, CONFORME ORIENTAÇÃOL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
10.9 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO EM PORTAS E ESQUADRIA DE MADEIRA.
10.10 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRA DE FERRO NA COPA E PORTÃO DO POSTO DE SAÚDE BONFIM, NA COR BRANCO NEVE, CONFORME ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE POSTO DE SAÚDE BONFIM.
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE NO POSTO DE SAÚDE BONFIM
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NA JANELA DE ENTRADA DA EDIFICAÇÃO.
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DA OBRA
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO CONFORME MODELO DA COMUNICAÇÃO
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NOS CONSULTÓRIOS E LAVABOS
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA NOS CONSULTÓRIOS E LAVABOS
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PLÁSTICA NOS LAVABOS
#REF! | #REF!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEL/ALCOOL NOS CONSULTÓRIOS, LAVABOS, RECEPÇÃO, SALÃO DE FISIOTERAPIA
NOTA: DIANTE QUAISQUER DÚVIDAS REFERENTE AOS PROJETOS, ESCOLHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, DEVERÁ SER CONSULTADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO, PREVIAMENTE A EXECUÇÃO.
____________________________________________________
CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU: A259887-6

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA: 12/05/2026
ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.018% | 100% |  | 100%
| Financeiro | 1449.69 | 1449.69 |  | 1449.69
BANHEIROS | Físico % | 2.313% | 100% |  | 100%
| Financeiro | 3294.82 | 3294.82 |  | 3294.82
FORRO E FECHAMENTO | Físico % | 36.87% | 50% | 50% | 100%
| Financeiro | 52519.88 | 26259.94 | 26259.94 | 52519.88
PINTURA/ACABAMENTOS | Físico % | 37.12% | 50% | 50% | 100%
| Financeiro | 52879.46 | 26439.73 | 26439.73 | 52879.46
ELETRICO | Físico % | 14.42% | 100% |  | 100%
| Financeiro | 20535.76 | 20535.76 |  | 20535.76
SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 8.257% | 50% | 50% | 100%
| Financeiro | 11761.08 | 5880.54 | 5880.54 | 11761.08
TOTAL | Físico % | 100% | 58.87% | 41.13% | 100%
| Financeiro | 142440.69 | 83860.48 | 58580.21 | 142440.69
______________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
ARQUTETA E URBANISTA
CAU/MG: A252913-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## Composição BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBJETO: | RETOMADA DE REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO
DATA: | 2026-05-12
Quadro de Composição do BDI
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Itens |  | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.08% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU |  | BDI PAD | 22.12% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) |  | BDI DES | 22.12% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
[5 empty] | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios |  | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios |  | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios |  | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios |  | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios |  | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios |  | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
_________________________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU/MG: A252913-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

## COMP.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: RETOMADA DE REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO
LOCAL: RUA C, N 70, BAIRRO BEIJA-FLOR, BOCAIUVA-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (JANEIRO/2026, C/DESONERAÇÃO); SINAPI (MARÇO/2026); ORSE (MARÇO/2026-1)
referencia: sinapi: 96360
COMP.01 |  | FECHAMENTO EM FACHADA COM PLACA CIMENTICIA, DUAS FASES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE: M³
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR | TOTAL
12816/ORSE | ORSE | Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) | M² | 2.106 | 99.53 | 209.6102
39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | m | 1.5248 | 6.31 | 9.6215
39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | m | 4.0011 | 4.64 | 18.5651
37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0495 | 103.03 | 5.1
39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | unidade | 20.1868 | 0.12 | 2.4224
39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM |  | 0.4803 | 0.28 | 0.13448
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.615 | 27.31 | 16.7956
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.201 | 23.58 | 4.7396
|  | TOTAL |  |  |  | 266.9889
____________________________________________________
ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A252913-0