MATRIZ DE RISCOS

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

| MATRIZ DE RISCOS – Tabela SINAPI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO 01 |  |  |  |  |  |
| RISCO: |  |  | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica e operacional da empresa. |  |  |
| PROBABILIDADE: |  |  | Baixa |  |  |
| IMPACTO: |  |  | Médio |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  |  | BAIXO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  |  | Planejamento da Contratação |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  |  | Contratante |  |  |
| DANOS: |  |  | Possibilidade de impugnação do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. |  |  |
|  |  |  | Atrasos no fornecimento e paralisação das obras, bem como de pequenos reparos de característica urgente nos prédios públicos. |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Analisar o disposto na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, especialmente no artigo 65 e seguintes. | Administração Municipal/Divisão de Engenharia e Urbanismo |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Em caso de impugnações, é necessário reavaliar a exigência solicitada e determinar se está em conformidade com os critérios de segurança da licitação. A melhor opção deve ser considerada entre o acatamento ou indeferimento da impugnação | Administração Municipal/Procuradoria Jurídica/Divisão de Licitações |  |
| RISCO 02 |  |  |  |  |  |
| RISCO: |  |  | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração |  |  |
| PROBABILIDADE: |  |  | Média |  |  |
| IMPACTO: |  |  | Alto |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  |  | ALTO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  |  | Seleção do Fornecedor |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  |  | Contratante |  |  |
| DANOS: |  |  | Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Administração. |  |  |
|  |  |  | Atrasos no fornecimento e paralisação das obras, bem como de pequenos reparos de característica urgente nos prédios públicos. |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Correto planejamento das exigências postas para a contratação. | Divisão de Engenharia e Urbanismo/Divisão de Licitação/Procuradoria Jurídica |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para a realização de um novo certame. | Divisão de Engenharia e Urbanismo |  |
|  |  |  | Contratação emergencial caso o novo certame também reste fracassado. | Divisão de Engenharia e Urbanismo/Divisão de Licitação |  |
| RISCO 03 |  |  |  |  |  |
| RISCO: |  |  | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. |  |  |
| PROBABILIDADE: |  |  | Baixa |  |  |
| IMPACTO: |  |  | Alto |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  |  | MÉDIO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  |  | Execução Contratual |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  |  | Contratante |  |  |
| DANOS: |  |  | Atrasos no fornecimento e paralisação das obras, bem como de pequenos reparos de característica urgente nos prédios públicos. |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação. | Administração Municipal/Divisão de Engenharia e Urbanismo/Divisão de Licitação/Procuradoria Jurídica |  |
|  |  |  | Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. | Divisão de Licitação |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Nos termos do § 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. | Divisão de Licitação |  |
|  |  |  | Aplicar as sanções previstas na contratação. | Gestor do Contrato/Comissão de Processo Administrativo |  |
| RISCO 04 |  |  |  |  |  |
| RISCO: |  |  | Valores abaixo do preço de mercado. |  |  |
| PROBABILIDADE: |  |  | Média |  |  |
| IMPACTO: |  |  | Baixo |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  |  | BAIXO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  |  | Execução Contratual |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  |  | COMPARTILHADA |  |  |
| DANOS: |  |  | Certame se restar deserto, por impossibilidade de participação pelos valores, consequentemente atrasos para o fornecimento e paralização das obras municipais |  |  |
|  |  |  | Execução contratual paralisada pela negativa de fornecimento dos fornecedores de insumos fora d |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Elaborar as RCS, apenas com descrição dos produtos em conformidade com Tabela SINAPI | Administração Municipal/Secretarias Municipais |  |
|  |  |  | Analisar os itens da tabela e aplicar desconto de acordo com a realidade da empresa. | CONTRATADA |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Realizar a pesquisa detalhada com base nos valores de referência constantes na tabela SINAPI, reconhecida nacionalmente para composições de custos de obras e serviços de engenharia. A utilização da tabela SINAPI assegura maior transparência e aderência às práticas recomendadas, proporcionando parâmetros atualizados e confiáveis para a cotação dos itens. | Administração Municipal/Divisão de Compras |  |
| RISCO 05 |  |  |  |  |  |
| RISCO: |  |  | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a entrega dos produtos |  |  |
| PROBABILIDADE: |  |  | Baixa |  |  |
| IMPACTO: |  |  | Médio |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  |  | BAIXO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  |  | Execução Contratual |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  |  | Contratada |  |  |
| DANOS: |  |  | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. |  |  |
|  |  |  | Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Prever, dentre as cláusulas do contratuais, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na entrega dos produtos. | Administração Municipal / /Divisão de Licitação/ Procuradoria Jurídica |  |
|  |  |  | Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. | Administração Municipal/ /Divisão de Licitação/ Procuradoria Jurídica |  |
|  |  |  | Avaliar, durante a entrega dos materiais, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. | Fiscalização Técnica |  |
|  |  |  | Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. | Fiscalização Técnica/Gestor do Contrato |  |
|  |  |  | Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização Técnica/Gestor do Contrato/Comissão de Processo Administrativo |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. | Fiscalização Técnica/Gestor do Contrato |  |
| RISCO 06 |  |  |  |  |  |
| RISCO: |  |  | Risco de inadimplência da Contratante. |  |  |
| PROBABILIDADE: |  |  | Baixa |  |  |
| IMPACTO: |  |  | Alto |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  |  | MÉDIO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  |  | Execução Contratual |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  |  | Contratante |  |  |
| DANOS: |  |  | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. |  |  |
|  |  |  | Paralização do fornecimento e paralização das obras municipais. |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Licitação somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente, para aquisição pelo menos do quantitativo mínimo estabelecido no Termo de Referência. | Administração Municipal/Secretarias Municipais/Secretaria Municipal de Finanças |  |
| RISCO 07 |  |  |  |  |  |
| RISCO: |  |  | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. |  |  |
| PROBABILIDADE: |  |  | Média |  |  |
| IMPACTO: |  |  | Alto |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  |  | ALTO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  |  | Execução Contratual |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  |  | Contratada |  |  |
| DANOS: |  |  | Paralização no fornecimento de insumos e paralização das obras municipais. |  |  |
|  |  |  | Paralização das obras municipais e das atividades administrativas que demandam a utilização de insumos da tabela SINAPI |  |  |
|  |  |  | Necessidade de realização de nova licitação, impactando no planejamento da Administração. |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. | Administração Municipal/Divisão de Engenharia e Urbanismo/Divisão de Licitação/Procuradoria Jurídica |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  |  | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. | Fiscalização Técnica/Gestor do Contrato/Comissão de Processo Administrativo |  |
|  |  |  | Realizar nova licitação para regularização do fornecimento de insumos. | Administração Municipal/Secretarias Municipais/Divisão de Licitação |  |
| RISCO 08 |  |  |  |  |
| RISCO: |  | Fornecimento de material sem qualidade |  |  |
| PROBABILIDADE: |  | Média |  |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | MÉDIO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Execução Contratual |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratada |  |  |
| DANOS: |  | Paralisação das frentes de serviço, comprometimento da durabilidade e desempenho das obras, retrabalhos, aumento do consumo de materiais e elevação dos custos totais do contrato. A baixa qualidade dos insumos SINAPI — como agregados, cimento, aço, argamassas, tintas, tubos, conexões e demais materiais — afeta diretamente a eficiência construtiva e pode gerar atrasos, correções e prejuízos financeiros ao município |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Selecionar fornecedores com histórico comprovado de fornecimento de insumos de construção de acordo com os padrões SINAPI e normas técnicas aplicáveis (ABNT). Realizar auditorias e avaliações periódicas de desempenho dos fornecedores. | Empresa Contratada |  |
|  |  | Implementar um programa de controle tecnológico dos materiais, com ensaios regulares (ex.: granulometria, resistência, teor de umidade, ensaios de aço, ensaios de argamassa e concreto) realizados por laboratórios acreditados | Empresa Contratada |  |
|  |  | Adquirir insumos apenas de fornecedores que possuam certificações de qualidade reconhecidas, como ISO 9001, e que comprovem rastreabilidade dos materiais fornecidos. | Empresa Contratada |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Aplicar medidas de fiscalização contratual para verificar a conformidade dos insumos entregues com as especificações da Tabela SINAPI e normas técnicas, podendo exigir testes imediatos quando houver suspeita de não conformidade | Fiscalização contratual/Gestão contratual |  |
|  |  | Prever e aplicar medidas de descontos no pagamento devido à falta de qualidade | Administração Municipal/Fiscalização contratual/Gestão contratual |  |
| RISCO 09 |  |  |  |  |
| RISCO: |  | Falta de insumos da Tabela SINAPI para fornecimento, por razões externas (greves, paralisações, problemas na cadeia de distribuição, desastres naturais, restrições logísticas, questões de segurança pública) ou internas (falhas de armazenamento, perdas, avarias, furtos, controles inadequados). |  |  |
| PROBABILIDADE: |  | Média |  |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | MÉDIO |  |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Execução Contratual |  |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratada |  |  |
| DANOS: |  | Paralisação das obras municipais, atraso no cronograma físico-financeiro, aumento de custos devido à necessidade de aquisições emergenciais, risco de retrabalho, perda de produtividade e comprometimento da qualidade final da obra. A falta de insumos essenciais — como cimento, aço, agregados, tubos, conexões, tintas, argamassas e demais materiais previstos na Tabela SINAPI — afeta diretamente a continuidade e eficiência da execução contratual |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Implementar sistemas de segurança e controle de estoque, como câmeras, alarmes, controle de acesso e inventários periódicos, para prevenir furtos, desvios e perdas de materiais |  | Empresa Contratada |
|  |  | Firmar acordos com fornecedores alternativos para garantir a continuidade do fornecimento em caso de falhas no fornecedor principal. |  | Empresa Contratada |
|  |  | Estabelecer e manter estoques estratégicos de materiais críticos, especialmente aqueles com maior risco de desabastecimento ou com prazos longos de entrega . |  | Empresa Contratada |
|  |  | Desenvolver e testar regularmente planos de contingência que abordem diferentes cenários de interrupção do fornecimento. |  | Empresa Contratada |
|  |  | Utilizar sistemas de monitoramento em tempo real para acompanhar níveis de estoque, consumo e previsão de reposição, evitando que materiais essenciais atinjam níveis críticos |  | Empresa Contratada |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Prever e aplicar sanções contratuais quando a contratada não garantir o fornecimento adequado dos insumos necessários à execução da obra, responsabilizando-a pelos prejuízos causados, conforme Lei 14.133. |  | Administração Municipal/Divisão de licitação |
|  |  | Em caso de interrupção no fornecimento de insumos, prever mecanismos de contratação alternativa, como nova licitação ou contratação emergencial, para evitar paralisação das obras, conforme previsto na Lei 14.133 |  | Administração Municipal/Divisão de licitação |

| RISCO 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Fornecedor não conseguir entregar os insumos pelo preço ofertado (desconto excessivo). |  |
| PROBABILIDADE: | Alta |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | ALTO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Atrasos na obra, necessidade de compras emergenciais, aumento de custos indiretos. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Exigir comprovação de capacidade financeira e produtiva | Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos/ Divisão de Licitações/ Procuradoria Jurídica. |
|  | Analisar os itens da Tabela SINAPI, bem como os respectivos valores antes da aplicar o desconto na Licitação. | Empresa Contratada |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever e aplicar sanções contratuais quando a contratada não garantir o fornecimento adequado dos insumos necessários à execução da obra, responsabilizando-a pelos prejuízos causados, conforme Lei 14.133. | Administração Municipal/Divisão de licitação |
|  | Em caso de interrupção no fornecimento de insumos, prever mecanismos de contratação alternativa, como nova licitação ou contratação emergencial, para evitar paralisação das obras, conforme previsto na Lei 14.133 | Administração Municipal/Divisão de licitação |
| DEFINIÇÕES: Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades. |  |  |

Lucas Tenório da Silva

Matrícula 3530

Responsável pela elaboração da Matriz de Riscos

APROVO ESTA MATRIZ DE RISCO E DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS, RATIFICANDO, NESTE ATO, O SEU INTEGRAL CONTEÚDO. # Bueno Brandão, 29 de janeiro de 2026. Lourival Cavini Junior Prefeito Municipal