MATRIZ DE RISCOS

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

| MATRIZ DE RISCOS – Aquisição de Gêneros Alimentícios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCO 01 |  |  |  |
| RISCO: |  | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica e operacional da empresa. |  |
| PROBABILIDADE: |  | Pouco Provável |  |
| IMPACTO: |  | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Planejamento da Contratação |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratante |  |
| DANOS: |  | Possibilidade de impugnação do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. |  |
|  |  | Atrasos e paralisação no fornecimento da merenda escolar, bem como das atividades e eventos das demais secretarias requisitantes. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Analisar o disposto na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, especialmente no artigo 65 e seguintes. | Administração Municipal/Secretaria Municipal de Educação |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Em caso de impugnações, é necessário reavaliar a exigência solicitada e determinar se está em conformidade com os critérios de segurança da licitação. A melhor opção deve ser considerada entre o acatamento ou indeferimento da impugnação | Administração Municipal/Procuradoria Jurídica/Divisão de Licitações |
| RISCO 02 |  |  |  |
| RISCO: |  | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração |  |
| PROBABILIDADE: |  | Provável |  |
| IMPACTO: |  | Médio |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Seleção do Fornecedor |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratante |  |
| DANOS: |  | Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Administração. |  |
|  |  | Atrasos e paralisação no fornecimento da merenda escolar, bem como das atividades e eventos das demais secretarias requisitantes. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Correto planejamento das exigências postas para a contratação. | Secretaria Municipal de Educação/Divisão de Licitação/Procuradoria Jurídica |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para a realização de um novo certame. | Secretaria Municipal de Educação |
|  |  | Contratação emergencial caso o novo certame também reste fracassado. | Secretaria Municipal de Educação/Divisão de Licitação |
| RISCO 03 |  |  |  |
| RISCO: |  | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. |  |
| PROBABILIDADE: |  | Pouco Provável |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratante |  |
| DANOS: |  | Atrasos e interrupção no fornecimento da merenda escolar, bem como das atividades e eventos das demais secretarias requisitantes. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação. | Administração Municipal/Secretaria Municipal de Educação/Divisão de Licitação/Procuradoria Jurídica |
|  |  | Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. | Divisão de Licitação |
|  |  | Nos termos do § 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. | Divisão de Licitação |
|  |  | Aplicar as sanções previstas na contratação. | Gestor do Contrato/Comissão de Processo Administrativo |
| RISCO 04 |  |  |  |
| RISCO: |  | Valores de cotação do objeto abaixo do preço de mercado. |  |
| PROBABILIDADE: |  | Pouco Provável |  |
| IMPACTO: |  | Baixo |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | BAIXO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Seleção de fornecedores |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratante |  |
| DANOS: |  | Certame se restar deserto, por impossibilidade de participação pelos valores, consequentemente interrupção no fornecimento da merenda escolar, bem como dos demais eventos e atividades de cada secretaria requisitante. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Elaborar a descrição dos produtos em conformidade com as especificações comuns do mercado, a fim de evitar um valor elevado na cotação e garantir a competitividade da licitação. | Administração Municipal/Secretarias Municipais |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Realizar estudo detalhado das contratações de gêneros alimentícios e merenda escolar efetuadas por outros municípios, utilizando banco de preços confiável para comparação dos valores cotados. Além disso, observar os preços praticados no mercado regional, bem como atas de registro de preços vigentes e painéis oficiais de preços da Administração Pública, a fim de assegurar a compatibilidade dos valores estimados com a realidade de mercado. | Administração Municipal/Divisão de Compras |
| RISCO 05 |  |  |  |
| RISCO: |  | Alteração nos custos dos produtos, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. |  |
| PROBABILIDADE: |  | Praticamente Certo |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | Alto |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratante |  |
| DANOS: |  | Alteração dos custos inicialmente previstos para o fornecimento de gêneros alimentícios e merenda escolar. |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente. | Fiscalização Técnica/Gestor do Contrato |
| RISCO 06 |  |  |  |
| RISCO: |  | Risco de inadimplência da Contratante. |  |
| PROBABILIDADE: |  | Pouco Provável |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratante |  |
| DANOS: |  | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. |  |
|  |  | Interrupção no fornecimento dos gêneros alimentícios e da merenda escolar. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Licitação somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente, para aquisição pelo menos do quantitativo mínimo estabelecido no Termo de Referência. | Administração Municipal/Secretarias Municipais/Secretaria Municipal de Finanças |
| RISCO 07 |  |  |  |
| RISCO: |  | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. |  |
| PROBABILIDADE: |  | Média |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: |  | ALTO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: |  | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: |  | Contratada |  |
| DANOS: |  | Interrupção no fornecimento dos gêneros alimentícios. |  |
|  |  | Interrupção das atividades administrativas e eventos bem como do fornecimento da merenda escolar. |  |
|  |  | Necessidade de realização de nova licitação, impactando no planejamento da Administração. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. | Administração Municipal/Secretaria Municipal de Educação/Divisão de Licitação/Procuradoria Jurídica |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL |  | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. | Fiscalização Técnica/Gestor do Contrato/Comissão de Processo Administrativo |
|  |  | Realizar nova licitação para regularização do fornecimento de gêneros alimentícios. | Administração Municipal/Secretarias Municipais/Divisão de Licitação |
| RISCO 08 |  |  |
| RISCO: | Flutuações no Preço dos alimentos, podendo acarretar prejuízos para a empresa. |  |
| PROBABILIDADE: | Praticamente Certo |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | Alto |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Compartilhado |  |
| DANOS: | Necessidade da realização de reequilíbrio econômico financeiro Paralisação temporária no fornecimento, eventos e atividades administrativas, bem como do fornecimento da merenda escolar, devido a prejuízos a contratada. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Estabelecer contratos de longo prazo com fornecedores para garantir preços fixos e/ou mais estáveis. | Empresa contratada |
|  | Manter uma reserva estratégica de gêneros alimentícios para evitar compras emergenciais a preços elevados. | Empresa contratada |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, em acordo com as legislações aplicáveis. | Administração Municipal |
|  | Realizar os procedimentos administrativos corretos, verificação de Notas Fiscais, nova cotação de preços, verificação dos lucros da empresa e quando for o caso, solicitação de parecer jurídico, em verificação de conformidade legal de modo a evitar o superfaturamento | Administração Municipal/Secretaria de Educação/ Licitações/ Procuradoria Jurídica |
| RISCO 09 |  |  |
| RISCO: | Entrega dos gêneros alimentícios com baixa qualidade. |  |
| PROBABILIDADE: | Provável |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | MÉDIO |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Interrupção no fornecimento da merenda escolar, bem como de eventos e atividades realizadas pelas secretarias. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Escolher fornecedores que tenham um histórico comprovado de fornecimento de gêneros de alta qualidade. Realizar auditorias regulares e avaliações de desempenho dos fornecedores pode ajudar a garantir que eles mantenham padrões elevados. | Empresa Contratada |
|  | Estabelecer procedimentos regulares para verificação da qualidade dos gêneros alimentícios antes do recebimento e distribuição às unidades escolares. Realizar inspeções quanto às condições de conservação, validade, armazenamento, embalagem e conformidade com as especificações do edital. | Empresa Contratada |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Aplicar as medidas de fiscalização contratual, de modo a verificar a qualidade dos gêneros alimentícios e itens de merenda escolar fornecidos, bem como solicitar, quando for o caso, a imediata substituição de produtos em desacordo com as especificações, prazos de validade ou condições adequadas de armazenamento e consumo. | Fiscalização contratual/Gestão contratual |
|  | Prever e aplicar medidas de troca de mercadoria devido à falta de qualidade | Administração Municipal/Fiscalização contratual/Gestão contratual |

| RISCO 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISCO: | Contaminação dos alimentos durante o transporte |  |
| PROBABILIDADE: | Pouco Provável |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | Médio |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Risco à saúde dos estudantes, bem como dos funcionários e população a que os gêneros alimentícios sejam ofertados. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | • Exigir que os gêneros alimentícios sejam transportados em veículos adequados às normas sanitárias vigentes, especialmente os produtos perecíveis. • Realizar inspeção visual das condições de higiene dos veículos, embalagens e produtos no ato da entrega. • Verificar a integridade das embalagens, prazo de validade, temperatura de conservação e condições de armazenamento dos alimentos recebidos. • Exigir da contratada o cumprimento das boas práticas de transporte e manipulação de alimentos. • Rejeitar produtos que apresentem sinais de contaminação, deterioração, violação de embalagem ou transporte inadequado. | Secretaria De Educação- Nutricionista/Secretarias Municipais requisitantes |
| RISCO 11 |  |  |
| RISCO: | Desistência ou incapacidade do fornecedor em cumprir o contrato |  |
| PROBABILIDADE: | Pouco Provável |  |
| IMPACTO: | Alto |  |
| NÍVEL DE RISCO: | Alto |  |
| FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | Execução Contratual |  |
| ALOCAÇÃO DO RISCO: | Contratada |  |
| DANOS: | Desabastecimento da merenda escolar, bem como prejuízo e suspensão de eventos e atividades das demais secretarias. |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Verificar capacidade técnica e financeira da empresa. | Setor de licitação/Secretarias Municipais Requisitantes |

_______________________________

Pâmela Rodrigues Nogueira

Matrícula 2341

Responsável pela elaboração da Matriz de Riscos

APROVO ESTA MATRIZ DE RISCO E DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS, RATIFICANDO, NESTE ATO, O SEU INTEGRAL CONTEÚDO. # Bueno Brandão, 11 de março de 2026. ______________________________________ Lourival Cavini Junior Prefeito Municipal