## APRUL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Descrição da obra / Serviço |  |  |  | Proprietário
CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SÃO MANUEL DO CARANGOLA, MUNICÍPIO DE CARANGOLA - MG |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA CNPJ: 19.279.827 / 0001 - 04
-------------------------------------------------------------
Processo Administrativo |  | Tomada de Preço | Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse / Fonte de Recursos | Data Base (não desoneração) ISS 2% |  | Data de emissão | Orçamento: Larissa Flegler
- |  | - | - | SINAPI / 03-2026 N/DES |  | 29/04/2026 | CAU nº A247989-3
DER MG / 01-2026 N/DES
Regime de Execução |  | Prazo de Execução | Local da Obra ( local / bairro / Município ) | Forma de execução |  | BDI | -------------------------------------------------------------
EMPREITADA GLOBAL |  | 6 MESES | DISTRITO DE SÃO MANUEL DO CARANGOLA, MUNICÍPIO DE CARANGOLA-MG. | ( ) DIRETA |  | 20.7% | Ap. Municipal: Silas Vieira
|  |  |  | ( X ) INDIRETA |  |  | Prefeito Municipal
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 365.55 | 441.22 | 1985.49
1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 28.1 | 77.74 | 93.83 | 2636.62
1.3 | ED-50135 | DER MG | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 6 | 709.86 | 856.8 | 5140.8
1.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.54 | 66.52 | 80.29 | 284.23
1.5 | MERC-01 | MERCADO | CAIXA D'ÁGUA (TIPO TANQUE) DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3.000L | UND | 1 | 2643.3 | 3190.46 | 3190.46
Subtotal | [7 empty] | 13237.6
2 | CÓDIGO | FONTE | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES
SAPATAS
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.4 | 98.41 | 118.78 | 522.63
2.2 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 140 | 14.1 | 17.02 | 2382.8
2.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 400 | 12.38 | 14.94 | 5976
2.4 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 100 | 10.42 | 12.58 | 1258
2.5 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 8 | 1026.86 | 1239.42 | 9915.36
2.6 | ED-49643 | DER MG | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTOTO | M2 | 32 | 82.38 | 99.43 | 3181.76
2.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.32 | 31.1 | 37.54 | 49.55
Subtotal | [7 empty] | 23286.1
3 | CÓDIGO | FONTE | SUPRA ESTRUTURA
PILARES, VIGAS
3.1 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 440 | 8.59 | 10.37 | 4562.8
3.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 240 | 10.33 | 12.47 | 2992.8
3.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80 | 11.8 | 14.24 | 1139.2
3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130 | 14.22 | 17.16 | 2230.8
3.5 | ED-49643 | DER MG | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 146.88 | 82.38 | 99.43 | 14604.28
3.6 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (VIGAS E PILARES) | M3 | 7.34 | 1053.42 | 1271.48 | 9332.66
Subtotal | [7 empty] | 34862.54
4 | CÓDIGO | FONTE | SUPRA ESTRUTURA
LAJES
4.1 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 330 | 11.2 | 13.52 | 4461.6
4.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 450 | 12.26 | 14.8 | 6660
4.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 220 | 13.53 | 16.33 | 3592.6
4.4 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 11.18 | 1073.86 | 1296.15 | 14490.96
4.5 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 111.84 | 55.62 | 67.13 | 7507.82
Subtotal | [7 empty] | 36712.98
5 | CÓDIGO | FONTE | ALVENARIA E PINTURA
5.1 | ED-48232 | DER MG | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 62.34 | 76.21 | 91.99 | 5734.66
5.2 | ED-4821 | DER MG | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 7.57 | 235.73 | 284.53 | 2153.89
5.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 229.06 | 9.55 | 11.53 | 2641.06
5.4 | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 5.73 | 722.57 | 872.14 | 4997.36
5.5 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 11.65 | 57.69 | 69.63 | 811.19
5.6 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 11.65 | 117.94 | 142.35 | 1658.38
5.7 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 229.06 | 5.03 | 6.07 | 1390.39
5.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 229.06 | 14.91 | 18 | 4123.08
Subtotal | [7 empty] | 23510.01
6 | CÓDIGO | FONTE | BASE PARA CAIXA D'ÁGUA
SAPATAS
6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.72 | 98.41 | 118.78 | 85.52
6.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 72 | 12.38 | 14.94 | 1075.68
6.3 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.75 | 1026.86 | 1239.42 | 929.57
6.4 | ED-49643 | DER MG | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTOTO | M2 | 4.8 | 82.38 | 99.43 | 477.26
VIGAS E PILARES
6.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74 | 10.33 | 12.47 | 922.78
6.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47 | 11.8 | 14.24 | 669.28
6.7 | ED-49643 | DER MG | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 9.6 | 82.38 | 99.43 | 954.53
6.8 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (VIGAS E PILARES) | M3 | 0.48 | 1053.42 | 1271.48 | 610.31
LAJE
6.9 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85 | 9.79 | 11.82 | 1004.7
6.10 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.4 | 1073.86 | 1296.15 | 518.46
6.11 | 92514 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5 | 55.62 | 67.13 | 335.65
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA
6.12 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 8 | 9.55 | 11.53 | 92.24
6.13 | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.2 | 722.57 | 872.14 | 174.43
6.14 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 8 | 5.03 | 6.07 | 48.56
6.15 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 8 | 14.91 | 18 | 144
Subtotal | [7 empty] | 8042.97
7 | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | ED-50266 | DER MG | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 100 | 9.01 | 10.88 | 1088
7.2 | ED-50634 | DER MG | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40) CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 1 | 1277.27 | 1541.66 | 1541.66
Subtotal | [7 empty] | 2629.66
142281.86

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Descrição da obra / Serviço | [8 empty] | Contratante
CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO DO DSITRITO DE SÃO MANUEL DO CARANGOLA, MUNICÍPIO DE CARANGOLA - MG | [8 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
CNPJ: 19.279.827 / 0001 - 04
Processo Administrativo |  | Contrato nº | Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse / Fonte de Recursos
- |  | - | -
[6 empty] | Regime de Execução |  | Forma de execução |  | Data Base (não desoneração)
Local da Obra ( local / bairro / Município ) |  |  | BDI | Prazo de Execução
DISTRITO DE SÃO MANUEL DO CARANGOLA, MUNICÍPIO DE CARANGOLA-MG. |  |  | 20.7% | 06 MESES |  | EMPREITADA GLOBAL |  | ( ) DIRETA |  | SINAPI / 03-2026 N/DES
[8 empty] | ( X ) INDIRETA |  | DER MG / 01-2026 N/DES
ITEM | ETAPAS |  | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico % | 9.3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 13237.6 | 13237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  | Físico % | 16.37% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 23286.1 | 23286.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUPRA ESTRUTURA |  | Físico % | 24.5% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
| PILARES, VIGAS |  | Financeiro | 34862.54 | 0 | 17431.27 | 17431.27 | 0 | 0 | 0
4 | SUPRA ESTRUTURA |  | Físico % | 25.8% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
| LAJES |  | Financeiro | 36712.98 | 0 | 0 | 18356.49 | 18356.49 | 0 | 0
5 | ALVENARIA E PINTURA |  | Físico % | 16.52% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 23510.01 | 0 | 0 | 5877.5 | 5877.5 | 11755.01 | 0
6 | BASE PARA CAIXA D'ÁGUA |  | Físico % | 5.65% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 8042.97 | 0 | 0 | 0 | 2010.74 | 2010.74 | 4021.49
7 | SERVIÇOS FINAIS |  | Físico % | 1.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 2629.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.66
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 26% | 12% | 29% | 18% | 10% | 5% | 100%
|  |  | Financeiro | 142281.86 | 36523.7 | 17431.27 | 41665.26 | 26244.73 | 13765.75 | 6651.15 | 142281.86
|  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________
|  |  |  | Larissa Flegler |  |  |  | Silas Vieira
|  |  |  | Arquiteta |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CAU-ES A247989-3

## MERCADO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
PRAÇA CEL. MAXIMIANO– CENTRO, MUNICÍPIO DE CARANGOLA-MG.
MAPA DE COTAÇÃO
Data Base: Abril/2026
Código | Categoria | Descrição do Insumo |  | Und | Nº de Preços | Preço Médio
MERC-01 | Mercado | CAIXA D'ÁGUA (TIPO TANQUE) DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3.000L |  | Und | 3 | 2643.3
Fornecedor |  |  | CNPJ |  | Contato/Telefone/Email |  | Preço | Considerado | Obs
MADEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Carangola |  |  | 03.098.097/0001-05 |  | (32) 99322145 |  | 2099.9 | sim
CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Carangola |  |  | 22.197.115/0001-50 |  | (32) 9103-9990 |  | 2950 | sim
CENTRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Carangola |  |  | 03.309.048/0001-74 |  | (32) 3741-4780 |  | 2880 | sim
Carangola/ MG, 29 de abril de 2026. | [5 empty] | _________________________________________________
Larissa Flegler
CAU nº A247989-3