## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA | [5 empty] | DATA | 08/02/2024
OBJETO: | META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO ROCHEDO DE JOÃO PINTO | [5 empty] | Endereço | CÓRREGO ROCHEDO DE JOÃO PINTO 19°19'15.02"S 41°30'23.40"O
MODALIDADE: |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE: | CONSELHEIRO PENA | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | TABELA SINAPI-MG 01/2024 --- SICRO MG 10/2023 | DESONERAÇÃO |  |  | BDI 1 | 21.51% | BDI 2
Não
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 22485.5261
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | COMPOSIÇÃO PRÓPIA | CP 01 | ADMINITRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1 | 5294.504 | 21.51 | 5294.504 | 6433.35 | 6433.35
1.2 | COMPOSIÇÃO PRÓPIA | CP 02 | MOBILIZAÇÃO DE OBRAS | UNIDADE | 1 | 2805.82 | 21.51 | 2805.82 | 3409.35 | 3409.35
Total de item: | [9 empty] | 9842.7
2 |  |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | 1600404 | SICRO | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m2 | 10 | 10.03 | 21.51 | 10.03 | 12.18 | 121.8
Total de item: | [9 empty] | 121.8
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 307.74 | 21.51 | 307.74 | 373.93 | 1682.685
Total de item: | [9 empty] | 1682.685
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | 4805757 | SICRO | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 66.98 | 6.87 | 21.51 | 6.87 | 8.34 | 558.6132
4.2 | 4915734 | SICRO | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 36.94 | 11.72 | 21.51 | 11.72 | 14.24 | 526.0256
4.3 | 4805749 | SICRO | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 0.66 | 66.45 | 21.51 | 66.45 | 80.74 | 53.2884
Total de item: | [9 empty] | 1137.9272
5 |  |  | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
5.1 | 1505860 | SICRO | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 4.19 | 193.47 | 21.51 | 193.47 | 235.08 | 984.9852
5.2 | 804121 | SICRO | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2 | 1842.57 | 21.51 | 1842.57 | 2238.9 | 4477.8
5.3 | COMPOSIÇÃO PRÓPIA | CP 03 | MÃO DE OBRA PARA TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 M MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m | 10 | 58.2963 | 21.51 | 58.2963 | 70.83 | 708.3
5.4 | 5914614 | SICRO | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 720.59 | 1.77 | 21.51 | 1.77 | 2.15 | 1549.2685
5.5 | 100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). | tkm | 400 | 2.79 | 21.51 | 2.79 | 3.39 | 1356
5.6 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 CR 439,83 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 1.1 | 439.83 | 21.51 | 439.83 | 534.43 | 587.873
Total de item: | [9 empty] | 9664.2267
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTTARES
6.1 | 4915723 | SICRO | Caiação manual com fixador de cal | m² | 10.08 | 2.96 | 21.51 | 2.96 | 3.59 | 36.1872
Total de item: | [9 empty] | 36.1872
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 0 | 0 | -
_______________________ __________________________
|  | SETOR DE ENGENHARIA |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D7: SIM ou NÃO

## Memoria de Calculo
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA
CNPJ: 19.769.660/0001-60
ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA |  |  |  |  | DATA: | 2024-02-08
OBRA: META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO ROCHEDO DE JOÃO PINTO
Endereço: CÓRREGO ROCHEDO DE JOÃO PINTO 19°19'15.02"S 41°30'23.40"O
ITEM | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO |  | UNID. | QUANT.
| ORGÃO | CÓDIGO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | mês | 0.1
| SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 40
1.2 | SINAPI | 6111 | Servente de obra |  | H | 22
| SINAPI | 96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA H C 136,51 METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERA ÇÃO. AF_02/2017 |  | CHP | 18
2 |  |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | SINAPI | 103689 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros |  | m | 10
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  | M2 | 4.5
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  | m³ | 66.975
Operação:
1,9*2,5*(10+2,05+2,05)
4.2 | SICRO | 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida |  | m³ | 36.937
Operação:
(1,9*2,5*(10))-(3,14*0,58*0,58*10)
4.3 | SICRO | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria |  | m³ | 0.66
Operação:
1,9*0,27*(0,37+0,27)*2
5 |  |  | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
5.1 | SICRO | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  | m³ | 4.192
Operação:
1,44*0,2*10+1,6*2,05*0,2*2
5.2 | SICRO | 804121 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas |  | un | 2
Operação:
5.3 | SICRO | 804037 | MÃO DE OBRA PARA TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 M MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. |  | m | 10
Operação:
5.4 | SICRO | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada |  | tkm | 720.59
Operação:
0,78667*10*91,6
5.5 | SINAPI | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). |  | tkm | 400
Operação:
40 km*10 t
5.6 | SINAPI | 4915723 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 CR 439,83 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. |  | m3 | 1.1
Operação:BERÇO
(10*1,10*0,10)
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTTARES
6.1 | SICRO | 4915723 | Caiação manual com fixador de cal |  | m² | 10.082
Operação:
(1,9*1,42+1,65*1,42)*2
__________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  |  | Carimbo e assinatura do prefeito
CREA:

## Composições
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA
CNPJ: 19.769.660/0001-60
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA
OBRA: META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO ROCHEDO DE JOÃO PINTO |  |  |  |  | DATA: | 2024-02-08
Endereço: CÓRREGO ROCHEDO DE JOÃO PINTO 19°19'15.02"S 41°30'23.40"O
CP01 | ADMINITRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 8761.04 | 876.104
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 110.46 | 4418.4
5294.504
CP2 | MOBILIZAÇÃO DE OBRAS |  | UNIDADE
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 22 | 13.72 | 301.84
96034 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA H C 136,51 METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERA ÇÃO. AF_02/2017 | CHP | 18 | 139.11 | 2503.98
2805.82
CP03 | MÃO DE OBRA PARA TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 M MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO RNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.947 | 21.7 | 20.5499
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.893 | 19.94 | 37.7464
58.2963

## Cronograma fisico-financeiro
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA
CNPJ: 19.769.660/0001-60
ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA
META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CÓRREGO ROCHEDO DE JOÃO PINTO |  |  |  | DATA: | 2024-02-08
Endereço: CÓRREGO ROCHEDO DE JOÃO PINTO 19°19'15.02"S 41°30'23.40"O
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | 10 dias | 10 dias | 10 dias
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  | 33% | 33% | 34%
|  | 9842.7 | 3248.091 | 3248.091 | 3346.518
2 | DEMOLIÇÃO |  | 100%
|  | 121.8 | 121.8 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 50% | 50%
|  | 1682.685 | 841.3425 | 841.3425 | 0
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 25% | 25% | 50%
|  | 1137.9272 | 284.4818 | 284.4818 | 568.9636
5 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO |  | 50% | 50%
|  | 9664.2267 | 4832.1133 | 4832.1133 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTTARES |  |  |  | 100%
|  | 36.1872 | 0 | 0 | 36.1872
PERIODO | % |  | 41.48% | 40.94% | 17.57%
| VALOR | 22485.5261 | 9327.8286 | 9206.0287 | 3951.6688
ACUMULADO | % |  | 41.48% | 82.43% | 100%
| VALOR | 22485.5261 | 9327.8286 | 18533.8573 | 22485.5261