## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | [5 empty] | DATA | 02/08/2024
OBJETO: | META 05 - RECONSTRUÇÃO DE MUROS (SAAE) | [5 empty] | LOTE | DEPÓSITO SAAE, COORDENADA 19°10'38.80"S 41°28'51.22"O
MODALIDADE: |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE: | CONSELHEIRO PENA | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | SETOP/LESTE - AGOSTO/2023 e SINAPI/BH - JUNHO /2024 | DESONERAÇÃO |  |  | BDI 1 | 21.51% | BDI 2
Não
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 354545.9453
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 1966.48 | 21.51 | 1966.48 | 2389.46 | 7168.38
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP2 | MOBILIZAÇÃO DE OBRAS | UN | 1 | 1244.46 | 21.51 | 1244.46 | 1512.14 | 1512.14
1.3 | SINAPI | 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 40 | 14.04 | 21.51 | 14.04 | 17.06 | 682.4
1.4 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 398.9 | 21.51 | 398.9 | 484.7 | 484.7
1.5 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 21.075 | 54.77 | 21.51 | 54.77 | 66.55 | 1402.5412
1.6 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNIDADE | 1 | 1396.17 | 21.51 | 1396.17 | 1696.48 | 1696.48
Total de item: | [9 empty] | 12946.6413
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 98.85 | 80.74 | 21.51 | 80.74 | 98.1 | 9697.185
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 57.95 | 20.56 | 21.51 | 20.56 | 24.98 | 1447.591
Total de item: | [9 empty] | 11144.776
3 |  |  | FUNDAÇÃO
3.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 80.4 | 37.4 | 21.51 | 37.4 | 45.44 | 3653.376
3.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 967.456 | 10.23 | 21.51 | 10.23 | 12.43 | 12025.4781
3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 240.24 | 13.35 | 21.51 | 13.35 | 16.22 | 3896.6928
3.4 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 134,30 IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAÇÕES | m² | 55.4 | 131.48 | 21.51 | 131.48 | 159.76 | 8850.704
3.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 30.53 | 290.15 | 21.51 | 290.15 | 352.56 | 10763.6568
3.6 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 30.53 | 519.97 | 21.51 | 519.97 | 631.81 | 19289.1593
Total de item: | [9 empty] | 58479.067
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 937.9634 | 10.23 | 21.51 | 10.23 | 12.43 | 11658.8851
4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 334.18 | 13.35 | 21.51 | 13.35 | 16.22 | 5420.3996
4.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 26 | 290.15 | 21.51 | 290.15 | 352.56 | 9166.56
4.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 26 | 519.97 | 21.51 | 519.97 | 631.81 | 16427.06
4.5 | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 134,30 IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAÇÕES | m² | 40 | 131.48 | 21.51 | 131.48 | 159.76 | 6390.4
49063.3047
5 |  |  | MURO
5.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 76.44 | 519.97 | 21.51 | 519.97 | 631.81 | 48295.5564
5.2 | SINAPI | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X 39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | m² | 382.2 | 135.95 | 21.51 | 135.95 | 165.19 | 63135.618
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 882 | 4.45 | 21.51 | 4.45 | 5.4 | 4762.8
5.4 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 882 | 35.99 | 21.51 | 35.99 | 43.73 | 38569.86
5.5 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 882 | 10.56 | 21.51 | 10.56 | 12.83 | 11316.06
5.6 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 147 | 135.3 | 21.51 | 135.3 | 164.4 | 24166.8
Total de item: | [9 empty] | 190246.6944
6 |  |  | COBERTURA METÁLICA
6.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 111 | 3.47 | 21.51 | 3.47 | 4.21 | 467.31
6.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 111 | 56.54 | 21.51 | 56.54 | 68.7 | 7625.7
6.3 | SETOP | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 753.84 | 24.87 | 21.51 | 24.87 | 30.21 | 22773.5064
Total de item: | [9 empty] | 30866.5164
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 39.705 | 9 | 21.51 | 9 | 10.93 | 433.9756
7.3 | COMPOSIÇÃO | CP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UM | 1 | 1123.34 | 21.51 | 1123.34 | 1364.97 | 1364.97
Total de item: | [9 empty] | 1798.9457
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | #REF! |  | 354545.9453
_______________________ __________________________
|  | SETOR DE ENGENHARIA |  |  |  | PREFEITO DE CONSELHEIRO PENA
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D7: SIM ou NÃO

## Memoria de Calculo
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA
CNPJ: 19.769.660/0001-60
ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA | [5 empty] | DATA: | 2024-08-02
OBRA: META 05 - RECONSTRUÇÃO DE MUROS (SAAE)
LOCAL: DEPÓSITO SAAE, COORDENADA 19°10'38.80"S 41°28'51.22"O
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| LOCAL | [5 empty] | MÊS
| OBRA | [5 empty] | 3
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE OBRAS
| LOCAL | [5 empty] | QUANT
| OBRA DE MUROS DE ARRIMO | [5 empty] | 1
1.3 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
| LOCAL |  |  | HORAS | QT |  | HORAS TOTAL
| 3 OBRAS DE MUROS DE ARRIMO |  |  | 40 | 1 |  | 40
1.4 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA
| LOCAL | [5 empty] | QUANT
| OBRA DE MUROS DE ARRIMO | [5 empty] | 1
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
| LOCAL | [5 empty] | QUANT
| OBRA DE MUROS DE ARRIMO | ((23*3)+(2,2*32,5))*0,15 |  |  |  |  | 21.08
2 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M
| LOCAL | QUANT. | COMP. | LARG. | ALTURA | LARGURA | VOLUME
| MURO 01 S1a S42 | 42 | 1 |  | 1.5 | 1 | 63
| MURO 01VIGA baldrame | 1 | 120 |  | 0.25 | 0.2 | 6
| MURO 02 S1a S9 | 9 | 1 |  | 1.5 | 1 | 13.5
| MURO 02 VIGA baldrame | 1 | 27 |  | 0.25 | 0.2 | 1.35
| MURO S1a S10(SAPATAS DE VIGA DE TRAVAMENTO | 10 | 1 |  | 1.5 | 1 | 15
98.85
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | ALTURA | LARGURA | VOLUME
| MURO 01 S1a S42 | 42 | 1 |  | 1 | 1 | 42
| MURO 01 S1a S42 | -42 | 0.2 |  | 1 | 0.25 | -2.1
| MURO 02 S1a S9 | 9 | 1 |  | 1 | 1 | 9
| MURO 02 S1a S9 | -9 | 0.2 |  | 1 | 0.25 | -0.45
| MURO S1a S10(SAPATAS DE VIGA DE TRAVAMENTO | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 10
| MURO S1a S10(SAPATAS DE VIGA DE TRAVAMENTO | -10 | 0.2 |  | 1 | 0.25 | -0.5
57.95
3 | ESTRUTURA (fundação)
OBS: MURO 1= 9,80 X 4,50 M; MURO 02= 27 X 3 m
3.1 | MÃO DE OBRA LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | ALTURA | LARGURA | VOLUME
| MURO 01 S1a S42 | 42 | 1 |  |  | 1 | 42
| MURO 01VIGA baldrame | 1 | 120 |  |  | 0.2 | 24
| MURO 02 S1a S9 | 9 | 1 |  |  | 1 | 9
| MURO 02 VIGA baldrame | 1 | 27 |  |  | 0.2 | 5.4
80.4
3.2 | MÃO DE OBRA ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | MASSA L. | COMP. TOT. | PESO
| MURO 01 S1a S42 | 420 | 0.8 |  | 0.617 | 336 | 207.312
| MURO 01 FUSTE 01 A 42 | 170 | 2 |  | 0.617 | 340 | 209.78
| MURO 01VIGA baldrame | 4 | 120 |  | 0.617 | 480 | 296.16
| MURO 02 S1a S9 | 90 | 0.8 |  | 0.617 | 72 | 44.424
| MURO 02 FUSTE 01 A 09 | 36 | 2 |  | 0.617 | 72 | 44.424
| MURO 02VIGA baldrame | 4 | 27 |  | 0.617 | 108 | 66.636
| MURO S1a S10 (SAPATAS DE VIGA DE TRAVAMENTO | 100 | 0.8 |  | 0.617 | 80 | 49.36
| MUROFUSTE 01 A 10 (fuste DE VIGA DE TRAVAMENTO | 40 | 2 |  | 0.617 | 80 | 49.36
967.456
3.3 | MÃO DE OBRA ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | MASSA L. | COMP. TOT. | PESO
| MURO 01 FUSTE 01 A 42 | 450 | 1 |  | 0.154 | 450 | 69.3
| MURO 01VIGA baldrame | 800 | 1 |  | 0.154 | 800 | 123.2
| MURO 02 FUSTE 01 A 09 | 100 | 1 |  | 0.154 | 100 | 15.4
| MURO 02VIGA baldrame | 110 | 1 |  | 0.154 | 110 | 16.94
| MUROFUSTE 01 A 10 (fuste DE VIGA DE TRAVAMENTO | 100 | 1 |  | 0.154 | 100 | 15.4
240.24
3.4 | MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 134,30 IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAÇÕES
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | LARG | ALT | VOLUME
| MURO 01 FUSTE 01 A 42 | 70 |  |  | 0.3 | 0.9 | 18.9
| MURO 01 FUSTE 01 A 42 | 70 |  |  | 0.2 | 0.9 | 12.6
| MURO 01VIGA baldrame | 2 | 120 | 240 | 0.4 |  | 96
| MURO 02 FUSTE 01 A 09 | 18 |  |  | 0.3 | 0.9 | 4.86
| MURO 02 FUSTE 01 A 09 | 18 |  |  | 0.2 | 0.9 | 3.24
| MURO 02VIGA baldrame | 2 | 27 | 54 | 0.4 |  | 21.6
| MUROFUSTE 01 A 10 (fuste DE VIGA DE TRAVAMENTO | 20 |  |  | 0.3 | 0.9 | 5.4
| MUROFUSTE 01 A 10 (fuste DE VIGA DE TRAVAMENTO | 20 |  |  | 0.2 | 0.9 | 3.6
|  |  |  | 240 |  |  | 55.4
3.5 | MÃO DE OBRA LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | LARG | ALT | VOLUME
| MURO 01VIGA baldrame | 1 | 120 |  | 0.2 | 0.25 | 6
| MURO 01 FUSTE 01 A 42 | 42 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 2.52
| MURO 01 S1a S42 | 42 | 0.8 |  | 0.5 | 0.8 | 13.44
| MURO 02VIGA baldrame | 1 | 27 |  | 0.2 | 0.25 | 1.35
| MURO 02 FUSTE 01 A 09 | 9 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 0.54
| MURO 02 S1a S9 | 9 | 0.8 |  | 0.5 | 0.8 | 2.88
| MUROFUSTE 01 A 10 (fuste DE VIGA DE TRAVAMENTO | 10 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 0.6
| MURO SAPATAS 01 A 10 (fuste DE VIGA DE TRAVAMENTO | 10 | 0.8 |  | 0.5 | 0.8 | 3.2
30.53
3.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | ALTURA | LARGURA | VOLUME
| MURO 01VIGA baldrame | 1 | 120 |  | 0.2 | 0.25 | 6
| MURO 01 FUSTE 01 A 42 | 42 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 2.52
| MURO 01 S1a S42 | 42 | 0.8 |  | 0.5 | 0.8 | 13.44
| MURO 02VIGA baldrame | 1 | 27 |  | 0.2 | 0.25 | 1.35
| MURO 02 FUSTE 01 A 09 | 9 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 0.54
| MURO 02 S1a S9 | 9 | 0.8 |  | 0.5 | 0.8 | 2.88
| MUROFUSTE 01 A 10 (fuste DE VIGA DE TRAVAMENTO | 10 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 0.6
| MURO SAPATAS 01 A 10 (fuste DE VIGA DE TRAVAMENTO | 10 | 0.8 |  | 0.5 | 0.8 | 3.2
30.53
4 | ESTRUTURA
OBS: MURO 1= 9,80 X 4,50 M; MURO 02= 27 X 3 m
4.1 | MÃO DE OBRA ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | MASSA L. | COMP. TOT. | PESO
| MURO 01 P1 a P42 LONG | 168 | 4.3 |  | 0.617 | 722.4 | 445.7208
| MURO 01vigas Superiores LONG. | 4 | 120 |  | 0.617 | 480 | 296.16
| MURO 02 P1 a P9 LONG | 36 | 3.05 |  | 0.617 | 109.8 | 67.7466
| MURO 02vigas Superiores LONG. | 4 | 27 |  | 0.617 | 108 | 66.636
| MUROS viga de travamento 10 UND, DE 2.5 M | 40 | 2.5 |  | 0.617 | 100 | 61.7
937.9634
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | MASSA L. | COMP. TOT. | PESO
| MURO 01 P1 a P42 ESTRIBO | 840 | 1 |  | 0.154 | 840 | 129.36
| MURO 01 vigas SuperioresESTRIBO | 800 | 1 |  | 0.154 | 800 | 123.2
| MURO 02 P1 a P09 ESTRIBO | 180 | 1 |  | 0.154 | 180 | 27.72
| MURO 02 vigas SuperioresESTRIBO | 180 | 1 |  | 0.154 | 180 | 27.72
| MUROS viga de travamento 10 UND, DE 2.5 M | 170 | 1 |  | 0.154 | 170 | 26.18
334.18
4.3 | MÃO DE OBRA LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | LARG | ALT | VOLUME
| MURO 01 P1 a P42 | 42 | 0.4 |  | 0.2 | 3 | 10.08
| MURO 01 vigas Superiores | 1 | 120 |  | 0.4 | 0.2 | 9.6
| MURO 02 P1 a P9 | 9 | 0.4 |  | 0.2 | 3 | 2.16
| MURO 02 vigas Superiores | 1 | 27 |  | 0.4 | 0.2 | 2.16
| MUROS viga de travamento 10 UND, DE 2.5 M | 10 | 2.5 |  | 0.4 | 0.2 | 2
26
4.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | LARG | ALT | VOLUME
| MURO 01 P1 a P42 | 42 | 0.4 |  | 0.2 | 3 | 10.08
| MURO 01 vigas Superiores | 1 | 120 |  | 0.4 | 0.2 | 9.6
| MURO 02 P1 a P9 | 9 | 0.4 |  | 0.2 | 3 | 2.16
| MURO 02 vigas Superiores | 1 | 27 |  | 0.4 | 0.2 | 2.16
| MUROS viga de travamento 10 UND, DE 2.5 M | 10 | 2.5 |  | 0.4 | 0.2 | 2
26
4.5 | MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 134,30 IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAÇÕES
| LOCAL | QUANT. | COMP. |  | LARG | ALT | VOLUME
| MURO 01 P1 a P42 | 84 |  |  | 0.2 | 3 | 50.4
| MURO 01 vigas Superiores | 2 | 120 |  | 0.2 |  | 48
| MURO 02 P1 a P9 | 18 |  |  | 0.2 | 3 | 10.8
| MURO 02 vigas Superiores | 2 | 27 |  | 0.2 |  | 10.8
40
5 | PAREDES E PAINEIS
5.1 | MÃO DE OBRA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
obs:Altura das vigas descontadas, não são inclusas neste item.
| LOCAL | QUANT. | COMP. | larg | ALTURA | ÁREA TOTAL | LOCAL
| CONCRETO MURO 1 | 1 | 120 | 0.2 | 2.6 | 62.4
| CONCRETO MURO 1 | 1 | 27 | 0.2 | 2.6 | 14.04
76.44
5.2 | MÃO DE OBRA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X 39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021
| LOCAL | QUANT. | COMP. | ÁREA | ALTURA | ÁREA TOTAL | LOCAL
| MURO 1 | 1 | 120 |  | 2.6 | 312
| MURO 2 | 1 | 27 |  | 2.6 | 70.2
382.2
5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
obs:Altura das vigas descontadas, não são inclusas neste item.
| LOCAL | LADOS | COMP. |  | ALTURA | ÁREA TOTAL | LOCAL
| CHAPISCO MURO 1 | 2 | 120 |  | 3 | 720
| CHAPISCO MURO 2 | 2 | 27 |  | 3 | 162
882
5.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
obs:Altura das vigas descontadas, não são inclusas neste item.
| LOCAL | QUANT. | COMP. | larg | ALTURA | ÁREA TOTAL | LOCAL
| CONCRETO MURO 1 | 2 | 120 |  | 3 | 720
| CONCRETO MURO 1 | 2 | 27 |  | 3 | 162
882
5.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
obs:Altura das vigas descontadas, não são inclusas neste item.
| LOCAL | QUANT. | COMP. | larg | ALTURA | ÁREA TOTAL | LOCAL
| CONCRETO MURO 1 | 2 | 120 |  | 3 | 720
| CONCRETO MURO 1 | 2 | 27 |  | 3 | 162
882
5.6 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
| LOCAL | QUANT. | COMP. | ÁREA | ALTURA | METROS | LOCAL
| DRENAGEM DOS MUROS |  |  |  |  | 147
147
6 | COBERTURA METÁLICA
6.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
| LOCAL | QUANT. | COMP. | ÁREA | ALTURA | METROS | LOCAL
| COBERTURA GALPÃO |  | 37 |  | 3 | 111
111
6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| LOCAL | QUANT. | COMP. | ÁREA | ALTURA | METROS | LOCAL
| COBERTURA GALPÃO |  | 37 |  | 3 | 111
111
6.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
| LOCAL |  |  |  |  | KG | LOCAL
| COBERTURA GALPÃO |  |  |  |  | 753
| ARRED((37/3);0,01)*3,49*2*4+12*2*3,49*2*2,5 |  |  |  |  | 753
7 | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
| LOCAL |  |  |  |  | ÁREA TOTAL | LOCAL
| restos de entulho |  |  |  |  | 39.71
39.71
(23*3)+(2,2*32,5))*0,15+36*2,2*0,15+15*3*0,15

## Composição
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA
CNPJ: 19.769.660/0001-60
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA
OBRA: | META 05 - RECONSTRUÇÃO DE MUROS (SAAE) |  |  |  | DATA: | 2024-08-02
LOCAL: | DEPÓSITO SAAE, COORDENADA 19°10'38.80"S 41°28'51.22"O
CP1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | UNIDADE
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
2707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 8 | 117.86 | 942.88
4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | H | 20 | 51.18 | 1023.6
1966.48
CP2 | MOBILIZAÇÃO DE OBRAS |  | UNIDADE
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 30 | 14.18 | 425.4
96034 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA H C 136,51 METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERA ÇÃO. AF_02/2017 | CHP | 6 | 136.51 | 819.06
1244.46
CP3 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS |  | UNIDADE
CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 30 | 13.99 | 419.7
5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | CHP | 4 | 175.91 | 703.64
1123.34

## Cronograma fisico-financeiro
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA
CNPJ: 19.769.660/0001-60
ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA
META 05 - RECONSTRUÇÃO DE MUROS (SAAE) |  |  |  | DATA: | 2024-08-02
ENDEREÇO: DEPÓSITO SAAE, COORDENADA 19°10'38.80"S 41°28'51.22"O
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | 1° QUINZENA | 2° QUINZENA | 3° QUINZENA
1 | ADMINISTRAÇÃO |  | 33% | 33% | 34%
|  | 12946.6413 | 4272.3916 | 4272.3916 | 4401.858
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 100%
|  | 11144.776 | 11144.776 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÃO |  | 50% | 50%
|  | 58479.067 | 29239.5335 | 29239.5335 | 0
4 | ESTRUTURA |  | 25% | 25% | 50%
|  | 49063.3047 | 12265.8262 | 12265.8262 | 24531.6523
5 | MURO |  | 25% | 75%
|  | 190246.6944 | 47561.6736 | 142685.0208
6 | COBERTURA METÁLICA |  | 0% | 100%
|  | 30866.5164 | 0 | 30866.5164
7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 100%
|  | 1798.9457 |  |  | 1798.9457
PERIODO | % |  | 29.47% | 61.86% | 8.668%
| VALOR | 354545.9453 | 104484.2009 | 219329.2885 | 30732.456
ACUMULADO | % |  | 29.47% | 91.33% | 100%
| VALOR | 354545.9453 | 104484.2009 | 323813.4893 | 354545.9453