## RESUMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO |  |  |  |  | TELEFONE: | (31) 34067594
SECRETARIA: | SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |  |  |  |  | FORMULÁRIO:
OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSEIO E MUROS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA ATLÂNTICA - PARTE 1 |  |  |  |  | DATA: | 2025-09-08
LOCAL: | AVENIDA ATLÂNTICA, MORADA DO VALE, CORONEL FABRICIANO - MG |  |  |  |  | REVISÃO:
DATA BASE: | 2025-03-01 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: | SINAPI 03/25 - SETOP 01/25 - SICRO NOVO 01/25 - DESONERADO |  |  | BDI |  | ( ) | DIRETA
RESPONSÁVEL: | RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA |  |  | 28.44% | 1.2844 | (X) | INDIRETA
CÓDIGO |  | NOME | CUSTO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37577.16
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 105678.09
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 151445.72
4 |  | ESTRUTURA | 1210171.3
5 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 238618.77
6 |  | PASSEIO | 442881.54
7 |  | PAISAGISMO | 42135.61
8 |  | SERVIÇOS FINAIS | 11491.05
VALOR TOTAL |  |  | 2239999.24
|  |  |  | CORONEL FABRICIANO, |  | 20 de agosto de 2025
RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA - CREA-MG 379867/D
TNS / ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO | [5 empty] | TELEFONE: | (31) 34067594
SECRETARIA: | SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | [5 empty] | FORMULÁRIO:
OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSEIO E MUROS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA ATLÂNTICA - PARTE 1 | [5 empty] | DATA: | 2025-09-08
LOCAL: | AVENIDA ATLÂNTICA, MORADA DO VALE, CORONEL FABRICIANO - MG | [5 empty] | REVISÃO:
DATA BASE: | 2025-03-01 | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: | SINAPI 03/25 - SETOP 01/25 - SICRO NOVO 01/25 - DESONERADO |  |  |  | BDI |  | ( ) | DIRETA
RESPONSÁVEL: | RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA |  |  |  | 28.44% | 1.2844 | (X) | INDIRETA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO
[6 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 5.12 | 501.86 | 644.589 | 3300.3
1.2 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 5 | 900 | 1155.96 | 5779.8
1.3 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 5 | 802.02 | 1030.1145 | 5150.57
1.4 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 1534.32 | 1970.6806 | 1970.68
1.5 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | 1025.85 | 2.48 | 3.1853 | 3267.65
1.6 | SINAPI | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 10 | 678.79 | 871.8379 | 8718.38
1.7 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 10 | 387.02 | 497.0885 | 4970.88
1.8 | SINAPI | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 10 | 297.78 | 382.4686 | 3824.69
1.9 | SETOP | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 1.73 | 267.42 | 343.4742 | 594.21
TOTAL SUB-ITEM | [7 empty] | 37577.16
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMLOCAL | Administração local de obra | Und | 1 | 82278.18 | 105678.0944 | 105678.09
TOTAL SUB-ITEM | [7 empty] | 105678.09 | 0.047178
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | SICRO NOVO | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | M3 | 930.18 | 6.43 | 8.2587 | 7682.07
3.2 | SICRO NOVO | 6106182 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m3 | 244.92 | 243.74 | 313.0597 | 76674.57
3.3 | SICRO NOVO | 1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | m3 | 11.02 | 385.81 | 495.5344 | 5460.79
3.4 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1861.32 | 8.85 | 11.3669 | 21157.51
3.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 2620.52 | 2.54 | 3.2624 | 8549.12
3.6 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1175.1 | 21.15 | 27.1651 | 31921.66
TOTAL SUB-ITEM | [7 empty] | 151445.72
MURO DE CONTENÇÃO
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 502.63 | 533.17 | 684.8035 | 344202.81
4.2 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 502.48 | 296.08 | 380.2852 | 191085.68
4.3 | SINAPI | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1076.32 | 106.34 | 136.5831 | 147007.12
4.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1544.19 | 13.84 | 17.7761 | 27449.67
4.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4048.84 | 12.94 | 16.6201 | 67292.27
4.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 788.52 | 12.04 | 15.4642 | 12193.81
4.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4064.34 | 10.7 | 13.7431 | 55856.55
4.8 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3965.46 | 8.94 | 11.4825 | 45533.54
4.9 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10463.46 | 8.65 | 11.1101 | 116249.67
4.10 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16118.55 | 9.82 | 12.6128 | 203300.18
TOTAL SUB-ITEM | [7 empty] | 1210171.3
5 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
5.1 | SINAPI | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1123.71 | 141.37 | 181.5756 | 204038.35
5.2 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 755 | 26.82 | 34.4476 | 26007.94
5.3 | SINAPI | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 1283.52 | 5.2 | 6.6789 | 8572.48
TOTAL SUB-ITEM | [7 empty] | 238618.77
CALÇAMENTO
6 |  |  | PASSEIO
6.1 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 1158.89 | 83.14 | 106.785 | 123752.09
6.2 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 398.31 | 623.8 | 801.2087 | 319129.45
TOTAL SUB-ITEM | [7 empty] | 442881.54
7 |  |  | PAISAGISMO
7.1 | SETOP | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 957.83 | 34.25 | 43.9907 | 42135.61
TOTAL SUB-ITEM | [7 empty] | 42135.61
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1158.89 | 7.72 | 9.9156 | 11491.05
TOTAL SUB-ITEM | [7 empty] | 11491.05
TOTAL ORÇAMENTO | [7 empty] | 2239999.24
[5 empty] | CORONEL FABRICIANO, |  | 20 de agosto de 2025
RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA - CREA-MG 379867/D
TNS / ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO | [8 empty] | TELEFONE: | (31) 34067594
SECRETARIA: |  | SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | [8 empty] | FORMULÁRIO: | 0
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO E MUROS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA ATLÂNTICA - PARTE 1 | [8 empty] | DATA: | 2025-09-08
LOCAL: |  | AVENIDA ATLÂNTICA, MORADA DO VALE, CORONEL FABRICIANO - MG | [8 empty] | REVISÃO: | 0
DATA BASE: |  | 2025-03-01 | [8 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: |  | SINAPI 03/25 - SETOP 01/25 - SICRO NOVO 01/25 - DESONERADO | [6 empty] | BDI |  | ( ) | DIRETA
RESPONSÁVEL: |  | RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA | [6 empty] | 28.44% | 1.2844 | (X) | INDIRETA
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE |  | DIMENSÕES |  |  | RESULTADOS |  |  | INFORMAÇÕES
[5 empty] | x | C | L | H | NEGATIVO | PARCIAL | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [7 empty] | 5.12
[6 empty] | 3.2 |  | 1.6 |  | 5.12 |  | COMPRIMENTO DA PLACA X ALTURA DA PLACA = 3,2 X 1,6 = 5,12
1.2 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 5
[5 empty] | 5 | [6 empty] | TEMPO DE CONSTRUÇÃO = 6 MESES
1.3 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | [7 empty] | 5
[5 empty] | 5 | [6 empty] | TEMPO DE CONSTRUÇÃO = 6 MESES
1.4 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [7 empty] | 1
[5 empty] | 1 | [6 empty] | NÚMERO DE UNIDADES = 1
1.5 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | [6 empty] | 1025.85
[6 empty] | 1025.85 |  |  |  | 1025.85 |  | NÚMERO DE UNIDADES = 1
1.6 | SINAPI | 98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | [6 empty] | 10
10
1.7 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | [6 empty] | 10
10
1.8 | SINAPI | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | [6 empty] | 10
10
1.9 | SETOP | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | UN | [6 empty] | 1.73
|  |  | DEMOLIÇÃO DA CAIXA DE DRENAGEM NO INÍCIO DA VIA |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.728 |  | LARGURA*COMP*ALTURA
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMLOCAL | Administração local de obra | [7 empty] | 1
1
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | SICRO NOVO | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | [7 empty] | 930.18
|  |  | CORTE DE TERRENO PARA OBRA |  |  | 645 |  |  |  | 645 |  | VOLUME DO CORTE DO TERRENO =645
|  |  | EMPRÉSTIMO |  |  | 285.18 |  |  |  | 285.18 |  | VOLUME NECESSÁRIO PARA EMPRÉSTIMO
3.2 | SICRO NOVO | 6106182 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | [7 empty] | 244.92
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  | 105 | 1.6155 |  |  |  | 169.6307 |  | VOLUME POR TUBULÃO X QUANTIDADE DE TUBULÕES = 1,62 X 105 = 169,63
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  | 72 | 1.0456 |  |  |  | 75.2846 |  | VOLUME POR TUBULÃO X QUANTIDADE DE TUBULÕES = 1,05 X 72 = 75,28
3.3 | SICRO NOVO | 1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | [7 empty] | 11.02
|  |  | RIP - RAP A DEMOLIR |  |  | 11.02 |  |  |  | 11.02 |  | VOLUME TOTAL DE RIP - RAP A DEMOLIR = 11,02
3.4 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [7 empty] | 1861.32
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  | 1.3 | 169.6307 |  |  |  | 220.5198 |  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO X FATOR DE EMPOLAMENTO = 169,63 X 1,3
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  | 1.3 | 75.2846 |  |  |  | 97.87 |  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO X FATOR DE EMPOLAMENTO = 75,28 X 1,3
|  |  | RIP - RAP A DEMOLIR |  | 1.2 | 11.02 |  |  |  | 13.224 |  | VOLUME DE DEMOLIÇÃO X FATOR DE EMPOLAMENTO = 11,02 X 1,2
|  |  | CAIXA DE DRENAGEM - ITEM 1.9 |  | 1.2 | 1.728 |  |  |  | 2.0736 |  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO X FATOR DE EMPOLAMENTO = 1,73 X 1,2
|  |  | REATERRO DO ITEM 3.6 - CARGA DO ITEM |  | 1.3 | 1175.1 |  |  |  | 1527.63 |  | VOLUME DE ATERRO (I3.1+3.2) X FATOR DE EMPOLAMENTO = 1175,1 X 1,3
3.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [7 empty] | 2620.52
|  |  | BOTA-FORA CORONEL FABRICIANO |  | 16.2 | 15.2976 |  |  |  | 247.8211 |  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO A SER TRANPORTADO X DMT CORONEL FABRICIANO = 15,2976 X 16,2
|  |  | TRANSPORTE DO EMPRÉSTIMO | 6.4 | 1.3 | 285.18 |  |  |  | 2372.6976 |  | EMPOLAMENTO (1,3) x VOLUME (285,18) * DMT
3.6 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | [7 empty] | 1175.1
|  |  | REATERRO REUTILIZANDO O ITEM 3.1 | [6 empty] | 645
|  |  | REATERRO REUTILIZANDO O ITEM 3.2 | [6 empty] | 244.92
|  |  | EMPRÉSTIMO | [6 empty] | 285.18
MURO DE CONTENÇÃO
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [7 empty] | 502.63
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  |  | 218.5 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 4,0 METROS = 13,05+33,95+12,92+8,15+25,84+7,76+49,11+11,97+45,79+17,66+32,95+21,71+22,06+7,23+0,75+0,34+8,97+13,77 = 218,5
|  |  | ENCHIMENTO |  | 104 | 0.74 |  |  |  | 76.96 |  | QTDE X VOLUME POR PAINEL = 218,5 X 0,74
|  |  | VIGA TOPO 20 X 20 |  |  | 0.04 |  |  |  | 8.74 |  | DISTÂCIA TOTAL DO MURO X VOLUME POR METRO = 218,5 X 0,04
|  |  | PILAR 30 X 50 |  | 105 | 0.6 |  |  |  | 63 |  | QUANTIDADE DE PILARES X VOLUME POR UNIDADE = 105 X 0,6
|  |  | CINTA 20 X 30 |  |  | 0.06 |  |  |  | 13.11 |  | DISTÂCIA TOTAL DO MURO X VOLUME POR METRO = 218,5 X 0,06
|  |  | TUBULÃO Ø 70 cm |  | 105 | 1.6155 |  |  |  | 169.6307 |  | QUANTIDADE DE TUBULÕES X VOLUME POR UNIDADE = 105 X 1,62
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  |  | 160.59 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 3,0 METROS = 0,74+26,64+22,99+22,09+1,46+20,26+3,95+3,56+28,83+16,82+10,91+0,94+6,97 = 160,59 m
|  |  | ENCHIMENTO |  | 72 | 0.6 |  |  |  | 43.2 |  | QTDE X VOLUME POR PAINEL = 160,59 X 0,6
|  |  | VIGA TOPO 20 X 20 |  |  | 0.04 |  |  |  | 6.4236 |  | DISTÂCIA TOTAL DO MURO X VOLUME POR METRO = 160,59 X 0,04
|  |  | PILAR 25 X 50 |  | 73 | 0.5 |  |  |  | 36.5 |  | QUANTIDADE DE PILARES X VOLUME POR UNIDADE = 73 X 0,5
|  |  | CINTA 20 X 30 |  |  | 0.06 |  |  |  | 9.6354 |  | DISTÂCIA TOTAL DO MURO X VOLUME POR METRO = 160,59 X 0,06
|  |  | TUBULÃO Ø 60 cm |  | 72 | 1.0456 |  |  |  | 75.2846 |  | QUANTIDADE DE TUBULÕES X VOLUME POR UNIDADE = 72 X 1,05
|  |  | TAMPA DE CONCRETO |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.144 |  | LARGURA X COMPRIMENTO X ESPESSURA
4.2 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [7 empty] | 502.48
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  |  | 331.4407 |  |  |  | 331.4407 |  | SOMATÓRIO DOS VOLUMES DE VIGAS, PILARES, FUNDAÇÃO E ENCIMENTO DOS BLOCOS = 76,96 + 8,74 + 63 + 13,11 + 169,63 = 331,44
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  |  | 171.0436 |  |  |  | 171.0436 |  | SOMATÓRIO DOS VOLUMES DE VIGAS, PILARES, FUNDAÇÃO E ENCIMENTO DOS BLOCOS = 43,2 + 6,42 + 36,5 + 9,64 + 75,28 = 171,04
4.3 | SINAPI | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [7 empty] | 1076.32
MURO H = 4,0 METROS
|  |  | PILAR 30 X 50 |  | 2 | 105 | 0.8 | 4 |  | 672 |  | SOMATÓRIO DA LARGURA 0,3 + 0,5 = 0,8 m, COM TOTAL DE 105 PILARES E ALTURA DE 4,0 m, MULTIPLICADO PELOS 2 LADOS = 0,8 X 105 X 4 X 2 = 672
|  |  | VIGA 20 X 20 |  | 2 | 218.5 | 0.2 | 0.2 |  | 17.48 |  | LARGURA DA VIGA X ALTURA DA VIGA X COMPRIMENTO TOTAL DA VIGA X 2 LADOS = 0,2 X 0,2 X 218,5 X 2 = 17,48
|  |  | CINTA 20 X 30 |  | 2 | 218.5 | 0.2 | 0.3 |  | 26.22 |  | LARGURA DA VIGA X ALTURA DA CINTA X COMPRIMENTO TOTAL DA CINTA X 2 LADOS = 0,2 X 0,3 X 218,5 X 2 = 26,22
MURO H = 3,0 METROS
|  |  | PILAR 25 X 50 |  | 2 | 73 | 0.75 | 3 |  | 328.5 |  | SOMATÓRIO DA LARGURA 0,25 + 0,5 = 0,75 m, COM TOTAL DE 73 PILARES E ALTURA DE 3,0 m, MULTIPLICADO PELOS 2 LADOS = 0,75 X 73 X 3 X 2 = 328,5
|  |  | VIGA 20 X 20 |  | 2 | 160.59 | 0.2 | 0.2 |  | 12.8472 |  | LARGURA DA VIGA X ALTURA DA VIGA X COMPRIMENTO TOTAL DA VIGA X 2 LADOS = 0,2 X 0,2 X 160,59 X 2 = 12,85
|  |  | CINTA 20 X 30 |  | 2 | 160.59 | 0.2 | 0.3 |  | 19.2708 |  | LARGURA DA VIGA X ALTURA DA CINTA X COMPRIMENTO TOTAL DA CINTA X 2 LADOS = 0,2 X 0,3 X 160,59 X 2 = 19,27
4.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | 1544.19
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  |  | 218.5 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 4,0 METROS = 218,5 m
|  |  | VIGA TOPO |  | 0.75 | 218.5 |  |  |  | 163.875 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE VIGA X COPRIMENTO TOTAL DO MURO = 0,75 X 218,5
|  |  | CINTA |  | 0.97 | 218.5 |  |  |  | 211.945 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE CINTA X COPRIMENTO TOTAL DO MURO = 0,97 X 218,5
|  |  | MURO |  | 3.04 | 187 |  |  |  | 568.48 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE MURO X COMPRIMENTO TOTAL DO MURO - A LARGURA TOTAL DE PILARES = 3,04 X (218,5 - (0,3 X (218,5 ÷ 2,1 + 1)))
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  |  | 160.59 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 3,0 METROS = 160,59 m
|  |  | VIGA TOPO |  | 0.75 | 160.59 |  |  |  | 120.4425 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE VIGA X COPRIMENTO TOTAL DO MURO = 0,75 X 160,59
|  |  | CINTA |  | 0.97 | 160.59 |  |  |  | 155.7723 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE CINTA X COPRIMENTO TOTAL DO MURO = 0,97 X 160,59
|  |  | MURO |  | 2.27 | 142.59 |  |  |  | 323.6793 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE MURO X COMPRIMENTO TOTAL DO MURO - A LARGURA TOTAL DE PILARES = 2,27 X (160,59 - (0,25 X (160,59 ÷ 2,25 + 1)))
4.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | 4048.84
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  |  | 218.5 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 4,0 METROS = 218,5 m
|  |  | PILAR |  | 9.92 | 105 |  |  |  | 1041.6 |  | QUANTIDADE EM KG POR PILAR X QUANTIDADE DE PILAR = 9,92 X 105
|  |  | TUBULÃO |  | 15.78 | 105 |  |  |  | 1656.9 |  | QUANTIDADE EM KG POR TUBULÃO X QUANTIDADE DE TUBULÃO = 15,78 X 105
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  |  | 160.59 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 3,0 METROS = 160,59 m
|  |  | PILAR |  | 6.86 | 72 |  |  |  | 493.92 |  | QUANTIDADE EM KG POR PILAR X QUANTIDADE DE PILAR = 6,86 X 72
|  |  | TUBULÃO |  | 11.76 | 72 |  |  |  | 846.72 |  | QUANTIDADE EM KG POR TUBULÃO X QUANTIDADE DE TUBULÃO = 11,76 X 72
|  |  | TAMPA DE CONCRETO | [6 empty] | 9.7 |  | CONFORME PROJETO (PRANCHA 02/07)
4.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | 788.5227
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  |  | 160.59
|  |  | MURO |  | 5.53 | 142.59 |  |  |  | 788.5227 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE MURO X COMPRIMENTO TOTAL DO MURO - A LARGURA TOTAL DE PILARES = 5,53 X (160,59 - (0,25 X (160,59 ÷ 2,25 + 1)))
4.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | 4064.34
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  |  | 218.5 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 4,0 METROS = 218,5 m
|  |  | VIGA TOPO |  | 2.47 | 218.5 |  |  |  | 539.695 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE VIGA X COPRIMENTO TOTAL DO MURO = 2,47 X 218,5
|  |  | CINTA |  | 2.47 | 218.5 |  |  |  | 539.695 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE CINTA X COPRIMENTO TOTAL DO MURO = 2,47 X 218,5
|  |  | MURO |  | 11.72 | 187 |  |  |  | 2191.64 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE MURO X COMPRIMENTO TOTAL DO MURO - A LARGURA TOTAL DE PILARES = 11,72 X (218,5 - (0,3 X (218,5 ÷ 2,1 + 1)))
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  |  | 160.59 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 3,0 METROS = 160,59 m
|  |  | VIGA TOPO |  | 2.47 | 160.59 |  |  |  | 396.6573 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE VIGA X COPRIMENTO TOTAL DO MURO = 2,47 X 160,59
|  |  | CINTA |  | 2.47 | 160.59 |  |  |  | 396.6573 |  | QUANTIDADE EM KG POR METRO DE CINTA X COPRIMENTO TOTAL DO MURO = 2,47 X 160,59
4.8 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | 3965.46
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  |  | 218.5 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 4,0 METROS = 218,5 m
|  |  | PILAR |  | 32.02 | 105 |  |  |  | 3362.1 |  | QUANTIDADE EM KG POR PILAR X QUANTIDADE DE PILAR = 32,02 X 105
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  |  | 160.59 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 3,0 METROS = 160,59 m
|  |  | PILAR |  | 8.38 | 72 |  |  |  | 603.36 |  | QUANTIDADE EM KG POR PILAR X QUANTIDADE DE PILAR = 8,38 X 72
4.9 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | 10463.46
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  |  | 218.5 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 4,0 METROS = 218,5 m
|  |  | PILAR |  | 20.98 | 105 |  |  |  | 2202.9 |  | QUANTIDADE EM KG POR PILAR X QUANTIDADE DE PILAR = 20,98 X 105
|  |  | MURO H = 3,0 METROS |  |  | 160.59 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 3,0 METROS = 160,59 m
|  |  | PILAR |  | 22.57 | 72 |  |  |  | 1625.04 |  | QUANTIDADE EM KG POR PILAR X QUANTIDADE DE PILAR = 22,57 X 72
|  |  | TUBULÃO |  | 92.16 | 72 |  |  |  | 6635.52 |  | QUANTIDADE EM KG POR TUBULÃO X QUANTIDADE DE TUBULÃO = 92,16 X 72
4.10 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [7 empty] | 16118.55
|  |  | MURO H = 4,0 METROS |  |  | 218.5 | [5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO H = 4,0 METROS = 218,5 m
|  |  | TUBULÃO |  | 153.51 | 105 |  |  |  | 16118.55 |  | QUANTIDADE EM KG POR TUBULÃO X QUANTIDADE DE TUBULÃO = 153,51 X 105
5 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
5.1 | SINAPI | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  | H01 | H02 |  |  | 1123.705 | SOMA AS ÁREAS DOS MUROS - DESCONTOS
|  |  | M01 |  |  | 0.74 | 2.4 | 2.4 |  | 1.776 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,4 + 2,4) X 0,74) ÷ 2
|  |  | M02 |  |  | 26.64 | 2.4 | 3.3 |  | 75.924 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,4 + 3,3) X 26,64) ÷ 2
|  |  | M03 |  |  | 22.99 | 3.3 | 3.6 |  | 79.3155 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,3 + 3,6) X 22,99) ÷ 2
|  |  | M04 |  |  | 13.05 | 3.6 | 3.75 |  | 47.9588 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,6 + 3,75) X 13,05) ÷ 2
|  |  | M05 |  |  | 33.95 | 3.75 | 3.1 |  | 116.2788 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,75 + 3,1) X 33,95) ÷ 2
|  |  | M06 |  |  | 22.09 | 3.1 | 2.7 |  | 64.061 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,1 + 2,7) X 22,09) ÷ 2
|  |  | M07 |  |  | 1.46 | 2.7 | 2.7 |  | 3.942 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,7 + 2,7) X 1,46) ÷ 2
|  |  | M08 |  |  | 20.26 | 2.7 | 2.5 |  | 52.676 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,7 + 2,5) X 20,26) ÷ 2
|  |  | M09 |  |  | 3.95 | 2.5 | 2.5 |  | 9.875 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,5 + 2,5) X 3,95) ÷ 2
|  |  | M10 |  |  | 3.56 | 2.75 | 2.75 |  | 9.79 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,75 + 2,75) X 3,56) ÷ 2
|  |  | M11 |  |  | 28.83 | 2.75 | 3.3 |  | 87.2107 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,75 + 3,3) X 28,83) ÷ 2
|  |  | M12 |  |  | 16.82 | 3.3 | 3.5 |  | 57.188 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,3 + 3,5) X 16,82) ÷ 2
|  |  | M13 |  |  | 12.92 | 3.5 | 3.65 |  | 46.189 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,5 + 3,65) X 12,92) ÷ 2
|  |  | M14 |  |  | 8.15 | 3.65 | 3.7 |  | 29.9512 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,65 + 3,7) X 8,15) ÷ 2
|  |  | M15 |  |  | 25.84 | 3.7 | 3.8 |  | 96.9 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,7 + 3,8) X 25,84) ÷ 2
|  |  | M16 |  |  | 49.11 | 3.95 | 4.2 |  | 200.1233 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3,95 + 4,2) X 49,11) ÷ 2
|  |  | M17 |  |  | 11.97 | 4.2 | 4.3 |  | 50.8725 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((4,2 + 4,3) X 11,97) ÷ 2
|  |  | M18 |  |  | 45.79 | 4.3 | 4.15 |  | 193.4627 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((4,3 + 4,15) X 45,79) ÷ 2
|  |  | M19 |  |  | 17.66 | 4.15 | 3 |  | 63.1345 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((4,15 + 3) X 17,66) ÷ 2
|  |  | M20 |  |  | 10.91 | 3 | 1.8 |  | 26.184 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((3 + 1,8) X 10,91) ÷ 2
|  |  | M21 |  |  | 0.94 | 1.8 | 1.8 |  | 1.692 |  | ((ALTURA 01 + ALTURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((1,8 + 1,8) X 0,94) ÷ 2
|  |  | DESCONTO - ÁREA DOS PILARES - MURO TIPO H=4M |  | 105 |  | 0.3 | 4 |  | 126 |  | QUANTIDADE (105) x LARGURA (0,3) x ALTURA (4)
|  |  | DESCONTO - ÁREA DOS PILARES - MURO TIPO H=3M |  | 72 |  | 0.3 | 3 |  | 64.8 |  | QUANTIDADE (72) x LARGURA (0,3) x ALTURA (3)
5.2 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | [7 empty] | 755
[5 empty] | 2 | 377.63 | 1 |  |  | 755 |  | COMPRIMENTO TOTAL DO MURO DE CONTENÇÃO (SOMATÓRIO M1 AO M21) / PELO ESPAÇAMENTO DOS TUBOS (DE METRO EM METRO) X A QUANTIDADE DE TUBOS A CADA METRO ( DOIS TUBOS A CADA METRO) = (377,63 / 1) X 2
5.3 | SINAPI | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | [6 empty] | 1283.52
|  |  | MURO H = 4M |  | 104 |  | 2.1 | 3.8 |  | 829.92 |  | QTDE DE PAINEIS * LARGURA DO PAINEL* ALTURA DO PAINEL
|  |  | MURO H = 3M |  | 72 |  | 2.25 | 2.8 |  | 453.6
CALÇAMENTO
6 |  |  | PASSEIO
6.1 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | [7 empty] | 1158.893
|  |  | A01 | M2 |  | 120.23 | 1.2 | 0 |  | 144.276 |  | COMPRIMENTO DA CALÇADA X LARGURA = 120,23 X 1,2
|  |  | A02 | M2 |  | 1.03 | 1.02 | 0 |  | 1.0506 |  | (COMPRIMENTO DA CALÇADA X LARGURA) ÷ 2 = (1,03 X 1,02) ÷ 2
|  |  | A03 | M2 |  | 26.23 | 2.23 | 2 |  | 55.4765 |  | ((LARGURA 01 + LARGURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,23 + 2) X 26,23) ÷ 2
|  |  | A04 | M2 |  | 0.9 | 0.8 | 0 |  | 0.72 |  | (COMPRIMENTO DA CALÇADA X LARGURA) ÷ 2 = (0,9 X 0,8) ÷ 2
|  |  | A05 | M2 |  | 41.09 | 1.2 | 0 |  | 49.308 |  | COMPRIMENTO DA CALÇADA X LARGURA = 41,09 X 1,2
|  |  | A06 | M2 |  | 13.53 | 1.32 | 1.43 |  | 18.6037 |  | ((LARGURA 01 + LARGURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((1,32 + 1,43) X 13,53) ÷ 2
|  |  | A07 | M2 |  | 23.27 | 1.43 | 2.31 |  | 43.5149 |  | ((LARGURA 01 + LARGURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((1,43 + 2,31) X 23,27) ÷ 2
|  |  | A08 | M2 |  | 19.3 | 2.31 | 2.14 |  | 42.9425 |  | ((LARGURA 01 + LARGURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,31 + 2,14) X 19,3) ÷ 2
|  |  | A09 | M2 |  | 243.75 | 1.5 | 0 |  | 365.625 |  | COMPRIMENTO DA CALÇADA X LARGURA = 243,75 X 1,5
|  |  | A10 | M2 |  | 11.33 | 2.14 | 2.28 |  | 25.0393 |  | ((LARGURA 01 + LARGURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,14 + 2,28) X 11,33) ÷ 2
|  |  | A11 | M2 |  | 43.48 | 2.28 | 1.46 |  | 81.3076 |  | ((LARGURA 01 + LARGURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((2,28 + 1,46) X 43,48) ÷ 2
|  |  | A12 | M2 |  | 53.93 | 1.46 | 1.12 |  | 69.5697 |  | ((LARGURA 01 + LARGURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((1,46 + 1,12) X 53,93) ÷ 2
|  |  | A13 | M2 |  | 48.61 | 1.12 | 1.2 |  | 56.3876 |  | ((LARGURA 01 + LARGURA 02) X COMPRIMENTO) ÷ 2 = ((1,12 + 1,2) X 48,61) ÷ 2
|  |  | A14 | M2 |  | 0.52 | 1.08 | 0 |  | 0.5616 |  | (COMPRIMENTO DA CALÇADA X LARGURA) ÷ 2 = (0,52 X 1,08) ÷ 2
|  |  | A15 | M2 |  | 135.16 | 1.5 | 0 |  | 202.74 |  | COMPRIMENTO DA CALÇADA X LARGURA = 135,16 X 1,5
|  |  | A16 | M2 |  | 1.18 | 1.5 | 0 |  | 1.77 |  | (COMPRIMENTO DA CALÇADA X LARGURA) ÷ 2 = (1,18 X 1,5) ÷ 2
6.2 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | [7 empty] | 398.31
[6 empty] | 398.31 |  |  |  | 398.31 |  | COMPRIMENTO TOTAL DE GUARDA - CORPO = 1,5+3,95+4,87+33,37+76,83+23,69+4,59+10,12+26,2+14,95+13,71+3,54+18,77+23,13+26,83+17,41+9,85+11,96+9,86+13,96+5,83+5,12+15,42+1,5 +26,06 = 398,31
7 |  |  | PAISAGISMO
7.1 | SETOP | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | [7 empty] | 957.83
[6 empty] | 957.83 |  |  |  | 957.83 |  | ÁREA TOTAL A SER COLOCADO GRAMA = 957,83
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [7 empty] | 1158.893
[6 empty] | 1158.893 |  |  |  | 1158.893 |  | SOMATÓRIO DAS ÁREAS DAS CALÇADAS
[10 empty] | CORONEL FABRICIANO, |  | 20 de agosto de 2025
RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA - CREA-MG 379867/D
TNS / ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO |  |  |  |  | TELEFONE: | (31) 34067594
SECRETARIA: | SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |  |  |  |  | FORMULÁRIO: | 0
OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSEIO E MUROS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA ATLÂNTICA - PARTE 1 |  |  |  |  | DATA: | 2025-09-08
LOCAL: | AVENIDA ATLÂNTICA, MORADA DO VALE, CORONEL FABRICIANO - MG |  |  |  |  | REVISÃO: | 0
DATA BASE: | 45717 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: | SINAPI 03/25 - SETOP 01/25 - SICRO NOVO 01/25 - DESONERADO |  |  | BDI |  | ( ) | DIRETA
RESPONSÁVEL: | RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA |  |  | 28.44% | 1.2844 | (X) | INDIRETA
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
REFERÊNCIA | TIPO ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL | [6 empty] | 0
RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA - CREA-MG 379867/D
TNS / ENGENHEIRO CIVIL
#REF!
#REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

## CURVA ABC
[11 empty] | CLASSE | CORTE | % CUSTO | % ITENS | QNTD ITENS
[11 empty] | A | 78% | 73.61% | 24.24% | 8
[11 empty] | B | 95% | 21.36% | 27.27% | 9
CURVA ABC | [10 empty] | C | 100% | 5.031% | 48.48% | 16
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO | [7 empty] | TELEFONE: | (31) 34067594
SECRETARIA: | SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | [7 empty] | FORMULÁRIO: | 0
OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSEIO E MUROS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA ATLÂNTICA - PARTE 1 | [7 empty] | DATA: | 2025-09-08
LOCAL: | AVENIDA ATLÂNTICA, MORADA DO VALE, CORONEL FABRICIANO - MG | [7 empty] | REVISÃO: | 0
DATA BASE: | 2025-03-01 | [7 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: | SINAPI 03/25 - SETOP 01/25 - SICRO NOVO 01/25 - DESONERADO | [5 empty] | BDI |  | ( ) | DIRETA
RESPONSÁVEL: | RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA | [5 empty] | 28.44% | 1.2844 | (X) | INDIRETA
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 502.63 | 533.17 | 344202.81 | 15.37% | 15.37% | A
99837 |  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | SINAPI | M | 398.31 | 623.8 | 319129.45 | 14.25% | 29.61% | A
103340 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 1123.71 | 141.37 | 204038.35 | 9.109% | 38.72% | A
92765 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 16118.55 | 9.82 | 203300.18 | 9.076% | 47.8% | A
103670 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 502.48 | 296.08 | 191085.68 | 8.531% | 56.33% | A
92421 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 1076.32 | 106.34 | 147007.12 | 6.563% | 62.89% | A
94992 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 1158.89 | 83.14 | 123752.09 | 5.525% | 68.42% | A
92764 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 10463.46 | 8.65 | 116249.67 | 5.19% | 73.61% | A
ADMLOCAL |  | Administração local de obra | COMPOSIÇÃO | Und | 1 | 82278.18 | 105678.09 | 4.718% | 78.32% | B
6106182 |  | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | SICRO NOVO | m3 | 244.92 | 243.74 | 76674.57 | 3.423% | 81.75% | B
92760 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 4048.84 | 12.94 | 67292.27 | 3.004% | 84.75% | B
92762 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 4064.34 | 10.7 | 55856.55 | 2.494% | 87.24% | B
92763 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 3965.46 | 8.94 | 45533.54 | 2.033% | 89.28% | B
ED-50437 |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | SETOP | M2 | 957.83 | 34.25 | 42135.61 | 1.881% | 91.16% | B
104737 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 1175.1 | 21.15 | 31921.66 | 1.425% | 92.58% | B
92759 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1544.19 | 13.84 | 27449.67 | 1.225% | 93.81% | B
102726 |  | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 755 | 26.82 | 26007.94 | 1.161% | 94.97% | B
100974 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 1861.32 | 8.85 | 21157.51 | 0.9445% | 95.91% | C
92761 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 788.52 | 12.04 | 12193.81 | 0.5444% | 96.46% | C
ED-50266 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SETOP | M2 | 1158.89 | 7.72 | 11491.05 | 0.513% | 96.97% | C
98535 |  | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 10 | 678.79 | 8718.38 | 0.3892% | 97.36% | C
87897 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 1283.52 | 5.2 | 8572.48 | 0.3827% | 97.74% | C
95875 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3xKM | 2620.52 | 2.54 | 8549.12 | 0.3817% | 98.12% | C
5501706 |  | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | SICRO NOVO | M3 | 930.18 | 6.43 | 7682.07 | 0.3429% | 98.47% | C
ED-50155 |  | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | SETOP | mês | 5 | 900 | 5779.8 | 0.258% | 98.73% | C
1600989 |  | Demolição de concreto simples com martelete | SICRO NOVO | m3 | 11.02 | 385.81 | 5460.79 | 0.2438% | 98.97% | C
ED-16350 |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | SETOP | mês | 5 | 802.02 | 5150.57 | 0.2299% | 99.2% | C
98531 |  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 10 | 387.02 | 4970.88 | 0.2219% | 99.42% | C
98528 |  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 10 | 297.78 | 3824.69 | 0.1707% | 99.59% | C
103689 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 5.12 | 501.86 | 3300.3 | 0.1473% | 99.74% | C
ED-50703 |  | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | SETOP | m2 | 1025.85 | 2.48 | 3267.65 | 0.1459% | 99.89% | C
ED-50137 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | SETOP | un | 1 | 1534.32 | 1970.68 | 0.08798% | 99.97% | C
ED-48440 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | M3 | 1.73 | 267.42 | 594.21 | 0.02653% | 100% | C
TOTAL ORÇAMENTO | [7 empty] | 2239999.24
|  |  |  | CORONEL FABRICIANO, |  |  |  | 20 de agosto de 2025
RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA - CREA-MG 379867/D
TNS / ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO | [6 empty] | TELEFONE: | (31) 34067594
SECRETARIA: | SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | [6 empty] | FORMULÁRIO: | 0
OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSEIO E MUROS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA ATLÂNTICA - PARTE 1 | [6 empty] | DATA: | 2025-03-01
LOCAL: | AVENIDA ATLÂNTICA, MORADA DO VALE, CORONEL FABRICIANO - MG | [6 empty] | REVISÃO: | 0
DATA BASE: | 2025-03-01 | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: | SINAPI 03/25 - SETOP 01/25 - SICRO NOVO 01/25 - DESONERADO |  |  |  |  | BDI |  | ( ) | DIRETA
RESPONSÁVEL: | RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA |  |  |  |  | 28.44% | 1.2844 | (X) | INDIRETA
CÓDIGO | SERVIÇO | % | CUSTO TOTAL
|  | R$ |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | Total (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 37577.16 | 100% | [5 empty] | 100%
|  | R$ |  | 37577.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37577.16
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 105678.09 | 3.889% | 18.43% | 30.49% | 28.01% | 19.18% |  | 100%
|  | R$ |  | 4110.1738 | 19475.7365 | 32223.3078 | 29598.8126 | 20270.0593 | 0 | 105678.09
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | % | 151445.72 | 30% | 20% | 10% | 20% | 20% |  | 100%
|  | R$ |  | 45433.716 | 30289.144 | 15144.572 | 30289.144 | 30289.144 | 0 | 151445.72
4 | ESTRUTURA | % | 1210171.3 |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
|  | R$ |  | 0 | 363051.39 | 363051.39 | 363051.39 | 121017.13 | 0 | 1210171.3
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | % | 238618.77 |  |  | 40% | 30% | 30% |  | 100%
|  | R$ |  | 0 | 0 | 95447.508 | 71585.631 | 71585.631 | 0 | 238618.77
6 | PASSEIO | % | 442881.54 |  |  | 40% | 30% | 30% |  | 100%
|  | R$ |  | 0 | 0 | 177152.616 | 132864.462 | 132864.462 | 0 | 442881.54
7 | PAISAGISMO | % | 42135.61 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42135.61 | 0 | 42135.61
8 | SERVIÇOS FINAIS | % | 11491.05 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11491.05 | 0 | 11491.05
VALOR TOTAL |  | % | % | 3.889% | 18.43% | 30.49% | 28.01% | 19.18% | 0% | 100%
|  | R$ | R$ | 87121.0498 | 412816.2705 | 683019.3938 | 627389.4396 | 429653.0863 | 0 | 2239999.24
VALOR ACUMULADO |  | % | % | 3.889% | 22.32% | 52.81% | 80.82% | 100% | 100% | 100%
|  | R$ | R$ | 87121.0498 | 499937.3203 | 1182956.7141 | 1810346.1537 | 2239999.24 | 2239999.24 | 2239999.24
[5 empty] | CORONEL FABRICIANO, |  | 20 de agosto de 2025
RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA - CREA-MG 379867/D
TNS / ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

## ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO |  |  |  |  | TELEFONE: | (31) 34067594
SECRETARIA: | SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |  |  |  |  | FORMULÁRIO: | 0
OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSEIO E MUROS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA ATLÂNTICA |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: | AVENIDA ATLÂNTICA, MORADA DO VALE, CORONEL FABRICIANO - MG |  |  |  |  | REVISÃO:
DATA BASE: | 2025-03-01 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: | SINAPI 03/25 - SETOP 01/25 - SICRO NOVO 01/25 - DESONERADO |  |  | BDI |  | ( ) | DIRETA
RESPONSÁVEL: | RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA |  |  | 28.44% | 1.2844 | (X) | INDIRETA
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
CPU - ADM |  |  | Administração local de obra |  |  |  | Und
REFERÊNCIA | TIPO ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO (220h/mês) | TEMPO DE OBRA (mês) | HORAS TRABALHADAS POR MÊS
SINAPI | MÃO DE OBRA | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 9537.77 | 5 | 220
SINAPI | MÃO DE OBRA | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 20720.28 | 5 | 28
SINAPI | MÃO DE OBRA | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4280.74 | 5 | 220
REFERÊNCIA | TIPO ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | Coeficiente | CUSTO TOTAL
SINAPI | MÃO DE OBRA | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 | 47688.85
SINAPI | MÃO DE OBRA | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.63636 | 13185.6327
SINAPI | MÃO DE OBRA | 101460 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 | 21403.7
TOTAL | [6 empty] | 82278.18
|  |  |  | CORONEL FABRICIANO, |  | 20 de agosto de 2025
RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA - CREA-MG 379867/D
TNS/ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

## BDI
BDI
PREFEITURA: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO | [7 empty] | TELEFONE: | (31) 34067594
SECRETARIA: |  | SECRETARIA DE GOVERNANÇA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | [7 empty] | FORMULÁRIO:
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO E MUROS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA ATLÂNTICA - PARTE 1 | [7 empty] | DATA: | 2025-09-08
LOCAL: |  | AVENIDA ATLÂNTICA, MORADA DO VALE, CORONEL FABRICIANO - MG | [7 empty] | REVISÃO: | 0
DATA BASE: |  | 2025-03-01 | [7 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA: |  | SINAPI 03/25 - SETOP 01/25 - SICRO NOVO 01/25 - DESONERADO | [5 empty] | BDI |  | ( ) | DIRETA
RESPONSÁVEL: |  | RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA | [5 empty] | % | 28.44% | (X) | INDIRETA
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
| Tipo de obra: |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: | [5 empty] | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. | [5 empty] | Desonerado
[13 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
| Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Desonerado | [8 empty] | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
| BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK | [8 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[14 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
| 28.44% | [12 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES | [6 empty] | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. | [6 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 19.6% | 24.23% | 28.44% | 23.38% |  | 28.44%
| Parâmetro |  |  |  | % | Verificação | [7 empty] | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | TRUE |  |  | 2880
| Administração Central |  |  |  | 3.8% | OK | [7 empty] | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44% |  |  |  | 5986 | 3106
| Mín: | 3.8% | Máx: | 4.67% | [8 empty] | #REF! | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25% | 9336 | 3350
| Seguros e Garantias |  |  |  | 0.32% | OK | [6 empty] | 2025-09-08 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23% | 12949 | 3613
| Mín: | 0.32% | Máx: | 0.74% | [9 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44% | 16845 | 3896
| Riscos |  |  |  | 0.5% | OK | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. | [6 empty] | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86% | 21047 | 4202
| Mín: | 0.5% | Máx: | 0.97% | [9 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95% | 25579 | 4532
| Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02% | OK | [7 empty] | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8% | 30466 | 4887
| Mín: | 1.02% | Máx: | 1.21% | [9 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49% |  |  |  |  | 35737 | 5271
| Lucro |  |  |  | 6.64% | OK | [7 empty] | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82% |  |  |  |  | 41422 | 5685
| Mín: | 6.64% | Máx: | 8.69% | [9 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89% |  |  |  |  | 47553 | 6131
| Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK | [7 empty] | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11% |  |  |  |  | 47553 | 0
| Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK | [7 empty] | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22% |  |  |  |  | 54165 | 6612
| Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 5% | OK | [20 empty] | 61296 | 7131
| Regime de desoneração (3,6%) |  |  |  | 3.6% | OK | [20 empty] | 68986 | 7690
[27 empty] | 77281 | 8295
[8 empty] | CORONEL FABRICIANO, |  | 20 de agosto de 2025 | [16 empty] | 86226 | 8945
[27 empty] | 95873 | 9647
[27 empty] | 106277 | 10404
[12 empty] | Declaramos que será adotado o regime | [14 empty] | 117498 | 11221
| RAFAEL FILIPE MENEZES ALVARENGA - CREA-MG 379867/D | [10 empty] | de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. | [14 empty] | 12960
| TNS / ENGENHEIRO CIVIL | [25 empty] | 16298.5833 | 1910.3
| Gerente de Planejamento | RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA XXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO