## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (ESTIMADA)
OBRA: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE IPATINGA/MG- TRECHO I - ESTACA 01 A ESTACA 41 - ENTRADA DAS TRANSVERSAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG |  |  |  | DATA BASE :XXXXXXXXXXXXX
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
Composição do BDI sugerida |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  | Composição adotada | BDI
Administração Central (AC) |  | De 3,43 % até 6,71% |  | 4% | BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) |  | De 6,64 % até 9,40% |  | 7.6%
Despesas Financeiras (DF) |  | De 0,94 % até 1,17% |  | 1.1%
Seguros e Garantias (SG) |  | De0,28 % até 0,75% |  | 0.4% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Riscos (R) |  | De 1,00 % até 1,74 % |  | 1%
Tributos (I) |  | ISS=3,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,5,00% |  | 6.65%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO SEM BDI | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
DEMOLIÇÕES
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 |  | ADM LOCAL | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.2.2 |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M),COM TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 8500 |  | 0 | 0
1.2.3 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 6 |  | 0 | 0
1.2.4 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 |  | 0 | 0
1.2.5 |  | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENOCOM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM,INCLUSIVE PONTALETECOM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 425 |  | 0 | 0
1.2.6 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARESEM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRACAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2210
1.2.7 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANAPAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 33150
1.2.8 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 2210
1.3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1 |  | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 1393.5
1.3.2 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20902.5
1.3.3 |  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF_08/2023 | M3 | 3139
1.3.4 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 58856.25
1.3.5 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 2825.1
1.3.6 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 313.9
1.3.7 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 1393.5
1.4 |  | MURO DE CONTENÇÃO
1.4.1 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_09/2024 | M3 | 624
1.4.2 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 814.8
1.4.3 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 814.8
1.4.4 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF_05/2021 | M3 | 312
1.4.5 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 312
1.4.6 |  | EXECUÇÃO DE DRENO COM GEOCOMPOSTO F.T EST MACDRAIN 2L NA FACE INTERNA DO PARAMENTO | M | 800
1.4.7 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO MODULAR EM BLOCO PRÉ MOLADADO DE CONCRETO FCK 25MPA DIMENSÃO 159X79X60CM | M3 | 819.36
1.4.8 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 552
1.5 |  | DRENAGEM PLUVIAL
1.5.1 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_09/2024 | M3 | 89
1.5.2 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 89
1.5.3 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 306
1.5.4 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024 | M | 89
1.5.5 |  | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO,FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 10
1.5.6 |  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID. | 10
1.5.7 |  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 352
1.5.8 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 89.25
1.5.9 |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UNID. | 6
1.5.10 |  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 480
1.6 |  | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 7225
1.6.2 |  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 1785
1.6.3 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26775
1.6.4 |  | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO,EXCLUI TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA) | M2 | 5950
1.6.5 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 5950
1.6.6 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1689.4
1.6.7 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 11825.77
1.6.8 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 | M3 | 297.5
1.6.9 |  | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³(UNIDADE: M3). AF_07/2020) | M3 | 297.5
1.6.10 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8300.25
1.6.11 |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1700
1.6.12 |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1700
1.6.13 |  | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 912.63
1.6.14 |  | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 11.56
1.6.15 |  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 83.52
1.6.16 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES | M | 800
1.6.17 |  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | 8.33
1.6.18 |  | ALTEAMENTO PV | M | 3
TOTAL GERAL ESTIMADO:
TOTAL GERAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenheiro Civil – CREA XXXXXX

## ADM
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ADM LOCAL
NOME DA FIRMA | [7 empty] | FOLHA Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA | [7 empty] | ADM
ESPECIFICAÇÃO | [7 empty] | UNIDADE DE SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | UNID.
EQUIPAMENTOS |  | UNID. | MODELO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR.
[6 empty] | (A) TOTAL |  |  | 0
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR | [5 empty] | PADRÃO SALARIAL | QUANT. | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
[6 empty] | H |  |  | 0
|  |  |  | 1 |  | (B) TOTAL |  |  | 0
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  |  |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | (A) + (B) | / | (C) = (D)
MATERIAS | [5 empty] | UNID. | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO
[6 empty] | (E) TOTAL |  |  | 0
TRANSPORTE | [5 empty] | DMT | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO
[6 empty] | (F) TOTAL |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [6 empty] | 0
BONIFICAÇÃO:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL:
NOME DO INFORMANTE:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenheiro Civil – XXXXXXXXXXXXXXX

## COMP.01
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 01
NOME DA FIRMA | [7 empty] | FOLHA Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA | [7 empty] | COMPOSIÇÃO 01
ESPECIFICAÇÃO | [7 empty] | UNIDADE DE SERVIÇO
RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA INCLUSO TAXA RECEBIMENTO | [7 empty] | M3
EQUIPAMENTOS |  | UNID. | MODELO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR.
[6 empty] | (A) TOTAL |  |  | 0
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  | CONVERSÃO HORISTA P/ MENSALISTA |  | PADRÃO SALARIAL | QUANT. | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
[6 empty] | (B) TOTAL |  |  | 0
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  |  |  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | (A) + (B) | / | (C) = (D) |  | 0
MATERIAS | [5 empty] | UNID. | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO
COTAÇÃO | BOTA FORA DE ENTULHO/TERRA E MATERIAL DE 1° CATEGORIA |  |  |  |  | M3 |  | 1 | 0
[6 empty] | (E) TOTAL |  |  | 0
TRANSPORTE | [5 empty] | DMT | CUSTO | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO
[6 empty] | (F) TOTAL |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [6 empty] | 0
BONIFICAÇÃO:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL:
NOME DO INFORMANTE:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenheiro Civil – CREA XXXXXXXXXXXXX

## BDI
ANEXO II - COMPOSIÇÃO DE BDI DO MUNICÍPIO
OBRA: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE IPATINGA/MG- TRECHO I - ESTACA 01 A ESTACA 41 - ENTRADA DAS TRANSVERSAIS
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem Justificativa | Composição de BDI Adotada | BDI SUGERIDO
Administração Central (AC) | De 3,43 % até 6,71% |  | BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) | De 6,64 % até 9,40%
Despesas Financeiras (DF) | De 0,94 % até 1,17%
Seguros (S) e Garantias (G) | De0,28 % até 0,75% |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 – TCU
Riscos (R) | De 1,00 % até 1,74 %
Tributos(I) | ISS=3,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,5,00%
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenheiro Civil – CREAXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 – Centro - Telefone: (031) 3829-8000 CEP: 35160-011 – Ipatinga Minas Gerais CNPJ 19.876.424/0001-42
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PISTA DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 7 DE OUTUBRO
LOCAL: RUA MAL.CÂNDIDO RONDON, S/N -VENEZA -IPATINGA -MG
REFERÊNCIAS: SETOP JAN/2020 / SINAPI MAIO/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
|  |  |  | Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem Justificativa | Composição de BDI Adotada | BDI SUGERIDO | 28.65
|  |  |  | Administração Central (AC) | De 3,0 % até 5,50% | 3.9% | BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
|  |  |  | Lucro (L) | De 6,16 % até 8,96% | 7.1%
|  |  |  | Despesas Financeiras (DF) | De 0,59 % até 1,39% | 1%
|  |  |  | Seguros (S) e Garantias (G) | De0,80 % até1,0% | 0.8% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 – TCU
|  |  |  | Riscos (R) | De 0,97 % até 1,27% | 0.97%
|  |  |  | Tributos(I) | ISS=3,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,5,00% | 6.65%

## CRONOGRAMA
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE IPATINGA/MG- TRECHO I - ESTACA 01 A ESTACA 41 - ENTRADA DAS TRANSVERSAIS
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
ITEM | Discriminação dos Serviços | Peso % | Valor R$ | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
01. | ADMINITRAÇÃO LOCAL | [14 empty] | 100% | 0
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [14 empty] | 100% | 0
03. | MOVIMENTO DE TERRA | [14 empty] | 100% | 0
04. | MURO D ECONTENÇÃO | [14 empty] | 100% | 0
05. | DRENAGEM PLUVIAL
06. | PAVIMENTAÇÃO | [14 empty] | 100% | 0
TOTAL SIMPLES | [15 empty] | #DIV/0! | 0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engenheiro Civil – CREA XXXXXXXXXXXXXX