## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | DATA BASE: | AGO/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE OOBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA FRANCISCA CONSTÂNCIA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA CONSTÂNCIA, Nº 196, BAIRRO BOM JARDIM | [5 empty] | PRAZO OBRA: | 12 MÊSES
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada |  | BDI GERAL
Administração Central (AC) |  |  | De 3,00 % até 5,50% | 4.67% |  | BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) |  |  | De 6,16 % até 8,96% | 7.3%
Despesas Financeiras (DF) |  |  | De 0,59 % até 1,39% | 1.11%
Seguros e Garantias (SG) |  |  | De 0,80 % até 1,00% | 0.57% |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Riscos (R) |  |  | De 0,97 % até 1,27% | 0.56%
Tributos (I) |  |  | ISS=3,00%, PIS=0,65%, COFINS=3,00%, CPRB=3,60%(na fórmula) | 3.65%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PR. UNIT. (R$) SEM BDI | PR. UNIT. (R$) COM BDI | VALOR (R$)
1. |  |  | OBRA DE CONTENÇÃO FRANCISCA CONSTÂNCIA | - | 0
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
1.1.0.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
1.2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0
1.2.0.1. |  |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12
1.2.0.2. |  |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | un | 1
1.2.0.3. |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1
1.2.0.4. |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48
1.2.0.5. |  |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 1290
1.2.0.6. |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | 129
1.2.0.7. |  |  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 10
1.2.0.8. |  |  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 10
1.2.0.9. |  |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 384
1.2.0.10. |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 11.73
1.2.0.11. |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 20
1.2.0.12. |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 158.33
1.2.0.13. |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3457.93
1.2.0.14. |  |  | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 158.33
1.3. |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | - | 0
1.3.0.1. |  |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 1406.03
1.3.0.2. |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23621.3
1.3.0.3. |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1406.03
1.3.0.4. |  |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 766.98
1.3.0.5. |  |  | Espalhamento de material em bota-fora | M3 | 447.31
1.4. |  |  | RETALUDAMENTO | - | 0
1.4.0.1. |  |  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1907
1.5. |  |  | CONTENÇÃO - SOLO GRAMPEADO COM REVSTIMENTO VERDE | - | 0
1.5.0.1. |  |  | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 678
1.5.0.2. |  |  | GEOMANTA MACMAT R1 | M2 | 423
1.5.0.3. |  |  | Hidrossemeadura | M2 | 423
1.5.0.4. |  |  | Injeção de nata de cimento | M3 | 5.85
1.6. |  |  | CORTINA | - | 0
1.6.1. |  |  | CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA | - | 0
1.6.1.1. |  |  | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | M | 1970
1.6.1.2. |  |  | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensão de escoamento = 520 MPa e tensão de ruptura = 690 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 1970
1.6.1.3. |  |  | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 520 MPa e tensão de ruptura = 690 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 197
1.6.1.4. |  |  | Injeção de nata de cimento | M3 | 114.99
1.6.1.5. |  |  | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 155
1.6.1.6. |  |  | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 161.25
1.6.1.7. |  |  | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 7752
1.6.1.8. |  |  | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 2337
1.6.1.9. |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 645
1.6.1.10. |  |  | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | m2 | 8.75
1.6.1.11. |  |  | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria | m | 300
1.6.2. |  |  | ESTAQUEAMENTO | - | 0
1.6.2.1. |  |  | Estaca broca manual D = 25 cm - confecção | m | 264
1.6.2.2. |  |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 19.4
1.6.2.3. |  |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 330
1.6.2.4. |  |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 594
1.6.3. |  |  | CINTA COROAMENTO | - | 0
1.6.3.1. |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 16.13
1.6.3.2. |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10
1.6.3.3. |  |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 309.6
1.6.3.4. |  |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 593.4
1.6.3.5. |  |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 774
1.6.3.6. |  |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 16.13
1.6.3.7. |  |  | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 16.13
1.7. |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | - | 0
1.7.0.1. |  |  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 123
1.7.0.2. |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 11.07
1.7.0.3. |  |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 36.9
1.7.0.4. |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.85
1.7.0.5. |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1.23
1.7.0.6. |  |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 70
1.8. |  |  | SERVIÇOS | - | 0
1.8.0.1. |  |  | Escada de ferro com guarda corpo | M | 32
1.8.0.2. |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 234.5
1.8.0.3. |  |  | ESCADA DE PEDESTRE PADRÃO PMI CONFORME PROJETO U-3648-B | M | 100
1.8.0.4. |  |  | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA | m | 200
1.8.0.5. |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 650
1.8.0.6. |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 650

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cliente:
Objeto:
Local:
Fonte:
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
Item | Descrição | Preço | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês
|  | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total
1. | OBRA DE CONTENÇÃO FRANCISCA CONSTÂNCIA
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3. | MOVIMENTO DE TERRA
1.4. | RETALUDAMENTO
1.5. | CONTENÇÃO - SOLO GRAMPEADO COM REVSTIMENTO VERDE
1.6. | CORTINA
1.7. | DRENAGEM PLUVIAL
1.8. | SERVIÇOS
Total Mensal |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Total Acumulado |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
________________________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ENG. CIVIL - CREA-MG: XXXXXXXXXXXXXX

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRAZO DA OBRA:XX MESES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem Justificativa | Composição de BDI Adotada | BDI SUGERIDO
Administração Central (AC) | De 3,00 % até 5,50% |  | BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) | De 6,16 % até 8,96%
Despesas Financeiras (DF) | De 0,59 % até 1,39%
Seguros (S) e Garantias (G) | De 0,80 % até 1,00% |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 – TCU
Riscos (R) | De 0,97 % até 1,27%
Tributos(I) | ISS=3,00%, PIS=0,65%, COFINS=3,00%, CPRB=3,60%(na fórmula)
________________________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ENG. CIVIL - CREA-MG: XXXXXXXXXXXXXX

## CPUS
MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
| 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
| 02 | GEOMANTA MACMAT R1
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Cotação | 03 | GEOMANTAREFORÇADA MACMATR18127R8 2X25 G4R+PVC (VERDE)
Cotação | 04 | ARAME DE AÇO BTC G4R REV.PVC CINZA 2.20mm
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
| 03 | ESCADA DE PEDESTRE PADRÃO PMI CONFORME PROJETO U-3648-B
SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
SETOP | ED-49795 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
SETOP | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO