VI– MATRIZ E GERENCIAMENTO DE RISCOS

  - O mapa de riscos é apresentado nos quadros abaixo:

| 2. RISCO 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( X ) BAIXA | ( ) MÉDIA | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | (X ) MÉDIA | ( ) ALTA |
| ORIGEM | ( X ) INTERNA | ( ) EXTERNA |  |
| DIMENSÃO | ( ) ESTRATÉGICA | ( X ) OPERACIONAL |  |
| REPERCUSSÃO | ( ) ESCOPO | ( ) CUSTOS | ( X ) TEMPO |
| Fase impactada | ( ) Fase Preparatoria | ( X ) SELEÇÃO DO FORNECEDOR | ( ) GESTÃO DO CONTRATO |
| DANO |  |  |  |
| A INDISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS COMPROMETEM A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |
| ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DE FORMA PRECISA, SUFICIENTE E CLARA, VEDADAS AS ESPECIFICAÇÕES QUE, POR EXCESSIVAS, IRRELEVANTES OU DESNECESSÁRIAS LIMITEM A COMPETIÇÃO DE FORNECEDORES DIVULGAR AMPLAMENTE A LICITAÇÃO |  |  | DIRETA Coordenação de Planejamento |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |
| AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DO EDITAL CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM FUNÇÃO DO IMPACTO DA INDISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTOS |  |  | DIRETA Coordenação de Licitação |

| RISCO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PESQUISA NÃO VANTAJOSA NO CURSO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( x ) BAIXA | ( ) MÉDIA | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA | ( X ) ALTA |
| ORIGEM | ( X ) INTERNA | ( ) EXTERNA |  |
| DIMENSÃO | ( ) ESTRATÉGICA | ( X ) OPERACIONAL |  |
| REPERCUSSÃO | ( ) ESCOPO | ( X ) CUSTOS | ( ) TEMPO |
| Fase impactada | ( ) FASE | ( ) Seleção do Fornecedor | ( X) Gestão do Contrato |
| DANO |  |  |  |

| PREJUÍZO AO ERÁRIO |  |
| --- | --- |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS COM ANTECEDÊNCIA PARA ANÁLISE DA VANTAJOSIDADE. | PLANEJAMENTO |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| NEGOCIAR JUNTO À CONTRATADA, PREÇOS MAIS VANTAJOSOS. NÃO SENDO POSSÍVEL, ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO | DIRETA CONTRATOS |

| RISCO 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( x ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( X ) ALTA |
| ORIGEM | ( ) INTERNA | ( X ) EXTERNA |  |  |
| DIMENSÃO | ( ) ESTRATÉGICA | ( X ) OPERACIONAL |  |  |
| REPERCUSSÃO | ( X ) ESCOPO | ( ) CUSTOS |  | ( ) TEMPO |
| Fase impactada | ( ) Fase Preparatória | ( ) Seleção do Fornecedor |  | ( X) Gestão do Contrato |
| DANO |  |  |  |  |
| COMPROMETIMENTO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES |  |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |  |
| NOTIFICAR E SOLICITAR A RESOLUÇÃO IMEDIATA |  |  | FISCAL DO CONTRATO |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |  |
| APLICAR SANÇÕES PREVISTAS NO/ CONTRATO |  |  | CONTRATOS |  |

| RISCO 04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESINTERESSE DA CONTRATADA NA PRORROGAÇÃODO CONTRATO |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE | ( ) BAIXA | ( X ) MÉDIA |  | ( ) ALTA |
| IMPACTO | ( ) BAIXA | ( ) MÉDIA |  | ( X ) ALTA |
| ORIGEM | ( ) INTERNA | ( X ) EXTERNA |  |  |
| DIMENSÃO | ( ) ESTRATÉGICA | ( X ) OPERACIONAL |  |  |
| REPERCUSSÃO | ( X ) ESCOPO | ( ) CUSTOS |  | ( ) TEMPO |
| Fase impactada | ( ) Fase preparatória | ( ) Seleção do Fornecedor |  | ( X) Gestão do Contrato |
| DANO |  |  |  |  |
| A INDISPONIBILIDADE DO FORNECIMENTO PODERÁ OCASIONAR DESCONTINUIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA CONTRATANTE. |  |  |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA |  |  | RESPONSÁVEL |  |
| INICIAR PROCEDIMENTOS PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 180 DIAS. |  |  | CONTRATOS |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL |  |
| INICIAR PROCEDIMENTOS PARA NOVA CONTRATAÇÃO NO CASO DE NEGATIVA DA CONTRATADA PARA PRORROGAÇÃO. |  |  | CONTRATOS |  |

- – DA SELEÇÃO

  - O critério de julgamento a ser utilizado será do tipo menor preço por ITEM.

- – PAGAMENTO

  - O Pagamento à CONTRATADA será realizado em parcelas conforme o quantitativo devidamente faturado por itens adquiridos, à saber:

- Cama hospitalar adulto: Atendimento imediato / atendimentos de urgência e emergência – urgências (média complexidade) cama para acomodação de pacientes adulto. Opção: Manual com articulação por manivelas, grades laterais, colchão impermeável, aço ou ferro pintado, capacidade de até 160 quilos, movimentos de fowler e semi-fowler.

- Manta térmica elétrica: Manta térmica elétrica para aquecimento corporal em resgate de emergência. Controle digital microprocessado com três níveis de temperaturas, sensores de temperatura no interior da manta e sistema de proteção contra falhas. Timer para desligamento automático após 1 hora de uso contínuo. Fonte de alimentação: bivolt automático. Tamanho aproximado: 0,68x1,48m.

- Monitor multiparametros definição e aplicação: Monitor multiparametros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/estrutura mista ou modular de 12' a 15'/com suporte.

- Seladora CME: Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual/ grau cirúrgico. Opção: automática/grau cirúrgico.

- Aspirador de secreções elétrico móvel: Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção, fluxo de aspiração/válvula de segurança, manômetro, frasco, bateria, suporte c/rodízios, a partir de 40 lpm, possui termoplástico ou vidro, recarregável bivolt, até 3,5kg /possui. Opção: a partir de 40 lpm/possui/termoplástico ou vidro/recarregável bivolt.

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - Esclarecemos que os elementos pertinentes aos itens acima descritos a serem adquiridos, estão elencados no presente Termo de Referência, os elementos administrativos e financeiros, foram extraídos das Minutas e do processo exarado.

Elaborado por:

FABIO MACIEL LOUREIRO

Coordenador de Licitação – FUNSAUD.

Portaria nº 097/2024 de 03/06/2024.