ANÁLISE DE RISCO

Assunto: Registro de preços visando à futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames Médicos Ocupacionais.

1. Introdução

Nos termos do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021, que prevê a obrigatoriedade da análise de riscos como parte da fase preparatória das contratações públicas, este documento visa identificar, avaliar e mitigar os principais riscos associados à contratação de empresa especializada para a realização de exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função), em conformidade com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7) do Ministério do Trabalho e Emprego, garantindo o atendimento das obrigações legais e a preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores vinculados à FUNSAUD.

2. Objeto da Contratação

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos ocupacionais, incluindo a realização de exames admissionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função, com emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), interpretação de exames complementares, registro em ficha de avaliação médica e demais obrigações previstas na NR-7, para atendimento da demanda das unidades de saúde geridas pela FUNSAUD.

3. Metodologia Utilizada

A análise foi conduzida com base em dados históricos de contratações similares realizadas pela FUNSAUD; na legislação trabalhista vigente; nas Normas Regulamentadoras NR-4 e NR-7; nas exigências do Conselho Regional de Medicina (CRM); na avaliação de riscos operacionais, éticos e legais; e na consulta à equipe técnica e administrativa responsável pela gestão da saúde ocupacional.

4. Eventos de Risco Identificados

4.1. Risco de Inexecução Parcial ou Total do Objeto

Causa provável: Ausência de profissional médico do trabalho habilitado; falhas na gestão de agenda; indisponibilidade de estrutura adequada para atendimento.

Consequência: Atrasos na admissão, reintegração ou desligamento de trabalhadores; descumprimento da legislação trabalhista; riscos de passivos judiciais.

Prevenção: Exigir comprovação de vínculo do médico do trabalho com a contratada (contrato ou CTPS); garantir plano de contingência para substituição imediata do profissional; exigir comprovação de estrutura física adequada.

4.2. Risco de Laudos Incompletos, Erros Técnicos ou Perda de Informações Clínicas.

Causa provável: Preenchimento incorreto ou incompleto do ASO; falha na análise de exames complementares; não utilização de protocolos padronizados; falhas no registro e arquivamento.

Consequência: Invalidação dos exames; necessidade de retrabalho; risco de diagnósticos imprecisos; prejuízo ao trabalhador e à instituição.

Prevenção: Exigir médico com RQE em Medicina do Trabalho; adoção de protocolos clínicos padronizados; utilização de sistema informatizado seguro para registro e guarda de documentos.

4.3. Risco de Não Conformidade com Normas Legais e Regulamentares

Causa provável: Ausência ou irregularidade de registros no CRM, CNES ou alvará sanitário quando aplicável; descumprimento da NR-7 ou demais normas trabalhistas.

Consequência: Penalidades administrativas; interdição dos serviços; responsabilização da FUNSAUD por contratação de fornecedor irregular.

Prevenção: Exigir documentação comprobatória atualizada; cláusulas contratuais prevendo rescisão por descumprimento; fiscalização contínua.

4.4. Risco de Quebra de Sigilo Médico e Vazamento de Dados Pessoais

Causa provável: Armazenamento inadequado de documentos; falhas de segurança na transmissão de laudos; descumprimento da LGPD.

Consequência: Penalidades legais; ações judiciais; dano à imagem da FUNSAUD.

Prevenção: Exigir cumprimento integral da LGPD; adoção de protocolos de confidencialidade; uso de sistemas seguros e criptografados.

4.5. Risco de Descontinuidade do Serviço

Causa provável: Problemas financeiros da contratada; inadimplência; ausência de profissional de cobertura.

Consequência: Interrupção na execução do PCMSO; atrasos em processos administrativos e trabalhistas.

Prevenção: Exigir garantias contratuais conforme art. 96 da Lei nº 14.133/2021; exigir plano de substituição imediata; acompanhamento da execução contratual por fiscais designados.

5. Conclusão

A contratação de serviços médicos ocupacionais apresenta riscos de natureza operacional, legal e ética, todos passíveis de mitigação por meio de exigências técnicas rigorosas, fiscalização constante e cumprimento das normas trabalhistas e sanitárias. Recomenda-se a continuidade do processo licitatório, com a adoção das medidas preventivas apresentadas, assegurando a prestação contínua, regular e segura do serviço, de modo a garantir a saúde e segurança dos trabalhadores da FUNSAUD.

Dourados, 22 de agosto de 2025.

Marcio Romeiro de Avila

Coordenador de Planejamento e Compras

Portaria nº 025/2024/FUNSAUD de 04 de fevereiro de 2025