## Planilha
BASES
SINAPI - 03/2026
SICRO3 - 01/2026
ORSE - 02/2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓD. | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,73% | VALOR (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 4167983.9935
1.1 | COMP. PRÓPRIA | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 12 | 271926.72 | 347331.9995 | 4167983.9935 |  |  | 275675.34 | 3748.62
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 157745.8347
2.1 | COMP. PRÓPRIA | PRÓPRIA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 72 | 1715.27 | 2190.9144 | 157745.8347 |  |  | 1565.2 | -150.07
3.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1092601.1365
3.1 | 4657 | ORSE | ALUGUEL DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (2UD X 6 MESES) | MÊS | 24 | 1600 | 2043.68 | 49048.32 |  |  | 1600 | 0
3.2 | 4654 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 | MÊS | 24 | 800 | 1021.84 | 24524.16 |  |  | 800 | 0
3.3 | 4656 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M | MÊS | 24 | 1054.51 | 1346.9256 | 32326.215 |  |  | 962.26 | -92.25
3.4 | COMP. PRÓPRIA | PRÓPRIA | ALUGUEL DE 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS | MÊS | 24 | 3668.4 | 4685.6473 | 112455.5357 |  |  | 3668.4 | 0
3.5 | COMP. PRÓPRIA | PRÓPRIA | TRANSPORTE PARA CONTAINER INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN | 24 | 2100 | 2682.33 | 64375.92 |  |  | 2100 | 0
3.6 | COMP. PRÓPRIA | SEINFRA 005 | LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO | UN | 12 | 1253.32 | 1600.8656 | 19210.3876 |  |  | 1232 | -21.32
3.7 | COMP. PRÓPRIA | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 12 | 1674.85 | 2139.2859 | 25671.4309 |  |  | 1435 | -239.85
3.8 | 5156 | ORSE | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | M | 10400 | 3.54 | 4.5216 | 47025.0768 |  |  | 3.47 | -0.07
3.9 | 10712 | ORSE | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | M2 | 100 | 412.29 | 526.618 | 52661.8017 |  |  | 412.44 | 0.15
3.10 | 10808 | ORSE | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UN | 100 | 116.29 | 148.5372 | 14853.7217 |  |  | 169.76 | 53.47
3.11 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 2200 | 93.62 | 119.5808 | 263077.8172 |  |  | 89.77 | -3.85
3.12 | 103689 | SINAPI | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 120 | 447.55 | 571.6556 | 68598.67 |  |  | 443.12 | -4.43
3.13 | 3099 | ORSE | EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE - REV 04_10/2022 | DIA | 264 | 945.33 | 1207.47 | 318772.08 |  |  | 944.76 | -0.57
4.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 283987.6
4.1 | 6095 | ORSE | EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA D`ÁGUA) | UN | 520 | 157.38 | 201.0215 | 81837.6 |  |  | 175.28 | 17.9
4.2 | 7119 | ORSE | REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA | M | 2600 | 77.75 | 99.3101 | 202150 |  |  | 74.1 | -3.65
5.0 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 11826050.9696
5.1 | 5502985 | SICRO3 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M2 | 30335.7 | 0.81 | 1.0346 | 31385.7096 |  |  | 0.81 | 0
5.2 | 10039 | ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | T | 9100.71 | 30 | 38.319 | 273021.3 |  |  | 30 | 0
5.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 30335.7 | 3.28 | 4.1895 | 127092.7499 |  |  | 3.07 | -0.21
5.4 | 101273 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 12134.28 | 20.06 | 25.6226 | 310912.2638 |  |  | 17.35 | -2.71
5.5 | 12100 | ORSE | REFORÇO DO SUB-LEITO | M3 | 12134.28 | 33.57 | 42.879 | 520305.3189 |  |  | 33.53 | -0.04
5.6 | 11725 | ORSE | MATERIAL PARA BASE COM CBR>60, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE LIMPEZA E TRANSPORTE | M3 | 6067.14 | 16.02 | 20.4623 | 124147.9179 |  |  | 19.51 | 3.49
5.7 | 105562 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO (ARENOSO) | M3 | 6067.14 | 9.48 | 12.1088 | 73465.8091 |  |  | 8.76 | -0.72
5.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 91007.1 | 3 | 3.8319 | 348730.1065 |  |  | 2.49 | -0.51
5.9 | 105749 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 606.714 | 186.71 | 238.4847 | 144691.996 |  |  | 183.32 | -3.39
5.10 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9100.71 | 3 | 3.8319 | 34873.0106 |  |  | 2.49 | -0.51
5.11 | 96397 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | 7876.65 | 290.89 | 371.5538 | 2926599.2151 | 4.141% |  | 280.68 | -10.21
5.12 | 105735 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 7876.65 | 288.36 | 368.3222 | 2901145.28 | 4.105% | 0.25965 | 298.16 | 9.8
5.13 | 4011482 | SICRO3 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO | M3 | 8900 | 104.36 | 133.299 | 1186361.35 |  |  | 100.16 | -4.2
5.14 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 418632.66 | 3 | 3.8319 | 1604158.4899 |  |  | 2.49 | -0.51
5.15 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 837265.32 | 1.14 | 1.4561 | 1219160.4523 |  |  | 0.98 | -0.16
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 25034026.0799
6.1 | 2592 | ORSE | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 30335.7 | 11.01 | 14.0631 | 426613.1636 |  |  | 11.01 | 0
6.2 | 2593 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 30335.7 | 1.59 | 2.0309 | 61608.9855 |  |  | 1.59 | 0
6.3 | 96001 | ORSE | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 32133.67 | 8.97 | 11.4574 | 368167.7001 |  |  | 7.16 | -1.81
6.4 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO MECANIZADA) | M2 | 32133.67 | 0.54 | 0.68974 | 22163.94 |  |  | 0.57 | 0.03
6.5 | 2593 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 32133.67 | 1.59 | 2.0309 | 65260.5 |  |  | 1.59 | 0
6.6 | COMP. PRÓPRIA 04 | COMP. PRÓPRIA 04 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 179948.552 | 10.26 | 13.1051 | 2358243.41 |  |  | 9.23 | -1.03
6.7 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 1285.3468 | 1495.17 | 1909.7806 | 2454730.44 |  |  | 1484.56 | -10.61
6.8 | 101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 6416.0024 | 95.71 | 122.2504 | 784358.7507 |  |  | 90.68 | -5.03
6.9 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO MECANIZADA) | M2 | 80200.03 | 0.54 | 0.68974 | 55317.33 |  |  | 0.57 | 0.03
6.10 | 2593 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 80200.03 | 1.59 | 2.0309 | 162878.8 |  |  | 1.59 | 0
6.11 | COMP. PRÓPRIA 04 | COMP. PRÓPRIA 04 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 561400.21 | 10.26 | 13.1051 | 7357204.77 |  |  | 9.23 | -1.03
6.12 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 4010.0015 | 1495.17 | 1909.7806 | 7658223.24 | 5295.3483 | 10112953.68 | 1484.56 | -10.61
6.13 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (MALHA DUPLA) | M2 | 7546.21 | 338.14 | 431.9062 | 3259255.05 | 4.612% |  | 339.78 | 1.64
7.0 |  |  | PAVIMENTO TAPA BURACO |  |  |  |  | 7068548.2575
7.1 | 2593 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 176646.8 | 1.59 | 2.0309 | 358753.2226 |  |  | 1.59 | 0
7.2 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 8832.34 | 324.18 | 414.0751 | 3657252.1924 |  |  | 219.21 | -104.97
7.3 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 21234.56 | 104.98 | 134.091 | 2847362.4082 | 4.029% |  | 101 | -3.98
7.4 | 4011353 | SICRO3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | M2 | 382466.8 | 0.42 | 0.53647 | 205180.4343 |  |  | 0.46 | 0.04
8.0 |  |  | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO |  |  |  |  | 12803806.2943
8.1 | PRÓPRIO | PRÓPRIA | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | M2 | 80962.23 | 71.54 | 91.378 | 7398170.0534 |  |  | 43.01 | -28.53
8.2 | 75 | ORSE | CASCALHO | M3 | 17002.3 | 132.79 | 169.6127 | 2883805.4481 |  |  | 129.76 | -3.03
8.3 | 2522 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 16192.446 | 4.93 | 6.2971 | 101965.2736 |  |  | 4.9 | -0.03
8.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 631505.394 | 3 | 3.8319 | 2419865.5193 | 1150245.864 | 4407627.1263 | 2.49 | -0.51
9.0 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 655927.2707
9.1 | 94273 | SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ECONÔMICO ,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. REF. SINAPI 94273 | M | 7589 | 41.6 | 53.1357 | 403246.6755 |  |  | 40.12 | -1.48
9.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 400 | 85.42 | 109.107 | 43642.7864 |  |  | 82.37 | -3.05
9.3 | 11472 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 2000 | 7.62 | 9.733 | 19466.052 |  |  | 7.47 | -0.15
9.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 300 | 167.09 | 213.4241 | 64027.2171 |  |  | 156.95 | -10.14
9.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 100 | 982.89 | 1255.4454 | 125544.5397 |  |  | 923.47 | -59.42
10 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 181020.96
10.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 18672.1436 | 7.59 | 9.6947 | 181020.96 |  |  | 7.56 | -0.03
11 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 7368537.39
11.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 1555.34 | 10.28 | 13.1306 | 20422.62 |  |  | 9.56 | -0.72
11.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 78.98 | 98.53 | 125.8524 | 9939.82 |  |  | 89.87 | -8.66
11.3 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 34654 | 9.71 | 12.4026 | 429799.11 |  |  | 9.02 | -0.69
11.4 | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 2333.01 | 8.78 | 11.2147 | 26163.99 |  |  | 8.16 | -0.62
11.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 556.23 | 31.59 | 40.3499 | 22443.83 |  |  | 28.54 | -3.05
11.6 | 100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | M3 | 3032.913 | 6.66 | 8.5068 | 25800.44 |  |  | 5.96 | -0.7
11.7 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 90987.39 | 3 | 3.8319 | 348654.58 |  |  | 2.49 | -0.51
11.8 | 10039 | ORSE | BOTA-FORA DE RESÍDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ATERRO LICENCIADO | T | 4549.3695 | 30 | 38.319 | 174327.29 |  |  | 30 | 0
11.9 | 94339 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | 1232.12 | 123.18 | 157.3378 | 193859.07 |  |  | 121.34 | -1.84
11.10 | 94869 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM, DN250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 323 | 136.39 | 174.2109 | 56270.14 |  |  | 122.15 | -14.24
11.11 | 90705 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM, DN375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M |  | 315.35 | 402.7966 | 0 |  |  | 311.05 | -4.3
11.12 | 90706 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 457.76 | 418.45 | 534.4862 | 244666.4 |  |  | 412.8 | -5.65
11.13 | 90708 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 502.24 | 774.81 | 989.6648 | 497049.26 |  |  | 694.47 | -80.34
11.14 | 94875 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 389.34 | 1257.86 | 1606.6646 | 625538.79 |  |  | 1127.32 | -130.54
11.15 | 94879 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1232.34 | 1935.99 | 2472.84 | 3047379.68 |  |  | 1735.04 | -200.95
11.16 | 3229 | ORSE | POÇO DE VISITA COM COLETA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, PROFUNDIDADE <= 1,50 M | UN | 90 | 2930.18 | 3742.7189 | 336844.7 |  |  | 2871.21 | -58.97
11.17 | 9141 | ORSE | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TODA - 600mm | UN | 90 | 673.7 | 860.517 | 77446.53 |  |  | 673.69 | -0.01
11.18 | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO | UN | 60 | 1236.26 | 1579.0749 | 94744.49 |  |  | 1140.23 | -96.03
11.19 | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 | UN | 24 | 3855.3 | 4924.3747 | 118184.99 |  |  | 3604.03 | -251.27
11.20 | 101588 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 6554.34 | 113.65 | 145.1651 | 951461.72 |  |  | 97.14 | -16.51
11.21 | 98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 23.23 | 329.56 | 420.947 | 9778.6 |  |  | 304.74 | -24.82
11.22 | PRÓPRIO | PRÓPRIO | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 32.21 | 827.8 | 1057.3489 | 34057.21 |  |  | 675.36 | -152.44
11.23 | 3613 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, D=0.80 M | UN | 5 | 3711.6 | 4740.8267 | 23704.13 |  |  | 3639.91 | -71.69
12.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DE RUA |  |  |  |  | 31984.83
12.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DA SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÀO AF_04/2019 | M2 | 10887.38 | 1.76 | 2.248 | 24475.35 |  |  | 1.61 | -0.15
12.2 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO MECANIZADA) | M2 | 10887.38 | 0.54 | 0.68974 | 7509.48 |  |  | 0.57 | 0.03
VALOR TOTAL | [7 empty] | 70672220.6169

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | DIAS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | TOTAL
|  |  | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.0 | ADINISTRAÇÃO | 4167983.9935 | %
R$
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4167983.9935 | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | R$ | 416798.3993 | 416798.3993 | 416798.3993 | 416798.3993 | 416798.3993 | 416798.3993 | 416798.3993 | 416798.3993 | 208399.1997 | 208399.1997 | 208399.1997 | 208399.1997 | 4167983.9935
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 157745.8347 | %
R$
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 157745.8347 | % | 50% | [10 empty] | 50% | 100%
|  |  | R$ | 78872.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78872.9174 | 157745.8347
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1092601.1365 | %
R$
3.1 | ALUGUEL DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (2UD X 6 MESES) | 49048.32 | % | 10% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | R$ | 4904.832 | 9809.664 | 9809.664 | 4904.832 | 2452.416 | 2452.416 | 2452.416 | 2452.416 | 2452.416 | 2452.416 | 2452.416 | 2452.416 | 49048.32
3.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 | 24524.16 | % | 10% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | R$ | 2452.416 | 4904.832 | 4904.832 | 2452.416 | 1226.208 | 1226.208 | 1226.208 | 1226.208 | 1226.208 | 1226.208 | 1226.208 | 1226.208 | 24524.16
3.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M | 32326.215 | % | 10% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | R$ | 3232.6215 | 6465.243 | 6465.243 | 3232.6215 | 1616.3107 | 1616.3107 | 1616.3107 | 1616.3107 | 1616.3107 | 1616.3107 | 1616.3107 | 1616.3107 | 32326.215
3.4 | ALUGUEL DE 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS | 112455.5357 | % | 10% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | R$ | 11245.5536 | 22491.1071 | 22491.1071 | 11245.5536 | 5622.7768 | 5622.7768 | 5622.7768 | 5622.7768 | 5622.7768 | 5622.7768 | 5622.7768 | 5622.7768 | 112455.5357
3.5 | TRANSPORTE PARA CONTAINER INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | 64375.92 | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | R$ | 6437.592 | 6437.592 | 12875.184 | 12875.184 | 3218.796 | 3218.796 | 3218.796 | 3218.796 | 3218.796 | 3218.796 | 3218.796 | 3218.796 | 64375.92
3.6 | LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO | 19210.3876 | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | R$ | 1921.0388 | 1921.0388 | 3842.0775 | 3842.0775 | 960.5194 | 960.5194 | 960.5194 | 960.5194 | 960.5194 | 960.5194 | 960.5194 | 960.5194 | 19210.3876
3.7 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | 25671.4309 | % | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | [6 empty] | 100%
|  |  | R$ | 2567.1431 | 5134.2862 | 5134.2862 | 5134.2862 | 5134.2862 | 2567.1431 | [6 empty] | 25671.4309
3.8 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | 47025.0768 | % | 20% | 20% | 20% | 40% | [8 empty] | 100%
|  |  | R$ | 9405.0154 | 9405.0154 | 9405.0154 | 18810.0307 | [8 empty] | 47025.0768
3.9 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | 52661.8017 | % | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  | R$ | 26330.9009 | 26330.9009 | [10 empty] | 52661.8017
3.10 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | 14853.7217 | % | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
|  |  | R$ | 1485.3722 | 1485.3722 | 1485.3722 | 4456.1165 | 2970.7443 | 2970.7443 | [6 empty] | 14853.7217
3.11 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 263077.8172 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 50% | [7 empty] | 100%
|  |  | R$ | 26307.7817 | 26307.7817 | 26307.7817 | 52615.5634 | 131538.9086 | [7 empty] | 263077.8172
3.12 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 68598.67 | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
|  |  | R$ | 13719.734 | 13719.734 | 13719.734 | 13719.734 | 6859.867 | 6859.867 | [6 empty] | 68598.67
3.13 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE - REV 04_10/2022 | 318772.08 | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  | R$ | 15938.604 | 15938.604 | 15938.604 | 15938.604 | 15938.604 | 15938.604 | 31877.208 | 31877.208 | 31877.208 | 63754.416 | 31877.208 | 31877.208 | 318772.08
4.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 283987.6 | %
R$
4.1 | EXECUÇÃO DE REPAROS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA (PENA D`ÁGUA) | 81837.6 | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  |  | R$ | 16367.52 | 16367.52 | 16367.52 | 16367.52 | 16367.52 | [7 empty] | 81837.6
4.2 | RAMPA PADRÃO DE ACESSO DE DEFICIENTE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK 25MPA | 202150 | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
|  |  | R$ |  | 50537.5 | 50537.5 | 50537.5 | 50537.5 | [7 empty] | 202150
5.0 | TERRAPLANAGEM | 11826050.9696 | %
R$
5.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | 31385.7096 | % | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
|  |  | R$ | 7846.4274 | 7846.4274 | 7846.4274 | 7846.4274 | [8 empty] | 31385.7096
5.2 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | 273021.3 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 27302.13 | 27302.13 | 27302.13 | 54604.26 | 54604.26 | 54604.26 | 27302.13 | [5 empty] | 273021.3
5.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 127092.7499 | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  | R$ | 6354.6375 | 6354.6375 | 6354.6375 | 6354.6375 | 6354.6375 | 6354.6375 | 12709.275 | 12709.275 | 12709.275 | 25418.55 | 12709.275 | 12709.275 | 127092.7499
5.4 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | 310912.2638 | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  | R$ | 15545.6132 | 15545.6132 | 15545.6132 | 15545.6132 | 15545.6132 | 15545.6132 | 31091.2264 | 31091.2264 | 31091.2264 | 62182.4528 | 31091.2264 | 31091.2264 | 310912.2638
5.5 | REFORÇO DO SUB-LEITO | 520305.3189 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 52030.5319 | 52030.5319 | 52030.5319 | 104061.0638 | 104061.0638 | 104061.0638 | 52030.5319 | [5 empty] | 520305.3189
5.6 | MATERIAL PARA BASE COM CBR>60, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE LIMPEZA E TRANSPORTE | 124147.9179 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 12414.7918 | 12414.7918 | 12414.7918 | 24829.5836 | 24829.5836 | 24829.5836 | 12414.7918 | [5 empty] | 124147.9179
5.7 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO (ARENOSO) | 73465.8091 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 7346.5809 | 7346.5809 | 7346.5809 | 14693.1618 | 14693.1618 | 14693.1618 | 7346.5809 | [5 empty] | 73465.8091
5.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 348730.1065 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 34873.0106 | 34873.0106 | 34873.0106 | 69746.0213 | 69746.0213 | 69746.0213 | 34873.0106 | [5 empty] | 348730.1065
5.9 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 144691.996 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 14469.1996 | 14469.1996 | 14469.1996 | 28938.3992 | 28938.3992 | 28938.3992 | 14469.1996 | [5 empty] | 144691.996
5.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 34873.0106 | % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 6974.6021 | 6974.6021 | 6974.6021 | 6974.6021 | 6974.6021 | 34873.0106
5.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES | 2926599.2151 | % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 585319.843 | 585319.843 | 585319.843 | 585319.843 | 585319.843 | 2926599.2151
5.12 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 2901145.28 | % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 580229.056 | 580229.056 | 580229.056 | 580229.056 | 580229.056 | 2901145.28
5.13 | RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE E ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO | 1186361.35 | % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 237272.27 | 237272.27 | 237272.27 | 237272.27 | 237272.27 | 1186361.35
5.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1604158.4899 | % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 320831.698 | 320831.698 | 320831.698 | 320831.698 | 320831.698 | 1604158.4899
5.15 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1219160.4523 | % | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | R$ | [7 empty] | 243832.0905 | 243832.0905 | 243832.0905 | 243832.0905 | 243832.0905 | 1219160.4523
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 25034026.0799 | %
R$
6.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 426613.1636 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 42661.3164 | 42661.3164 | 42661.3164 | 85322.6327 | 85322.6327 | 85322.6327 | 42661.3164 | [5 empty] | 426613.1636
6.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE | 61608.9855 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 6160.8985 | 6160.8985 | 6160.8985 | 12321.7971 | 12321.7971 | 12321.7971 | 6160.8985 | [5 empty] | 61608.9855
6.3 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | 368167.7001 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 36816.77 | 36816.77 | 36816.77 | 73633.54 | 73633.54 | 73633.54 | 36816.77 | [5 empty] | 368167.7001
6.4 | LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO MECANIZADA) | 22163.94 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 2216.394 | 2216.394 | 2216.394 | 4432.788 | 4432.788 | 4432.788 | 2216.394 | [5 empty] | 22163.94
6.5 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | 65260.5 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 6526.05 | 6526.05 | 6526.05 | 13052.1 | 13052.1 | 13052.1 | 6526.05 | [5 empty] | 65260.5
6.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | 2358243.41 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 235824.341 | 235824.341 | 235824.341 | 471648.682 | 471648.682 | 471648.682 | 235824.341 | [5 empty] | 2358243.41
6.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 2454730.44 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 245473.044 | 245473.044 | 245473.044 | 490946.088 | 490946.088 | 490946.088 | 245473.044 | [5 empty] | 2454730.44
6.8 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 784358.7507 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 78435.8751 | 78435.8751 | 78435.8751 | 156871.7501 | 156871.7501 | 156871.7501 | 78435.8751 | [5 empty] | 784358.7507
6.9 | LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO MECANIZADA) | 55317.33 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 5531.733 | 5531.733 | 5531.733 | 11063.466 | 11063.466 | 11063.466 | 5531.733 | [5 empty] | 55317.33
6.10 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | 162878.8 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 16287.88 | 16287.88 | 16287.88 | 32575.76 | 32575.76 | 32575.76 | 16287.88 | [5 empty] | 162878.8
6.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | 7357204.77 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 735720.477 | 735720.477 | 735720.477 | 1471440.954 | 1471440.954 | 1471440.954 | 735720.477 | [5 empty] | 7357204.77
6.12 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 7658223.24 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 765822.324 | 765822.324 | 765822.324 | 1531644.648 | 1531644.648 | 1531644.648 | 765822.324 | [5 empty] | 7658223.24
6.13 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (MALHA DUPLA) | 3259255.05 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 325925.505 | 325925.505 | 325925.505 | 651851.01 | 651851.01 | 651851.01 | 325925.505 | [5 empty] | 3259255.05
7.0 | PAVIMENTO TAPA BURACO | 7068548.2575 | %
R$
7.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | 358753.2226 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 35875.3223 | 35875.3223 | 35875.3223 | 71750.6445 | 71750.6445 | 71750.6445 | 35875.3223 | [5 empty] | 358753.2226
7.2 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | 3657252.1924 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 365725.2192 | 365725.2192 | 365725.2192 | 731450.4385 | 731450.4385 | 731450.4385 | 365725.2192 | [5 empty] | 3657252.1924
7.3 | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO | 2847362.4082 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 284736.2408 | 284736.2408 | 284736.2408 | 569472.4816 | 569472.4816 | 569472.4816 | 284736.2408 | [5 empty] | 2847362.4082
7.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | 205180.4343 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 20518.0434 | 20518.0434 | 20518.0434 | 41036.0869 | 41036.0869 | 41036.0869 | 20518.0434 | [5 empty] | 205180.4343
8.0 | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | 12803806.2943 | %
R$
8.1 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | 7398170.0534 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 739817.0053 | 739817.0053 | 739817.0053 | 1479634.0107 | 1479634.0107 | 1479634.0107 | 739817.0053 | [5 empty] | 7398170.0534
8.2 | CASCALHO | 2883805.4481 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 288380.5448 | 288380.5448 | 288380.5448 | 576761.0896 | 576761.0896 | 576761.0896 | 288380.5448 | [5 empty] | 2883805.4481
8.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | 101965.2736 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 10196.5274 | 10196.5274 | 10196.5274 | 20393.0547 | 20393.0547 | 20393.0547 | 10196.5274 | [5 empty] | 101965.2736
8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 2419865.5193 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 241986.5519 | 241986.5519 | 241986.5519 | 483973.1039 | 483973.1039 | 483973.1039 | 241986.5519 | [5 empty] | 2419865.5193
9.0 | URBANIZAÇÃO | 655927.2707 | %
R$
9.1 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ECONÔMICO ,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. REF. SINAPI 94273 | 403246.6755 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 40324.6676 | 40324.6676 | 40324.6676 | 80649.3351 | 80649.3351 | 80649.3351 | 40324.6676 | [5 empty] | 403246.6755
9.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | 43642.7864 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 4364.2786 | 4364.2786 | 4364.2786 | 8728.5573 | 8728.5573 | 8728.5573 | 4364.2786 | [5 empty] | 43642.7864
9.3 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA | 19466.052 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 1946.6052 | 1946.6052 | 1946.6052 | 3893.2104 | 3893.2104 | 3893.2104 | 1946.6052 | [5 empty] | 19466.052
9.4 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 64027.2171 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 6402.7217 | 6402.7217 | 6402.7217 | 12805.4434 | 12805.4434 | 12805.4434 | 6402.7217 | [5 empty] | 64027.2171
9.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 125544.5397 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 12554.454 | 12554.454 | 12554.454 | 25108.9079 | 25108.9079 | 25108.9079 | 12554.454 | [5 empty] | 125544.5397
10.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 181020.96 | %
R$
10.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 181020.96 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 18102.096 | 18102.096 | 18102.096 | 36204.192 | 36204.192 | 36204.192 | 18102.096 | [5 empty] | 181020.96
11.0 | DRENAGEM | 7368537.39 | %
R$
11.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 20422.62 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 2042.262 | 2042.262 | 2042.262 | 4084.524 | 4084.524 | 4084.524 | 2042.262 | [5 empty] | 20422.62
11.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 9939.82 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 993.982 | 993.982 | 993.982 | 1987.964 | 1987.964 | 1987.964 | 993.982 | [5 empty] | 9939.82
11.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 429799.11 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 42979.911 | 42979.911 | 42979.911 | 85959.822 | 85959.822 | 85959.822 | 42979.911 | [5 empty] | 429799.11
11.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | 26163.99 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 2616.399 | 2616.399 | 2616.399 | 5232.798 | 5232.798 | 5232.798 | 2616.399 | [5 empty] | 26163.99
11.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 22443.83 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 2244.383 | 2244.383 | 2244.383 | 4488.766 | 4488.766 | 4488.766 | 2244.383 | [5 empty] | 22443.83
11.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 25800.44 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 2580.044 | 2580.044 | 2580.044 | 5160.088 | 5160.088 | 5160.088 | 2580.044 | [5 empty] | 25800.44
11.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | 348654.58 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 34865.458 | 34865.458 | 34865.458 | 69730.916 | 69730.916 | 69730.916 | 34865.458 | [5 empty] | 348654.58
11.8 | BOTA-FORA DE RESÍDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ATERRO LICENCIADO | 174327.29 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 17432.729 | 17432.729 | 17432.729 | 34865.458 | 34865.458 | 34865.458 | 17432.729 | [5 empty] | 174327.29
11.9 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | 193859.07 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 19385.907 | 19385.907 | 19385.907 | 38771.814 | 38771.814 | 38771.814 | 19385.907 | [5 empty] | 193859.07
11.10 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM, DN250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | 56270.14 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 5627.014 | 5627.014 | 5627.014 | 11254.028 | 11254.028 | 11254.028 | 5627.014 | [5 empty] | 56270.14
11.11 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM, DN375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | 0 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11.12 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 244666.4 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 24466.64 | 24466.64 | 24466.64 | 48933.28 | 48933.28 | 48933.28 | 24466.64 | [5 empty] | 244666.4
11.13 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 497049.26 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 49704.926 | 49704.926 | 49704.926 | 99409.852 | 99409.852 | 99409.852 | 49704.926 | [5 empty] | 497049.26
11.14 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 625538.79 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 62553.879 | 62553.879 | 62553.879 | 125107.758 | 125107.758 | 125107.758 | 62553.879 | [5 empty] | 625538.79
11.15 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 3047379.68 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 304737.968 | 304737.968 | 304737.968 | 609475.936 | 609475.936 | 609475.936 | 304737.968 | [5 empty] | 3047379.68
11.16 | POÇO DE VISITA COM COLETA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, PROFUNDIDADE <= 1,50 M | 336844.7 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 33684.47 | 33684.47 | 33684.47 | 67368.94 | 67368.94 | 67368.94 | 33684.47 | [5 empty] | 336844.7
11.17 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TODA - 600mm | 77446.53 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 7744.653 | 7744.653 | 7744.653 | 15489.306 | 15489.306 | 15489.306 | 7744.653 | [5 empty] | 77446.53
11.18 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO | 94744.49 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 9474.449 | 9474.449 | 9474.449 | 18948.898 | 18948.898 | 18948.898 | 9474.449 | [5 empty] | 94744.49
11.19 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 | 118184.99 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 11818.499 | 11818.499 | 11818.499 | 23636.998 | 23636.998 | 23636.998 | 11818.499 | [5 empty] | 118184.99
11.20 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 951461.72 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 95146.172 | 95146.172 | 95146.172 | 190292.344 | 190292.344 | 190292.344 | 95146.172 | [5 empty] | 951461.72
11.21 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | 9778.6 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 977.86 | 977.86 | 977.86 | 1955.72 | 1955.72 | 1955.72 | 977.86 | [5 empty] | 9778.6
11.22 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | 34057.21 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 3405.721 | 3405.721 | 3405.721 | 6811.442 | 6811.442 | 6811.442 | 3405.721 | [5 empty] | 34057.21
11.23 | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, D=0.80 M | 23704.13 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 2370.413 | 2370.413 | 2370.413 | 4740.826 | 4740.826 | 4740.826 | 2370.413 | [5 empty] | 23704.13
12.0 | LIMPEZA FINAL DE RUA | 31984.83 | %
R$
12.1 | LIMPEZA DA SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÀO AF_04/2019 | 24475.35 | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  | R$ | 2447.535 | 2447.535 | 2447.535 | 4895.07 | 4895.07 | 4895.07 | 2447.535 | [5 empty] | 24475.35
12.2 | LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO MECANIZADA) | 7509.48 |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 750.948 | 750.948 | 750.948 | 1501.896 | 1501.896 | 1501.896 | 750.948 | [5 empty] | 7509.48
TOTAL ACUMULADO |  | 70672220.6169 | % | 8.675% | 8.669% | 8.644% | 16.4% | 16.43% | 16.14% | 8.448% | 3.512% | 3.217% | 3.324% | 3.217% | 3.329%
|  |  | R$ | 6130555.4729 | 6126622.6217 | 6108650.3516 | 11588319.823 | 11608785.8132 | 11407774.7415 | 5970394.4887 | 2482032.6952 | 2273633.4955 | 2349311.2049 | 2273633.4955 | 2352506.4129
|  |  | % | 8.675% | 17.34% | 25.99% | 42.38% | 58.81% | 74.95% | 83.4% | 86.91% | 90.13% | 93.45% | 96.67% | 100%
|  |  | R$ | 6130555.4729 | 12257178.0946 | 18365828.4462 | 29954148.2692 | 41562934.0824 | 52970708.824 | 58941103.3127 | 61423136.0079 | 63696769.5035 | 66046080.7084 | 68319714.2039 | 70672220.6169
TRUE

## CPUs 1
Composições Analíticas com Preço Unitário
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. PRÓPRIA | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Administração | mês |  |  | 271926.72
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 264 | 140.16 | 37002.24
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 768 | 45.98 | 35312.64
Composição Auxiliar | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 768 | 35.93 | 27594.24
Composição Auxiliar | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 768 | 49.19 | 37777.92
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 768 | 60.56 | 46510.08
Composição Auxiliar | 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 768 | 37.54 | 28830.72
Composição Auxiliar | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 768 | 27.51 | 21127.68
Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1440 | 26.23 | 37771.2
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. PRÓPRIA | PRÓPRIA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | UN |  |  | 1715.27
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 4.064 | 94.21 | 382.86
Composição Auxiliar | 89883 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.016 | 420.4 | 427.12
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.016 | 309.48 | 314.42
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.016 | 187.15 | 190.14
Composição Auxiliar | 106398 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - CHP DIURNO. AF_11/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.016 | 369.53 | 375.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.016 | 24.91 | 25.3
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês |  |  | 1600
Insumo | 4298 | ORSE | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado | Serviços | mês | 1 | 1600 | 1600
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês |  |  | 800
Insumo | 4299 | ORSE | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | Serviços | mês | 1 | 800 | 800
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês |  |  | 1054.51
Insumo | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 1 | 1054.51 | 1054.51
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. PRÓPRIA | PRÓPRIA | ALUGUEL DE 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | mês |  |  | 3668.4
Insumo | PRÓPRIO | PRÓPRIA | ALUGUEL DE 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS | Equipamento | MES | 1 | 3668.4 | 3668.4
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. PRÓPRIA | PRÓPRIA | TRANSPORTE PARA CONTAINER INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | UN |  |  | 2100
Insumo | PRÓPRIO | PRÓPRIA | TRANSPORTE PARA CONTAINER INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | Equipamento | UN | 1 | 2100 | 2100
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. PRÓPRIA | SEINFRA005 | LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO | 0 | UN |  |  | 1253.32
Composição Auxiliar | C0836 | SEINFRA | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | 0 | m³ | 0.125 | 502.89 | 62.86
Insumo | I0020 | SEINFRA | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" | Material | UN | 1 | 19.69 | 19.69
Insumo | I0403 | SEINFRA | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA | Material | UN | 1 | 100.79 | 100.79
Insumo | I0405 | SEINFRA | CAIBRO DE 2"x1" | Material | M | 10 | 6.4 | 64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4.3161 | 33.24 | 143.46
Insumo | I10268 | SEINFRA | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA | Material | UN | 0.5 | 584.75 | 292.37
Insumo | I2201 | SEINFRA | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | Material | M | 4 | 8.56 | 34.24
Insumo | I2367 | SEINFRA | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" | Material | M | 10 | 34.54 | 345.4
Insumo | I2369 | SEINFRA | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" | Material | M | 5 | 15.18 | 75.9
Insumo | I2410 | SEINFRA | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | Material | KG | 0.5 | 14.2 | 7.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4.3161 | 24.91 | 107.51
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. PRÓPRIA | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | UN |  |  | 1674.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.6887 | 24.91 | 91.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.92218 | 33.84 | 31.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.6887 | 34.34 | 126.67
Composição Auxiliar | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples | m³ | 0.08 | 548.8 | 43.9
Insumo | 420 | ORSE | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixamedicao, inclui parafusos e porcas | Material | un | 1 | 27.2 | 27.2
Insumo | 1892 | ORSE | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | Material | un | 4 | 1.62 | 6.48
Insumo | 2392 | ORSE | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v | Material | un | 1 | 74.71 | 74.71
Insumo | 2685 | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva | Material | m | 6 | 8.17 | 49.02
Insumo | 3379 | ORSE | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | Material | un | 1 | 82.13 | 82.13
Insumo | 3398 | ORSE | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso embaixa tensao | Material | un | 1 | 2 | 2
Insumo | 208 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " | Material | un | 2 | 1.5 | 3
Insumo | 2645 | ORSE | Poste de madeira, completo, para entrada de energia | Material | un | 1 | 389.53 | 389.53
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | Material | un | 2 | 1.85 | 3.7
Insumo | 3331 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | Material | Kg | 0.4322 | 150.43 | 65.01
Insumo | 414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º | Material | m | 30 | 18.74 | 562.2
Insumo | 436 | ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | Material | un | 1 | 91.5 | 91.5
Insumo | 4676 | ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar | Material | m | 0.1333 | 1.99 | 0.26
Insumo | 4786 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" | Material | cj | 2 | 12.23 | 24.46
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | Serviços de Proteção e Segurança | m |  |  | 3.54
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança | m | 0.143 | 4.53 | 0.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.025519 | 24.91 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0091283 | 34.34 | 0.31
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material | un | 0.071 | 1.7 | 0.12
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material | un | 0.071 | 7.6 | 0.53
Insumo | 939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 0.314 | 3 | 0.94
Insumo | 4815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material | UN | 0.036 | 10.38 | 0.37
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10712 | ORSE | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | Sinalização Vertical | m² |  |  | 412.29
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.068582 | 45.98 | 3.15
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.50897 | 26.44 | 13.45
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.038698 | 35.26 | 1.36
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.12899 | 33.61 | 4.33
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25799 | 35.9 | 9.26
Insumo | 8820 | ORSE | Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m | Material | m² | 1 | 134.97 | 134.97
Insumo | 11420 | ORSE | Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) | Equipamento | h | 0.16667 | 6.68 | 1.11
Insumo | 11421 | ORSE | Prensa excêntrica - (1kW) | Equipamento | h | 0.16667 | 13.48 | 2.24
Insumo | 11422 | ORSE | Máquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A | Equipamento | h | 0.16667 | 12.33 | 2.05
Insumo | 11423 | ORSE | Guilhotina de bancada - (4kW) | Equipamento | h | 0.16667 | 15.48 | 2.58
Insumo | 11424 | ORSE | Pelicula refletiva lentes inclusas | Material | m² | 1.4 | 152.77 | 213.87
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 0.53 | 45.15 | 23.92
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10808 | ORSE | Confecção suporte e travessa para placa de sinalização | Sinalização Vertical | un |  |  | 116.29
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.077458 | 45.98 | 3.56
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.077458 | 35.26 | 2.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1617 | 33.24 | 5.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.30044 | 24.91 | 7.48
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.4 | 6.75 | 9.45
Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3 | 24.27 | 72.81
Insumo | 7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 0.33 | 45.15 | 14.89
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² |  |  | 93.62
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.52081 | 25.31 | 13.18
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.7131 | 33.24 | 23.7
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0066 | 42.74 | 0.28
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0264 | 41.2 | 1.08
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0.0061 | 567.18 | 3.45
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 10.1 | 12.39
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.068 | 16 | 1.08
Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 7.21 | 14.42
Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0.5853 | 41.08 | 24.04
3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² |  |  | 447.55
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 0.5 | 25.67 | 12.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.39633 | 33.24 | 13.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.0874 | 24.91 | 27.08
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.2083 | 5.12 | 16.42
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1 | 377.5 | 377.5
Insumo | 5065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.0113 | 30.96 | 0.34
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0132 | 16.59 | 0.21
3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3099 | ORSE | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022 | Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra | dia |  |  | 945.33
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MÊS | 0.10183 | 4123.18 | 419.85
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MÊS | 0.05097 | 7492.44 | 381.88
Insumo | 4415 | ORSE | Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar | Equipamento | h | 8 | 13.18 | 105.44
Insumo | 14094 | ORSE | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO | Equipamento | chp | 8 | 4.77 | 38.16
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6095 | ORSE | Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento | Estruturas Pre-Moldadas de Concreto | un |  |  | 157.38
Composição Auxiliar | 6124 | ORSE | Assentamento de caixa de hidrômetro | Conversão InfoWOrca | un | 1 | 23.81 | 23.81
Insumo | 11882 | SINAPI | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | Material | UN | 1 | 133.57 | 133.57
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7119 | ORSE | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 150 a 250mm | Remoção de tubos/conexões em redes coletoras de esgoto | m |  |  | 77.75
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações | m³ | 0.6825 | 59.1 | 40.33
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana | m³ | 1 | 2.47 | 2.47
Composição Auxiliar | 5147 | ORSE | Remoção de adutora / rede em pvc defºfº diam. = 250 mm | Desmontagem/Remoção de Tubos e Conexões | m | 1 | 4.53 | 4.53
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança | m | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 5301 | ORSE | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.= 150 mm | Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões | m | 0.6825 | 39.09 | 26.67
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | Limpeza | t |  |  | 30
Insumo | 10503 | ORSE | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | Serviços | t | 1 | 30 | 30
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² |  |  | 3.28
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0010702 | 384.65 | 0.41
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.007545 | 79.84 | 0.6
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0003025 | 309.48 | 0.09
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0083127 | 123.29 | 1.02
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0025195 | 190 | 0.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0084547 | 24.91 | 0.21
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0060957 | 78.75 | 0.48
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101273 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | Escavação Vertical a Céu Aberto | m³ |  |  | 20.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.010795 | 24.91 | 0.26
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0086 | 278.79 | 2.39
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0022 | 102.91 | 0.22
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0509 | 316.75 | 16.12
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0136 | 79.14 | 1.07
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12100 | ORSE | Reforço do sub-leito | Reforço do Sub - Leito | m³ |  |  | 33.57
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.026522 | 45.98 | 1.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.071302 | 24.91 | 1.77
Insumo | 2458 | ORSE | Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0059524 | 77.84 | 0.46
Insumo | 2469 | ORSE | Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0059524 | 15.35 | 0.09
Insumo | 2475 | ORSE | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0059524 | 150.88 | 0.89
Insumo | 2488 | ORSE | Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0059524 | 118.11 | 0.7
Insumo | 2499 | ORSE | Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) | Equipamento | h | 0.0059524 | 84.86 | 0.5
Insumo | 4246 | ORSE | Aluguel de rolo Compactador DYNAPAC CA- 250P pé de carneiro autop. 11,25 t vibrat | Equipamento | h | 0.0059524 | 108.44 | 0.64
Insumo | 12931 | ORSE | Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclusive transporte | Material | m³ | 1.15 | 23.75 | 27.31
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11725 | ORSE | Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, escavação e carga, exclusive limpeza e transporte | Execução de Cortes e Aterros | m³ |  |  | 16.02
Composição Auxiliar | 2512 | ORSE | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | Execução de Cortes e Aterros | m³ | 1 | 2.56 | 2.56
Composição Auxiliar | 4986 | ORSE | Carga mecânica de material de 1ª categoria | Carga de Material | m³ | 1.2 | 1.01 | 1.21
Insumo | 191 | ORSE | Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga | Material | m³ | 1 | 12.25 | 12.25
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105562 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ |  |  | 9.48
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.004257 | 384.65 | 1.63
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.015458 | 79.84 | 1.23
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0057655 | 309.48 | 1.78
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.013949 | 123.29 | 1.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.020038 | 24.91 | 0.49
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0047226 | 242.36 | 1.14
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.014992 | 100.66 | 1.5
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM |  |  | 3
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0086087 | 316.75 | 2.72
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0036463 | 79.14 | 0.28
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105749 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ |  |  | 186.71
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.02331 | 231.82 | 5.4
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.056397 | 96.08 | 5.41
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.013743 | 187.15 | 2.57
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.065964 | 77.29 | 5.09
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.008031 | 309.48 | 2.48
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.071675 | 123.29 | 8.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.079628 | 24.91 | 1.98
Insumo | 4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 1.1 | 110.57 | 121.62
Insumo | 4741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0.3 | 111.12 | 33.33
5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96397 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ |  |  | 290.89
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.010689 | 187.15 | 2
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.025861 | 77.29 | 1.99
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0022892 | 384.65 | 0.88
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.03426 | 79.84 | 2.73
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.005161 | 309.48 | 1.59
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.031388 | 123.29 | 3.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.036912 | 24.91 | 0.91
Composição Auxiliar | 96394 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025 | Usinagens | m³ | 1 | 272.69 | 272.69
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0040058 | 242.36 | 0.97
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.032544 | 100.66 | 3.27
5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105735 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ |  |  | 288.36
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0091617 | 187.15 | 1.71
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.022166 | 77.29 | 1.71
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0022892 | 384.65 | 0.88
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.029039 | 79.84 | 2.31
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.003726 | 309.48 | 1.15
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.027602 | 123.29 | 3.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.031562 | 24.91 | 0.78
Composição Auxiliar | 96394 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025 | Usinagens | m³ | 1 | 272.69 | 272.69
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.004131 | 242.36 | 1
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.027197 | 100.66 | 2.73
5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM |  |  | 1.14
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0032666 | 316.75 | 1.03
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0015052 | 79.14 | 0.11
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2592 | ORSE | Imprimação - execução com fornecimento de material | Imprimação | m² |  |  | 11.01
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.001386 | 45.98 | 0.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0041579 | 24.91 | 0.1
Insumo | 227 | ORSE | Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l) | Material | t | 0.0012 | 8920 | 10.7
Insumo | 2453 | ORSE | Caminhao esparg. asf. 6000 l | Equipamento | h | 0.0008889 | 69.19 | 0.06
Insumo | 2496 | ORSE | Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0008889 | 17.68 | 0.01
Insumo | 2499 | ORSE | Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) | Equipamento | h | 0.0008889 | 84.86 | 0.07
Insumo | 2507 | ORSE | Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente | Equipamento | h | 0.0008889 | 14.37 | 0.01
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2593 | ORSE | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | Pintura de Ligação | m² |  |  | 1.59
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0010071 | 45.98 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0034223 | 24.91 | 0.08
Insumo | 895 | ORSE | Emulsão asfáltica rr-1c | Material | t | 0.0004 | 3430.81 | 1.37
Insumo | 2453 | ORSE | Caminhao esparg. asf. 6000 l | Equipamento | h | 0.0005928 | 69.19 | 0.04
Insumo | 2496 | ORSE | Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0005928 | 17.68 | 0.01
Insumo | 2499 | ORSE | Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) | Equipamento | h | 0.0005928 | 84.86 | 0.05
Insumo | 2507 | ORSE | Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente | Equipamento | h | 0.0005928 | 14.37 | 0
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | Asfalto | m² |  |  | 8.97
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0033901 | 240.75 | 0.81
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0001895 | 311.83 | 0.05
Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0056214 | 66.96 | 0.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.020806 | 24.91 | 0.51
Composição Auxiliar | 89234 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0033901 | 640.72 | 2.17
Composição Auxiliar | 89235 | SINAPI | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0069351 | 202.43 | 1.4
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0069351 | 79.14 | 0.54
Composição Auxiliar | 96156 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0088437 | 77.82 | 0.68
Composição Auxiliar | 96158 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0014815 | 167.37 | 0.24
Insumo | 44471 | SINAPI | PORTA DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0011412 | 529.1 | 0.6
Insumo | 44472 | SINAPI | DENTE PARA FRESADORA | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0195 | 56.19 | 1.09
Insumo | 44473 | SINAPI | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0001884 | 2485.53 | 0.46
Insumo | 44480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Franquia | m³ | 0.00275 | 21 | 0.05
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Conversão InfoWOrca | m² |  |  | 0.54
Composição Auxiliar | 5073 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | Transportes | tkm | 0.0626 | 0.3 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.021377 | 24.91 | 0.53
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. PRÓPRIA 04 | COMP. PRÓPRIA 04 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM |  |  | 10.26
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.041667 | 217.44 | 9.06
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.017232 | 69.79 | 1.2
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | Asfalto | m³ |  |  | 1495.17
Composição Auxiliar | 106095 | SINAPI | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - CHI DIURNO. AF_08/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.049371 | 419.38 | 20.7
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.089053 | 161.04 | 14.34
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1.0915 | 32.41 | 35.37
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.036834 | 316.75 | 11.66
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.089053 | 79.14 | 7.04
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.082051 | 264.19 | 21.67
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.056374 | 94.88 | 5.34
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.10873 | 62.42 | 6.78
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.029696 | 169.1 | 5.02
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.034461 | 242.36 | 8.35
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.24239 | 100.66 | 24.39
Insumo | 1518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | T | 2.5664 | 520 | 1334.51
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Recomposição de Pavimentos | m² |  |  | 95.71
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0031 | 187.15 | 0.58
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.2455 | 77.29 | 18.97
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.74564 | 33.65 | 25.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.74564 | 24.91 | 18.57
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0.0203 | 777.68 | 15.78
Insumo | 367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.114 | 146.69 | 16.72
6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² |  |  | 338.14
Composição Auxiliar | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro | m³ | 0.1 | 214.15 | 21.41
Composição Auxiliar | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 1 | 4.29 | 4.29
Composição Auxiliar | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 0.1 | 152.37 | 15.23
Composição Auxiliar | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 1 | 2.69 | 2.69
Composição Auxiliar | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG | 13 | 11.62 | 151.06
Composição Auxiliar | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m³ | 0.15 | 725.33 | 108.79
Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 1 | 34.67 | 34.67
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO | Próprio | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² |  |  | 104.98
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 2.2609 | 0.52 | 1.17
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1.2706 | 11.51 | 14.62
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3.0876 | 0.64 | 1.97
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.444 | 11.66 | 5.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.6 | 24.91 | 14.94
Composição Auxiliar | 1518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | T | 0.066762 | 520 | 34.71
Composição Auxiliar | 44952 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material | KG | 9 | 3.6 | 32.4
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIO | Próprio | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² |  |  | 71.54
Composição Auxiliar | 4915670 | SICRO3 | Remoção manual de camada granular do pavimento |  | m³ | 0.17 | 215.35 | 36.6
Composição Auxiliar | 4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  | m³ | 0.03 | 8.49 | 0.25
Composição Auxiliar | 4011352 | SICRO3 | Imprimação com emulsão asfáltica |  | m² | 1 | 3.24 | 3.24
Composição Auxiliar | 4915636 | SICRO3 | Capa selante - pedrisco comercial |  | m² | 1 | 3.96 | 3.96
Composição Auxiliar | 4011370 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial |  | m² | 1 | 26.63 | 26.63
Composição Auxiliar | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | TXKM | 0.5 | 1.73 | 0.86
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 75 | ORSE | Cascalho (piçarra branca) aplicado | Aterros / Reaterros / Compactações | m³ |  |  | 132.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.3541 | 24.91 | 58.64
Insumo | 546 | ORSE | Cascalho (piçarra branca) | Material | m³ | 1 | 74.15 | 74.15
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2522 | ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctornormal | Execução de Cortes e Aterros | m³ |  |  | 4.93
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0218 | 45.98 | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.038664 | 24.91 | 0.96
Insumo | 2458 | ORSE | Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) | Equipamento | h | 0.011905 | 77.84 | 0.92
Insumo | 2469 | ORSE | Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0059524 | 15.35 | 0.09
Insumo | 2475 | ORSE | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0059524 | 150.88 | 0.89
Insumo | 2487 | ORSE | Rolo pe carneiro a. prop. (Dynapac: CA - 250p ou equivalente) | Equipamento | h | 0.0059524 | 96.62 | 0.57
Insumo | 2499 | ORSE | Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) | Equipamento | h | 0.0059524 | 84.86 | 0.5
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M |  |  | 41.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.22939 | 33.84 | 7.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.22939 | 24.91 | 5.71
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0.0018 | 846.53 | 1.52
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0066 | 144.8 | 0.95
Insumo | 4059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | M | 1.005 | 25.54 | 25.66
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ |  |  | 85.42
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0054 | 384.65 | 2.07
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0006 | 79.84 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.78676 | 24.91 | 19.59
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1962 | 50.42 | 9.89
Insumo | 6079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1.3889 | 38.76 | 53.83
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11472 | ORSE | Regularização manual e compactação com placa vibratória | Execução de Cortes e Aterros | m² |  |  | 7.62
Composição Auxiliar | 11449 | ORSE | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações | m³ | 0.18 | 15.91 | 2.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.19121 | 24.91 | 4.76
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | Acessibilidade | m² |  |  | 167.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.67257 | 33.84 | 22.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.2333 | 24.91 | 30.72
Insumo | 34353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | KG | 8.62 | 1.67 | 14.39
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0.24 | 5.28 | 1.26
Insumo | 36178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material | UN | 6.4375 | 15.22 | 97.97
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m³ |  |  | 982.89
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.697 | 33.24 | 56.4
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.4629 | 33.84 | 49.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.8831 | 24.91 | 71.81
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1.2315 | 629.61 | 775.36
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0213 | 6.52 | 0.13
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.125 | 5.12 | 16
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2.5 | 3.53 | 8.82
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.2994 | 16.27 | 4.87
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M |  |  | 7.59
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.032845 | 35.26 | 1.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.015628 | 24.91 | 0.38
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0003 | 222.27 | 0.06
Composição Auxiliar | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0334 | 115.97 | 3.87
Insumo | 5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0.002 | 19 | 0.03
Insumo | 7343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material | L | 0.043 | 35.32 | 1.51
Insumo | 44477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | Material | KG | 0.025 | 16.66 | 0.41
Insumo | 44478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material | KG | 0.011 | 16.66 | 0.18
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | Locação de Obras | M |  |  | 10.28
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1183 | 25.31 | 2.99
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1183 | 33.24 | 3.93
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0005 | 42.74 | 0.02
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0021 | 41.2 | 0.08
Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0.0005 | 3902.39 | 1.95
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.0413 | 6.75 | 0.27
Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.0413 | 24.27 | 1
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.0007 | 16.27 | 0.01
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.0011 | 34.55 | 0.03
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ |  |  | 98.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.9558 | 24.91 | 98.53
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ |  |  | 9.71
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.030692 | 176.74 | 5.42
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.03462 | 77.22 | 2.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.06537 | 24.91 | 1.62
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ |  |  | 8.78
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.027766 | 176.74 | 4.9
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.031319 | 77.22 | 2.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.05914 | 24.91 | 1.47
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ |  |  | 31.59
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0054 | 384.65 | 2.07
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0006 | 79.84 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.78676 | 24.91 | 19.59
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1962 | 50.42 | 9.89
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100999 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | T |  |  | 6.66
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0055556 | 231.82 | 1.28
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0057853 | 96.08 | 0.55
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.011098 | 378.55 | 4.2
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0072638 | 87.33 | 0.63
11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94339 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ |  |  | 123.18
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0382 | 176.74 | 6.75
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0551 | 77.22 | 4.25
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0054 | 384.65 | 2.07
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0006 | 79.84 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.051858 | 24.91 | 1.29
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1634 | 50.42 | 8.23
Insumo | 368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1.3889 | 72.4 | 100.55
11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94869 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M |  |  | 136.39
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.019954 | 28.89 | 0.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.019954 | 24.91 | 0.49
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0379 | 27.72 | 1.05
Insumo | 41779 | SINAPI | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | Material | M | 1.05 | 127.89 | 134.28
11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90705 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M |  |  | 315.35
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.15473 | 28.89 | 4.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.15473 | 24.91 | 3.85
Insumo | 309 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | Material | UN | 0.1667 | 66.27 | 11.04
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0229 | 27.72 | 0.63
Insumo | 38036 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO | Material | M | 1.05 | 281.3 | 295.36
11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90706 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M |  |  | 418.45
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0316 | 176.74 | 5.58
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0196 | 77.22 | 1.51
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.097424 | 28.89 | 2.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.097424 | 24.91 | 2.42
Insumo | 310 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | Material | UN | 0.1667 | 91.86 | 15.31
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.025 | 27.72 | 0.69
Insumo | 38037 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | Material | M | 1.05 | 371.56 | 390.13
11.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90708 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M |  |  | 774.81
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0422 | 231.82 | 9.78
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0262 | 96.08 | 2.51
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1301 | 28.89 | 3.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1301 | 24.91 | 3.24
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.0694 | 27.72 | 1.92
Insumo | 41782 | SINAPI | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | Material | M | 1.05 | 717.73 | 753.61
11.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94875 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M |  |  | 1257.86
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0638 | 231.82 | 14.79
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0397 | 96.08 | 3.81
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.19698 | 28.89 | 5.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.19698 | 24.91 | 4.9
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.1042 | 27.72 | 2.88
Insumo | 41783 | SINAPI | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | Material | M | 1.05 | 1167.42 | 1225.79
11.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94879 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M |  |  | 1935.99
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0917 | 231.82 | 21.25
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.057 | 96.08 | 5.47
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.28291 | 28.89 | 8.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.28291 | 24.91 | 7.04
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0.2083 | 27.72 | 5.77
Insumo | 41785 | SINAPI | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | Material | M | 1.05 | 1798.38 | 1888.29
11.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3229 | ORSE | Poço de visita com coleta em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, profundidade <= 1,50 m | Conversão InfoWOrca | un |  |  | 2930.18
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações | m² | 3 | 115.03 | 345.09
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples | m³ | 0.3 | 593.87 | 178.16
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais | kg | 24 | 12.67 | 304.08
Composição Auxiliar | 157 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação | m² | 7.68 | 234.23 | 1798.88
Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas | m² | 6 | 38.68 | 232.08
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca | m² | 6 | 7.3 | 43.8
Insumo | 1611 | ORSE | Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) | Material | m | 1 | 28.09 | 28.09
11.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9141 | ORSE | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento) | Pontos de Suprimento de Lógica | un |  |  | 673.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1 | 33.84 | 3.38
Insumo | 6240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 1 | 670.32 | 670.32
11.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | UN |  |  | 1236.26
Composição Auxiliar | 101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0.0585 | 323.45 | 18.92
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.1502 | 176.74 | 26.54
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.3061 | 77.22 | 23.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.38658 | 33.84 | 13.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.37145 | 24.91 | 9.25
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0.007 | 777.68 | 5.44
Insumo | 43439 | SINAPI | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | Material | UN | 1 | 611.76 | 611.76
Insumo | 43440 | SINAPI | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | Material | UN | 1 | 527.64 | 527.64
11.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | UN |  |  | 3855.3
Composição Auxiliar | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 2 | 4.04 | 8.08
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0599 | 176.74 | 10.58
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.1221 | 77.22 | 9.42
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0.0556 | 684.91 | 38.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 18.9621 | 33.84 | 641.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 14.2968 | 24.91 | 356.13
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0.7559 | 777.68 | 587.84
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | Graute e Armação | m³ | 0.124 | 1271.34 | 157.64
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | Graute e Armação | KG | 3.8254 | 9.53 | 36.45
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0.2721 | 609.75 | 165.91
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 1.24 | 79.58 | 98.67
Composição Auxiliar | 97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0.036 | 3604.65 | 129.76
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0119 | 6.52 | 0.07
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.259 | 10.1 | 2.61
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.308 | 3.53 | 1.08
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0273 | 16.59 | 0.45
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.966 | 17.53 | 16.93
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 855.008 | 0.63 | 538.65
Insumo | 43440 | SINAPI | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | Material | UN | 2 | 527.64 | 1055.28
11.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101588 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² |  |  | 113.65
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.21924 | 231.82 | 50.82
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.15876 | 96.08 | 15.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.24692 | 33.24 | 8.2
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 1.3566 | 24.91 | 33.79
Insumo | 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.14667 | 32.79 | 4.8
Insumo | 21138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material | M | 0.009589 | 16 | 0.15
Insumo | 43692 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | Material | KG | 0.054321 | 11.84 | 0.64
[6 empty] | 0.015413 | 10.83
11.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | M |  |  | 329.56
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0.0062 | 927.26 | 5.74
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0742 | 176.74 | 13.11
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.1512 | 77.22 | 11.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.28253 | 33.84 | 9.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25855 | 24.91 | 6.44
Insumo | 12532 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 2 | 141.52 | 283.04
11.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103801 | SINAPI | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | Dissipadores de Energia | m³ |  |  | 827.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.8422 | 33.84 | 62.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.6844 | 24.91 | 91.77
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.4391 | 1.54 | 0.67
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.7955 | 0.6 | 0.47
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1.103 | 609.75 | 672.55
11.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3613 | ORSE | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m | Conversão InfoWOrca | un |  |  | 3711.6
Composição Auxiliar | 79 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | Formas para Fundações | m² | 15.666 | 122.56 | 1920.02
Composição Auxiliar | 94 | ORSE | Concreto ciclópico | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações | m³ | 2.238 | 757.96 | 1696.31
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.78172 | 45.98 | 35.94
Insumo | 4722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.495 | 119.87 | 59.33
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra | m² |  |  | 1.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.068249 | 24.91 | 1.7
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.011713 | 5.17 | 0.06
Composição Auxiliar | 99834 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.022452 | 0.23 | 0

## CPUs 2
Composições Analíticas com Preço Unitário
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal |  |  | m² |  |  | 0.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 461.64 | 192.66 | 461.64
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 461.64
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 461.64
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0143
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0104
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 622.95
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.74
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0029769 | H | 24.91 |  |  | 0.07
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 0.07
5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011482 | SICRO3 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado |  |  | m³ |  |  | 104.36
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9027 | SICRO3 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW | 1 | 0.25 | 0.75 | 438.09 | 161.06 | 230.31
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.64 | 0.36 | 362.49 | 100.75 | 536.52
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 347.73 | 155.05 | 210.92
Insumo | E9020 | SICRO3 | Recicladora a frio - 455 kW | 1 | 1 | 0 | 2512.87 | 1125.1 | 2512.87
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.78 | 0.22 | 311.85 | 155.27 | 277.4
Insumo | E9530 | SICRO3 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 0.63 | 0.37 | 271.37 | 121.17 | 215.79
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 243.04 | 112.74 | 243.04
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 4226.85
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 4226.85
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0095
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.4536
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 90.84
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 46.53
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | 66 | kg | 0.65 |  |  | 42.9
Insumo | SICRO3 | M2147 | Dente de corte para recicladora | 0.095 | un | 54.14 |  |  | 5.14
Insumo | SICRO3 | M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | 0.00105 | un | 541.03 |  |  | 0.56
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 48.6
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.31946 | H | 24.91 |  |  | 7.95
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 7.95
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M1954 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | 5914363 | 0.066 | t | 19.49 |  | 1.28
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 1.28
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW | 0.066 | tkm | 5914364 0,000 R$ 0,96 | 5914365 0,000 R$ 0,77 | 5914366 0,000 R$ 0,67 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915631 | SICRO3 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra |  |  | m³ |  |  | 324.18
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9155 | SICRO3 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | 1 | 0.01 | 0.99 | 37.43 | 25.88 | 25.99
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 0.28 | 0.72 | 12.62 | 2.8 | 5.54
Insumo | E9556 | SICRO3 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 1 | 0.09 | 0.91 | 10.1 | 2.5 | 3.18
Insumo | E9646 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 1 | 0.19 | 0.81 | 49.3 | 13.42 | 20.23
Insumo | E9527 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 1 | 0.19 | 0.81 | 36.89 | 34.42 | 34.88
Insumo | E9591 | SICRO3 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 1 | 0.12 | 0.88 | 22.82 | 2.82 | 5.22
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 95.04
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 95.04
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0095
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.9099
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 95.04
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | 0.02967 | un | 461.8 |  |  | 13.7
Insumo | SICRO3 | M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0.0052 | t | 4998.52 |  |  | 25.99
Insumo | SICRO3 | M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.02 | un | 491.7 |  |  | 9.83
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 49.52
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4900001 | Material de base | 0.8 | m³ | 57.58 |  |  | 46.06
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4915801 | Mistura betuminosa | 0.2 | m³ | 78.53 |  |  | 15.7
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 24.91 |  |  | 49.82
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 111.58
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M3509 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | 5915476 | 2.1304 | t | 31.94 |  | 68.04
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 68.04
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M3509 | Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 2.1304 | tkm | 5914314 0,000 R$ 1,35 | 5914329 0,000 R$ 1,08 | 5914344 0,000 R$ 0,89 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011353 | SICRO3 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C |  |  | m² |  |  | 0.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 336.86 | 112.47 | 336.86
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 110.43 | 71.64 | 220.86
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 557.72
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 557.72
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0024
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.001
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1500
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.37
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1946 | Emulsão asfáltica - RR-2C | 5.653e-06 | t | 5174 |  |  | 0.02
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 0.02
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0013333 | H | 24.91 |  |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 0.03

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
A - ÍTENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | VALOR
A | Administração Central (AC) | % | 4.01
B | Riscos ( R ) | % | 0.56
C | Seguros e Garantias (S+G) | % | 0.4
4.97
B - LUCRO
D | Lucro operacional (L) | % | 6.93
6.93
C - CUSTO FINANCEIRO
E | Despesas Financeiros (DF) | % | 1.11
1.11
D - TRIBUTOS ( I )
F | PIS | % | 0.65
G | COFINS | % | 3
H | ISS | % | 3
I | INSS (desoneração) | % | 4.5
11.15
FÓRMULA PADRÃO
BDI= [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) ] - 1
BDI= (A * B * C / D) - 1
J | BDI CALCULADO | % | 27.7325

## RUAS _RUAS RECAPEAMENTO (hidden)
Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, capeamento e recapeamento, contemplando execução de camada de base em brita-graduada em diversas ruas com requalificação de passeios.
BASE: SINAPI - JULHO2021 - S/ DESONERAÇÃO |  | BDI: 24,23%
RESUMO RUAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOGRADOURO | RUA
| EXTENSÃO | LARGURA
| (m) | (m) | PINTURA DE LIGACAO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 REF.: SINAPI 101835 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉMOLDADO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA
RUAS DE CAPEAMENTO |  |  | Área | Altura = 0,04m
ROTATÓRIA - FRENTE A RUA PRINCIPAL | 15 | 20 | 300 | 12 | 12 | 1620 | 3.6 | 100 | 300
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
TOTAL |  |  | 300 | 12 | 12 | 1620 | 3.6 | 200 | 300

## RESUMO ASFÁLTICO - CORRIGIDO (hidden)
ORÇAMENTO
Pavimentação Asfáltica sobre paralelepípedo, base e recapeamento |  |  |  | CONTRATO Nº
|  |  |  | data da Emissão SINAPI |  | 2022-10-17
CONTRATADA : |  |  |  | VALOR DO CONTRATO |  | #REF! |  | 27.73%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | CONTRATUAL
|  |  |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI 27,73% | VALOR (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | #REF!
1.1 | 0051/ORSE | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 5 | 369.48 | 471.94 | 2359.7 | AG 2022 | 1.2773 | 471.9368
1.2 | #REF! | LIMPEZA DA SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÀO AF_04/2019 | M2 | 21985 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.3 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOSPARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS | M2 | 17253 | 0.38 | 0.49 | 8453.97 |  | 1.2895 | 0.48537
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | #REF!
2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA P/ PARALELEPÍPEDO (RUI BARBOSA, ISRAEL (PRINC. ALFA) B. VISTA, BAIXINHA LADO 1 E 2, MULTIRAO 1 LADO 1 E LADO 2, PARQUE JERDINA (FONFON-TROP, L. ALFREDO Q. ALM (ATE CNEC) |  |  |  |  | #REF!
2.1.1 | comp. própria | LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO MECANIZADA) | M2 | 29675 | 2.17 | 2.77 | 82199.75 | 2022-03-01 | 1.2765
2.1.2 | #REF! | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 29675 | 3.45 | 4.41 | 130866.75 | 2022-03-01 | 1.2783
2.1.3 | #REF! | CONSTRUÇÃO DE PAVAIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017 | m3 | 1483.75 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2.1.4 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMIINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE DE 30KM (UNIDADE: TXKM)- AF_07/2020 | M3XKM | 462930 | 0.63 | 0.8 | 370344 |  | 1.2698
2.2 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE( BARRANDAO, PORROLO, VIANA, CAPADOCIA, RUA DE XINO L) |  |  |  |  | #REF!
2.2.1 | #REF! | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 17253 | 3.45 | 4.41 | 76085.73 |  | 1.2783
3.6 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 |  | 2.3 | 2.94 | 0
3.7 | 06191/ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 |  | 0.41 | 0.52 | 0
3.8 | 10712 | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACÃO TOTALMENTE REFLETIVA | M2 |  | 417.2 | 532.89 | 0
3.9 | 10808 | SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO | UND |  | 136.99 | 174.98 | 0
2.2.2 | #REF! | CONSTRUÇÃO DE PAVAIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017 | M3 | 862.65 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2.2.3 | 02592/ORSE | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 17253 | 11.02 | 14.08 | 242922.24 | AG 22 | 1.2777
2.2.4 | #REF! | #REF! | M3 | 6901.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2.2.5 | #REF! | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA | M2 | 17254 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.6 | #REF! | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVAIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF _11/2019 | M3 | 3450.8 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.7 | #REF! | #REF! | #REF! | 295043.4 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.8 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONALPARA DMT EXCEDENTE A 30KM(UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 | TXKM | 269146.8 | 0.63 | 0.8 | 215317.44
3 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | #REF!
3.1 | 94993 | #REF! | M2 | 4140.72 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | #REF! | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)EM TRONCO RETO, CONFECCIONADDA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. | M | 6901.2 | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | 12214/ORSE | RAMPA PADRÃO DE ACESSO DE DEFICIENTE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK 25MPA | UN | 15 | 377.96 | 482.77 | 7241.55
4 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TRAV DO CAMPO (CEBRAL) |  |  |  |  | #REF!
4.1 | comp. própria | LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO MECANIZADA) | M2 | 1310 | 2.17 | 2.77 | 3628.7 | 2022-03-01
4.2 | #REF! | PINTURA DE LIGAÇÀO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 1310 | 3.45 | 4.41 | 5777.1
4.3 | #REF! | CONSTRUÇÃO DE PAVAIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017 | M3 | 65.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.05
4.4 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONALPARA DMT EXCEDENTE A 30KM(UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 | TXKM | 20436 | 0.63 | 0.8 | 16348.8
4.5 | 02592/ORSE | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 1310 | 11.02 | 14.08 | 18444.8
5 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 79633.82
5.1 | 11688/ORSE | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA- ESPESSURA DE 0,6 MM - AMARELA | M2 | 941.71 | 31.96 | 40.82 | 38440.6
5.2 | 11688/ORSE | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA- ESPESSURA DE 0,6 MM - BRANCA | M2 | 470.85 | 31.96 | 40.82 | 19220.1
5.3 | 11688/ORSE | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA- ESPESSURA DE 0,6 MM - BRANCA | M2 | 470.85 | 31.96 | 40.82 | 19220.1
5.4 | #REF! | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU SEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M2 | 51.2 | 42.1 | 53.77 | 2753.02