## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO MORRO DO CLAUDIONOR |  |  |  | DATA: |  | 2025-07-30
LOCAL: CÓRREGO DOS LOPES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - SEM DESONERAÇÃO - SICOR 04/2025 - |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.43%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1438.65
1.1 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 | 1156.19 | 1438.65 | 1438.65
2.0 |  | REDE PLUVIAL |  |  |  |  | 22723.2145
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 18.55 | 7.62 | 9.48 | 175.854
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 9.27 | 6.26 | 7.79 | 72.2133
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.54 | 482.01 | 599.77 | 323.8758
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 15.46 | 150.62 | 187.42 | 2897.5132
2.5 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 15.51 | 24.77 | 30.82 | 478.0182
2.6 | ED-48549 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 4 | 2679.09 | 3333.59 | 13334.36
2.7 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UNID | 2 | 2186.52 | 2720.69 | 5441.38
3.0 |  | CALÇAMENTO DE VIA |  |  |  | 0 | 184088.47
3.1 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1169.89 | 2.87 | 3.57 | 4176.51
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 330.54 | 64.36 | 80.08 | 26469.64
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 1019.99 | 101.61 | 126.43 | 128957.34
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 345 | 35.36 | 44 | 15180
3.5 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. AF_07/2020 | TXKM | 2976.96 | 1.37 | 1.7 | 5060.83
3.6 | COMPOSIÇÃO-001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO (1,0M) | M | 28.12 | 121.2972 | 150.93 | 4244.15
|  | TOTAL |  |  |  |  | 208250.3345
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO MORRO DO CLAUDIONOR
LOCAL: CÓRREGO DOS LOPES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-07-30
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 1 | VIGA EM CONCRETO ARMADO (1,0M) | M |  | 0 | 121.2972
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 532.08
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 89.55
SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 2.212 | 0 | 9.45
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.078 | 0 | 9.65
SINAPI | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 0.84 | 0 | 60.51
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO MORRO DO CLAUDIONOR |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: CÓRREGO DOS LOPES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-07-30
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 | placa de obra de acordo com as exisgências do CREA-MG
2.0 |  | REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 18.55 | [(Comprimento da tubulação x (Ø externo do tubo + 0,30)] x Altura da escavação = (15,46x (0,50 + 0,30)1,5)= 18,55 m³
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 9.27 | Largura de escavação x Comprimento de tubulação + Área da vala existente = (0,6 x15,46) = 8,4 m²
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.54 | (Ø int. do tubo x Comprimento da tubulação x Altura do lastro) = [(0,5 x 15,46 x 0,07) = 0,54 m³
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 15.46 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 15,46 m
2.5 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 15.51 | Volume de escavação - Volume da Tubulação + Reaterro de Vala Existente = 18,55 m³ - [(π x 0,5²/4 x15,46)] = 21,05m³
2.6 | COMPOSIÇÃO 002 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 4 | Conforme projeto em AutoCad = 4 UND
2.7 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UNID | 2 | Conforme projeto em AutoCad = 4 UND
2.0 |  | CALÇAMENTO DE VIA
3.1 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1169.89 | Somatória total de acordo com o projeto = 1.169,89 m
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 330.54 | Somatória dos meios-fios (bordas) = 389,88 m
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 1019.99 | Conforme projeto em AutoCad =1.115,47 m²
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 345 | Somatória total de acordo com o projeto = 384,14 m
3.5 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. AF_07/2020 | TXKM | 2976.96 | Peso do bloquete = (Área do calçamento x espessura do bloquete x massa específica) 1000 x km; Peso do meio-fio = {[(B+b)/2xhxH] x massa específica}/1000 x km; [(1.115,47x0,08x2400)/1000]x13,9 = 2.976,96 TXKM
3.6 | COMPOSIÇÃO-001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO (1,0M) | M | 42.28 | Somatório das vigas de travamento = 42,28 m
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 208250.3345 | DATA: | 2025-07-30 | FOLHA Nº:01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO MORRO DO CLAUDIONOR |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: CÓRREGO DOS LOPES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.6908% | 100%
|  | Financeiro | 1438.65 | 1438.65
2.0 | REDE PLUVIAL | Físico % | 10.91% | 100%
|  | Financeiro | 22723.2145 | 22723.2145
3.0 | CALÇAMENTO DE VIA | Físico % | 88.4% | 60% | 20% | 20% | 0%
|  | Financeiro | 184088.47 | 110453.082 | 36817.694 | 36817.694 | 0
TOTAL |  | Físico % | 89.09% | 53.73% | 17.68% | 17.68% | 0%
|  | Financeiro | 208250.3345 | 111891.732 | 36817.694 | 36817.694 | 0
Observações:
| Sebastião Barbosa Pinto Filho | [6 empty] | 89.09%
| CREA/MG Nº: MG 249.547/D | [6 empty] | 185527.12
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO MORRO DO CLAUDIONOR |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: CÓRREGO DOS LOPES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-07-30
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Para a execução da placa de obras a empresa ganhadora deverá atender a especificação do manual de placa de obra de acordo com a descrição e as especificações do CREA.
2.0 |  | REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | Será realizada a escavação mecanizada em profundidade até 1,5m de profundudade para ascentamento de manilha para execução de rede pluvial de 400mm
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | Será realizada o preparo do fundo de vala com intuito de regularizar a base onde serão instalados os tubos de concreto de 400mm
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Será realizada execução de um concreto magro no fundo da vala com a finalidade de fazer a regularização do mesmo a fim de garantir estabilidade dos tubos de concreto que serão instalados
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | Serão instalados tubos de concreto com diâmetro de 400mm com finalidade de escoamento das águas pluviais minimizando assim possiveis danos causdados pelas chuvas
2.5 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Será realizado o reaterro mecanizado logo após a instalação dos tubos, o reaterrro será feitoem camadas de 20 em 20cm até que o aterro atinja o nível desejado.
2.6 | COMPOSIÇÃO 002 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | Serão executados bocas de lobo com a finliades de encaminhas as águas pluviais até os condutores, logo em seguida serão instaladas grelhas de ferrro fundido.
2.7 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDA DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | Serão executados boca para bueiro simples no final das redes coletoras com o principio de diminuir a velocidade e a intensidade da água, que serão lançadas na borda exterior da calçamento.
3.0 |  | CALÇAMENTO DE VIA
3.1 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | Será realizada a regularização do subleito para nivelamento do solo e posteriormente a compactação do solo usando rolo vibratório para melhor coesão do solo.
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Serão locadas conforme projeto. Será realizada uma abertura de uma pequena vala de 15 cm de largura e profundidade, na qual, posteriormente serão posicionadas as guias, seguindo o alinhamento e nivelamento de projeto.
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória.
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | Serão construídas em concreto usinado e bombeado C= 20Mpa , medindo 20cm de largura e espessura de 10 cm, sobre o subleito já previamente preparado, respeitando a declividade do pavimento (i > ou = 3%), para o perfeito escoamento das águas.
3.5 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. AF_07/2020 | Este ítem compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e a distância média até a fábrica mais próxima.
3.6 | COMPOSIÇÃO-001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO (1,0M) | Será realizado todo o processo de escavação, armação das ferragens, montagem e desmontagem das formas e concretagem de acordo com as normas da NBR-6118.Irão abrir valas de 30 cm de profundidade e 15 de largura com o comprimento de meio-fio a meio-fio. Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira serrada de boa qualidade . As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.
Nome do(a) Responsável Técnico(a)
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Nome do(a) Prefeito(a) Municipal
Márcio Elias de Lima e Santos
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO MORRO DO CLAUDIONOR
LOCAL: CÓRREGO DOS LOPES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-07-30
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 4.67 | 0.038
| Seguro e Garantia | SG | 1.71 | 0.0032
| Risco | R | 0.97 | 0.005
| Despesas Financeiras | DF | 1 | 0.0102
| Lucro | L | 7.53 | 0.0664
| Tibutos ( Impostos COFINS, 3% E PIS 0,65) | CP | 7.15 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3.5 | 0.025
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 0 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 0.2009
|  | BDI = | 24.43%
___________________________ Sebastião Barbosa Pinto Filho Engenheiro Civil Crea-MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS