## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM |  |  |  | DATA: |  | 2025-09-15
LOCAL: SERRA DO JERUSALÉM/JERUSALÉM - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - 04/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 08/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO MG 04/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.09%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1434.72
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1156.19 | 1434.72 | 1434.72
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - REDE PLUVIAL |  |  |  | 0 | 77120.91
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 23 | 8.87 | 11.01 | 253.23
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 16.4 | 6.93 | 8.6 | 141.04
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.77 | 525.34 | 651.89 | 501.96
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 8 | 161.23 | 200.07 | 1600.56
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 10 | 299.52 | 371.67 | 3716.7
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 17.58 | 26.56 | 32.96 | 579.44
2.7 | SICRO-2003349 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais | M | 373 | 53.58 | 66.49 | 24800.77
2.8 | COMPOSIÇÃO 001 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 3825.733 | 4747.35 | 9494.7
2.9 | SICRO-2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | UN | 4 | 4657.08 | 5778.97 | 23115.88
2.10 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 2278.29 | 2827.13 | 2827.13
2.11 | SICRO-2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | M | 10 | 771.48 | 957.33 | 9573.3
2.12 | SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | UN | 1 | 415.99 | 516.2 | 516.2
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 677389.18
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 25528.9 | 1.36 | 1.69 | 43143.84
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1204 | 64.41 | 79.93 | 96235.72
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 3800 | 98.8 | 122.6 | 465880
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 1204 | 35.32 | 43.83 | 52771.32
3.5 | COMPOSIÇÃO 002 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | M | 130 | 120.0053 | 148.91 | 19358.3
,
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 755944.81
___________________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
___________________________________________
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: SERRA DO JERUSALÉM/JERUSALÉM - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-09-15
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.1 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1 UND
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 23 | [(Comprimento da tubulação x (Ø externo do tubo + 0,30)] x Altura da escavação = {[(8 x (0,50 + 0,30)1,25] + [(10x (0,70 + 0,30)1,5]} = 23,00m³
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 16.4 | Largura de escavação x Comprimento de tubulação + Área da vala existente = (0,8 x 8) + (1,00 x 10) = 16,40m²
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.77 | (Ø int. do tubo x Comprimento da tubulação x Altura do lastro) = [(0,5 x 8 x 0,07) + (0,7 x 10 x 0,07)] = 0,77 m³
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 8 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 8,00m
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 10 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 10,00m
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 17.58 | Volume de escavação - Volume da Tubulação = 23,00 m³ - [(π x 0,5²/4 x 8) + (π x 0,7²/4 x 10)] = 17,58m³
2.7 | SICRO-2003349 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais | M | 373 | Conforme projeto em AutoCad = 373 M
2.8 | COMPOSIÇÃO 001 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | Conforme projeto em AutoCad = 2 UND
2.9 | SICRO-2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | UN | 4 | Conforme projeto em AutoCad = 4 UND
2.10 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1 UND
2.11 | SICRO-2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | M | 10 | Conforme projeto em AutoCad = 10,00 M
2.12 | SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1 UND
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 25528.9 | Peso do bloquete = (Área do calçamento x espessura do bloquete x massa específica) 1000 x km; Peso do meio-fio = {[(B+b)/2xhxH] x massa específica}/1000 x km; [(3800x0,08x2400)/1000]x30 + {[(0,15+0,13)/2x0,30x1204]x2400}/1000x30 = 25.528,90 TXKM
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1204 | Somatória dos meios-fios = 1204,00m
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 3800 | Conforme projeto em AutoCad = 3800,00m²
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 1204 | Somatória total de acordo com o projeto = 1204,00m
3.5 | COMPOSIÇÃO 002 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | M | 130 | Somatória total de acordo com o projeto = 130,00m
_____________________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
_____________________________________________
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 755944.81 |  |  | DATA: | 2025-09-15 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: SERRA DO JERUSALÉM/JERUSALÉM - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3
1.0 | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1898% | 100%
|  | Financeiro | 1434.72 | 1434.72
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - REDE PLUVIAL | Físico % | 10.2% | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 77120.91 | 77120.91 |  |  | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 89.61% | 15% | 42.5% |  | 42.5%
|  | Financeiro | 677389.18 | 101608.377 | 287890.4015 |  | 287890.4015
TOTAL: |  | Físico % | 100% | 23.83% | 38.08% |  | 38.08%
|  | Financeiro | 755944.81 | 180164.007 | 287890.4015 |  | 287890.4015 |  | 100%
[7 empty] | Observações: |  | 755944.81
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM
LOCAL: SERRA DO JERUSALÉM/JERUSALÉM - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-09-15
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Para a execução da placa de obras a empresa ganhadora deverá atender a especificação do manual de placa de obra de acordo com a descrição.
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | A escavação será executada com apoio de escavadeira. Lembrando bem que as dimesões das escavações variam em concordância com o diâmetro da rede, sendo que, para rede de Ø600mm a escavação será 100 x 150 (largura x profundidade, em centimetros) e para rede de Ø400 será de 80 x 125, (largura x profundidade, em centimetros).
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | A regularização e compactação do fundo das valas da rede pluvial deverá ser realizada com a utilização de equipamentos manuais ou mecânicos, escolhidos em função da área e do tipo de solo a ser trabalhado.
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | No fundo da vala onde serão assentados os tubos de concreto, será executado um berço de concreto com a espessura de 7 cm e largura igual o diâmetro do tubo de concreto. Será executado em toda extenção da vala.
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=400mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=600mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Após a instalação dos tubos, as valas serão reaterradas com o próprio material escavado e compactado com vibro-compactador a cada 30cm de terra lançado, até atingir o greide desejado.
2.7 | SICRO-2003349 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais | A sarjeta triangular de canteiro central de concreto é moldada in loco com concreto fck ≥ 20 MPa, composta por cimento CP II, areia média lavada, brita 1 ou 2 e água potável, lançada sobre base compactada, com dimensões típicas de 100 cm de base e 25 cm de profundidade. Sua função é captar e conduzir águas pluviais no canteiro central, protegendo o pavimento. A execução inclui escavação, compactação da base, lançamento e acabamento do concreto com juntas de retração a cada 3 m, seguido de cura úmida ou com agente químico. O controle tecnológico envolve verificação da resistência do concreto, geometria da peça e inspeção visual de acabamento e declividade.
2.9 | SICRO-2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | A Caixa Coletora de Sarjeta (CCS-01) é um dispositivo de drenagem utilizado para captar águas pluviais provenientes das sarjetas e conduzi-las para o sistema de escoamento. Abaixo, descrevo os principais detalhes do projeto: Localização e Dimensões: A CCS-01 será instalada em locais estratégicos, próximos a sarjetas ou áreas de captação de água. As dimensões da caixa podem variar, mas geralmente possuem uma boca de entrada com 0,60 metros de largura. Estrutura: A caixa é construída em concreto armado. A tampa da caixa é uma grelha de concreto (TCC-01), que permite a passagem da água enquanto retém detritos maiores. Materiais: O concreto utilizado na construção da caixa deve seguir as especificações técnicas, incluindo a proporção de cimento, areia e brita comerciais1. A grelha de concreto (TCC-01) também deve ser fabricada com materiais de qualidade. Instalação: A CCS-01 é posicionada no solo, alinhada com a sarjeta. A tampa (grelha) deve estar nivelada com a superfície da via.
2.10 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | Nos lançamento existentes, no final da rede, será executado uma boca de boeiro em concreto ciclópico com percentual de pedra não superior a 30%, sendo que o fck do concreto deve atingir uma resistência mínima de 20 Mpa.
2.11 | SICRO-2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | A Descida d’Água de Aterros em Degraus (DAD-04) é um componente essencial para o escoamento controlado das águas pluviais em áreas de aterro. Abaixo, apresento os detalhes desse projeto: Localização e Função: A DAD-04 é projetada para conduzir a água da chuva de áreas elevadas (aterros) para níveis mais baixos. Ela é especialmente utilizada em terrenos inclinados, onde a água precisa ser direcionada de forma eficiente. Estrutura e Materiais: A descida d’água é construída em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa (megapascals). Os degraus são dimensionados para permitir o fluxo contínuo da água, evitando erosão e danos ao aterro. A armação interna é feita com aço para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura. Configuração: A DAD-04 é composta por uma série de degraus, formando uma escada hidráulica. Os degraus são espaçados de acordo com as especificações do projeto, considerando a largura da descida e a vazão esperada. Execução: O concreto é lançado com o uso de bomba, garantindo uniformidade e aderência. A descida é montada de forma a evitar vazamentos e garantir a eficiência hidráulica. Detalhes Técnicos: Os degraus podem variar em largura, desde até 1,0 metro até 4,1 metros. A descida pode ser do tipo rápida, com água fluindo em alta velocidade, ou escalonada, com patamares intermediários.
2.12 | SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | O Dissipador de Energia (DEB-02) é um componente fundamental para o controle do escoamento das águas pluviais em obras rodoviárias. Abaixo, detalho as características desse elemento: Função e Localização: O DEB-02 é utilizado nas saídas de sarjetas, valetas, bueiros tubulares ou descidas d’água. Sua principal função é dissipar a energia da água, evitando erosões e danos à infraestrutura. Estrutura e Materiais: O dissipador é construído em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa. Os materiais utilizados incluem areia, brita e pedra de mão comerciais. Configuração: Existem diferentes tipos de dissipadores, como escadas hidráulicas, descidas d’água do tipo rápida e bacias de dissipação. O DEB-02 pode ter larguras variando de até 1,0 metro até 4,1 metros. Execução: O concreto é lançado com o uso de jericas e preparado em betoneira de 600 litros. O processo inclui lançamento, adensamento e acabamento.
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM - PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Este ítem compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e e a distância média até a fábrica mais próxima.
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Serão locadas conforme projeto. Será realizada uma abertura de uma pequena vala de 15 cm de largura e profundidade, na qual, posteriormente serão posicionadas as guias, seguindo o alinhamento e nivelamento de projeto.
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória.
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | Serão construídas em concreto usinado e bombeado C= 20Mpa , medindo 30cm de largura e espessura de 10 cm, sobre o subleito já previamente preparado, respeitando a declividade do pavimento (i > ou = 3%), para o perfeito escoamento das águas.
3.5 | COMPOSIÇÃO 002 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | Será realizado todo o processo de escavação, armação das ferragens, montagem e desmontagem das formas e concretagem de acordo com as normas da NBR-6118.Irão abrir valas de 30 cm de profundidade e 15 de largura com o comprimento de meio-fio a meio-fio. Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira serrada de boa qualidade . As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM
LOCAL: SERRA DO JERUSALÉM/JERUSALÉM
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-09-15
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 4.67 | 0.0467
| Seguro e Garantia | SG | 0.74 | 0.0074
| Risco | R | 0.56 | 0.0056
| Despesas Financeiras | DF | 1.11 | 0.0111
| Lucro | L | 8.69 | 0.0869
| Tibutos ( Impostos COFINS, 3% E PIS 0,65) | CP | 3.65 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5 | 0.025
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 0 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 0.24089
|  | BDI = | 24.09%
___________________________ Caio Henrique da Silva Carvalho Engenheiro Civil Crea-MG 240.713/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Composição
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO JESRUSALÉM
LOCAL: SERRA DO JERUSALÉM/JERUSALÉM
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-09-15
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 001 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND |  | 0 | 3825.733
SICOR | MATED12826 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO | UND | 2 | 0 | 694.5
SICOR | ED-48228 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 6.12 | 0 | 260.66
SICOR | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.11 | 0 | 672.15
SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 3.19 | 0 | 3.42
SICOR | ED-48317 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 0.4 | 0 | 610.47
SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 3.19 | 0 | 77.29
SICOR | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO) | M2 | 0.79 | 0 | 79.68
SICOR | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 31.22
SICOR | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 22.66
SICOR | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA , INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 3.19 | 0 | 6.28
SICOR | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉMOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | M3 | 0.4 | 0 | 120.56
COMPOSIÇÃO | 002 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | M |  | 0 | 120.0053
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 534.8
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 89.55
SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 2.212 | 0 | 9.56
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.078 | 0 | 9.75
SINAPI | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 0.84 | 0 | 58.35
_________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS