## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA VILA MARQUES - TRECHO PRÓXIMO A BR-116 |  |  |  | DATA: |  | 2025-10-22
LOCAL: VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO MG 07/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.09%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1435.16
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1156.55 | 1435.16 | 1435.16
2.0 |  | REDE PLUVIAL |  |  |  | 0 | 37402.55
2.1 | SINAPI-94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 30 | 82.4 | 102.25 | 3067.5
2.2 | SINAPI-92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 2 | 573.96 | 712.23 | 1424.46
2.3 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2 | 298.74 | 370.71 | 741.42
2.4 | COMPOSIÇÃO 003 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | M | 130 | 39.8516 | 49.45 | 6428.5
2.5 | SICRO-2003349 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais | M | 49 | 53.25 | 66.08 | 3237.92
2.6 | COMPOSIÇÃO 001 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 2149.1058 | 2666.83 | 5333.66
2.7 | SICRO-0804459 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | UN | 1 | 13772.95 | 17090.85 | 17090.85
2.8 | SINAPI-89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 | UN | 1 | 63.05 | 78.24 | 78.24
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 149366.2
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1822.75 | 1.38 | 1.71 | 3116.9
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 197 | 67.26 | 83.46 | 16441.62
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 929 | 102.41 | 127.08 | 118057.32
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 88.56 | 35.32 | 43.83 | 3881.58
3.5 | COMPOSIÇÃO 002 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | M | 52.8 | 120.1019 | 149.03 | 7868.78
,
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 188203.91
___________________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
___________________________________________
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA VILA MARQUES - TRECHO PRÓXIMO A BR-116 |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-10-22
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1 UND
2.0 |  | REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 30 | Volume calculado in loco = 30,00m³
2.2 | SINAPI-92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 2 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 2,00m
2.3 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 2,00m
2.4 | COMPOSIÇÃO 003 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | M | 130 | Conforme projeto em AutoCad = 130,00m
2.5 | SICRO-2003349 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais | M | 49 | Conforme projeto em AutoCad = 49,00m
2.6 | COMPOSIÇÃO 001 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | Conforme projeto em AutoCad = 2 UND
2.7 | SICRO-0804459 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1 UND
2.8 | SINAPI-89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1 UND
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1822.75 | Peso do bloquete = (Área do calçamento x espessura do bloquete x massa específica) 1000 x km; Peso do meio-fio = {[(B+b)/2xhxH] x massa específica}/1000 x km; [(929x0,08x2400)/1000]x9,20 + {[(0,15+0,13)/2x0,30x196]x2400}/1000x9,20 = 1822,75 TXKM
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 197 | Somatória dos meios-fios = 197,00m
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 929 | Conforme projeto em AutoCad = 929,00m²
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 88.56 | Somatória total de acordo com o projeto = 88,56m
3.5 | COMPOSIÇÃO 002 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | M | 52.8 | Somatória total de acordo com o projeto = 52,80m
_____________________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
_____________________________________________
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 188203.91 |  |  | DATA: | 2025-10-22 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA VILA MARQUES - TRECHO PRÓXIMO A BR-116 |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.7626% | 100%
|  | Financeiro | 1435.16 | 1435.16
2.0 | REDE PLUVIAL | Físico % | 19.87% | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 37402.55 | 37402.55 |  |  | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 79.36% | 15% | 42.5% |  | 42.5%
|  | Financeiro | 149366.2 | 22404.93 | 63480.635 |  | 63480.635
TOTAL: |  | Físico % | 100% | 32.54% | 33.73% |  | 33.73%
|  | Financeiro | 188203.91 | 61242.64 | 63480.635 |  | 63480.635 |  | 100%
[7 empty] | Observações: |  | 188203.91
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA VILA MARQUES - TRECHO PRÓXIMO A BR-116
LOCAL: VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-10-22
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Para a execução da placa de obras a empresa ganhadora deverá atender a especificação do manual de placa de obra de acordo com a descrição.
2.0 |  | REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Tipo de solo: Argilo-arenoso, isento de matéria orgânica, torrões ou material inservível. Procedimento: Aterro executado manualmente, camada por camada (máx. 20 cm de espessura). Cada camada deve ser compactada com soquete manual ou sapo de compactação. A compactação deve garantir boa coesão do solo e evitar assentamentos futuros. Umidade: Solo deve apresentar umidade próxima do ideal para compactação, podendo ser umedecido ou seco, conforme necessidade. Alinhamento e nivelamento: O aterro deve manter a geometria original da vala, sem excedente de solo acima do nível do terreno natural, salvo em casos indicados em projeto.
2.2 | SINAPI-92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=1000mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.
2.3 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=600mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.
2.4 | COMPOSIÇÃO 003 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | A sarjeta triangular de canteiro central de concreto é moldada in loco com concreto fck ≥ 20 MPa, composta por cimento CP II, areia média lavada, brita 1 ou 2 e água potável, lançada sobre base compactada, com dimensões típicas de 60 cm de base e 15 cm de profundidade. Sua função é captar e conduzir águas pluviais no canteiro central, protegendo o pavimento. A execução inclui escavação, compactação da base, lançamento e acabamento do concreto com juntas de retração a cada 3 m, seguido de cura úmida ou com agente químico. O controle tecnológico envolve verificação da resistência do concreto, geometria da peça e inspeção visual de acabamento e declividade.
2.5 | SICRO-2003349 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais | A sarjeta triangular de canteiro central de concreto é moldada in loco com concreto fck ≥ 20 MPa, composta por cimento CP II, areia média lavada, brita 1 ou 2 e água potável, lançada sobre base compactada, com dimensões típicas de 100 cm de base e 25 cm de profundidade. Sua função é captar e conduzir águas pluviais no canteiro central, protegendo o pavimento. A execução inclui escavação, compactação da base, lançamento e acabamento do concreto com juntas de retração a cada 3 m, seguido de cura úmida ou com agente químico. O controle tecnológico envolve verificação da resistência do concreto, geometria da peça e inspeção visual de acabamento e declividade.
2.6 | COMPOSIÇÃO 001 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | Será executada em tijolo maciço e fundo de concreto, com dimensões internas 0.5x1x1m. Será executado reboco interno e assentamento de grelha em ferro fundido, conforme especificação no projeto executivo.
2.7 | SICRO-0804459 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Geometria da boca: Compatível com tubo circular de 1,50 m de diâmetro Esconsidade: Alas com inclinação de 15°, formando ângulo em relação ao eixo do bueiro • Materiais utilizados: Concreto dosado com areia média lavada e brita 1 ou 2 comercial, com fck ≥ 20 MPa Cimento CP II-F ou equivalente Água potável Fundação: Em solo compactado ou base de brita graduada, conforme condições geotécnicas Armadura (se aplicável): Aço CA-50, conforme dimensionamento estrutural Acabamento: Superfície desempenada e regular, com juntas de dilatação se indicado em projeto ETAPAS DE EXECUÇÃO 1. Escavação e conformação do terreno para assentamento da boca e das alas. 2. Preparação e compactação da base (solo ou brita graduada). 3. Montagem de fôrmas e armação (quando exigido). 4. Lançamento e adensamento do concreto. 5. Cura úmida ou aplicação de agente de cura por no mínimo 3 dias. 6. Reaterro e conformação das margens com proteção contra erosão, se necessário.
2.8 | SINAPI-89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 | O tubo será instalado em um trecho on de será necessário existir uma travessia d'água com baixa vazão.
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Este ítem compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e e a distância média até a fábrica mais próxima.
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Serão locadas conforme projeto. Será realizada uma abertura de uma pequena vala de 15 cm de largura e profundidade, na qual, posteriormente serão posicionadas as guias, seguindo o alinhamento e nivelamento de projeto.
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória.
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | Serão construídas em concreto usinado e bombeado C= 20Mpa , medindo 30cm de largura e espessura de 10 cm, sobre o subleito já previamente preparado, respeitando a declividade do pavimento (i > ou = 3%), para o perfeito escoamento das águas.
3.5 | COMPOSIÇÃO 002 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | Será realizado todo o processo de escavação, armação das ferragens, montagem e desmontagem das formas e concretagem de acordo com as normas da NBR-6118.Irão abrir valas de 30 cm de profundidade e 15 de largura com o comprimento de meio-fio a meio-fio. Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira serrada de boa qualidade . As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA VILA MARQUES - TRECHO PRÓXIMO A BR-116
LOCAL: VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-10-22
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 4.67 | 0.0467
| Seguro e Garantia | SG | 0.74 | 0.0074
| Risco | R | 0.56 | 0.0056
| Despesas Financeiras | DF | 1.11 | 0.0111
| Lucro | L | 8.69 | 0.0869
| Tibutos ( Impostos COFINS, 3% E PIS 0,65) | CP | 3.65 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5 | 0.025
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 0 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 0.24089
|  | BDI = | 24.09%
___________________________ Caio Henrique da Silva Carvalho Engenheiro Civil Crea-MG 240.713/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Composição
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA VILA MARQUES - TRECHO PRÓXIMO A BR-116
LOCAL: VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-10-22
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 001 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND |  | 0 | 2149.1058
SICOR | MATED12826 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO | UND | 1 | 0 | 694.5
SICOR | ED-48228 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 3.72 | 0 | 260.08
SICOR | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.06 | 0 | 647.88
SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 1.68 | 0 | 3.35
SICOR | ED-48317 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 0.21 | 0 | 594.57
SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.68 | 0 | 77.29
SICOR | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO) | M2 | 0.22 | 0 | 79.71
SICOR | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 31.22
SICOR | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 22.66
SICOR | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA , INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 1.68 | 0 | 6.16
SICOR | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉMOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | M3 | 0.21 | 0 | 120.55
COMPOSIÇÃO | 002 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | M |  | 0 | 120.1019
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 535.4
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 89.55
SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 2.212 | 0 | 9.56
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.078 | 0 | 9.75
SINAPI | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 0.84 | 0 | 58.42
COMPOSIÇÃO | 003 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | M |  | 0 | 39.8516
SICRO | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | M3 | 6e-05 | 0 | 491.48
SICRO | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M3 | 0.08 | 0 | 471.42
SICRO | 3108022 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação | M | 0.4554 | 0 | 4.63
_________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS