## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA MUNICIPIO DE INHAPIM/MG |  |  |  | DATA: |  | 2025-11-28
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 07/2025 - SEM DESONERAÇÃO - SICOR 07/2025 - |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 29.51%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1497.38
1.1 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 | 1156.19 | 1497.38 | 1497.38
2.0 |  | REFORMA DO VESTIÁRIO |  |  |  |  | 60903.2357
2.1 | SINAPI-97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 32.51 | 114.22 | 147.93 | 4809.2043
2.2 | SINAPI-97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 96.32 | 25.13 | 32.55 | 3135.216
2.3 | SINAPI-100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 4.31 | 9.81 | 12.7 | 54.737
2.4 | SINAPI-103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 39.75 | 94.38 | 122.23 | 4858.6425
2.5 | SINAPI-87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M | 185.32 | 8.93 | 11.57 | 2144.1524
2.6 | SINAPI-87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 5.61 | 668.92 | 866.32 | 4860.0552
2.7 | SINAPI-87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | UND | 5.56 | 36.65 | 47.47 | 263.9332
2.8 | SINAPI-87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 105.82 | 52.53 | 68.03 | 7198.9346
2.9 | SINAPI-88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M² | 247.57 | 4.56 | 5.91 | 1463.1387
2.10 | SINAPI-88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M² | 206.2 | 27.19 | 35.21 | 7260.302
2.11 | SINAPI-88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 34.38 | 16.47 | 21.33 | 733.3254
2.12 | SINAPI-87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 34.38 | 52.53 | 68.03 | 2338.8714
2.13 | SINAPI-91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 3.78 | 672.06 | 870.38 | 3290.0364
2.14 | SINAPI-100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 9.88 | 33.98 | 44.01 | 434.8188
2.15 | SINAPI-94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 4.32 | 745.34 | 965.29 | 4170.0528
2.17 | SINAPI-92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 24.12 | 47.87 | 62 | 1495.44
2.18 | SINAPI-94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 24.12 | 55.02 | 71.26 | 1718.7912
2.19 | SINAPI-101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 26.46 | 42.57 | 55.13 | 1458.7398
2.20 | SINAPI-94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.6 | 70.48 | 91.28 | 785.008
2.21 | SINAPI-94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.22 | 56.21 | 72.8 | 1399.216
2.22 | SINAPI-100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 113.37 | 146.83 | 587.32
2.23 | SINAPI-86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 73.16 | 94.75 | 189.5
2.24 | SINAPI-86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 169.62 | 219.67 | 439.34
2.25 | SINAPI-86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 557.86 | 722.48 | 2889.92
2.26 | SINAPI-89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 4 | 141.99 | 183.89 | 735.56
2.27 | ED-48172 | BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1690.2 | 2188.98 | 2188.98
3.0 |  | ARQUIBANCADA |  | 0 |  |  | 9577.1294
3.1 | SINAPI-87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 1 | 668.92 | 866.32 | 866.32
3.2 | SINAPI-99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 25.7 | 109.85 | 142.27 | 3656.339
3.3 | SINAPI-88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 280.96 | 13.89 | 17.99 | 5054.4704
4.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 5642.4723
4.1 | SINAPI-101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 587.44 | 760.79 | 760.79
4.2 | SINAPI-97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | 4 | 14.35 | 18.58 | 74.32
4.3 | SINAPI-92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2 | 59.58 | 77.16 | 154.32
4.4 | SINAPI-91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.97 | 3.85 | 4.99 | 239.3703
4.5 | SINAPI-91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.66 | 5.19 | 6.72 | 125.3952
4.6 | SINAPI-91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35.88 | 7.65 | 9.91 | 355.5708
4.7 | SINAPI-91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 131.97 | 23.01 | 29.8 | 3932.706
5.0 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1074.4272
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 106.59 | 7.78 | 10.08 | 1074.4272
|  | TOTAL |  |  |  |  | 78694.6446
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO-I
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA MUNICIPIO DE INHAPIM/MG
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-11-28
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M |  | 0 | 158.177
SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.051333 | 0 | 2.75 | I
SINAPI | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | M3 | 0.00177 | 0 | 17.79 | I
SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | KG | 0.15895 | 0 | 520 | I
SINAPI | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 0.4 | 0 | 10.49 | I
SINAPI | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M2 | 0.064167 | 0 | 20.9 | I
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.032006 | 0 | 30.75 | C
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11724 | 0 | 31.21 | C
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12062 | 0 | 22.64 | C
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHIP | 0.007957 | 0 | 1.52 | C
SINAPI | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHIP | 0.007957 | 0 | 10.23 | C
SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 3.11 | 0 | 13.27 | C
SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1 | 0 | 3.06 | C
SINAPI | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 0.029217 | 0 | 57.67 | C
SINAPI | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 0.822 | 0 | 19.87 | C
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA MUNICIPIO DE INHAPIM/MG |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-11-28
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 | placa de obra de acordo com as exisgências do CREA-MG
2.0 | 0 | REFORMA DO VESTIÁRIO | 0
2.1 | SINAPI-97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 32.51 | (8,96*2+4,27*2)*1,20+(0,20*1,9)*2=32,51
2.2 | SINAPI-97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UND | 105.82 | area da parede + do piso=(1,90*34,12*2)+38,26-((0,80*2,10)x2+(0,80*1,60)x8)=105,82
2.3 | SINAPI-100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 4.31 | 105,82*0,03+1,14=4,31
2.4 | SINAPI-103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 39.75 | 31,75+2*4*1=39,75
2.5 | SINAPI-87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M | 185.32 | Área de remoção de ceramica da parede e alvenária nova: 105,82+39,75*2=189,87
2.6 | SINAPI-87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 5.61 | Área chapiscada da alvenaria*0,03 + Áreas pontuais pra regularização = 185,32*0,03+0,05=5,61
2.7 | SINAPI-87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | UND | 5.56 | 185,32*0,03=5,56
2.8 | SINAPI-87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 105.82 | 105,82
2.9 | SINAPI-88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M² | 247.57 | Paredes inter.+externas + teto: (32,51*1,20*2)+((9,02+4,33)*2*4,21)+(9,16*1,9) +39,75=247,57
2.10 | SINAPI-88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M² | 206.2 | 206,2
2.11 | SINAPI-88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 34.38 | 34,38
2.12 | SINAPI-87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 34.38 | Área do piso: 34,38
2.13 | SINAPI-91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 3.78 | 0,9*2,1*2=3,78
2.14 | SINAPI-100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 9.88 | (6*0,6*1,9+2*0,8*1,9)*2=9,88
2.15 | SINAPI-94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 4.32 | 0,6*0,8*4+2*0,6*2=4,32
#REF! | SINAPI-92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 24.12 | 24,12
2.17 | SINAPI-94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 24.12 | 24,12
2.18 | SINAPI-101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 26.46 | 26.46
2.19 | SINAPI-94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.6 | 8,6
2.20 | SINAPI-94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.22 | 2*3,61+2*3+3*2=19,22
2.21 | SINAPI-100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 4
2.22 | SINAPI-86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 2
2.23 | SINAPI-86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 2
2.24 | SINAPI-86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 2
2.25 | SINAPI-89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 4 | 4
2.26 | ED-48172 | BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1
3.0 | 0 | ARQUIBANCADA | 0
3.1 | SINAPI-87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 1 | Extimado para regularização: 1m3
3.2 | SINAPI-99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 25.7 | 25,70
3.3 | SINAPI-88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 280.96 | 5*31,37+1,2*31,37+(1,8*31,37+10*3)= 280,96
4.0 | 0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0
4.1 | SINAPI-101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 1
4.2 | SINAPI-97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | 4 | 4
4.3 | SINAPI-92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2 | 2
4.4 | SINAPI-91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.97 | 47.97
4.5 | SINAPI-91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.66 | 234,08
4.6 | SINAPI-91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35.88 | 12,66
4.7 | SINAPI-91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 131.97 | 131.97
5.0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 122 | 122
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 106.59 | Somatória total de acordo com o projeto = 106,59 m
0 | 0 | TOTAL |  | 0
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 78694.6446 | DATA: | 2025-11-28 | FOLHA Nº:01/01
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA MUNICIPIO DE INHAPIM/MG |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.903% | 100%
|  | Financeiro | 1497.38 | 1497.38
2.0 | REFORMA DO VESTIÁRIO | Físico % | 77.39% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 60903.2357 | 30451.6179 | 30451.6179
3.0 | ARQUIBANCADA | Físico % | 12.17% |  | 100%
|  | Financeiro | 9577.1294 | 0 | 9577.1294
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 7.17% | 100%
|  | Financeiro | 5642.4723 | 5642.4723
5.0 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 1.365% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1074.4272 |  |  | 1074.4272
TOTAL |  | Físico % | 100% | 47.77% | 50.87% | 1.365% | #REF!
|  | Financeiro | 78694.6446 | 37591.4702 | 40028.7473 | 1074.4272 | #REF!
Observações:
| Sebastião Barbosa Pinto Filho | [6 empty] | 100%
| CREA/MG Nº: MG 249.547/D | [6 empty] | 78694.6446
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA MUNICIPIO DE INHAPIM/MG |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-11-28
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Para a execução da placa de obras a empresa ganhadora deverá atender a especificação do manual de placa de obra de acordo com a descrição e as especificações do CREA.
2.0 |  | REFORMA DO VESTIÁRIO
2.1 | SINAPI-97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | A demolição manual da alvenaria de tijolo maciço será realizada com marretas, talhadeiras e ponteiros, removendo os elementos de forma controlada. Os fragmentos serão coletados e transportados para descarte em caçambas, sem reaproveitamento. Todo o serviço seguirá normas de segurança e uso de EPIs..
2.2 | SINAPI-97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | A demolição manual do revestimento cerâmico será executada com talhadeira, ponteiro e martelo, destacando as peças sem danificar a alvenaria subjacente. Os fragmentos serão recolhidos e encaminhados para descarte em caçambas, sem reaproveitamento. Todo o procedimento seguirá normas de segurança e uso de EPIs.
2.3 | SINAPI-100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | A carga, manobra e descarga de entulho serão realizadas com escavadeira hidráulica de caçamba 0,80 m³ / 111 HP, transferindo os resíduos para caminhão basculante de 6 m³. O caminhão será manobrado até o ponto de descarga livre, garantindo transporte seguro e eficiente do material. Todo o procedimento seguirá normas de segurança e uso de EPIs.
2.4 | SINAPI-103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | A alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados de 11,5x14x24 cm será executada na horizontal, utilizando argamassa preparada em betoneira. Os blocos serão assentados de forma alinhada e nivelada, garantindo estabilidade e prumo da parede. O serviço seguirá normas técnicas, assegurando resistência, uniformidade e durabilidade da alvenaria.
2.5 | SINAPI-87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | O chapisco será aplicado manualmente com colher de pedreiro sobre alvenaria e estruturas de concreto de fachada, inclusive nas áreas com vãos. A argamassa, traço 1:3, será preparada mecanicamente em betoneira de 400 L, garantindo homogeneidade. A aplicação será uniforme, proporcionando aderência adequada para camadas subsequentes, seguindo normas técnicas e uso de EPIs.
2.6 | SINAPI-87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | O emboço será aplicado manualmente em paredes internas com área superior a 10 m², utilizando argamassa traço 1:2:8 preparada mecanicamente. A camada terá espessura de 17,5 mm e será guiada por taliscas para garantir uniformidade e prumo. A superfície será limpa e umedecida antes da aplicação, seguindo normas técnicas e uso de EPIs, assegurando aderência, resistência e acabamento adequado.
2.7 | SINAPI-87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | A execução da ala de rede tubular DN 600 envolve a escavação e regularização da vala, assentamento dos tubos de concreto com alinhamento e vedação adequada e reaterro compactado. Conclui-se com a construção da ala em concreto, garantindo estabilidade e correto direcionamento do fluxo.
2.8 | SINAPI-87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | O revestimento cerâmico esmaltado de 35x35 cm será aplicado manualmente em pisos de ambientes com área superior a 10 m². O contrapiso será preparado, nivelado e umedecido antes da aplicação da argamassa de assentamento. As placas serão posicionadas com espaçamento uniforme e ajustadas para alinhamento e prumo, seguindo normas técnicas e uso de EPIs, garantindo acabamento durável e seguro.
2.9 | SINAPI-88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | O fundo selador acrílico será aplicado manualmente em panos cegos de fachada de edifícios de múltiplos pavimentos, sem presença de vãos. A superfície será previamente limpa, seca e livre de impurezas para garantir aderência. A aplicação será uniforme com rolo ou pincel, seguindo normas técnicas e uso de EPIs, assegurando proteção, preparação adequada para pintura subsequente e durabilidade do acabamento.
2.10 | SINAPI-88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | A pintura texturizada acrílica será aplicada manualmente em paredes externas de casas, utilizando duas cores conforme projeto. As superfícies serão previamente limpas, secas e preparadas para receber a tinta. A aplicação será uniforme com rolo ou pincel, seguindo normas técnicas e uso de EPIs, garantindo acabamento estético, durabilidade e proteção da fachada.
2.11 | SINAPI-88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Será executada sobre base regularizada e compactada, com fôrmas de madeira niveladas e armadura conforme projeto estrutural. O concreto será dosado em traço estrutural adequado (fck ≥ 20 MPa), lançado e adensado mecanicamente para evitar vazios. Após o acabamento superficial, a viga será curada por umidade mínima de 7 dias, garantindo resistência e integridade do conjunto do pavimento intertravado.
2.12 | SINAPI-87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | O revestimento cerâmico esmaltado 35x35 cm é aplicado sobre contrapiso limpo e nivelado, com distribuição uniforme da argamassa colante. As peças são assentadas com espaçadores para garantir alinhamento e regularidade do rejunte. Após o tempo de cura, realiza-se o rejuntamento e a limpeza final, assegurando acabamento adequado e desempenho conforme especificações técnicas.
2.13 | SINAPI-91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | A porta veneziana de alumínio é posicionada no vão previamente conferido, garantindo prumo e nível. A guarnição é ajustada e a estrutura fixada com parafusos adequados, assegurando firmeza e funcionalidade. Finaliza-se com verificação de abertura, fechamento e vedação, garantindo conformidade com o padrão especificado.
2.14 | SINAPI-100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | A superfície metálica é previamente limpa e preparada para receber a pintura. Em seguida, aplica-se a primeira demão de tinta acrílica com rolo ou pincel, garantindo cobertura uniforme. Após a secagem, realiza-se a segunda demão, assegurando acabamento homogêneo e proteção adequada do metal.
2.15 | SINAPI-94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | A janela basculante é posicionada no vão previamente preparado, conferindo nível e prumo. O batente é fixado com argamassa adequada, garantindo firmeza e alinhamento. Em seguida, instalam-se as ferragens e realiza-se o travamento provisório até a cura. Finaliza-se com verificação do funcionamento do basculante e limpeza geral da área.
2.17 | SINAPI-92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | A estrutura metálica é içada e posicionada no nível da cobertura, seguindo o projeto estrutural. As terças são alinhadas e fixadas aos apoios com parafusos ou conexões metálicas adequadas, garantindo estabilidade. Realiza-se o travamento e conferência de prumo e nível, preparando a estrutura para receber o telhamento.
2.18 | SINAPI-94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | A telha metálica é içada até a cobertura e posicionada conforme o alinhamento das terças, garantindo o recobrimento adequado entre as peças. Em seguida, realiza-se a fixação com parafusos autoatarraxantes com vedação, assegurando estanqueidade e estabilidade. Finaliza-se com o ajuste dos arremates e inspeção geral do telhamento.
2.19 | SINAPI-101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | O chapim em aço galvanizado é medido e cortado conforme o desenvolvimento de 33 cm, garantindo encaixe adequado sobre o encontro entre paredes e coberturas. As peças são posicionadas alinhadas e fixadas com parafusos ou pregos específicos, assegurando vedação contra infiltrações. Finaliza-se com verificação do nivelamento e vedação dos pontos de fixação.
2.20 | SINAPI-94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Execução de calha metálica em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento de 33 cm, instalada para escoamento adequado das águas pluviais na cobertura do vestiário. Inclui corte, conformação, fixação com acessórios apropriados e vedação das emendas. Serviço contempla ainda o transporte vertical dos materiais até o ponto de instalação, garantindo segurança e desempenho conforme AF_07/2019.
2.21 | SINAPI-94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Execução de rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, com corte de 25 cm, destinado à proteção e vedação entre a cobertura e paredes do vestiário, prevenindo infiltrações. Inclui conformação, fixação com elementos apropriados e vedação das juntas. O serviço abrange também o transporte vertical dos materiais até o local de aplicação, conforme especificações da AF_07/2019.
2.22 | SINAPI-100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha, adequado ao uso em vestiário esportivo. Inclui montagem do equipamento, conexões hidráulicas e elétricas, testes de funcionamento e verificação de estanqueidade. A instalação segue as normas de segurança e desempenho aplicáveis, conforme AF_01/2020.
2.23 | SINAPI-86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Fornecimento e instalação de torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório padrão popular, destinada ao uso em áreas de vestiário. Inclui fixação do conjunto, conexões hidráulicas, verificação de estanqueidade e testes de funcionamento. O serviço atende às especificações e condições previstas na AF_01/2020.
2.24 | SINAPI-86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Fornecimento e instalação de lavatório suspenso em louça branca, dimensões 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular, para uso em vestiários. Inclui fixação em parede, montagem das conexões hidráulicas, instalação de sifão e teste de estanqueidade. O serviço segue as condições e requisitos estabelecidos na AF_01/2020.
2.25 | SINAPI-86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca, adequado ao padrão popular para vestiários. Inclui fixação do conjunto, instalação de acessórios, ligações hidráulicas, vedação das conexões e testes de funcionamento. Serviço executado conforme especificações da AF_01/2020.
2.26 | SINAPI-89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto em latão, roscável, 3/4", completo com acabamento e canopla cromados. Inclui montagem do conjunto, conexão à rede hidráulica, testes de vedação e verificação de funcionamento. O serviço é executado conforme padrões técnicos e diretrizes da AF_08/2021.
2.27 | ED-48172 | BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | Fornecimento e instalação de bebedouro conjugado de coluna/pressão, modelos adulto e infantil, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Inclui montagem completa do equipamento, instalação dos acessórios, conexões à rede hidráulica e ajustes para funcionamento adequado. O sistema é dimensionado para pressão mínima de 6 m.c.a., garantindo desempenho e vazão conforme especificado.
3.0 |  | ARQUIBANCADA
3.1 | SINAPI-87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Preparo mecânico, em betoneira 400 L, de argamassa no traço 1:1,5:7,5 (cimento, cal e areia média úmida), destinada ao emboço, massa única ou assentamento de alvenaria de vedação. Inclui dosagem, mistura homogênea dos materiais e fornecimento da argamassa pronta para aplicação. Serviço conforme especificações da AF_08/2019.
3.2 | SINAPI-99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | Fornecimento e instalação de corrimão simples em alumínio, com diâmetro externo de 1 1/2", destinado à segurança e apoio dos usuários nas áreas do vestiário. Inclui corte, conformação, fixação em suportes adequados e verificação de estabilidade. Serviço executado conforme especificações da AF_04/2019_PS.
3.3 | SINAPI-88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Aplicação manual de pintura látex acrílica premium em paredes internas do vestiário, com execução de duas demãos para cobertura uniforme e acabamento durável. Inclui preparação prévia da superfície, correções pontuais e limpeza final da área. Serviço conforme padrões e requisitos da AF_04/2023.
4.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | SINAPI-101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
4.2 | SINAPI-97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
4.3 | SINAPI-92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.4 | SINAPI-91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.5 | SINAPI-91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
4.6 | SINAPI-91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
5.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Nome do(a) Responsável Técnico(a)
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Nome do(a) Prefeito(a) Municipal
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## BDI
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA MUNICIPIO DE INHAPIM/MG
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-11-28
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 4.67 | 0.038
| Seguro e Garantia | SG | 1.71 | 0.0032
| Risco | R | 0.97 | 0.005
| Despesas Financeiras | DF | 1.05 | 0.0102
| Lucro | L | 7.53 | 0.0664
| Tibutos ( Impostos COFINS, 3% E PIS 0,65) | CP | 7.15 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3.5 | 0.025
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 3.6 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 0.2009
|  | BDI = | 29.51%
___________________________ Sebastião Barbosa Pinto Filho Engenheiro Civil Crea-MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS