## Planilha Orcamentária
VALOR QUE TEM PRA SER USADO R$ 160.000,00
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE INHAPIM/MG |  |  |  | DATA: |  | 2025-11-28
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO - SICOR 07/2025 - |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 29.71%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1274.74 |  | 85%
1.1 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 | 982.7615 | 1274.74 | 1274.74 | 1156.19 | 982.7615
2.0 |  | QUADRA |  |  | 0 |  | 100820.99 |  | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO-I | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M² | 584.5 | 91.7962 | 119.07 | 69596.42 | 107.9956 | 91.7962
2.2 | SINAPI-98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 239.11 | 42.7125 | 55.4 | 13246.69 | 50.25 | 42.7125
2.3 | SINAPI-102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 510.7 | 19.431 | 25.2 | 12869.64 | 22.86 | 19.431
2.4 | COMPOSIÇÃO-II | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND | 2 | 1969.0995 | 2554.12 | 5108.24 | 1969.0995 | 1673.7346
3.0 |  | ALAMBRADO |  |  | 0 |  | 89553.01
3.1 | SINAPI-100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 5.04 | 454.1975 | 589.14 | 2969.27 | 534.35 | 454.1975
3.2 | SINAPI-102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 344.42 | 193.8085 | 251.39 | 86583.74 | 228.01 | 193.8085
4.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 0 |  | 5052.62
4.1 | COMPOSIÇÃO - III | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UND | 3 | 343.8927 | 446.06 | 1338.18 | 404.5797 | 343.8927
4.2 | SINAPI-96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 6 | 134.589 | 174.58 | 1047.48 | 158.34 | 134.589
4.3 | SINAPI-91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 106.11 | 3.2725 | 4.24 | 449.91 | 3.85 | 3.2725
4.4 | SINAPI-91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250.38 | 4.4115 | 5.72 | 1432.17 | 5.19 | 4.4115
4.5 | SINAPI-91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.02 | 13.7445 | 17.83 | 784.88 | 16.17 | 13.7445
5.0 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 |  | 5015.01
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 584.5 | 6.613 | 8.58 | 5015.01 | 7.78 | 6.613
|  | TOTAL |  |  |  |  | 201716.37
171458.9145
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (033) 3315.1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO-I
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE INHAPIM/MG
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-11-28
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M |  | 0 | 107.9956
SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.51333 | 0 | 2.75 | I
SINAPI | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.00177 | 0 | 17.79 | I
SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 0.06 | 0 | 520 | I
SINAPI | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 0.4 | 0 | 10.49 | I
SINAPI | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.064167 | 0 | 20.9 | I
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.032006 | 0 | 30.75 | C
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11724 | 0 | 31.21 | C
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12062 | 0 | 22.64 | C
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.007957 | 0 | 1.52 | C
SINAPI | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.007957 | 0 | 10.23 | C
SINAPI | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 3.11 | 0 | 13.27 | C
SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1 | 0 | 3.06 | C
SINAPI | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 0.029217 | 0 | 57.67 | C
SINAPI | 97117 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 0.822 | 0 | 19.87 | C
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (033) 3315.1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO-II
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE INHAPIM/MG
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-11-28
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 2 | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | M |  | 0 | 1969.0995 |  | 1969.1 | 1969.0995
SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0579 | 0 | 2.3 | I |  | 2.3
SINAPI | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UM | 1 | 0 | 16 | I |  | 16
SINAPI | 44656 | BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO DE 3", C = 40 CM | KG | 4 | 0 | 448.23 | I |  | 448.23
SINAPI | 44657 | AMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 MM | KG | 4 | 0 | 9.3 | I |  | 9.3
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M2 | 5.3809 | 0 | 13.55 | I |  | 13.55
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7936 | 0 | 23.905 | C |  | 23.905
SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | H | 0.2905 | 0 | 24.3 | C |  | 24.3
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (033) 3315.1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO-III
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE INHAPIM/MG
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-11-28
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 3 | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UND |  | 0 | 404.5797
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.042 | 0 | 2.75 | I
SINAPI | 45271 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W | UND | 1 | 0 | 17.79 | I
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7289 | 0 | 520 | I
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7289 | 0 | 10.49 | I
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (033) 3315.1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE INHAPIM/MG |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-11-28
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 | placa de obra de acordo com as exisgências do CREA-MG
2.0 | 0 | QUADRA | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO-I | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M² | 584.5 | 584.5
2.2 | SINAPI-98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 239.11 | 31,778*4+16*7=239,11
2.3 | SINAPI-102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 510.7 | 510,70
2.4 | COMPOSIÇÃO-II | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND | 2 | 2
3.0 | 0 | ALAMBRADO | 0
3.1 | SINAPI-100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 5.04 | 1,2*2,1*2=5,04
3.2 | SINAPI-102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 344.42 | (4,0*16,12*2+1,13*4,0*2)+(4,0*31,86)+(1,21*31,86)=344,42
4.0 | 0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0
4.1 | COMPOSIÇÃO - III | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UND | 8 | 8
4.2 | SINAPI-96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 4 | 4
4.3 | SINAPI-91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 6
4.4 | SINAPI-91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 234.08 | 234,08
5.0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 122 | 122
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 584.5 | Somatória total de acordo com o projeto = 584,50 m²
0 | 0 | TOTAL |  | 0
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (033) 3315.1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 201716.37 | DATA: | 2025-11-28 | FOLHA Nº:01/01
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE INHAPIM/MG |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.6319% | 100%
|  | Financeiro | 1274.74 | 1274.74
2.0 | QUADRA | Físico % | 49.98% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 100820.99 | 50410.495 | 50410.495
3.0 | ALAMBRADO | Físico % | 44.4% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 89553.01 | 44776.505 | 44776.505
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 2.505% |  | 100%
|  | Financeiro | 5052.62 |  | 5052.62
5.0 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 2.486% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5015.01 |  |  | 5015.01
TOTAL |  | Físico % | 100% | 47.82% | 49.69% | 2.486% | 100%
|  | Financeiro | 201716.37 | 96461.74 | 100239.62 | 5015.01 | 201716.37
Observações:
| Sebastião Barbosa Pinto Filho | [6 empty] | 100%
| CREA/MG Nº: MG 249.547/D | [6 empty] | 403432.74
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (033) 3315.1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE INHAPIM/MG |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2025-11-28
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0 | SINAPI-103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Para a execução da placa de obras a empresa ganhadora deverá atender a especificação do manual de placa de obra de acordo com a descrição e as especificações do CREA.
2.0 |  | QUADRA
2.1 | COMPOSIÇÃO-I | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | Execução de piso industrial em concreto armado com fck = 20 MPa e espessura de 15 cm, incluindo preparo e compactação do subleito, lançamento e adensamento do concreto, nivelamento mecânico e acabamento conforme especificação. Previsão de juntas de dilatação e cura úmida ou química para garantir desempenho e resistência. Serviço executado conforme AF_04/2022 e normas técnicas aplicáveis.
2.2 | SINAPI-98577 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | Tratamento de junta serrada mediante limpeza e preparo do vão, instalação de tarugo de polietileno como material de enchimento e aplicação de selante à base de silicone para vedação e acomodação de movimentações. Serviço executado conforme AF_09/2023, garantindo estanqueidade, durabilidade e desempenho da junta.
2.3 | SINAPI-102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura de piso com tinta acrílica, realizada manualmente, incluindo limpeza, preparo da superfície e aplicação de fundo preparador. Execução de 2 demãos uniformes, garantindo aderência, cobertura e durabilidade do revestimento. Serviço conforme AF_05/2021 e normas técnicas aplicáveis..
2.4 | COMPOSIÇÃO-II | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | Fornecimento e instalação de par de traves de futsal em conformidade com dimensões regulamentares, incluindo estruturas metálicas pintadas e fixação segura ao piso. Acompanha fornecimento e montagem das redes, com tensionamento adequado para uso esportivo. Serviço executado conforme AF_03/2022.
3.0 |  | ALAMBRADO
3.1 | SINAPI-100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | Fornecimento e instalação de porta de ferro de abrir, tipo grade com chapa metálica incorporada, incluindo guarnições adequadas. Estrutura fabricada em perfis metálicos, com pintura anticorrosiva e fixação conforme especificação. Serviço executado segundo AF_12/2019 e normas aplicáveis
3.2 | SINAPI-102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | Execução de alambrado para quadra poliesportiva estruturado com montantes em tubos de aço galvanizado Ø 2" e travessas/escoras Ø 1¼". Instalação de tela em arame galvanizado fio 10 BWG, malha quadrada 5x5 cm, fixada à estrutura metálica. Serviço aplicado exclusivamente acima da mureta, conforme AF_03/2021.
4.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.3 | COMPOSIÇÃO - III | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Fornecimento e instalação de luminária refletor LED para iluminação pública, potência nominal de 200 W, com corpo em alumínio, proteção IP adequada e driver integrado. Inclusos fixação, conexões elétricas, teste de funcionamento e alinhamento fotométrico. Serviço executado conforme AF_02/2025 e normas aplicáveis.
4.5 | SINAPI-96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento em aço cobreado, diâmetro 3/4" e comprimento de 3 m, cravada no solo até profundidade especificada. Inclusos conector apropriado e interligação ao sistema de aterramento. Serviço conforme AF_08/2023 e normas técnicas de proteção elétrica.
4.6 | SINAPI-91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5 mm², anti-chama, tensão 0,6/1,0 kV, destinado a circuitos terminais. Inclui lançamento em eletrodutos, conexões, identificação e testes de continuidade. Serviço executado conforme AF_03/2023 e normas de instalações elétricas.
4.7 | SINAPI-91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5 mm², anti-chama, tensão 0,6/1,0 kV, destinado a circuitos terminais. Inclui lançamento em eletrodutos, conexões adequadas, identificação e testes de continuidade. Serviço executado conforme AF_03/2023 e normas vigentes de instalações elétricas.
4.10 | SINAPI-91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável em PVC, DN 32 mm (1"), destinado a circuitos terminais, fixado em forro conforme projeto. Inclui conexões, suportes, alinhamento e testes de continuidade do encaminhamento. Serviço executado conforme AF_03/2023 e normas de instalações elétricas.
5.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Execução de limpeza final para entrega de quadra poliesportiva, incluindo remoção de resíduos, poeira e materiais soltos, lavagem e higienização das superfícies, equipamentos e áreas adjacentes. Abrange detalhamento fino, garantindo condições adequadas de uso e conformidade para recebimento da obra.
Nome do(a) Responsável Técnico(a)
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Nome do(a) Prefeito(a) Municipal
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (033) 3315.1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## BDI
OBRA: REFORMA E OU MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE INHAPIM/MG
LOCAL: DISTRITO DE BOM JESUS DO RIO PRETO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-11-28
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 5.5 | 0.038 | 29.07
| Seguro e Garantia | SG | 1 | 0.0032
| Risco | R | 1.27 | 0.005
| Despesas Financeiras | DF | 1.05 | 0.0102
| Lucro | L | 7.5 | 0.0664
| Tibutos ( Impostos COFINS 3% E PIS 0,65) | CP | 6.65 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5 | 0.025
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 3.6 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 0.2971
|  | BDI = | 29.71%
___________________________ Sebastião Barbosa Pinto Filho Engenheiro Civil Crea-MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (033) 3315.1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS