## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO PITA FOGO E SERRA DA VILA MARQUES |  |  |  |  | DATA: |  | 2025-12-05
LOCAL: CÓRREGO PITA FOGO E VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 08/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO MG 07/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 21.22%
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 5468.58
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 9 | 501.25 | 607.62 | 5468.58
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 32891.68
1.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 27133.87 | 32891.68 | 32891.68
0
3 |  |  | SERRA DO PITA FOGO |  | 0
3.1 |  |  | DRENAGEM - SERRA PITA FOGO |  | 0 |  | 0 | 42094.96
3.1.1 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 42 | 8.87 | 10.75 | 451.5
3.1.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 29.2 | 6.93 | 8.4 | 245.28
3.1.3 | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.952 | 525.34 | 636.82 | 606.25
3.1.4 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 18 | 161.23 | 195.44 | 3517.92
3.1.5 | SINAPI | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 8 | 482.62 | 585.03 | 4680.24
3.1.6 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 37.96 | 26.56 | 32.2 | 1222.31
3.1.7 | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 1653.73 | 2004.65 | 4009.3
3.1.8 | SICRO | 2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | UN | 2 | 4684.88 | 5679.01 | 11358.02
3.1.9 | SICRO | 2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | M | 17 | 776.62 | 941.42 | 16004.14
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - SERRA PITA FOGO |  | 0 |  |  | 499991.45
3.2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 4074.07 | 2.86 | 3.47 | 14137.02
3.2.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 23.95 | 64.41 | 78.08 | 1870.02
3.2.3 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 3598.06 | 98.8 | 119.77 | 430939.65
3.2.4 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 471.29 | 35.32 | 42.81 | 20175.92
3.2.5 | SICRO | 2003345 | SARJETA EM V 60/20 EM CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO | M | 334.58 | 56.6 | 68.61 | 22955.53
3.2.6 | COMPOSIÇÃO | 001 | VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO TAMANHO 15 X 30. | M | 60.09 | 108.767 | 131.85 | 7922.87
3.2.7 | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | 279.08 | 338.3 | 1353.2
3.2.8 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 4 | 131.42 | 159.31 | 637.24
|  |  | VALOR TOTAL DA SERRA DO PITA FOGO |  | 0 |  |  | 542086.41
0
4 |  |  | SERRA DA VILA MARQUES |  | 0
4.1 |  |  | RETALUDAMENTO - SERRA DA VILA MARQUES |  | 0 |  |  | 127094.59
4.1.1 | SINAPI | 101244 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 6322.51 | 16.24 | 19.69 | 124490.22
4.1.2 | SICRO | 2003933 | Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 60-20 - escavação mecânica | M | 284.32 | 7.56 | 9.16 | 2604.37
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  |  | DRENAGEM - SERRA DA VILA MARQUES |  | 0 |  | 0 | 151089.23
4.2.1 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 363 | 8.87 | 10.75 | 3902.25
4.2.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 243.6 | 6.93 | 8.4 | 2046.24
4.2.3 | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 8.358 | 525.34 | 636.82 | 5323.82
4.2.4 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 24 | 161.23 | 195.44 | 4690.56
4.2.5 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 183 | 299.52 | 363.08 | 66443.64
4.2.6 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 311.26 | 26.56 | 32.2 | 10022.57
4.2.7 | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 1653.73 | 2004.65 | 20046.5
4.2.8 | SINAPI | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNID | 7 | 3535.83 | 4286.13 | 30002.91
4.2.9 | SINAPI | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 3.5 | 972.59 | 1178.97 | 4126.4
4.2.10 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNID | 7 | 528.48 | 640.62 | 4484.34
4.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - SERRA DA VILA MARQUES |  | 0 |  |  | 352169.01
4.3.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2239.64 | 2.86 | 3.47 | 7771.55
4.3.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 695.94 | 64.41 | 78.08 | 54339
4.3.3 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1918.13 | 98.8 | 119.77 | 229734.43
4.3.4 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 695.94 | 35.32 | 42.81 | 29793.19
4.3.5 | SICRO | 2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | M | 284.32 | 76.85 | 93.16 | 26487.25
4.3.6 | COMPOSIÇÃO | 001 | VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO TAMANHO 15 X 30. | M | 23.12 | 108.767 | 131.85 | 3048.37
4.3.7 | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 279.08 | 338.3 | 676.6
4.3.8 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 2 | 131.42 | 159.31 | 318.62
|  |  | VALOR TOTAL DA SERRA DA VILA MARQUES |  |  |  |  | 630352.83
|  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 1210799.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS
__________________________
Claudemir Máximo de Sousa Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D
__________________________
Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO PITA FOGO E SERRA DA VILA MARQUES |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: CÓRREGO PITA FOGO E VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  | DATA: | 2025-12-05
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 9 | Dimensões = 3,00 x 1,5 x 2 = 9,00m² | 1210799.5
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | conforme composição de custos
0 | 0 | 0
3 | SERRA DO PITA FOGO | 0
3.1 | DRENAGEM - SERRA PITA FOGO | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 42 | Comprimento da tubulação x (Ø do tubo + 0,60)] x Altura da escavação = 18,00*(0,40+0,60)*1,40 + 8,00 *(0,80+0,60) * 1, 5 = 42,00 m³ | 48.16
3.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 29.2 | Largura de escavação x Comprimento de tubulação = (1,00 x 18) + (1,40 x 8,00) = 29,20m²
3.1.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.952 | (Ø do tubo x Comprimento da tubulação x Altura do lastro: (18,00*0,4) *0,07 +( 8,00*0,8)*0,07= 0,95m³
3.1.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 18 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 7,00 + 7,00 + 2,00 + 2,00 = 18,00m
3.1.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 8 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 8,00m
3.1.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 37.96 | 'Volume de escavação - Volume da Tubulação = 42,00-(0,4²x3,1415x8 + 0,02²x3,14159 x18 = 37,96m³
3.1.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | conforme projeto = 2 unid
3.1.8 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | UN | 2 | conforme projeto = 2 unid
3.1.9 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | M | 17 | conforme projeto = 17 m
3.2 | PAVIMENTAÇÃO - SERRA PITA FOGO | 0
3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 4074.07 | Conforme software Auto CAD
3.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 23.95 | somatório de Meio fio Lado Esquerdo: 21,7+ 22,7+ 22,4 + 22,31 + 10,72 + 7,18 + 25,38 + 20,22 + 48,54 + 13,5 + 2,46 + 43,92 = 261,03 m Lado direito: 21,7 + 22,7 + 22,37 + 18,72 + 8,97 + 7,51 + 27,64 + 20,62 + 53,12 + 16,2 + 40,02 + 32,98 + 22,11 + 33,78 + 15,52 + 31,31 + 22,07 + 14,3 + 34,90 + 28,65 + 6,73 + 17,27 + 17,39 + 32,40 + 17,69 + 12,32 + 3,37 = 602,36m Lado Esquerdo perto da Ponte: 6,01 + 1,83 + 3,34 + 2,83 = 14,01m Lado Esquerdo antes da Ponte: 40,64 + 13,81 + 6,58 + 3,05 + 2,53 = 66,61m Lado direito antes da Ponte: 33,22 + 13,41 + 14,29 + 3,31 = 64,61m Total = 261,03 + 602,36 + 14,01 + 66,61 + 64,23 = 1008,24m |  | 14.01 | 66.61
3.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 3598.06 | Conforme software Auto CAD
3.2.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 471.29 | Lateral Esquerda: 21,7+ 22,7+ 22,4 + 22,31 + 10,72 + 7,18 + 25,38 + 20,22 + 48,54 + 13,5 + 2,46 + 43,92 = 261,03m Lateral Esquerda antes da Ponte: 40,64 + 13,81 + 6,58 + 3,05 = 64,08m Lateral Direita antes da Ponte: 33,22 + 13,41 + 14,29 = 60,29m Total = 261,03 +64,08+60,29 = 386,03m
3.2.5 | SARJETA EM V 60/20 EM CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO | M | 334.58 | Somantorio de Sarjeta: 36,54 + 22,11 + 30,72 + 15,63+ 40,19+ 23,95+ 13,32+ 29,99 + 3,7 + 12,4 + 17,83 + 17,12 + 10,39 + 4,23 + 19,93 + 17,3 + 19,23 = 334,58m
3.2.6 | VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO TAMANHO 15 X 30. | M | 60.09 | Somatório de travamentos:4,4 + 5,1 + 5,06 + 5,4 + 5,4 + 5,4 + 5,4 + 5,4 + 5,7 + 3,71 + 3,72 + 5,4 = 60,09m
3.2.7 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 4 | somatório = 1 + 1 + 1+1 =4
3.2.8 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 4 | somatório = 1 + 1 + 1 +1=4
0 | 0 | 0
4 | SERRA DA VILA MARQUES | 0
4.1 | RETALUDAMENTO - SERRA DA VILA MARQUES | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 6322.51 | conforme projeto
4.1.2 | Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 60-20 - escavação mecânica | M | 284.32 | Somatório das Sarjetas: 49,01 + 39,46 + 33,13 + 39,33 + 16,01 + 13,71 + 3,6 + 7,05 + 36,42 + 40,05 + 6,55 = 284,32m
0 | 0 | 0
4.2 | DRENAGEM - SERRA DA VILA MARQUES | 0
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 363 | Comprimento da tubulação x (Ø tubo + 0,60)] x Altura da escavação = 24,00*1,00*1,40 + 183,00 *1,2 * 1, 5 = 363,00 m³
4.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 243.6 | Largura de escavação x Comprimento de tubulação + Área da vala existente = (1,00 x 24) + (1,20 x 183,00) = 243,60m²
4.2.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 8.358 | (Ø do tubo x Comprimento da tubulação x Altura do lastro: (24,00*0,4 + 183,00*0,6) *0,07 = 8,36m³
4.2.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 24 | conforme projeto = 24m
4.2.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 183 | conforme projeto = 183m
4.2.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 311.26 | Volume de escavação - Volume da Tubulação = 363,00-(0,3²*3,1415*183 + 0,02²*3,14159 *24 = 311,26m³
4.2.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 10 | conforme projeto = 10 unid
4.2.8 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNID | 7 | conforme projeto = 7 unid
4.2.9 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 3.5 | 7 *0,50 = 3,50 | 1210799.5
4.2.10 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNID | 7 | conforme projeto = 7 unid
4.3 | PAVIMENTAÇÃO - SERRA DA VILA MARQUES | 0
4.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2239.64 | Conforme software Auto CAD
4.3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 695.94 | Lado direito = 14,7 + 43,49 + 1,83 + 3,53 + 3,59 + 29,45 + 36,42 + 9,74 + 3,6 + 10,22 + 16,01 + 32,9 + 0,9 + 8,02 + 3,47 + 0,7 + 11,53 + 51,91 + 49,01 = 331,02m Lado esquerdo = 15,01 + 40,75 + 49,83 + 36,42 + 7,89 + 3,6 + 12,62 + 16,01 + 37,32 + 33,13 + 43,33 + 49,01 = 344,92m Total= 331,02 + 344,92 = 695,94m
4.3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1918.13 | Conforme software Auto CAD
4.3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 695.94 | Somatótio da Sarjetas: Lado direito = 14,7 + 43,49 + 1,83 + 3,53 + 3,59 + 29,45 + 36,42 + 9,74 + 3,6 + 10,22 + 16,01 + 32,9 + 0,9 + 8,02 + 3,47 + 0,7 + 11,53 + 51,91 + 49,01 = 331,02m Lado esquerdo = 15,01 + 40,75 + 49,83 + 36,42 + 7,89 + 3,6 + 12,62 + 16,01 + 37,32 + 33,13 + 43,33 + 49,01 = 344,92m Total= 331,02 + 344,92 = 695,94m
4.3.5 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | M | 284.32 | Somatório das Sarjetas: 49,01 + 39,46 + 33,13 + 39,33 + 16,01 + 13,71 + 3,6 + 7,05 + 36,42 + 40,05 + 6,55 = 284,32m
4.3.6 | VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO TAMANHO 15 X 30. | M | 23.12 | Somatório de travamentos:5,4+4,86+7,46+5,4 = 23,12m
4.3.7 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | somatório das Placas = 1+1 = 2 um
4.3.8 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 2 | somatório das Placas = 1+1 = 2 un
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS
__________________________
Claudemir Máximo de Sousa Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D
__________________________
Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal

## Memória Meio fio
Meio Fio Serra do pita Fogo | [5 empty] | Meio Fio Serra da Vila Marques |  |  |  | Sarjeta trapezoidal
Lado Esquerdo | Lado direito | Lado Esquerdo perto da ponte | Lado Esquerdo antes da ponte | Lado direito antes da ponte | SARJETA 60-20 | Lado Esquerdo | Lado direito
21.7 | 21.7 | 6.01 | 40.64 | 33.22 | 36.54 | 15.01 | 14.7 |  |  | 49.01
22.7 | 22.7 | 1.83 | 13.81 | 13.41 | 22.11 | 40.75 | 43.49 | total | 675.94 | 39.46
22.4 | 22.37 | 3.34 | 6.58 | 14.29 | 30.72 | 49.83 | 1.83 |  |  | 33.13
22.31 | 18.72 | 2.83 | 3.05 | 3.31 | 15.63 | 36.42 | 3.53 |  |  | 39.33
10.72 | 8.97 | 14.01 | 2.53 | 64.23 | 40.19 | 7.89 | 3.59 |  |  | 16.01
7.18 | 7.51 |  | 66.61 |  | 23.95 | 3.6 | 29.45 |  |  | 13.71
25.38 | 27.64 |  |  |  | 13.32 | 12.62 | 36.42 |  |  | 3.6
20.22 | 20.62 |  |  |  | 29.99 | 16.01 | 9.74 |  |  | 7.05
48.54 | 53.12 |  |  |  | 3.7 | 37.32 | 3.6 |  |  | 36.42
13.5 | 16.2 |  |  |  | 12.4 | 33.13 | 10.22 |  |  | 40.05
2.46 | 40.02 |  |  |  | 17.83 | 43.33 | 16.01 |  |  | 6.55
43.92 | 32.98 |  |  |  | 17.12 | 49.01 | 32.9 |  |  | 284.32
261.03 | 22.11 |  |  |  | 10.39 | 344.92 | 0.9
| 33.78 |  |  |  | 4.23 |  | 8.02
| 15.52 |  | TOTAL MEIO FIO | 1008.24 | 19.93 |  | 3.47
| 31.31 |  |  |  | 17.3 |  | 0.7
| 22.07 |  |  |  | 19.23 |  | 11.53
| 14.3 |  |  |  | 334.58 |  | 51.91
| 34.9 | [5 empty] | 49.01
| 28.65 | [5 empty] | 331.02
6.73
17.27
17.39
32.4
17.69
12.32
3.37
602.36

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 1210799.5 |  | DATA: | 2025-12-05 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO PITA FOGO E SERRA DA VILA MARQUES |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: CÓRREGO PITA FOGO E VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.4517% | 28% | 24% | 24% | 24%
|  | Financeiro | 5468.58 | 1531.2024 | 1312.4592 | 1312.4592 | 1312.4592
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 2.717% | 14.49% | 27.75% | 42.7% | 15.06%
|  | Financeiro | 32891.68 | 4766.0044 | 9127.4412 | 14044.7474 | 4953.487
3.1 | DRENAGEM - SERRA PITA FOGO | Físico % | 3.477% | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 42094.96 | 42094.96 | 0 | 0 | 0
3.2 | PAVIMENTAÇÃO - SERRA PITA FOGO | Físico % | 41.29% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 499991.45 | 0 | 249995.725 | 249995.725 | 0
4.1 | RETALUDAMENTO - SERRA DA VILA MARQUES | Físico % | 10.5% | 100%
|  | Financeiro | 127094.59 | 127094.59 | 0 | 0 | 0
4.2 | DRENAGEM - SERRA DA VILA MARQUES | Físico % | 12.48% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 151089.23 | 0 | 75544.615 | 75544.615 | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO - SERRA DA VILA MARQUES | Físico % | 29.09% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 352169.01 | 0 | 0 | 176084.505 | 176084.505
TOTAL: |  | Físico % | 97.28% | 14.49% | 27.75% | 42.7% | 15.06%
|  | Financeiro | 1210799.5 | 175486.7568 | 335980.2404 | 516982.0516 | 182350.4512 | 72.25%
[7 empty] | Observações: | 874819.2596
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS
__________________________
Claudemir Máximo de Sousa Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D
__________________________
Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal

## BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO CIRILO FELIPE
LOCAL: SERRA DO PITA FOGO E SERRA DA VILA MARQUES
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-12-05
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 3.8 | 0.038
| Seguro e Garantia | SG | 0.32 | 0.0032
| Risco | R | 0.5 | 0.005
| Despesas Financeiras | DF | 1.02 | 0.0102
| Lucro | L | 7.64 | 0.0764
| Tibutos ( Impostos COFINS, 3% E PIS 0,65) | CP | 3.65 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5 | 0.025
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 0 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 21.22%
_______________________________ CLAUDEMIR MÁXIMO DE SOUSA Engenheiro Civil Crea-MG 174.203/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Composição
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA BEIRA-RIO
LOCAL: SERRA DO PITA FOGO E SERRA DA VILA MARQUES
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-12-05
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 001 | VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO TAMANHO 15 X 30. | M |  | 0 | 108.767
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.045 | 0 | 534.8
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.045 | 0 | 89.55
SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 2.212 | 0 | 9.56
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.078 | 0 | 9.75
SINAPI | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 0.84 | 0 | 58.35
COMPOSIÇÃO | 002 | ADIMINISTAÇÃO LOCAL | M |  | 0 | 27133.87
SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 64 | 0 | 169.23
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 240 | 0 | 67.93
_________________________________
Claudemir Máximo de Sousa
CREA/MG Nº: MG 174.203/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS