## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA E RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES |  |  |  | DATA: |  | 2026-02-06
LOCAL: TABAJARA - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - 10/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 12/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO MG 10/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.49%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1468.25
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1179.41 | 1468.25 | 1468.25
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - REDE PLUVIAL |  |  |  | 0 | 71628.49
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 88.5 | 9.09 | 11.32 | 1001.82
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 60.2 | 7.38 | 9.19 | 553.24
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 2.91 | 541.01 | 673.5 | 1959.89
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 9 | 161.48 | 201.03 | 1809.27
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 53 | 299.96 | 373.42 | 19791.26
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 66.34 | 27.01 | 33.62 | 2230.35
2.7 | SINAPI-99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNID | 3 | 3654.61 | 4549.62 | 13648.86
2.8 | SINAPI-99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1.5 | 298.74 | 371.9 | 557.85
2.9 | SINAPI-98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNID | 3 | 532.29 | 662.65 | 1987.95
2.10 | COMPOSIÇÃO 003 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | 4057.7147 | 5051.45 | 15154.35
2.11 | SICRO-2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | UN | 1 | 4657.36 | 5797.95 | 5797.95
2.12 | COMPOSIÇÃO 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | M | 55 | 54.5382 | 67.89 | 3733.95
2.13 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 2313.86 | 2880.52 | 2880.52
2.14 | SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | UN | 1 | 418.69 | 521.23 | 521.23
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 196849.43
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 20749.54 | 1.38 | 1.72 | 35689.21
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 353 | 66.72 | 83.06 | 29320.18
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 766 | 96.6084 | 120.27 | 92126.82
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 348 | 35.76 | 44.52 | 15492.96
3.5 | COMPOSIÇÃO 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | M | 37 | 121.9739 | 151.85 | 5618.45
3.6 | COMPOSIÇÃO 002 | ALA DE CONTENÇÃO, INCLUSIVE ATERRO E COMPACTAÇÃO | UN | 1 | 14942.4141 | 18601.81 | 18601.81
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - REDE PLUVIAL |  |  |  | 0 | 14821.25
4.1 | COMPOSIÇÃO 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | M | 42 | 54.5382 | 67.89 | 2851.38
4.2 | SICRO-2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | M | 6 | 771.28 | 960.17 | 5761.02
4.3 | SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | UN | 1 | 418.69 | 521.23 | 521.23
4.4 | SICRO-2003147 | Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais | UND | 2 | 1127.44 | 1403.55 | 2807.1
4.5 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 2313.86 | 2880.52 | 2880.52
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 124674.48
5.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 14325.6 | 1.38 | 1.72 | 24640.03
5.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 232 | 66.72 | 83.06 | 19269.92
5.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 535 | 96.6084 | 120.27 | 64344.45
5.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 177 | 35.76 | 44.52 | 7880.04
5.5 | COMPOSIÇÃO 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | M | 56.24 | 121.9739 | 151.85 | 8540.04
,
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 409441.9
___________________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
___________________________________________
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA E RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES
LOCAL: TABAJARA - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2026-02-06
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1 UND
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 88.5 | [(Comprimento da tubulação x (Ø externo do tubo + 0,30)] x Altura da escavação = {[(9 x (0,50 + 0,30)1,25] + [(53x (0,70 + 0,30)1,5]} = 88,50m³
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 60.2 | Largura de escavação x Comprimento de tubulação + Área da vala existente = (0,8 x 9) + (1,00 x 53) = 60,20m²
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 2.91 | (Ø int. do tubo x Comprimento da tubulação x Altura do lastro) = [(0,5 x 9 x 0,07) + (0,7 x 53 x 0,07)] = 2,91 m³
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 9 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 9,00m
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 53 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 53,00m
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 66.34 | Volume de escavação - Volume da Tubulação = 88,50 m³ - [(π x 0,5²/4 x 9) + (π x 0,7²/4 x 53)] = 66,34m³
2.7 | SINAPI-99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNID | 3 | Conforme projeto em AutoCad = 3 und
2.8 | SINAPI-99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1.5 | Comprimento da chaminé x quantidade de Pvs = 0,5 x 3 = 1,5 m
2.9 | SINAPI-98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNID | 3 | Conforme projeto em AutoCad = 3 und
2.10 | COMPOSIÇÃO 003 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | Conforme projeto em AutoCad = 3 und
2.11 | SICRO-2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1und
2.12 | COMPOSIÇÃO 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | M | 55 | Conforme projeto em AutoCad = 55 m
2.13 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1 und
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 20749.54 | Peso do bloquete = (Área do calçamento x espessura do bloquete x massa específica) 1000 x km x 2; Peso do meio-fio = {[(B+b)/2xhxH] x massa específica}/1000 x km x 2; [(766x0,08x2400)/1000]x56,8x2 + {[(0,15+0,13)/2x0,30x353]x2400}/1000x56,8x2 = 20749,54 TXKM
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 353 | Somatória dos meios-fios = 353,00m
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 766 | Conforme projeto em AutoCad = 766,00m²
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 348 | Somatória total de acordo com o projeto = 348,00m
3.5 | COMPOSIÇÃO 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | M | 37 | Somatória total de acordo com o projeto = 37,00m
3.6 | COMPOSIÇÃO 002 | ALA DE CONTENÇÃO, INCLUSIVE ATERRO E COMPACTAÇÃO | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1und
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - REDE PLUVIAL
4.1 | COMPOSIÇÃO 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | M | 42 | Somatória total de acordo com o projeto = 42,00m
4.2 | SICRO-2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | M | 6 | Conforme projeto em AutoCad = 6 m
4.3 | SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1und
4.4 | SICRO-2003147 | Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais | UND | 2 | Conforme projeto em AutoCad = 1und
4.5 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1und
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 14325.6 | Peso do bloquete = (Área do calçamento x espessura do bloquete x massa específica) 1000 x km x 2; Peso do meio-fio = {[(B+b)/2xhxH] x massa específica}/1000 x km x 2; [(535x0,08x2400)/1000]x56,8x2 + {[(0,15+0,13)/2x0,30x232]x2400}/1000x56,8x2 = 14325,60 TXKM
5.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 232 | Somatória dos meios-fios = 232,00m
5.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 535 | Conforme projeto em AutoCad = 535,00m²
5.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 177 | Somatória total de acordo com o projeto = 177,00m
5.5 | COMPOSIÇÃO 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | M | 56.24 | Somatória total de acordo com o projeto = 56,24,00m
_____________________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
_____________________________________________
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 409441.9 | DATA: |  |  | 2026-02-06 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA E RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: TABAJARA - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3586% | 100%
|  | Financeiro | 1468.25 | 1468.25
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - REDE PLUVIAL | Físico % | 17.49% | 100% |  | 0%
|  | Financeiro | 71628.49 | 71628.49 |  | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 48.08% | 15% | 42.5% | 42.5%
|  | Financeiro | 196849.43 | 29527.4145 | 83661.0078 | 83661.0078
4.0 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - REDE PLUVIAL | Físico % | 3.62% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 14821.25 |  |  | 14821.25
5.0 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 30.45% |  |  | 15% | 42.5% | 42.5%
|  | Financeiro | 124674.48 |  |  | 18701.172 | 52986.654 | 52986.654
TOTAL: |  | Físico % | 100% | 25.06% | 20.43% | 28.62% | 12.94% | 12.94%
|  | Financeiro | 409441.9 | 102624.1545 | 83661.0078 | 117183.4297 | 52986.654 | 52986.654 | 100%
[6 empty] | Observações: |  |  | 409441.9
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA E RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES
LOCAL: TABAJARA - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2026-02-06
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Para a execução da placa de obras a empresa ganhadora deverá atender a especificação do manual de placa de obra de acordo com a descrição.
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | A escavação será executada com apoio de escavadeira. Lembrando bem que as dimesões das escavações variam em concordância com o diâmetro da rede, sendo que, para rede de Ø600mm a escavação será 100 x 150 (largura x profundidade, em centimetros) e para rede de Ø400 será de 80 x 125, (largura x profundidade, em centimetros).
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | A regularização e compactação do fundo das valas da rede pluvial deverá ser realizada com a utilização de equipamentos manuais ou mecânicos, escolhidos em função da área e do tipo de solo a ser trabalhado.
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | No fundo da vala onde serão assentados os tubos de concreto, será executado um berço de concreto com a espessura de 7 cm e largura igual o diâmetro do tubo de concreto. Será executado em toda extenção da vala.
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=400mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=600mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Após a instalação dos tubos, as valas serão reaterradas com o próprio material escavado e compactado com vibro-compactador a cada 30cm de terra lançado, até atingir o greide desejado.
2.7 | SINAPI-99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | Os poços de visita serão construídos em alvenaria de blocos de concreto assentados em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 serão revestidos em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, terão a laje de fundo construída em concreto armado assentados sobre lastro de brita nº1.
2.8 | SINAPI-99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | A chaminé terá altura de 50 cm para todos os PV's, será em formato circular, constituído por marterial pré-moldado
2.9 | SINAPI-98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | Tampões serão em ferro fundido tipo DN-600, com resistência para carga de 12,5 TF, diâmetro externo de 850mm, diâmetro interno de 600mm, diâmetro do tampão de 640mm e altura de 100mm. Após a execução da pavimentação, tampões deverão ser assentados nas redes públicas de drenagem pluvial sobre os PV's, conforme detalhe arquitetônico.
2.10 | COMPOSIÇÃO 003 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | Será executada em tijolo maciço e fundo de concreto, com dimensões internas 0.5x2,20m. Será executado reboco interno e assentamento de grelha em ferro fundido, conforme especificação no projeto executivo.
2.11 | SICRO-2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | A Caixa Coletora de Sarjeta (CCS-01) é um dispositivo de drenagem utilizado para captar águas pluviais provenientes das sarjetas e conduzi-las para o sistema de escoamento. Abaixo, descrevo os principais detalhes do projeto: Localização e Dimensões: A CCS-01 será instalada em locais estratégicos, próximos a sarjetas ou áreas de captação de água. As dimensões da caixa podem variar, mas geralmente possuem uma boca de entrada com 0,60 metros de largura. Estrutura: A caixa é construída em concreto armado. A tampa da caixa é uma grelha de concreto (TCC-01), que permite a passagem da água enquanto retém detritos maiores. Materiais: O concreto utilizado na construção da caixa deve seguir as especificações técnicas, incluindo a proporção de cimento, areia e brita comerciais1. A grelha de concreto (TCC-01) também deve ser fabricada com materiais de qualidade. Instalação: A CCS-01 é posicionada no solo, alinhada com a sarjeta. A tampa (grelha) deve estar nivelada com a superfície da via.
2.12 | COMPOSIÇÃO 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | A sarjeta triangular de canteiro central de concreto é moldada in loco com concreto fck ≥ 20 MPa, composta por cimento CP II, areia média lavada, brita 1 ou 2 e água potável, lançada sobre base compactada, com dimensões típicas de 60 cm de base e 15 cm de profundidade. Sua função é captar e conduzir águas pluviais no canteiro central, protegendo o pavimento. A execução inclui escavação, compactação da base, lançamento e acabamento do concreto com juntas de retração a cada 3 m, seguido de cura úmida ou com agente químico. O controle tecnológico envolve verificação da resistência do concreto, geometria da peça e inspeção visual de acabamento e declividade.
2.13 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | Nos lançamento existentes, no final da rede, será executado uma boca de boeiro em concreto ciclópico com percentual de pedra não superior a 30%, sendo que o fck do concreto deve atingir uma resistência mínima de 20 Mpa.
2.14 | SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | O Dissipador de Energia (DEB-02) é um componente fundamental para o controle do escoamento das águas pluviais em obras rodoviárias. Abaixo, detalho as características desse elemento: Função e Localização: O DEB-02 é utilizado nas saídas de sarjetas, valetas, bueiros tubulares ou descidas d’água. Sua principal função é dissipar a energia da água, evitando erosões e danos à infraestrutura. Estrutura e Materiais: O dissipador é construído em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa. Os materiais utilizados incluem areia, brita e pedra de mão comerciais. Configuração: Existem diferentes tipos de dissipadores, como escadas hidráulicas, descidas d’água do tipo rápida e bacias de dissipação. O DEB-02 pode ter larguras variando de até 1,0 metro até 4,1 metros. Execução: O concreto é lançado com o uso de jericas e preparado em betoneira de 600 litros. O processo inclui lançamento, adensamento e acabamento.
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Este ítem compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e e a distância média até a fábrica mais próxima.
3.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Serão locadas conforme projeto. Será realizada uma abertura de uma pequena vala de 15 cm de largura e profundidade, na qual, posteriormente serão posicionadas as guias, seguindo o alinhamento e nivelamento de projeto.
3.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória.
3.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | Serão construídas em concreto usinado e bombeado C= 20Mpa , medindo 30cm de largura e espessura de 10 cm, sobre o subleito já previamente preparado, respeitando a declividade do pavimento (i > ou = 3%), para o perfeito escoamento das águas.
3.5 | COMPOSIÇÃO 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | Será realizado todo o processo de escavação, armação das ferragens, montagem e desmontagem das formas e concretagem de acordo com as normas da NBR-6118.Irão abrir valas de 30 cm de profundidade e 15 de largura com o comprimento de meio-fio a meio-fio. Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira serrada de boa qualidade . As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.
3.6 | COMPOSIÇÃO 002 | ALA DE CONTENÇÃO, INCLUSIVE ATERRO E COMPACTAÇÃO | • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Será executado uma ala em concreto armado para conter uma parte do solo que está sedendo. • Materiais utilizados: Concreto dosado com areia média lavada e brita 1 ou 2 comercial, com fck ≥ 20 MPa Cimento CP II-F ou equivalente Água potável Armadura compatível com o projeto Fundação: Em solo compactado ou base de brita graduada, conforme condições geotécnicas Armadura (se aplicável): Aço CA-50, conforme dimensionamento estrutural Acabamento: Superfície desempenada e regular, com juntas de dilatação se indicado em projeto ETAPAS DE EXECUÇÃO 1. Escavação e conformação do terreno para assentamento da boca e das alas. 2. Preparação e compactação da base (solo ou brita graduada). 3. Montagem de fôrmas e armação (quando exigido). 4. Lançamento e adensamento do concreto. 5. Cura úmida ou aplicação de agente de cura por no mínimo 3 dias. 6. Reaterro e conformação das margens com proteção contra erosão, se necessário.
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - REDE PLUVIAL
4.1 | COMPOSIÇÃO 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | A sarjeta triangular de canteiro central de concreto é moldada in loco com concreto fck ≥ 20 MPa, composta por cimento CP II, areia média lavada, brita 1 ou 2 e água potável, lançada sobre base compactada, com dimensões típicas de 60 cm de base e 15 cm de profundidade. Sua função é captar e conduzir águas pluviais no canteiro central, protegendo o pavimento. A execução inclui escavação, compactação da base, lançamento e acabamento do concreto com juntas de retração a cada 3 m, seguido de cura úmida ou com agente químico. O controle tecnológico envolve verificação da resistência do concreto, geometria da peça e inspeção visual de acabamento e declividade.
4.2 | SICRO-2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | A Descida d’Água de Aterros em Degraus (DAD-04) é um componente essencial para o escoamento controlado das águas pluviais em áreas de aterro. Abaixo, apresento os detalhes desse projeto: Localização e Função: A DAD-04 é projetada para conduzir a água da chuva de áreas elevadas (aterros) para níveis mais baixos. Ela é especialmente utilizada em terrenos inclinados, onde a água precisa ser direcionada de forma eficiente. Estrutura e Materiais: A descida d’água é construída em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa (megapascals). Os degraus são dimensionados para permitir o fluxo contínuo da água, evitando erosão e danos ao aterro. A armação interna é feita com aço para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura. Configuração: A DAD-04 é composta por uma série de degraus, formando uma escada hidráulica. Os degraus são espaçados de acordo com as especificações do projeto, considerando a largura da descida e a vazão esperada. Execução: O concreto é lançado com o uso de bomba, garantindo uniformidade e aderência. A descida é montada de forma a evitar vazamentos e garantir a eficiência hidráulica. Detalhes Técnicos: Os degraus podem variar em largura, desde até 1,0 metro até 4,1 metros. A descida pode ser do tipo rápida, com água fluindo em alta velocidade, ou escalonada, com patamares intermediários.
4.3 | SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | O Dissipador de Energia (DEB-02) é um componente fundamental para o controle do escoamento das águas pluviais em obras rodoviárias. Abaixo, detalho as características desse elemento: Função e Localização: O DEB-02 é utilizado nas saídas de sarjetas, valetas, bueiros tubulares ou descidas d’água. Sua principal função é dissipar a energia da água, evitando erosões e danos à infraestrutura. Estrutura e Materiais: O dissipador é construído em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa. Os materiais utilizados incluem areia, brita e pedra de mão comerciais. Configuração: Existem diferentes tipos de dissipadores, como escadas hidráulicas, descidas d’água do tipo rápida e bacias de dissipação. O DEB-02 pode ter larguras variando de até 1,0 metro até 4,1 metros. Execução: O concreto é lançado com o uso de jericas e preparado em betoneira de 600 litros. O processo inclui lançamento, adensamento e acabamento.
4.4 | SICRO-2003147 | Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais | O presente item refere-se à execução de Entrada para Descida d’Água – EDA tipo 07 B, executada com materiais granulares comerciais, areia e brita, destinada à captação e condução inicial das águas pluviais superficiais, promovendo o direcionamento adequado do escoamento para dispositivos de drenagem e prevenindo processos erosivos. O serviço compreende a locação e marcação da área conforme projeto, escavação manual ou mecanizada nas dimensões e cotas estabelecidas, regularização e compactação do fundo, execução de camada de base em areia comercial limpa e isenta de impurezas e aplicação de brita comercial, resistente e durável, formando o corpo da entrada da descida d’água. Após a execução, deverá ser realizada a conformação final da estrutura, garantindo o correto direcionamento do fluxo hídrico, bem como a limpeza da área e retirada de materiais excedentes. Os materiais e serviços deverão atender às especificações técnicas do projeto, às normas da ABNT e aos critérios de medição estabelecidos pelo SINAPI, sendo a medição realizada por unidade executada.
4.5 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | Nos lançamento existentes, no final da rede, será executado uma boca de boeiro em concreto ciclópico com percentual de pedra não superior a 30%, sendo que o fck do concreto deve atingir uma resistência mínima de 20 Mpa.
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Este ítem compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e e a distância média até a fábrica mais próxima.
5.2 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Serão locadas conforme projeto. Será realizada uma abertura de uma pequena vala de 15 cm de largura e profundidade, na qual, posteriormente serão posicionadas as guias, seguindo o alinhamento e nivelamento de projeto.
5.3 | SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória.
5.4 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | Serão construídas em concreto usinado e bombeado C= 20Mpa , medindo 30cm de largura e espessura de 10 cm, sobre o subleito já previamente preparado, respeitando a declividade do pavimento (i > ou = 3%), para o perfeito escoamento das águas.
5.5 | COMPOSIÇÃO 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | Será realizado todo o processo de escavação, armação das ferragens, montagem e desmontagem das formas e concretagem de acordo com as normas da NBR-6118.Irão abrir valas de 30 cm de profundidade e 15 de largura com o comprimento de meio-fio a meio-fio. Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira serrada de boa qualidade . As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA E RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES
LOCAL: TABAJARA
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-02-06
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 4.67 | 0.0467
| Seguro e Garantia | SG | 0.74 | 0.0074
| Risco | R | 0.97 | 0.0097
| Despesas Financeiras | DF | 1.05 | 0.0105
| Lucro | L | 7.53 | 0.0753
| Tibutos ( Impostos COFINS, 3% E PIS 0,65) | CP | 3.65 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3.5 | 0.035
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 0 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 0.24493
|  | BDI = | 24.49%
___________________________ Caio Henrique da Silva Carvalho Engenheiro Civil Crea-MG 240.713/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Composição
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA E RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES
LOCAL: TABAJARA
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-02-06
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | M |  | 0 | 121.9739
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 543.5
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 95.92
SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 2.212 | 0 | 9.62
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.078 | 0 | 9.91
SINAPI | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 0.84 | 0 | 59.2
COMPOSIÇÃO | 002 | ALA DE CONTENÇÃO, INCLUSIVE ATERRO E COMPACTAÇÃO | M |  | 0 | 14942.4141
SINAPI | 43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 10.85 | 0 | 7.61
SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 55.28 | 0 | 7.68
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.38 | 0 | 107.71
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.38 | 0 | 558.82
SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.38 | 0 | 342.51
SICRO | 804459 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | UN | 1 | 0 | 13889.8
SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 6 | 0 | 27.01
COMPOSIÇÃO | 003 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND |  | 0 | 4057.7147
SICOR | MATED12826 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO | UND | 2 | 0 | 797
SICOR | ED-48228 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 6.12 | 0 | 262.89
SICOR | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.11 | 0 | 692.83
SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 3.19 | 0 | 3.35
SICOR | ED-48317 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 0.4 | 0 | 639.34
SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 3.19 | 0 | 77.29
SICOR | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO) | M2 | 0.79 | 0 | 80.5
SICOR | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 31.22
SICOR | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 22.66
SICOR | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA , INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 3.19 | 0 | 6
SICOR | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉMOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | M3 | 0.4 | 0 | 120.51
COMPOSIÇÃO | 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | M |  | 0 | 54.5382
SICRO | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | M3 | 0.006 | 0 | 494.85
SICRO | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M3 | 0.099 | 0 | 477.72
SICRO | 3108022 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação | M | 0.4554 | 0 | 4.52
SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | M | 0.12 | 0 | 18.47
_________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS