## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUFINO DE ASSIS DE FREITAS E RUA FRANCISCO WERNECK |  |  |  | DATA: |  | 2026-04-06
LOCAL: PRAÇA RICARDO VIEIRA - SÃO TOMÉ - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO MG 10/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.09%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1497.42
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1206.72 | 1497.42 | 1497.42
2.0 |  | REDE PLUVIAL |  |  |  | 0 | 73432.85
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 107 | 9.3 | 11.54 | 1234.78
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 76.8 | 8.8 | 10.92 | 838.66
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 3.59 | 550.37 | 682.95 | 2451.79
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 41 | 162.27 | 201.36 | 8255.76
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 44 | 301.2 | 373.76 | 16445.44
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 82.0165 | 27.83 | 34.53 | 2832.03
2.7 | COMPOSIÇÃO 001 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 3825.733 | 4747.35 | 9494.7
2.8 | COMPOSIÇÃO 002 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 4 | 2156.3733 | 2675.84 | 10703.36
2.9 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | 2309.62 | 2866.01 | 2866.01
2.10 | SINAPI-99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNID | 3 | 3705.46 | 4598.11 | 13794.33
2.11 | SINAPI-98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1.5 | 1079.5 | 1339.55 | 2009.33
2.12 | SINAPI-98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNID | 3 | 533.78 | 662.37 | 1987.11
2.13 | SICRO-2003177 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1 | 418.69 | 519.55 | 519.55
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 224768.83
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18485.53 | 1.45 | 1.8 | 33273.95
3.2 | SINAPI-92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1538 | 89.4 | 110.94 | 170625.72
3.3 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 345 | 37.17 | 46.12 | 15911.4
3.4 | COMPOSIÇÃO 003 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | M | 33.2 | 120.342 | 149.33 | 4957.76
,
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 299699.1
___________________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
___________________________________________
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUFINO DE ASSIS DE FREITAS E RUA FRANCISCO WERNECK
LOCAL: PRAÇA RICARDO VIEIRA - SÃO TOMÉ - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2026-04-06
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1 UND
2.0 |  | REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 107 | [(Comprimento da tubulação x (Ø externo do tubo + 0,30)] x Altura da escavação = {[(41 x (0,50 + 0,30)1,25] + [(44x (0,70 + 0,30)1,5]} = 107,00m³
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 76.8 | Largura de escavação x Comprimento de tubulação + Área da vala existente = (0,8 x 41) + (1,00 x 44) = 76,80m²
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 3.59 | (Ø int. do tubo x Comprimento da tubulação x Altura do lastro) = [(0,5 x 41 x 0,07) + (0,7 x 44 x 0,07)] = 3,59 m³
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 41 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 41,00m
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 44 | Comprimeto dos trechos especificados no Projeto de drenagem = 44,00m
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 82.0165 | Volume de escavação - Volume da Tubulação = 107,00 m³ - [(π x 0,5²/4 x 41) + (π x 0,7²/4 x 44)] = 82,02m³
2.7 | COMPOSIÇÃO 001 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | Conforme projeto em AutoCad = 2 UND
2.8 | COMPOSIÇÃO 002 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 4 | Conforme projeto em AutoCad = 4 UND
2.9 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1 UND
2.10 | SINAPI-99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNID | 3 | Conforme projeto em AutoCad = 3 UND
2.11 | SINAPI-98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1.5 | 3 x 0,50 = 3,50m
2.12 | SINAPI-98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UNID | 3 | Conforme projeto em AutoCad = 3 UND
2.13 | SICRO-2003177 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1 | Conforme projeto em AutoCad = 1 UND
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18485.53 | Peso do bloquete = (Área do calçamento x espessura do bloquete x massa específica) 1000 x km; [(1538,00x0,08x2400)/1000]x62,6 = 18.485,53 TXKM
3.2 | SINAPI-92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1538 | Conforme projeto em AutoCad = 1538,00m²
3.3 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 345 | Somatória total de acordo com o projeto = 345,00m
3.4 | COMPOSIÇÃO 003 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | M | 33.2 | Somatória total de acordo com o projeto = 33,20m
_____________________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
_____________________________________________
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 299699.1 | DATA: | 2026-04-06 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUFINO DE ASSIS DE FREITAS E RUA FRANCISCO WERNECK |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: PRAÇA RICARDO VIEIRA - SÃO TOMÉ - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FÍSICO % | 0.4996% | 100%
|  | FINANCEIRO | 1497.42 | 1497.42
2.0 | REDE PLUVIAL | FÍSICO % | 24.5% | 100% |  | 0%
|  | FINANCEIRO | 73432.85 | 73432.85 |  | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | FÍSICO % | 75% | 15% | 42.5% | 42.5%
|  | FINANCEIRO | 224768.83 | 33715.3245 | 95526.7527 | 95526.7527
TOTAL: |  | FÍSICO % | 100% | 36.25% | 31.87% | 31.87%
|  | FINANCEIRO | 299699.1 | 108645.5945 | 95526.7527 | 95526.7527 | 100%
[6 empty] | Observações: | 299699.1
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUFINO DE ASSIS DE FREITAS E RUA FRANCISCO WERNECK
LOCAL: PRAÇA RICARDO VIEIRA - SÃO TOMÉ - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2026-04-06
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR-ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Para a execução da placa de obras a empresa ganhadora deverá atender a especificação do manual de placa de obra de acordo com a descrição.
2.0 |  | REDE PLUVIAL
2.1 | SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | A escavação será executada com apoio de escavadeira. Lembrando bem que as dimesões das escavações variam em concordância com o diâmetro da rede, sendo que, para rede de Ø600mm a escavação será 100 x 150 (largura x profundidade, em centimetros) e para rede de Ø400 será de 80 x 125, (largura x profundidade, em centimetros).
2.2 | SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | A regularização e compactação do fundo das valas da rede pluvial deverá ser realizada com a utilização de equipamentos manuais ou mecânicos, escolhidos em função da área e do tipo de solo a ser trabalhado.
2.3 | SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | No fundo da vala onde serão assentados os tubos de concreto, será executado um berço de concreto com a espessura de 7 cm e largura igual o diâmetro do tubo de concreto. Será executado em toda extenção da vala.
2.4 | SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=400mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.
2.5 | SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=600mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto.
2.6 | SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Após a instalação dos tubos, as valas serão reaterradas com o próprio material escavado e compactado com vibro-compactador a cada 30cm de terra lançado, até atingir o greide desejado.
2.7 | COMPOSIÇÃO 001 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | O presente serviço refere-se à execução de boca de lobo dupla, tipo A, destinada à captação de águas pluviais em vias urbanas, contemplando o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os serviços necessários à sua completa implantação, conforme diretrizes usuais do SINAPI, DNIT e DER-MG. A execução terá início com a locação da obra e posterior escavação do terreno, manual ou mecanizada, até as cotas definidas em projeto, devendo ser garantidas as condições de estabilidade das paredes da escavação e o adequado esgotamento de águas, quando necessário. O fundo da cava deverá ser regularizado e compactado, sendo prevista, quando especificado em projeto, a execução de lastro de concreto magro para apoio da estrutura. A estrutura da boca de lobo será executada em alvenaria de blocos de concreto ou em concreto moldado in loco, conforme especificações de projeto, com dimensões compatíveis ao tipo duplo. Internamente, as superfícies deverão receber revestimento em argamassa de cimento e areia, desempenado, garantindo estanqueidade, durabilidade e adequado escoamento das águas. O dispositivo será dotado de quadro e grelha em ferro fundido, com resistência compatível com o tráfego atuante (mínimo classe D400 ou conforme projeto), devidamente assentados, nivelados e fixados à estrutura, assegurando perfeito encaixe, estabilidade e segurança operacional. A ligação da boca de lobo à rede de drenagem deverá ser executada conforme projeto, garantindo perfeita vedação e continuidade hidráulica do sistema. Concluída a execução da estrutura, será realizado o reaterro das valas com material proveniente da escavação, desde que em condições adequadas, em camadas sucessivas devidamente compactadas, conforme especificações normativas, a fim de evitar recalques e garantir a estabilidade da pavimentação adjacente. O material excedente ou considerado impróprio será removido para local de bota-fora licenciado, incluindo carga, transporte e descarga. Os serviços deverão atender às normas da ABNT aplicáveis, bem como às especificações do DNIT, DER-MG e composições do SINAPI, além das orientações do projeto executivo, assegurando qualidade, segurança, funcionalidade e durabilidade da obra.
2.8 | COMPOSIÇÃO 002 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | O presente serviço refere-se à execução de boca de lobo simples, tipo A, destinada à captação de águas pluviais em vias urbanas, contemplando o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os serviços necessários à sua completa implantação, em conformidade com diretrizes usuais do SINAPI, DNIT e DER-MG. A execução terá início com a locação da obra e posterior escavação do terreno, manual ou mecanizada, até as cotas estabelecidas em projeto, devendo ser assegurada a estabilidade das paredes da escavação e o adequado esgotamento de águas, quando necessário. O fundo da cava deverá ser regularizado e devidamente compactado, sendo prevista, quando indicado em projeto, a execução de lastro de concreto magro para apoio da estrutura. A estrutura da boca de lobo será executada em alvenaria de blocos de concreto ou em concreto moldado in loco, conforme especificações do projeto executivo, com dimensões compatíveis ao tipo simples. As superfícies internas deverão receber revestimento em argamassa de cimento e areia, devidamente desempenado, garantindo estanqueidade, durabilidade e adequado escoamento das águas pluviais. O dispositivo será dotado de quadro e grelha em ferro fundido, com resistência compatível com as solicitações de tráfego (mínimo classe D400 ou conforme especificado em projeto), devidamente assentados, nivelados e fixados à estrutura, assegurando perfeito encaixe, estabilidade e segurança operacional. A interligação da boca de lobo com a rede de drenagem pluvial deverá ser executada conforme detalhamento de projeto, garantindo adequada vedação e continuidade hidráulica do sistema. Após a conclusão da estrutura, será executado o reaterro das laterais com material proveniente da escavação, desde que este apresente condições adequadas, em camadas sucessivas devidamente compactadas, conforme exigências normativas, visando evitar recalques e garantir a integridade do pavimento adjacente. O material excedente ou inadequado será transportado para local de bota-fora devidamente licenciado, incluindo as operações de carga, transporte e descarga. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicáveis, bem como com as especificações do DNIT, DER-MG e composições do SINAPI, além das diretrizes do projeto executivo, assegurando qualidade, segurança, funcionalidade e durabilidade da obra.
2.9 | SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | Nos lançamento existentes, no final da rede, será executado uma boca de boeiro em concreto ciclópico com percentual de pedra não superior a 30%, sendo que o fck do concreto deve atingir uma resistência mínima de 20 Mpa.
2.10 | SINAPI-99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | A Descida d’Água de Aterros em Degraus (DAD-04) é um componente essencial para o escoamento controlado das águas pluviais em áreas de aterro. Abaixo, apresento os detalhes desse projeto: Localização e Função: A DAD-04 é projetada para conduzir a água da chuva de áreas elevadas (aterros) para níveis mais baixos. Ela é especialmente utilizada em terrenos inclinados, onde a água precisa ser direcionada de forma eficiente. Estrutura e Materiais: A descida d’água é construída em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa (megapascals). Os degraus são dimensionados para permitir o fluxo contínuo da água, evitando erosão e danos ao aterro. A armação interna é feita com aço para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura. Configuração: A DAD-04 é composta por uma série de degraus, formando uma escada hidráulica. Os degraus são espaçados de acordo com as especificações do projeto, considerando a largura da descida e a vazão esperada. Execução: O concreto é lançado com o uso de bomba, garantindo uniformidade e aderência. A descida é montada de forma a evitar vazamentos e garantir a eficiência hidráulica. Detalhes Técnicos: Os degraus podem variar em largura, desde até 1,0 metro até 4,1 metros. A descida pode ser do tipo rápida, com água fluindo em alta velocidade, ou escalonada, com patamares intermediários.
2.11 | SINAPI-98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | A chaminé terá altura de 50 cm para todos os PV's, será em formato circular, constituído por marterial pré-moldado
2.12 | SINAPI-98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | Tampões serão em ferro fundido tipo DN-600, com resistência para carga de 12,5 TF, diâmetro externo de 850mm, diâmetro interno de 600mm, diâmetro do tampão de 640mm e altura de 100mm. Após a execução da pavimentação, tampões deverão ser assentados nas redes públicas de drenagem pluvial sobre os PV's, conforme detalhe arquitetônico.
2.13 | SICRO-2003177 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | O Dissipador de Energia (DEB-02) é um componente fundamental para o controle do escoamento das águas pluviais em obras rodoviárias. Abaixo, detalho as características desse elemento: Função e Localização: O DEB-02 é utilizado nas saídas de sarjetas, valetas, bueiros tubulares ou descidas d’água. Sua principal função é dissipar a energia da água, evitando erosões e danos à infraestrutura. Estrutura e Materiais: O dissipador é construído em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa. Os materiais utilizados incluem areia, brita e pedra de mão comerciais. Configuração: Existem diferentes tipos de dissipadores, como escadas hidráulicas, descidas d’água do tipo rápida e bacias de dissipação. O DEB-02 pode ter larguras variando de até 1,0 metro até 4,1 metros. Execução: O concreto é lançado com o uso de jericas e preparado em betoneira de 600 litros. O processo inclui lançamento, adensamento e acabamento.
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Este ítem compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e e a distância média até a fábrica mais próxima.
3.2 | SINAPI-92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto 16 faces sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória.
3.3 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | Serão construídas em concreto usinado e bombeado C= 20Mpa , medindo 30cm de largura e espessura de 10 cm, sobre o subleito já previamente preparado, respeitando a declividade do pavimento (i > ou = 3%), para o perfeito escoamento das águas.
3.4 | COMPOSIÇÃO 003 | VIGA EM VIGA DE CONCRETO ARMADO | Será realizado todo o processo de escavação, armação das ferragens, montagem e desmontagem das formas e concretagem de acordo com as normas da NBR-6118.Irão abrir valas de 30 cm de profundidade e 15 de largura com o comprimento de meio-fio a meio-fio. Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira serrada de boa qualidade . As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## BDI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUFINO DE ASSIS DE FREITAS E RUA FRANCISCO WERNECK
LOCAL: PRAÇA RICARDO VIEIRA - SÃO TOMÉ - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-04-06
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 4.67 | 0.0467
| Seguro e Garantia | SG | 0.74 | 0.0074
| Risco | R | 0.56 | 0.0056
| Despesas Financeiras | DF | 1.11 | 0.0111
| Lucro | L | 8.69 | 0.0869
| Tibutos ( Impostos COFINS, 3% E PIS 0,65) | CP | 3.65 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5 | 0.025
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 0 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 0.24089
|  | BDI = | 24.09%
___________________________ Caio Henrique da Silva Carvalho Engenheiro Civil Crea-MG 240.713/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Composição
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUFINO DE ASSIS DE FREITAS E RUA FRANCISCO WERNECK
LOCAL: PRAÇA RICARDO VIEIRA - SÃO TOMÉ - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-04-06
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 001 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND |  | 0 | 3825.733
SICOR | MATED12826 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO | UND | 2 | 0 | 694.5
SICOR | ED-48228 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 6.12 | 0 | 260.66
SICOR | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.11 | 0 | 672.15
SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 3.19 | 0 | 3.42
SICOR | ED-48317 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 0.4 | 0 | 610.47
SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 3.19 | 0 | 77.29
SICOR | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO) | M2 | 0.79 | 0 | 79.68
SICOR | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 31.22
SICOR | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 22.66
SICOR | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA , INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 3.19 | 0 | 6.28
SICOR | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉMOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | M3 | 0.4 | 0 | 120.56
COMPOSIÇÃO | 002 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND |  | 0 | 2156.3733
SICOR | MATED12826 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P=199KG PARA BOCA DE LOBO | UND | 1 | 0 | 694.5
SICOR | ED-48228 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 3.72 | 0 | 260.66
SICOR | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.06 | 0 | 672.15
SICOR | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 1.68 | 0 | 3.42
SICOR | ED-48317 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 0.21 | 0 | 610.47
SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.68 | 0 | 77.29
SICOR | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) ( FUNDAÇÃO) | M2 | 0.22 | 0 | 79.68
SICOR | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 31.22
SICOR | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 0 | 22.66
SICOR | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA , INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 1.68 | 0 | 6.28
SICOR | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉMOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO | M3 | 0.21 | 0 | 120.56
COMPOSIÇÃO | 003 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | M |  | 0 | 120.342
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 553.37
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.063 | 0 | 98.41
SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 2.212 | 0 | 9.03
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.078 | 0 | 9.43
SINAPI | 103796 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022 | M2 | 0.84 | 0 | 58.5
_________________________________
Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS