## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS |  |  |  | DATA: |  | 2026-04-27
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO - SICOR 01/2026 - |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 28.43%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1524.59
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4, 8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1, 25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 | 1187.1 | 1524.59 | 1524.59
2.0 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 7862.782
2.1 | SINAPI-104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 26.15 | 234.12 | 300.68 | 7862.782 |  | 171290.4606
3.0 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 8037.2736
3.1 | ED-50410 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR | M | 9.69 | 463.1 | 594.76 | 5763.2244
3.2 | SINAPI-87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 19.38 | 8.21 | 10.54 | 204.2652
3.3 | SINAPI-104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M² | 19.38 | 83.16 | 106.8 | 2069.784
4.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 18617.2194
4.1 | ED-50521 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 398.22 | 29.15 | 37.44 | 14909.3568
4.2 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 69.6 | 35.37 | 45.43 | 3161.928
4.3 | SINAPI-88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M² | 19.38 | 4.88 | 6.27 | 121.5126
4.4 | SINAPI-95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M² | 19.38 | 17.05 | 21.9 | 424.422
5.0 |  | PISOS, REVESTIMENTOS, CORRIMÃOS |  |  |  |  | 108028.9882
5.1 | SINAPI-94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 216.43 | 88.47 | 113.62 | 24590.7766
5.2 | SINAPI-101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 195 | 173.05 | 222.25 | 43338.75
5.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 2.88 | 102.13 | 131.17 | 377.7696
5.4 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 10.56 | 102.13 | 131.17 | 1385.1552
5.5 | SINAPI-88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | M² | 3 | 466.51 | 599.14 | 1797.42
5.6 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 11.04 | 102.13 | 131.17 | 1448.1168
5.7 | ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 100 | 273.23 | 350.91 | 35091
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 55285.2
6.1 | SINAPI-101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UND | 1 | 2285.67 | 2935.49 | 2935.49
6.2 | SINAPI-91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 18.68 | 23.99 | 2399
6.3 | SINAPI-101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 593.95 | 762.81 | 762.81
6.4 | SINAPI-106287 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 25 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UND | 16 | 127.93 | 164.3 | 2628.8
6.5 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 ( 70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 36 | 118.09 | 151.66 | 5459.76 | 102.41 | 87.0485
6.6 | SINAPI-97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | 2 | 91.04 | 116.92 | 233.84
6.7 | COMPOSIÇÃO-001 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UND | 11 | 2087.1612 | 2680.54 | 29485.94
6.8 | COMPOSIÇÃO-005 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UND | 2 | 2087.1612 | 2680.54 | 5361.08
6.9 | ED-49379 | LÂMPADA MISTA, BASE E27, POTÊNCIA DE 160W, TENSÃO 220V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UND | 22 | 37.2 | 47.78 | 1051.16
6.10 | COMPOSIÇÃO-002 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO COM LED, EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E DIMENSÕES 6,2 CM X30 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UND | 25 | 80.5131 | 103.4 | 2585
6.11 | COMPOSIÇÃO-004 | ARANDELA CURVA COM CHAPÉU GLOBO ACRÍLICO FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | UND | 4 | 463.7355 | 595.58 | 2382.32
7.0 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 2162.1357
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 216.43 | 7.78 | 9.99 | 2162.1357
|  | TOTAL |  |  |  |  | 201518.1889
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO - I
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-04-27
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 1 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | M |  | 0 | 2087.1612
SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 2 | 0 | 40.7
SINAPI | 11975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 4 | 0 | 27.69
SINAPI | 12388 | POSTE COLONIAL REPUBLICANO JARDIM DE ALUMINIO 02 GLOBOS H_ 4,46m | UN | 1 | 0 | 1890.63
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.87755 | 0 | 0.25962
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.949 | 0 | 1.0492
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO - II
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-04-27
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 2 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO COM LED, EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E DIMENSÕES 6,2 CM X30 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M |  | 0 | 80.5131
COTAÇÃO | MERCADO | BALIZADOR LED INTERNO 2W PRETO EMBUTIR CAIXA 4x2 3000k | M | 1 | 0 | 41.9
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7691 | 0 | 33.62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.5127 | 0 | 24.88
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO - III
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-04-27
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 3 | PINTURA DE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS COM VERNIZ DE POLIURETANO FOSCO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 | M |  | 0 | 23.0177
SINAPI | 10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | 0.25 | 0 | 45.07
SINAPI | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UND | 0.014 | 0 | 17.27
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 0 | 35.36
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 0 | 24.88
SINAPI | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHIP | 0.024 | 0 | 5.15
SINAPI | 99834 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHIP | 0.222 | 0 | 0.24
SINAPI | 102915 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHIP | 0.0105 | 0 | 0.68
SINAPI | 102915 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | UN | 0.2335 | 0 | 0.68
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO - IIII
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-04-27
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 4 | ARANDELA CURVA COM CHAPÉU GLOBO ACRÍLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | 0 | 463.7355
SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 2 | 0 | 40.7
COTAÇÃO | MERCADO | ARANDELA CURVA COM CHAPÉU GLOBO ACRÍLICO | UND | 1 | 0 | 239.39
SINAPI | 11975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 4 | 0 | 27.69
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86918 | 0 | 28.03
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86918 | 0 | 34.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 0 | 24.88
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## COMPOSIÇÃO - IIIII
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-04-27
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 5 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | M |  | 0 | 2087.1612
SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 2 | 0 | 40.7
SINAPI | 11975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 4 | 0 | 27.69
SINAPI | 12388 | POSTE COLONIAL REPUBLICANO JARDIM DE ALUMINIO 02 GLOBOS H_ 4,46m | UN | 1 | 0 | 1890.63
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.87755 | 0 | 0.25962
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.949 | 0 | 1.0492
_________________________________
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2026-04-27
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4, 8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1, 25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 | placa de obra de acordo com as exisgências do CREA-MG
2.0 |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | SINAPI-104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 26.15 | De acordo com o projeto
3.0 |  | ALVENARIA | 0 | 0
3.1 | ED-50410 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR | M | 9.69 | De acordo com o projeto
3.2 | SINAPI-87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 19.38 | De acordo com o projeto
3.3 | SINAPI-104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M² | 19.38 | De acordo com o projeto
4.0 | 0 | PINTURA
4.1 | ED-50521 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 398.22 | De acordo com o projeto
4.2 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 69.6 | De acordo com o projeto
4.3 | SINAPI-88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M² | 19.38 | De acordo com o projeto
4.4 | SINAPI-95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M² | 19.38 | De acordo com o projeto
5.0 |  | PISOS, REVESTIMENTOS, CORRIMÃOS
5.1 | SINAPI-94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 216.43 | 216,43 metros quadrados
5.2 | SINAPI-101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 195 | 145 metros quadrados executado no piso da rampa 50 metros quadrados executado no piso da escadaria
5.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 2.88 | 2,88 metros quadrados executado nos espelhos dos degraus
5.4 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 10.56 | 10,56 metros quadrados executado
5.6 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 11.04 | 11,04 metros quadrados executado
5.7 | ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 100 | 100 metros lineares de acrodo com o projeto
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | SINAPI-101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UND | 1 | 1 unidade
6.2 | SINAPI-91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 100 metros lineares
6.3 | SINAPI-101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 1 unidade
6.4 | SINAPI-106287 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 25 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UND | 16 | 16 unidades
6.5 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 ( 70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 36 | 36 unidades
6.7 | COMPOSIÇÃO-001 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UND | 11 | 11 unidades
6.8 | COMPOSIÇÃO-005 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UND | 2 | 2 unidades
6.9 | ED-49379 | LÂMPADA MISTA, BASE E27, POTÊNCIA DE 160W, TENSÃO 220V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UND | 22 | 22 unidades
6.10 | COMPOSIÇÃO-002 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO COM LED, EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E DIMENSÕES 6,2 CM X30 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UND | 25 | 25 unidades
6.11 | COMPOSIÇÃO-004 | ARANDELA CURVA COM CHAPÉU GLOBO ACRÍLICO FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | UND | 4 | 4 unidades
7.0 | 0 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 216.43 | De acordo com o projeto
0 | 0 | TOTAL
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 201518.1889 | DATA: | 2026-04-27 | FOLHA Nº:01/01
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.7566% | 100%
|  | Financeiro | 1524.59 | 1524.59
2.0 | DEMOLIÇÃO | Físico % | 3.902% | 100%
|  | Financeiro | 7862.782 | 7862.782 | 0 | 0
3.0 | ALVENARIA | Físico % | 3.988% | 100%
|  | Financeiro | 8037.2736 | 8037.2736
4.0 | PINTURA | Físico % | 9.238% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 18617.2194 |  | 9308.6097 | 9308.6097
5.0 | PISOS, REVESTIMENTOS, CORRIMÃOS | Físico % | 53.61% | 25% | 50% | 25%
|  | Financeiro | 108028.9882 | 27007.247 | 54014.4941 | 27007.247
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 27.43% | 25% | 50% | 25%
|  | Financeiro | 55285.2 | 13821.3 | 27642.6 | 13821.3
7.0 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | Físico % | 1.073% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2162.1357 |  |  | 2162.1357
TOTAL |  | Físico % | 100% | 28.91% | 45.14% | 25.95% | 100%
|  | Financeiro | 201518.1889 | 58253.1926 | 90965.7038 | 52299.2925 | 201518.1889
Observações:
| Sebastião Barbosa Pinto Filho | [6 empty] | 100%
| CREA/MG Nº: MG 249.547/D | [6 empty] | 201518.1889
Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS |  |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000 |  |  |  | DATA: | 2026-04-27
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4, 8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1, 25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Para a execução da placa de obras a empresa ganhadora deverá atender a especificação do manual de placa de obra de acordo com a descrição e as especificações do CREA.
2.0 |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | SINAPI-104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Serviço de demolição manual de piso em concreto simples, executado com ferramentas adequadas, sem reaproveitamento do material. Inclui fragmentação, remoção e destinação dos resíduos gerados. Deve ser realizado com controle de segurança e preservação das áreas adjacentes.
3.0 |  | ALVENARIA
3.1 | ED-50410 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR | Execução de mureta em alvenaria de tijolo comum, com espessura de 15 cm e altura de 1,30 m. Estrutura assentada com argamassa adequada, garantindo alinhamento e estabilidade. Elemento previsto para receber revestimento posterior.
3.2 | SINAPI-87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Execução de chapisco em superfícies de alvenaria e estruturas de concreto de fachada, sem presença de vãos, aplicado manualmente com colher de pedreiro. Utiliza argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparada em betoneira de 400L. Serviço destinado a promover aderência para revestimentos posteriores.
3.3 | SINAPI-104219 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | Execução de emboço ou massa única com argamassa industrializada, preparo mecânico e aplicação por projeção em fachadas com vãos, utilizando equipamento com capacidade de 1,5 m³/h. Camada com espessura de 25 mm, aplicada com acesso por andaime. Serviço destinado à regularização e acabamento das superfícies.
4.0 |  | PINTURA
4.1 | ED-50521 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Execução de pintura com textura acrílica aplicada com rolo, sobre superfície previamente preparada. Inclui uma demão de selador acrílico para uniformização e melhor aderência. Serviço destinado ao acabamento e proteção das superfícies.
4.2 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Execução de pintura em esquadrias metálicas com esmalte base solvente, aplicada manualmente em duas demãos. Inclui preparo da superfície e aplicação prévia de uma demão de fundo anticorrosivo. Serviço destinado à proteção e acabamento das peças metálicas.
4.3 | #REF! | #REF! | Execução de pintura em piso de pedras decorativas com verniz de poliuretano fosco, aplicada manualmente em três demãos. Inclui limpeza e preparo da superfície para melhor aderência. Serviço destinado à proteção e valorização estética do piso.
5.0 |  | PISOS, REVESTIMENTOS, CORRIMÃOS
5.1 | SINAPI-94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Execução de passeio ou piso em concreto moldado in loco, produzido na própria obra, com acabamento convencional. Camada com espessura de 6 cm, armada para maior resistência e durabilidade. Serviço destinado à circulação segura de pedestres.
5.2 | SINAPI-101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | Execução de piso em ladrilho hidráulico em áreas externas, assentado sobre base adequada com argamassa. Inclui alinhamento, nivelamento e rejuntamento das peças. Serviço destinado a acabamento resistente, durável e de valor estético.
5.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Execução de revestimento com azulejo branco 20x20 cm, assentado com argamassa industrializada e juntas a prumo. Inclui alinhamento, nivelamento e rejuntamento das peças. Serviço destinado ao acabamento e proteção de superfícies.
5.4 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Execução de revestimento com azulejo branco 20x20 cm, assentado com argamassa industrializada e juntas a prumo. Inclui alinhamento, nivelamento e rejuntamento das peças. Serviço destinado ao acabamento e proteção de superfícies.
5.6 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20) CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Execução de revestimento com azulejo branco 20x20 cm, assentado com argamassa industrializada e juntas a prumo. Inclui alinhamento, nivelamento e rejuntamento das peças. Serviço destinado ao acabamento e proteção de superfícies.
5.7 | ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | Execução de corrimão simples em aço galvanizado, com diâmetro externo de 1 1/2", fixado diretamente em parede. Inclui fornecimento, chumbamento e fixações adequadas. Elemento destinado à segurança e apoio de usuários.
6.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | SINAPI-101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | Execução de entrada de energia elétrica aérea bifásica, com instalação de caixa de sobrepor, cabos de 25 mm² e disjuntor DIN de 50A. Inclui conexões, fixações e adequações conforme normas vigentes. Não contempla o fornecimento e instalação do poste de concreto.
6.2 | SINAPI-91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalação de eletroduto flexível corrugado reforçado em PVC, diâmetro nominal de 20 mm (1/2”), destinado a circuitos terminais. Aplicado em forro, com fornecimento do material e execução completa. Inclui fixação, passagem e adequação conforme normas técnicas.
6.3 | SINAPI-101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalação de quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa de aço galvanizado, com barramento trifásico para até 18 disjuntores DIN de 100A. Inclui fornecimento do quadro, fixação, conexões e adequações necessárias. Serviço destinado à organização e proteção dos circuitos elétricos.
6.4 | SINAPI-106287 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 25 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar, padrão trilho DIN (IEC), com corrente nominal de 25 A, destinado a quadro de bomba. Inclui fixação, conexões e testes de funcionamento. Equipamento voltado à proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos.
6.5 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 ( 70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | Execução de ponto elétrico embutido para uma luminária, com eletroduto de PVC rígido roscável DN 20 mm (3/4”) instalado em laje e cabo de cobre flexível 1,5 mm², isolação LSHF/ATOX. Inclui caixa octogonal, suportes, fixações e interligação em até 5 m do ponto de derivação. Não contempla o fornecimento da luminária.
6.7 | COMPOSIÇÃO-001 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | Fornecimento e instalação de poste decorativo para jardim em aço tubular, com altura de 2,5 m. Inclui fixação, base e adequações necessárias para implantação. Não contempla o fornecimento da luminária.
6.9 | ED-49379 | LÂMPADA MISTA, BASE E27, POTÊNCIA DE 160W, TENSÃO 220V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | Fornecimento e instalação de lâmpada mista, base E27, potência de 160W e tensão de 220V. Destinada à iluminação em conjunto com luminária adequada. Não inclui o fornecimento da luminária.
6.10 | COMPOSIÇÃO-002 | INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO COM LED, EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM POLICARBONATO E DIMENSÕES 6,2 CM X30 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | Instalação de balizador metálico com LED, em alumínio com difusor em policarbonato e dimensões de 6,2 x 30 cm, com pintura eletrostática. Fixado sobre piso de concreto existente, incluindo conexões e ajustes necessários. Equipamento destinado à sinalização e iluminação de áreas externas.
6.11 | COMPOSIÇÃO-004 | ARANDELA CURVA COM CHAPÉU GLOBO ACRÍLICO FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | Realiza-se o carregamento e transporte do material com caminhão basculante de 18 m³, circulando sobre via urbana com revestimento primário, garantindo segurança e fluxo adequado.
7.0 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Será executada sobre base regularizada e compactada, com fôrmas de madeira niveladas e armadura conforme projeto estrutural. O concreto será dosado em traço estrutural adequado (fck ≥ 20 MPa), lançado e adensado mecanicamente para evitar vazios. Após o acabamento superficial, a viga será curada por umidade mínima de 7 dias, garantindo resistência e integridade do conjunto do pavimento intertravado.
Nome do(a) Responsável Técnico(a)
Sebastião Barbosa Pinto Filho
CREA/MG Nº: MG 249.547/D
Nome do(a) Prefeito(a) Municipal
Sandro Adriano Oliveira Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## BDI
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSA ZACARIAS DE FREITAS
LOCAL: PERÍMETRO URBANO - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2026-04-27
0.038
0.0032
0.005
0.0102
0.0664
0.0365
0.025
0
|  | BDI = | 28.43%
___________________________ Sebastião Barbosa Pinto Filho Engenheiro Civil Crea-MG 249.547/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS