## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG |  |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA: |  | 2025-11-18
LOCAL: ESTRADA PRINCIPAL, PRÓXIMA À - BOM JESUS DO RIO PRETO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 08/2025 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO MG 07/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.23%
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 2782.76
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 497.78 | 618.39 | 2782.76
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 7082.8
1.2 | COMPOSIÇÃO | 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 5701.36 | 7082.8 | 7082.8
0
3.0 |  |  | PONTE EM ADUELA |  | 0 |  | 0 | 140255.65
3.1 | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | um | 8 | 126.7 | 157.4 | 1259.2
3.2 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 46.4 | 42.78 | 53.15 | 2466.16
3.3 | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 100.92 | 215.14 | 267.27 | 26972.89
3.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 13.45 | 558.07 | 693.29 | 9324.75
3.5 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 863.31 | 11.64 | 14.46 | 12483.46
3.6 | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.74 | 14.9 | 18.51 | 2364.47
3.7 | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 69.38 | 16.53 | 20.54 | 1425.07
3.8 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.98 | 16.53 | 20.54 | 841.73
3.9 | SICRO | 1505877 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 19.6 | 213.84 | 265.65 | 5206.74
3.10 | SINAPI | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKM | 1940.4 | 1.56 | 1.94 | 3764.38
3.11 | COMPOSIÇÃO | 0001 | ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA EM EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 18 A 20 CM. INCLUSIVE IÇAMENTO E CRAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M | 32 | 191.9109 | 238.41 | 7629.12
3.13 | COMPOSIÇÃO | 0003 | ADUELA DE CONCRETO 2,30x2,30x1,00 ARMADA, INCLUSIVE, EXECUÇÃO , IÇAMENTO E REJUNTAMENTO DA PEÇA. | UN | 10 | 3967.6447 | 4929 | 49290
3.14 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3405.6 | 2.89 | 3.59 | 12226.1
3.15 | COMPOSIÇÃO | 0004 | GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" ALTURA 1,10 M , INCLUSO PINTURA EM ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE | M | 16.6 | 242.5323 | 301.3 | 5001.58
|  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 150121.21
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS
__________________________
Claudemir Máximo de Sousa Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D
__________________________
Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO |  |  | FOLHA N º: | 01/01.
LOCAL: ESTRADA PRINCIPAL, PRÓXIMA À - BOM JESUS DO RIO PRETO |  |  | DATA: | 2025-11-18
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | Dimensões = 3,00 x 1,5 = 4,50m² | #REF!
0 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | conforme composição de custos
0 | 0 | 0
3.0 | PONTE EM ADUELA | 0
3.1 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | um | 8 | 8 unidades | 1956.4104
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 46.4 | Escavação da enrocamento ( acrescimo de 25%) + escavação das Alas. 7,00 * 5,60 * 0,80*1,25 + 3*1,2*0,5*4 = 28,20
3.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 100.92 | Forma das alas + forma do Lastro+ forma da Laje. (3*3,7*2+0,5*1,2+2,5*0,3)*4+(5,00+4,60+5+4,60)*0,15+(5,00+4,60+5,00+4,60)*0,2 = 99,31m²
3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 13.45 | Concreto das Alas + Concreto do Lastro + Concreto da laje (0,50 * 1,20 + 0,30 * 2,50)*4 + 5,00*4,60*0,15 + 5,00*4,60*0,20 = 9,43 m³
3.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 863.31 | Conforme projeto
3.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.74 | conforme projeto
3.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 69.38 | conforme projeto
3.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.98 | conforme projeto
3.9 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 19.6 | Volume do enrocamento 7,00 * 3,30 * 0,50 = 19,60
3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TxKM | 1940.4 | Volume do enrocamento x peso específico * distância 19,60 * 1,50 * 66 = 1352,40
3.11 | ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA EM EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 18 A 20 CM. INCLUSIVE IÇAMENTO E CRAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M | 32 | tamanho x nº de estaca x nº de alas 4*2*4 = 32m
3.13 | ADUELA DE CONCRETO 2,30x2,30x1,00 ARMADA, INCLUSIVE, EXECUÇÃO , IÇAMENTO E REJUNTAMENTO DA PEÇA. | UN | 10 | 5*2 = 10 Unidades
3.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3405.6 | peso das aduelas * distância. (2,3+2,3+2+2)*0,15*10* 2,4 * 110 = 3405,60
3.15 | GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" ALTURA 1,10 M , INCLUSO PINTURA EM ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE | M | 16.6 | Somatório do Guarda corpo (2,3+3,0+3,0)*2 = 16,60
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS
__________________________
Claudemir Máximo de Sousa Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D
__________________________
Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal

## calculos
Lastro de concreto armado
diâmetro | 5.0 |  | 266.1
| qunt | tamanho | total |  |  |  |  | peso/m
| 24 | 4.9 | 117.6 |  |  | 10.0 | 1399.2 | 0.617 | 863.31
| 33 | 4.5 | 148.5 |  |  | 8.0 | 323.4 | 0.395 | 127.74
[6 empty] | 6.3 | 283.2 | 0.245 | 69.38
[6 empty] | 5.0 | 266.1 | 0.154 | 40.98
Laje
diâmetro | 6.3 |  | 259.2
repetições | qunt | tamanho | total
2 | 24 | 5.4 | 259.2
diâmetro | 8.0 |  | 323.4
| qunt | tamanho | total
2 | 33 | 4.9 | 323.4
Sapata |  |  |  | quantidade de alas
diâmetro | 10.0 |  | 131.8 | 4 | 527.2
repetições | qunt | tamanho | total
2 | 5 | 3.5 | 35
1 | 5 | 3.3 | 16.5
1 | 5 | 4.7 | 23.5
1 | 20 | 2.84 | 56.8
Alas |  |  |  | N alas
diâmetro | 10.0 |  | 218 | 4 | 872
repetições | qunt | tamanho | total
2 | 20 | 3.8 | 152
1 | 20 | 3.3 | 66
N alas
diâmetro | 6.3 |  | 6 | 4 | 24
repetições | qunt | tamanho | total
1 | 20 | 0.3 | 6

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 150121.21 |  | DATA: | 2025-11-18 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
LOCAL: ESTRADA PRINCIPAL, PRÓXIMA À - BOM JESUS DO RIO PRETO
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.854% | 100%
|  | Financeiro | 2782.76 | 2782.76 | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 4.718% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7082.8 | 3541.4 | 3541.4
3.0 | PONTE EM ADUELA | Físico % | 93.43% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 140255.65 | 70127.825 | 70127.825
TOTAL: |  | Físico % | 100% | 50.93% | 49.07%
|  | Financeiro | 150121.21 | 76451.985 | 73669.225 |  |  | 50.93%
[7 empty] | Observações: | 76451.985
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS
__________________________
Claudemir Máximo de Sousa Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D
__________________________
Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal

## BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO
LOCAL: ESTRADA PRINCIPAL, PRÓXIMA À - BOM JESUS DO RIO PRETO
MUNICIPIO: INHAPIM/MG - CEP: 35330-000
DATA: | 2025-11-18
DETALHAMENTO DE BDI
| ITEM COMPONENTE DO BDI |  | %
| Administração Central | AC | 4.67 | 0.0467
| Seguro e Garantia | SG | 0.74 | 0.0074
| Risco | R | 0.97 | 0.0097
| Despesas Financeiras | DF | 1.21 | 0.0121
| Lucro | L | 8.29 | 0.0829
| Tibutos ( Impostos COFINS, 3% E PIS 0,65) | CP | 3.65 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.5 | 0.025
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 0 | 0
BDI = [((1+AC + DF+RE+GA)*(1+DF)*(1+L)) /(1-CP-ISS-CPRB)]-1
|  | BDI= | 24.23%
_______________________________ CLAUDEMIR MÁXIMO DE SOUSA Engenheiro Civil Crea-MG 174.203/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO
LOCAL: ESTRADA PRINCIPAL, PRÓXIMA À - BOM JESUS DO RIO PRETO
DATA: | 2025-11-18
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 001 | ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA EM EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 18 A 20 CM. INCLUSIVE IÇAMENTO E CRAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M |  | 191.9109
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.134 | 22.64
SINAPI | 105100 | ESTACA DE MADEIRA ROLIÇA EM EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 18 A 20 CM. AF_03/2024 | M | 1 | 107.07
SINAPI | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 258.75
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 31.21
COMPOSIÇÃO | 002 | ADMINISTAÇÃO LOCAL | M |  | 5701.36
SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 8 | 169.23 | 1353.84
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 64 | 67.93 | 4347.52
COMPOSIÇÃO | 003 | ADUELA DE CONCRETO 2,30x2,30x1,00 ARMADA, INCLUSIVE, EXECUÇÃO , IÇAMENTO E REJUNTAMENTO DA PEÇA. | UN |  | 3967.6447
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.134 | 22.64
COTAÇÃO | 1 | ADUELA DE CONCRETO 2,30x2,30x1,00 ARMADA, MEDIDAS INTERNAS 2,00x2,00 m | UM | 1 | 3700
SINAPI | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 258.75
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 31.21
SINAPI | 100488 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.207 | 633.11
PMI | 004 | GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" ALTURA 1,10 M , INCLUSO PINTURA EM ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE | M |  | 242.5323
SINAPI-I | 21006 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | 2.7 | 67.65
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.91
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.23
SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.065 | 54.36
SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.1144 | 11.36
SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.2288 | 15.01
SINAPI-I | 546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 3.2 | 8.45
_________________________________
Claudemir Máximo de Sousa
CREA/MG Nº: MG 174.203/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM
CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS