ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Assunto: Contratação de empresa especializada para produção e organização da Cantata de Natal do TJMG para 2025, incluindo todas as providências necessárias relativas à estrutura, mobiliário, equipamentos, transporte, segurança, cerimonial, alimentação, e equipes de pessoal.

1. SETOR REQUISITANTE: Coordenação do Programa de Formação Continuada Orquestra e Coral InfantoJuvenil do TJMG.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
A Orquestra Jovem e o Coral Infantojuvenil têm por objetivo proporcionar educação musical de qualidade, com foco no desenvolvimento humano e cultural de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando à formação de valores e habilidades, com propostas inovadoras e em ambiente de valorização humana, segundo princípios éticos, sociais e culturais.
Atualmente, cerca de 420 crianças e adolescentes são atendidos nas aulas de instrumentos e canto coral, com vagas prioritariamente destinadas a crianças e jovens em instituições de acolhimento, em situação de vulnerabilidade social, e alunos de escolas públicas. O principal objetivo é oferecer oportunidades transformadoras na vida desses jovens, formando cidadãos por meio da música, promovendo um ambiente de trocas e conexões, fundamental no processo de inclusão.

Desde 2014 o programa realiza a conceituada “Cantata de Natal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais”, sendo referência de cantata em Belo Horizonte, tendo contado com um público aproximado de 3.000 pessoas no ano de 2024.
As crianças integrantes do programa aguardam desde o início do ano pela realização da Cantata, visto que o evento conta com a participação de todos os alunos, e se mostra um momento em que elas se sentem pertencentes ao coletivo.
Este ano, Cantata de Natal será realizada no Palácio das Artes, para que esse evento ocorra de maneira adequada é necessária sonorização específica, estrutura de luz, cenografia, figurinos temáticos de acordo com o roteiro aprovado, organização de monitoras, recepcionistas – tendo em vista a presença de autoridades no evento-, brigadistas, estrutura para o espetáculo, entre outras providências. 
No planejamento do evento, a logística de montagem e desmontagem contempla um check list com definição de responsabilidades e descrição de todos os itens necessários para o evento. A escolha do local para sediar o referido evento levou em conta à estrutura mais adequada, com possibilidade de um público significativo, maior quantidade de mobiliário útil, garantindo assim maior economicidade para o TJMG.
Além disso, sempre é avaliado pela equipe o que poderá ser utilizado do próprio patrimônio do TJMG ou de contratos já vigentes, deixando apenas o remanescente para ser contratado.
Diante disso, os principais, pontos para a organização do evento são:

A) ESCOLHA DO LOCAL – deverá ser um espaço que comporte todos os membros da Orquestra e Coral InfantoJuvenil, acessibilidade, que tenha banheiros suficientes, salas amplas para que os integrantes do espetáculo possam: se vestir/caracterizar, lanchar, guardar os instrumentos, bem como possuir instalações elétricas adequadas, AVCB do Corpo de Bombeiros, fácil acesso – visto que os pais vão para prestigiar seus filhos-.

Assim as indagações a serem feitas são:
 
- O TJMG tem um local próprio com essas características para a realização do evento?
Não;
- O TJMG poderia alugar um local com essas características?
Sim, porém teria um alto custo em função das especificidades;
-O TJMG poderia firmar uma parceria de cessão com alguma instituição que tenha um espaço com essas características?
Sim, e seria a opção mais vantajosa e econômica.
 
Diante dessa conclusão e após uma pesquisa do melhor espaço, a equipe da Orquestra e Coral InfantoJuvenil do TJMG sugeriu, em 2020, que o evento fosse realizado no Palácio das Artes, que é gerido pela Fundação Clóvis Salgado, instituição subordinada ao Governo do Estado, foi realizada de forma online, tendo em vista a pandemia do corona vírus.  O local, além de ser localizado no ponto mais central da cidade, conta com todo o aparato estrutural citado acima necessário para a adequada realização do evento, além de estar situado ao lado do Parque Municipal com portões de passagem direta para este local, o que viabilizaria o estacionamento de todos os veículos de desembargadores e autoridades nas ruas do Parque, com trânsito facilitado e acessibilidade. Para isso, foi necessária a solicitação de uso do Parque Municipal à Prefeitura de Belo Horizonte que prontamente autorizou a utilização. 
Diante do êxito na edição anterior, realizada no Teatro do Palácio das Artes que engrandece ainda mais esse evento tão belo e significativo, este ano, novamente, foi solicitado a realização da “Cantata de Natal TJMG 2025”, já tendo sido aprovada a utilização do mesmo.

B) FORNECIMENTO DE LANCHE
Deverá ser fornecido um lanche com valor nutritivo adequado para as crianças e adolescentes que participam dos ensaios e da apresentação, bem como água mineral, devendo ser levado em consideração que as crianças e adolescentes ficam muitas horas ensaiando – em geral em dias de muito calor - e muitas vezes vem sem comer de casa, desta forma o lanche deve ser reforçado.
 
Assim as indagações a serem feitas são:
O Tribunal consegue fornecer esse lanche de forma direta nos ensaios e apresentação? – Não;
Já existe um contrato que contemple esse tipo de lanche?
-Não;
É possível a contratação de uma empresa para esse fornecimento?
- Sim.

C) LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES – No planejamento do evento são priorizadas as opções que trarão maior economicidade para o TJMG, conforme já foi dito. Nesse sentido, quando é feito o levantamento de todas as necessidades para o evento, sempre são considerados os seguintes pontos:
1. O que pode ser utilizado do próprio patrimônio do TJ;
2. O que pode ser utilizado dos contratos vigentes;
3. O que pode ser emprestado ou cedido de algum órgão/instituição parceira de forma que gere um custo mais baixo do que uma contratação;
4. O que de fato precisa ser contratado/adquirido diretamente pelo TJMG especificamente para o evento;
 
ITENS QUE SERÃO POSSÍVEIS DE SEREM USADOS DO TJMG
 
· Mesas;
· Ventiladores;
· Cadeiras;
· Geladeiras;
· Galões de água;
· Tablados;
· Unifilas.
 
ITENS/SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
· Iluminação;
· Painel de Led;
· Piso, guarda corpo, praticáveis e coberturas;
· Captação de imagens;
· Gerador de energia;
· Banheiros químicos;
· Cadeiras;
· Rádios Comunicadores;
· Direção técnica/produção de concertos;
· Modelagem de cabelo e maquiagem;
· Serviço de montagem de cenografia;
· Serviço de montagem de figurino;
· Direção, produção e intervenções artísticas, com experiência em gravação de vídeos;
· Serviço de edição de áudio e vídeos;
· Serviço de identificação e controle dos alunos;
· Recepcionistas;
· Monitores educadores;
· Vigilantes;
· Brigadistas;
· Auxiliar de serviços gerais;
· Carregadores;
· Seguranças diurnos;
· Alimentação;
· Água mineral;
· Bebedouro para galão de água;
 
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação em questão está prevista no Planejamento Orçamentário da Diretoria de Comunicação Institucional para o ano de 2025 e condizente com as demandas da Presidência do TJMG para o corrente ano.
 

 







Diante do exposto, a apresentação da Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil deste Tribunal, transformará o evento em um espetáculo visual cheio de criatividade, bem como, ofertará ao público presente uma oportunidade de confraternização e celebração do Natal. 

1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
São requisitos para a contratação deste objeto:

3.1 A empresa deverá executar todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, dentre as quais se destacam:
3.1.1 ter um técnico responsável pelo acompanhamento de toda a entrega, montagem e desmontagem dos itens contratados, e dirimir quaisquer intercorrências que venham a existir, garantindo o pleno funcionamento de toda estrutura;
3.1.2 Realizar reuniões prévias a entrega dos itens para checagem das estruturas necessárias para ligação de equipamentos, montagem de mobiliários, e alocação de pessoal;
3.1.3 Garantir alinhamento técnico entre todos os itens, mitigando o risco de comprometimento do leiaute, da incompatibilidade entre os equipamentos, amperidade, corrente elétrica (no caso das estruturas), par garantir a prestação de serviço/entregas de materiais completamente adequadas e alinhadas ao alcance do objetivo proposto.
3.2 A prestação de serviço deverá compreender todas as etapas de planejamento, coordenação, operacionalização, acompanhamento e fornecimento de todos os itens, incluindo o apoio logístico e o fornecimento de todas a infraestrutura necessária.
3.3 Deverá ser realizada reunião inaugural para planejamento da execução, com a participação de representantes do Tribunal e da empresa que for contratada, para tratativas iniciais relativas à prestação dos serviços, quando serão abordados os seguintes temas:
* Apresentação da equipe da Orquestra e Coral que participará dos trabalhos;
* Apresentação da programação do evento e ensaios;
* Acompanhamento e fiscalização contratual;
* Outros assuntos inerentes à contratação.
3.4 Poderá haver cancelamento ou adiamento do evento, pelo TJMG, e consequentemente da entrega dos itens contratados, sendo necessária a antecedência mínima de 72 horas da data prevista para sua realização.
3.5 O cancelamento ou adiamento não gerará qualquer indenização relativa ao evento não realizado, salvo as despesas efetivamente já realizadas e não passíveis de cancelamento, mediante comprovação perante o TJMG.
3.6 A empresa encaminhará a Ordem de Serviço ou documento similar, contendo todos os itens a serem fornecidos e as suas quantidades. Especificando os valores e os números dos itens.
3.7 O documento definido no item anterior deverá ser numerado, datado, com a especificação do evento, do local e da data em que ocorrerá o fornecimento, além da identificação da empresa.
3.8 Os serviços deverão ser considerados de forma completa, incluindo todos os equipamentos, cabeamentos, acessórios, e pessoal técnico necessário destinados a prestá-los da forma adequada.
3.9 Os serviços e fornecimentos poderão ser ajustados conforme a necessidade e conveniência para o TJMG, não estando esse obrigado a solicitar os quantitativos totais previstos no detalhamentos do objeto.
3.10 A empresa a ser contratada deverá:
3.10.1 Garantir a prestação dos serviços contratados em fiel acordo com as exigências contratuais e as definições deste Estudo Técnico Preliminar e, em casos de contratação de terceiros para execução de serviços, exigir deles, no que couber, as mesmas condições estabelecidas no contrato.
3.10.2 Dar conhecimento ao Tribunal acerca dos contratos que celebrar com terceiros, inserindo, em tais contratos, cláusulas que permita ao Tribunal exercer amplo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços.
3.10.3 Administrar e executar todos os contratos firmados com terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e perante o próprio Tribunal.
3.10.4 Realizar com seus próprios recursos, ou quando necessário, mediante a contratação de terceiros, todos os fornecimentos e serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com o definido no presente instrumento e com as especificações estipuladas pelo TJMG.
3.10.5 Prestar os serviços com obediência aos itens, especificações e quantidades, datas, horários e locais definidos na demanda, e cumprindo fielmente o disposto neste Estudo Técnico Preliminar e no termo contratual, garantindo que os serviços se realizem com esmero e perfeição.
3.10.6 Realizar apenas os serviços solicitados pelos gestores/fiscais do contrato ou por quem por eles for designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros sujeitos não autorizados.
3.10.7 Prestar assessoria organizacional e operacional ao evento, consistente na prestação de serviços técnicos de planejamento operacional e de organização de evento, quando solicitado pelo Tribunal.
3.10.8 Prestar os serviços mediante mão-de-obra qualificada à integral realização dos serviços.
3.10.9 Disponibilizar profissional para acompanhamento in loco dos trabalhos durante toda a realização dos eventos, devendo assumir o custo desse profissional.
3.10.10 Fornecer dados dos prestadores do serviço, tais como nome, telefones de contato, nome dos responsáveis pela entrega dos itens, dados de veículos, entre outros.
3.10.11 Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das atividades.
3.10.12 Responsabilizar-se por todos os fornecimentos e prestações de serviços objeto do contrato, mesmo que prestados por terceiros por ela contratados.
3.10.13 Responsabilizar-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais do TJMG que estiverem sob os seus cuidados, ressarcindo quaisquer despesas decorrentes de sua utilização indevida.
3.10.14 Responsabilizar-se por todas as obrigações, recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas com materiais, alimentação, equipamento, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas (exceto ECAD), tarifas, salários, encargos sociais, e trabalhistas, custos com alimentação, hospedagem, deslocamentos, telefonia, entre outros custos diretos e indiretos, bem como demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços.
3.10.15 Providenciar a imediata reparação de eventuais desconformidades na prestação dos serviços ou no fornecimento dos materiais e equipamentos, com a antecedência necessária para que não haja prejuízo à realização do evento, mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o TJMG.
3.10.16 Responder perante o TJMG e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução dos serviços sob sua responsabilidade, ou por erro seu na execução dos serviços.
3.10.17 Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção da propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais relacionados com os serviços.
3.10.18 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do TJMG, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços ao TJMG, devendo adotar as providências legais.
3.10.19 Indenizar o TJMG por todo e qualquer dano decorrente do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos, sendo que, para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem o TJMG o direito de retenção sobre o pagamento devido à empresa.
3.10.20 Obter licenças necessárias à prestação dos serviços junto às repartições competentes, respondendo pelas consequências que a falta ou omissão acarretarem.
3.10.21 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.
3.10.22 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo, devendo comunicar ao TJMG, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a execução ou a continuidade dos serviços contratados.
3.10.23 Manter, durante a vigência do contrato, sua regularidade fiscal perante o CAGEF, a ser aferida por meio da emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC).
3.10.24 Manter escritório ou filial em Belo Horizonte, dotado de suporte administrativo, aparelhamento e pessoal qualificado para a execução do objeto do contrato, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à sua execução;
3.10.25 Manter entendimento com o setor requisitante, para que não haja interrupções ou paralizações na execução dos serviços, prestando os esclarecimentos necessários para subsidiar deliberação por parte dos representantes do Tribunal, em especial durante a fase de planejamento do evento.
3.10.26 Facilitar a atuação e atender prontamente às solicitações e determinações dos gestores/fiscais contratuais.
3.10.27 Facilitar, se solicitado, o acesso de funcionário do TJMG, às suas dependências para efeito de fiscalização e controle de qualidade dos serviços/produtos objeto do contrato.
3.10.28 Comunicar aos gestores/fiscais contratuais, por escrito e em tempo hábil, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada durante a prestação dos serviços.
3.10.29 Respeitar e exigir de seus prepostos e prestadores o respeito às normas e procedimentos de controle interno do TJMG, inclusive de acesso às suas dependências.
3.10.30 Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestritos e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos durante a execução dos serviços objetos do futuro contrato.
3.10.31 Comunicar ao TJMG a destinação de itens adquiridos que eventualmente possam ser reaproveitados, em todo ou em parte.
3.10.32 As estruturas a serem disponibilizadas não precisam ser novas, porém, devem estar em bom estado de uso e conservação, bem como ser de boa qualidade.
3.10.33 Todo o material necessário à instalação das estruturas, incluindo fixação, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário a prestação dos serviços, tais como ferramentas, instrumentos, parafusos, entre outros, deverá ser fornecido exclusivamente pela contratadas.
3.10.34 Os serviços deverão ser acompanhados de laudos, ART e licenças das autoridades competentes necessárias, inclusive junto CBMMG conforme IT33, bem como a montagem, operação e desmontagem das estruturas (sempre acompanhados por equipe técnica responsável – profissional da engenharia civil).
3.10.35 As montagens das plataformas deverão ser finalizadas com a antecedência necessária à realização dos testes e ensaios.
3.10.36 Caso seja necessária alguma adequação, esta deverá ser realizada em até 04 (quatro) horas após a notificação ou em até 02 (duas) horas antecedentes ao inicio do evento.
3.10.37 A contratada deverá estar apta a efetuar intervenções emergenciais, nos casos de inadequações verificadas durante a realização dos eventos.
3.10.38 Verificar a necessidade de seguro para o evento e, se necessário, providenciar a emissão de apólice.
3.11 Condições de pagamento: Considerando que a contratação refere-se à prestação de serviços para um único evento, o pagamento será em parcela única, após a conclusão e recebimento dos serviços prestados.
3.11.1 A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal dos serviços prestados contendo discriminação do objeto contratado e seus elementos característicos.
3.12 Habilitação: Diante da importância do evento, é necessário que a empresa que vier a ser contratada seja do ramo de eventos e possua a expertise necessária para a prestação dos serviços. Dessa forma, entende-se como fundamental a solicitação de comprovação da capacidade técnica, na qual a licitante deverá comprovar que já prestou serviços similares ao objeto que será contratado, inclusive quanto ao número de participantes, fator que caracteriza o porte do evento que será realizado.
3.13 Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução satisfatória de serviços similares, de complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, incluindo planejamento, coordenação, operacionalização, apoio logístico e fornecimento da infraestrutura.
3.14 Prazos de Vigência e execução do contrato: Em que pese o evento ser em apenas um dia – 12/12/2025 -, serão necessárias várias ações anteriores e posteriores a ele, das quais podem ser citadas:
* Reunião de planejamento inicial dos trabalhos para:
- Apresentação da equipe do Tribunal e Orquestra que participarão dos trabalhos;
- Detalhamento dos fluxos de trabalho;
- Apresentação da programação dos eventos;
- Disponibilização, instalação e teste de equipamentos,
- Disponibilização de equipe de monitoras, bem como demais providências para os ensaios prévios;
- Retirada de materiais e equipamentos imediatamente após o evento.
Diante dessa realidade, entende-se que o prazo de execução do contrato deve ser de, no mínimo 3 (três) meses, de modo que se tenha aproximadamente 2 meses antes e 1 mês após o evento, para que todas as atividades de preparação e conclusão possam ser realizadas dentro da vigência atual.
3.15 Gestão e fiscalização do contrato: O objeto do contrato, será realizado por servidor(a) ocupante do cargo de Analista Judiciário ou Técnico Judiciário.

1. DESCRIÇÃO DE ITENS A SEREM CONTRATADOS E ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

OBJETO : LOTE 1 – PRODUÇÃO GERAL DA CANTATA DE NATAL DA                                        ORQUESTRA E CORAL INFANTOJUVENIL TJMG
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 LEVANTAMENTO DE MERCADO
Foi realizada a análise das alternativas possíveis. No entanto, tendo em vista que se trata de um evento padronizado, que tem em seu escopo bem delimitado e definido junto à Presidência do Tribunal, as soluções também tornam-se padronizadas. O que foi levada em consideração, portanto, forma os resultados alcançados nas edições anteriores, as contratações similares feitas para essas, levando em conta as vantagens e desvantagens com relação a alguns itens que poderiam ser melhorados para uma entrega mais condizente com a expectativa da gestão, sendo considerados também a viabilidade técnica e econômica das soluções.

1. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
LOTE 01: PRODUÇÃO GERAL DA CANTATA DE NATAL DO CORAL E DA ORQUESTRA INFANTOJUVENIL TJMG
 
EMPRESAS:

· EXO COMPANY - R$
· DIFUSO - R$
 
LOTE 2 – FORNECIMENTO DE LANCHE
 
* PETIT GOURMET - R$
* BUFFET REQUINTE - R$
* CENACULO RESTAURANTE - R$


1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A presente contratação tem por objetivo prover recursos técnicos, materiais e humanos necessários ao atendimento das demandas da Cantata de Natal de 2025, visando o cumprimento de sua respectiva competência e missão institucional.
Compreendem-se por organizadoras de eventos as empresas de que trata o artigo 30, da Lei nº 11.771/2008:
Art. 30. Compreendem-se por organizadoras de eventos as empresas que têm por objeto social a prestação de serviços de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos. Nos termos do Art. 3º da Portaria do Ministro nº 75/2022, evento é uma ferramenta institucional utilizada pela administração pública para fomentar as políticas públicas de sua competência, com o objetivo de criar espaço eficaz de comunicação, dirigido a um grupo específico de pessoas, com a participação de público interno, externo ou misto.
Vários são os aspectos que foram levados em consideração para chegar às necessidades de fornecimentos e das prestações de serviços para a Cantata de Natal de 2025. Levamos em consideração o padrão que se mantém ao longo dos anos, aliado às opções que tornassem a contratação vantajosa e sustentável.
É necessário conhecimento técnico especifico e especializado para o fornecimento de materiais para eventos de grande porte como este, que demandam não só de prestação de serviços especializados nesse seguimento, mas também de integração e alinhamento refinado entre todos os elementos e “linhas de frente” que compõe uma produção como o evento em questão.
Outro ponto extremamente relevante é a quantidade de contratos que, existindo em grande volume, em função do número de elementos a serem adquiridos/contratados, dificulta e compromete a gestão, a fiscalização, o controle e o acompanhamento das entregas, quando não há articulação entre eles.

1. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
Preliminarmente, sobre a possibilidade de parcelamento do objeto, é sabido que a divisão do objeto deverá ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econômica para a sua adoção.
Este é o posicionamento do Tribunal de Contas da União, que por meio de sua Súmula nº 247 nos traz:
"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade (...).".
A presente contratação foi dividida em 01 lotes, visto que cada grupo tem uma especificidade diferente, sendo inviável uma única empresa que consiga fornecer todos os lotes.
A aglutinação dos itens faz-se necessária para que cada conjunto de itens tenha alinhamento técnico entre eles, mitigando o risco de comprometimento do leiaute, da incompatibilidade entre os equipamentos, amperidade, corrente elétrica (no caso dos equipamentos), para garantir a prestação de serviço/entregas de materiais completamente adequadas e alinhadas ao alcance do objetivo proposto.
Diante do exposto, a aglutinação de itens, divididos em lotes em uma única licitação é uma pratica que possui, em casos como o da demanda em questão, diversas vantagens. Uma das principais é a possibilidade de promover uma maior eficiência da contratação, além de otimizar a gestão do evento. Ao agrupar itens complementares, é possível alcançar uma melhor gestão dos contratos, facilitando a fiscalização por meio da adequada supervisão e a execução dos serviços e fornecimento dos bens contratados, que é o que se pretende neste caso. Deste modo, vislumbra-se o melhor resultado final possível, com a entrega de um evento de desempenho elevada em termos administrativos e institucionais.
 
1.  DEMONTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A utilização de procedimento licitatório favorece a disputa entre as empresas interessadas, contribuindo para obtenção de preços mais vantajosos para a Administração, como consequência da utilização da modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo “Menor Preço”, se for o caso, após avaliação pelo setor competente.
Nesse sentido, busca-se: uniformização de procedimentos para a realização de eventos; racionalização de procedimentos burocráticos inerentes às contratações de empresas especializadas na promoção de eventos; qualidade e melhores custos para a promoção do referido evento, com vistas ao alcance de maior eficiência e eficácia; contratações de forma centralizada, tornando-as de maior vulto, promoção do suporte logístico e operacional necessário para a realização e a organização direta do evento, sem necessidade de aquisição de materiais e produtos necessários à realização do evento e que serão pouco utilizados de uma forma geral.


1.  PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
A equipe técnica da Orquestra esteve no local e já verificou todas as providências que podem necessárias previamente à celebração do contrato. Foi constatado que a infraestrutura tecnológica e elétrica do local comporta os equipamentos a serem contratados; Está sendo elaborada uma nova versão do projeto no qual é considerado toda a infraestrutura predial e as medidas dos espaços físicos para a colocação do mobiliário e demais itens contratados; Já foi levantado com as equipes administrativas do Palácio das Artes as rotinas de entrada e saída de materiais e pessoas para que essas informações possam constar do contrato; Já estão sendo planejados os mecanismos para a continuidade do fornecimento/serviço em eventual interrupção contratual.
 
1.  CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Para a plena execução do contrato em questão e para o alcance dos resultados esperados, está sendo elaborado o estudo técnico para a contratação de empresa de Sonorização, que é primordial para o evento em comento.

1.  DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
A Equipe de Planejamento na elaboração desse estudo não visualizou impactos ambientais na presente contratação.

1.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUADAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA 

Diante das necessidades expostas anteriormente nesse Estudo Técnico Preliminar e baseado nos elementos anteriores, considera-se viável a licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de viabilização de eventos, com apoio operacional e logístico e fornecimento de infraestrutura, contratação de empresa para fornecimento dos lanches, águas necessários para os ensaios e o dia do evento, bem como uma empresa fornecedora das mochilas com kit escolar, visto que a contratação se alinha aos objetivos dos órgãos e é exequível do ponto de vista econômico - financeiro.

















