## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nº PROCESSO: ________________________ |  |  | PROPONENTE / TOMADOR: CÂMARA MUNICIPAL
LOCALIDADE: MG |  | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE: REPARO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | MUNICÍPIO / UF: POÇOS DE CALDAS / MG |  |  |  | BDI | 23.43%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REPARO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | [8 empty] | 168155.86
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 21943.01
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 12874.8
1.1.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 131.3 | BDI 1 | 162.06 | 9723.6
1.1.2. | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 42.55 | BDI 1 | 52.52 | 3151.2
1.2. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 6703.31
1.2.1. | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 1671.8 | BDI 1 | 2063.5 | 2063.5
1.2.2. | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 794.71 | BDI 1 | 980.91 | 2942.73
1.2.3. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 501.25 | BDI 1 | 618.69 | 1237.38
1.2.4. | SETOP | ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO | m | 100 | 3.19 | BDI 1 | 3.94 | 394
1.2.5. | SETOP | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | un | 10 | 5.32 | BDI 1 | 6.57 | 65.7
1.3. |  |  | PROJETOS | [5 empty] | 2364.9
1.3.1. | SETOP | CO-4086 | PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA | UN | 2 | 957.99 | BDI 1 | 1182.45 | 2364.9
2 |  | SEGURANÇA, PROTEÇÃO E REMOÇÕES | [6 empty] | 6820.37
2.1. |  |  | EXECUÇÃO LINHA DE VIDA | [5 empty] | 2015.98
2.1.1. | SETOP | ED-9128 | LINHA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE EM CABO DE AÇO GALVANIZADO PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS, EXCLUSIVE PROJETO E ART | M | 57.55 | 28.38 | BDI 1 | 35.03 | 2015.98
2.2. |  |  | PROTEÇÃO | [5 empty] | 1610.97
2.2.1. | Composição | P-0001 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO (REUSO 4x) | M2 | 770.8 | 1.69 | BDI 1 | 2.09 | 1610.97
2.3. |  |  | REMOÇOES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 3193.42
2.3.1. | Composição | P-0012 | REMOÇÃO MANUAL DE PAINEL DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 56.94 | 19.33 | BDI 1 | 23.86 | 1358.59
2.3.2. | Composição | P-0013 | LIMPEZA DE PAREDE PARA REMOÇÃO DE BOLOR | M2 | 56.94 | 3.85 | BDI 1 | 4.75 | 270.47
2.3.3. | Composição | P-0003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO,COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 112.95 | 11.22 | BDI 1 | 13.85 | 1564.36
3. |  | PREPARO LOCAL E ACABAMENTO | [6 empty] | 107006.23
3.1. |  |  | LAVAGEM FACHADA | [5 empty] | 5956.43
3.1.1. | Composição | P-0009 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA | M2 | 687.81 | 7.02 | BDI 1 | 8.66 | 5956.43
3.2. |  |  | LAVAGEM FACHADA FRENTE E LATERAL | [5 empty] | 6404.62
3.2.1. | SINAPI | 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. | M2 | 136.86 | 1.05 | BDI 1 | 1.3 | 177.92
3.2.2. | SINAPI | 99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. | M2 | 26.4 | 4.09 | BDI 1 | 5.05 | 133.32
3.2.3. | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. | M2 | 56.25 | 3.55 | BDI 1 | 4.38 | 246.38
3.2.4. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). | M | 100 | 27.37 | BDI 1 | 33.78 | 3378
3.2.5. | Composição | P-0016 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M | 100 | 20 | BDI 1 | 24.69 | 2469
3.3. |  |  | LIXAMENTO E TRATAMENTO | [5 empty] | 27410.69
3.3.1. | Composição | P-OO11 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 264.43 | 3.94 | BDI 1 | 4.86 | 1285.13
3.3.2. | Composição | P-0006 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE | M2 | 1788.27 | 3.49 | BDI 1 | 4.31 | 7707.44
3.3.3. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA | M2 | 81.9 | 2.28 | BDI 1 | 2.81 | 230.14
3.3.4. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | M2 | 265.47 | 10.95 | BDI 1 | 13.52 | 3589.15
3.3.5. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M2 | 1592.49 | 4.74 | BDI 1 | 5.85 | 9316.07
3.3.6. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 264.43 | 5.79 | BDI 1 | 7.15 | 1890.67
3.3.7. | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | M2 | 195.78 | 5.65 | BDI 1 | 6.97 | 1364.59
3.3.8. | Composição | P-0008 | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIESTER ESTRUTURANTE E SELANTE ELÁSTICO , EXCLUSIVE REVETIMENTO DE ACABAMENTO | M | 50 | 26.24 | BDI 1 | 32.39 | 1619.5
3.3.9. | SINAPI | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. | M | 200 | 1.65 | BDI 1 | 2.04 | 408
3.4. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 4671.92
3.4.1. | Composição | P-0005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 112.95 | 24.68 | BDI 1 | 30.46 | 3440.46
3.4.2. | Composição | P-0010 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO IMPERMEABILIZANTE (SUVIFLEX OU SIMILAR) EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 2 DEMÃOS | M2 | 195.78 | 5.1 | BDI 1 | 6.29 | 1231.46
3.5. |  |  | RECOMPOSIÇÃO |  |  |  |  | - | 5165.66
3.5.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 112.95 | 5.38 | BDI 1 | 6.64 | 749.99
3.5.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. | M2 | 112.95 | 29.3 | BDI 1 | 36.16 | 4084.27
3.5.3. | SINAPI | 87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES | M2 | 12.89 | 20.83 | BDI 1 | 25.71 | 331.4
3.6. |  |  | PINTURA | [5 empty] | 57396.91
3.6.1. | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 112.95 | 12.74 | BDI 1 | 15.72 | 1775.57
3.6.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M | 1788.27 | 13.35 | BDI 1 | 16.48 | 29470.69
3.6.3. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 264.43 | 15.93 | BDI 1 | 19.66 | 5198.69
3.6.4. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 265.47 | 58.01 | BDI 1 | 71.6 | 19007.65
3.6.5. | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 81.9 | 19.23 | BDI 1 | 23.74 | 1944.31
4 |  | PISO | [6 empty] | 4578.21
4.1. |  |  | Piso de madeira | [5 empty] | 4578.21
4.1.1. | SETOP | ED-17869 | APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO | M2 | 76.61 | 48.42 | BDI 1 | 59.76 | 4578.21
5 |  | DIVISÓRIAS, PORTAS, FORRO e TAMPO DE VIDRO | [6 empty] | 16847.49
5.1. |  |  | DIVISÓRIA EUCATEX | [5 empty] | 9062.73
5.1.1. | Cotação | 1 | DIVISÓRIA EUCATEX INCLUSO GUIAS, PERFIS, PORTAS C/BATENTES, REQUADROS, DOBRADIÇAS E FECHADURAS | M2 | 40.66 | 168.9 | BDI 1 | 208.47 | 8476.39
5.1.2. | Composição | P-0017 | REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA LEVE - DESMONTAGEM E REMONTAGEM | M2 | 14.18 | 33.5 | BDI 1 | 41.35 | 586.34
5.2. |  |  | FORRO, ELÉTRICA E ILUNMINAÇÃO | [5 empty] | 5044.85
5.2.1. | Cotação | 2 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO (INSTALADO) | M2 | 23.88 | 126.44 | BDI 1 | 156.06 | 3726.71
5.2.2. | SETOP | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 6 | 177.99 | BDI 1 | 219.69 | 1318.14
5.3. |  | PORTA E VISOR | [6 empty] | 1945.49
5.3.1. | SEINFRA CE | C2680 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 0.45 | 432.05 | BDI 1 | 533.28 | 239.98
5.3.2. | SINAPI | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1381.76 | BDI 1 | 1705.51 | 1705.51
5.4. |  |  | TAMPO DE VIDRO SOBRE TAMPO DE MADEIRA | [5 empty] | 794.42
5.4.1. | SEINFRA CE | C4949 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO | M2 | 2.19 | 293.89 | BDI 1 | 362.75 | 794.42
6 |  | LIMPEZA E TRANSPORTE | [6 empty] | 10960.55
6.1 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 8684.15
6.1.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 24.15 | 4.82 | BDI 1 | 5.95 | 143.69
6.1.2. | Composição | P-0015 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M3 | 770.8 | 8.98 | BDI 1 | 11.08 | 8540.46
6.2. |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | 2276.4
6.2.1. | Composição | P-0004 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 16.8 | 26.78 | BDI 1 | 33.05 | 555.24
6.2.2. | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 16.8 | 83 | BDI 1 | 102.45 | 1721.16
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
OBSERVAÇÕES:
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BASEADAS NAS COMPOSIÇÕES DO SETOP COM OS PREÇOS UNITÁRIOS AJUSTADOS PARA OS PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI DA MESMA DATA BASE
POÇOS DE CALDAS, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
_________________________________
TICIANA JUDICE MARAN PONTES
CREA MG: 244611/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO