## Planilha Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANUÁRIA - MG
Prefeitura Municipal de Januária
Secretaria Municipal de Educação de Januária |  |  |  | BDI= | 27.04%
Obra: Construção Cemei Jove da Mata
Preço base: Sicor-out/25, Sinapi-dez/25, Orse-jan/25
Local: Januária-MG
Item | Fonte / Código | Descriçao do item | Valor Unitário sem BDI | Valor unitário com BDI | Unidade |  | Quantidade | Valor Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 74808.63
1.1 | SICOR - ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 1187.1 | 1508.09 | UNID. | 1 | 1 | 1508.09
1.2 | ORSE - 04177 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | 5.91 | 7.51 | M2 | 1993.04 | 1993.04 | 14967.73
1.3 | SICOR - ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | 66.72 | 84.76 | M2 | 528 | 528 | 44753.28
1.4 | SICOR - ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | 9161.71 | 11639.04 | UNID. | 1 | 1 | 11639.04
1.5 | SICOR - ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | 600.2 | 762.49 | UNID. | 1 | 1 | 762.49
1.6 | SICOR - ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 927.27 | 1178 | UNID. | 1 | 1 | 1178
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 62387.97
2.1 | SICOR - ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 80.46 | 102.22 | M3 | 121.5498 | 121.55 | 12424.84
2.2 | SICOR - ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | 3.87 | 4.92 | M3xKM | 3980.87 | 3980.87 | 19585.88
2.3 | SICOR - ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | 3.35 | 4.26 | M3 | 1990.435 | 1990.44 | 8479.27
2.4 | SICOR - ED-29190 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO - ELEVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO , DO PISO INTERTRAVADO E DO PASSEIO INTERNO | 5.95 | 7.56 | M3 | 1990.435 | 1990.44 | 15047.73
2.5 | SICOR - ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 27.13 | 34.47 | M2 | 105.166 | 105.17 | 3625.21
2.6 | SICOR - ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE - REDES HIDROSSANITÁRIAS | 80.46 | 102.22 | M3 | 31.5498 | 31.55 | 3225.04
3 |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 192586.42
3.1 | SICOR - ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - SAPATAS (H = 5 CM) | 630.36 | 800.81 | M3 | 2.751 | 2.75 | 2202.23
3.2 | SICOR - ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) - SAPATAS E PESCOÇO | 816.03 | 1036.68 | M3 | 17.9 | 17.9 | 18556.57
3.3 | SICOR - ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) - SAPATAS | 80.98 | 102.88 | M2 | 88.1 | 88.1 | 9063.73
3.4 | SINAPI - 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (SAPATAS) | 15.78 | 20.05 | KG | 687.5 | 687.5 | 13784.38
3.5 | SICOR - ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) - VIGAS BALDRAME | 816.03 | 1036.68 | M3 | 31.6 | 31.6 | 32759.09
3.6 | SICOR - ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) - VIGAS BALDRAME | 80.98 | 102.88 | M2 | 533.4 | 533.4 | 54876.19
3.7 | SINAPI - 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 10.25 | 13.02 | KG | 59.3 | 59.3 | 772.09
3.8 | SINAPI - 104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | 12.24 | 15.55 | KG | 1072.2 | 1072.2 | 16672.71
3.9 | SINAPI - 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 15.4 | 19.56 | KG | 1177.3 | 1177.3 | 23027.99
3.10 | SINAPI - 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 18 | 22.87 | KG | 1.1 | 1.1 | 25.16
3.11 | SINAPI - 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 21.06 | 26.75 | KG | 779.3 | 779.3 | 20846.28
4 |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 833659
4.1 | SICOR - ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - PILARES E PILARES DA PLATIBANDA | 853.68 | 1084.52 | M3 | 29.4 | 29.4 | 31884.89
4.2 | SINAPI - 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | 166.45 | 211.46 | M2 | 525.9 | 525.9 | 111206.81
4.3 | SICOR - ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - VIGAS AÉREAS E VIGAS DA PLATIBANDA | 853.68 | 1084.52 | M3 | 57.8 | 57.8 | 62685.26
4.4 | SINAPI - 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | 123.13 | 156.42 | M2 | 829.4 | 829.4 | 129734.75
4.5 | SINAPI - 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 10.25 | 13.02 | KG | 260.6 | 260.6 | 3393.01
4.6 | SINAPI - 104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | 12.24 | 15.55 | KG | 2706.3 | 2706.3 | 42082.97
4.7 | SINAPI - 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 15.4 | 19.56 | KG | 1995 | 1995 | 39022.2
4.8 | SINAPI - 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 18 | 22.87 | KG | 0.9 | 0.9 | 20.58
4.9 | SINAPI - 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 21.06 | 26.75 | KG | 1790.3 | 1790.3 | 47890.53
4.10 | SICOR - ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | 3325.75 | 4225.03 | M3 | 12.0634 | 12.06 | 50953.86
4.11 | SINAPI - 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) | 194.48 | 247.07 | M2 | 1138.64 | 1138.64 | 281323.78
4.12 | SINAPI - 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 - JANELAS | 86.7 | 110.14 | M | 153 | 153 | 16851.42
4.13 | SINAPI - 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 64.48 | 81.92 | M | 153 | 153 | 12533.76
4.14 | SINAPI - 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 - PORTAS | 86.7 | 110.14 | M | 37 | 37 | 4075.18
5 |  | PAREDES E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 267799.77
5.1 | SICOR - ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 74.34 | 94.44 | M2 | 2524.2841 | 2524.28 | 238393
5.2 | SINAPI - 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 251.09 | 318.98 | M2 | 9 | 9 | 2870.82
5.4 | ORSE - 13250 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | 814.34 | 1034.54 | M2 | 25.65 | 25.65 | 26535.95
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 373123.25
6.1 | SINAPI - 92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | 44.65 | 56.72 | M2 | 1311.68 | 1311.68 | 74398.49
6.2 | SINAPI - 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 152.58 | 193.84 | M2 | 1138.64 | 1138.64 | 220713.98
6.4 | SINAPI - 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 93.6 | 118.91 | M2 | 173.04 | 173.04 | 20576.19
6.5 | SICOR - ED-50650 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 68.75 | 87.34 | M | 273.74 | 273.74 | 23908.45
6.6 | SICOR - ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 48.93 | 62.16 | M | 356.19 | 356.19 | 22140.77
6.7 | SICOR - ED-50669 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | 105.81 | 134.42 | M | 84.7 | 84.7 | 11385.37
7 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 136656.65
7.1 | SICOR - ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | 1100.44 | 1398 | UNID. | 36 | 36 | 50328
7.2 | SICOR - ED-50976 | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | 380.46 | 483.34 | UNID. | 8 | 8 | 3866.72
7.3 | SICOR - ED-50977 | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (80X150)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | 429.91 | 546.16 | UNID. | 2 | 2 | 1092.32
7.4 | SICOR - ED-50974 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM BARRA DE APOIO INOX, COMPRIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | 759.59 | 964.98 | UNID. | 1 | 1 | 964.98
7.5 | ORSE - 13398 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS | 450 | 571.68 | M2 | 117.32 | 117.32 | 67069.5
7.6 | SICOR - ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA - ALÇAPÃO | 433.78 | 551.07 | M2 | 3.6 | 3.6 | 1983.85
7.7 | SICOR - ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | 449.46 | 570.99 | M2 | 19.88 | 19.88 | 11351.28
8 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 676390.15
8.1 | SICOR - ED-50571 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | 99.18 | 126 | M2 | 1900.34 | 1900.34 | 239442.84
8.2 | SICOR - ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | 140.6 | 178.62 | M2 | 1033.57 | 1033.57 | 184616.27
8.3 | SICOR - ED-8915 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | 91.87 | 116.71 | M2 | 749.71 | 749.71 | 87498.65
8.4 | SICOR - ED-8913 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | 91.49 | 116.23 | M2 | 98.33 | 98.33 | 11428.9
8.5 | SICOR - ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA - PASSEIO INTERNO - AO REDOR DA CONSTRUÇÃO, NA FRENTE DO MURO E PLAYGROUND | 71.88 | 91.32 | M2 | 799.5 | 799.5 | 73010.34
8.6 | SICOR - ED-49814 | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | 261.13 | 331.74 | M3 | 3.44 | 3.44 | 1141.19
8.7 | SICOR - ED-51141 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 144.78 | 183.93 | M | 338.59 | 338.59 | 62276.86
8.8 | SICOR - ED-50436 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | 37.88 | 48.12 | M2 | 184.83 | 184.83 | 8894.02
8.9 | SICOR - ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - NAS PORTAS E VARANDAS | 308.85 | 392.36 | M2 | 8.015 | 8.02 | 3146.73
8.10 | SICOR - ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | 113.87 | 144.66 | M2 | 34.108 | 34.11 | 4934.35
9 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 405790.78
9.1 | SICOR - ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO - PAREDES, PILARES E VIGAS APARENTES | 10.48 | 13.31 | M2 | 5048.5682 | 5048.57 | 67196.47
9.2 | SICOR - ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO - LAJES | 27.46 | 34.89 | M2 | 1138.64 | 1138.64 | 39727.15
9.3 | SINAPI - 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL MENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - PAREDES, PILARES E VIGAS APARENTES | 32.61 | 41.43 | M2 | 5048.5682 | 5048.57 | 209162.26
9.5 | SICOR - ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - PREENCHIMENTO COMPLETO DAS PAREDES DA COZINHA, DOS BANHEIROS, DEPOSITOS E SALAS | 79.94 | 101.56 | M2 | 883.27 | 883.27 | 89704.9
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 197459.68
10.1 | SICOR - ED-20588 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 5363.7 | 6814.04 | UNID. | 1 | 1 | 6814.04
10.2 | SICOR - ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (30X30X40)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | 211.09 | 268.17 | UNID. | 2 | 2 | 536.34
10.3 | SICOR - ED-49016 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 95MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | 112.59 | 143.03 | M | 88 | 88 | 12586.64
10.4 | SICOR - ED-49007 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | 44.86 | 56.99 | M | 22 | 22 | 1253.78
10.5 | SICOR - ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 75MM (3"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | 48.23 | 61.27 | M | 20 | 20 | 1225.4
10.6 | SICOR - ED-48946 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | 3.18 | 4.04 | M | 2410 | 2410 | 9736.4
10.7 | SICOR - ED-48951 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | 4.64 | 5.89 | M | 1650 | 1650 | 9718.5
10.8 | SICOR - ED-48956 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | 6.45 | 8.19 | M | 600 | 600 | 4914
10.9 | SICOR - ED-48961 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | 9.01 | 11.45 | M | 300 | 300 | 3435
10.10 | SICOR - ED-14201 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A | 1223.53 | 1554.37 | UNID. | 1 | 1 | 1554.37
10.11 | SICOR - ED-34476 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 43.85 | 55.71 | UNID. | 15 | 15 | 835.65
10.12 | SICOR - ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 52.59 | 66.81 | UNID. | 12 | 12 | 801.72
10.13 | SICOR - ED-34463 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 19.57 | 24.86 | UNID. | 2 | 2 | 49.72
10.14 | SICOR - ED-34462 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 16.52 | 20.99 | UNID. | 3 | 3 | 62.97
10.15 | SICOR - ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 18.41 | 23.39 | UNID. | 9 | 9 | 210.51
10.16 | SICOR - ED-34504 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 200A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | 472.02 | 599.65 | UNID. | 1 | 1 | 599.65
10.17 | SICOR - ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESP. 1,25MM (MSG 18), COM TRATAMENTO PRÉ- ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | 89 | 113.07 | M | 150 | 150 | 16960.5
10.18 | SETOP - ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 167.86 | 213.25 | UNID. | 17 | 17 | 3625.25
10.19 | SETOP - ED-9194 | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | 6.34 | 8.05 | M | 750 | 750 | 6037.5
10.20 | SICOR - ED-17953 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | 7.15 | 9.08 | M | 1100 | 1100 | 9988
10.21 | SICOR - ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | 9.65 | 12.26 | M | 300 | 300 | 3678
10.22 | SICOR - ED-7249 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25MM (1"), REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC, NA COR PRETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | 20.36 | 25.87 | M | 180 | 180 | 4656.6
10.23 | SICOR - ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 31.53 | 40.06 | UNID. | 1 | 1 | 40.06
10.24 | SICOR - ED-15770 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 66.32 | 84.25 | UNID. | 43 | 43 | 3622.75
10.25 | SICOR - ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 33.71 | 42.83 | UNID. | 79 | 79 | 3383.57
10.26 | SICOR - ED-15749 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA - AR CONDICIONADO E CHUVEIRO | 37.57 | 47.73 | UNID. | 28 | 28 | 1336.44
10.27 | SICOR - ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | 174.54 | 221.74 | UNID. | 164 | 164 | 36365.36
10.28 | ORSE - 13176 | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR | 69.76 | 88.62 | UNID. | 27 | 27 | 2392.74
10.29 | SICOR - ED-22350 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | 167.07 | 212.25 | UNID. | 6 | 6 | 1273.5
10.30 | SICOR - ED-49404 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LÂMPADA | 103.38 | 131.33 | UNID. | 38 | 38 | 4990.54
10.31 | SICOR - ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | 17.98 | 22.84 | UNID. | 38 | 38 | 867.92
10.33 | SICOR - ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | 104.82 | 133.16 | UNID. | 24 | 24 | 3195.84
10.34 | SICOR - ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | 127.64 | 162.15 | UNID. | 24 | 24 | 3891.6
10.35 | SICOR - ED-49135 | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 35MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | 42.15 | 53.55 | M | 250 | 250 | 13387.5
10.36 | SICOR - ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO | 16.62 | 21.11 | M | 72 | 72 | 1519.92
10.37 | SICOR - ED-13943 | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | 27.38 | 34.78 | UNID. | 630 | 630 | 21911.4
11 |  | REDE LÓGICA | [5 empty] | 8254.67
11.1 | ORSE - 13510 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP | 3690.8 | 4688.79 | UNID. | 1 | 1 | 4688.79
11.2 | SICOR - ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 167.86 | 213.25 | UNID. | 10 | 10 | 2132.5
11.3 | ORSE - 08943 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | 367.9 | 467.38 | UNID. | 1 | 1 | 467.38
11.4 | SICOR - ED-9194 | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | 6.34 | 8.05 | M | 120 | 120 | 966
12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 233156.65
12.1 | SICOR - ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 39.86 | 50.64 | M | 776.9 | 776.9 | 39342.22
12.2 | SICOR - ED-50037 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 47.38 | 60.19 | M | 184.1 | 184.1 | 11080.98
12.3 | SICOR - ED-50030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | 43.43 | 55.17 | M | 19.4 | 19.4 | 1070.3
12.4 | SICOR - ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 26.66 | 33.87 | M | 73.7 | 73.7 | 2496.22
12.5 | SICOR - ED-50035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 33.71 | 42.83 | M | 36.6 | 36.6 | 1567.58
12.6 | SICOR - ED-50024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 84.16 | 106.92 | M | 10.6 | 10.6 | 1133.35
12.7 | SICOR - ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 58.98 | 74.93 | M | 27.5 | 27.5 | 2060.58
12.8 | SICOR - ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 38.78 | 49.27 | M | 249.5 | 249.5 | 12292.87
12.9 | SICOR - ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | 25.83 | 32.81 | M | 260.4 | 260.4 | 8543.72
12.10 | SICOR - ED-49882 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 460.1 | 584.51 | UNID. | 10 | 10 | 5845.1
12.11 | SICOR - ED-49896 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1055.43 | 1340.82 | UNID. | 4 | 4 | 5363.28
12.12 | SICOR - ED-15205 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | 676.19 | 859.03 | UNID. | 1 | 1 | 859.03
12.13 | SINAPI - 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 212.02 | 269.35 | UNID. | 1 | 1 | 269.35
12.14 | SICOR - ED-29742 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | 3736.9 | 4747.36 | UNID. | 5 | 5 | 23736.8
12.15 | SICOR - ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50MM | 95.57 | 121.41 | UNID. | 15 | 15 | 1821.15
12.16 | SICOR - ED-50009 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | 131.64 | 167.24 | UNID. | 3 | 3 | 501.72
12.17 | SICOR - ED-49940 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 569.1 | 722.98 | UNID. | 3 | 3 | 2168.94
12.18 | SICOR - ED-49914 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 752.93 | 956.52 | UNID. | 27 | 27 | 25826.04
12.19 | SICOR - ED-49924 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1519.38 | 1930.22 | UNID. | 8 | 8 | 15441.76
12.20 | SICOR - ED-49959 | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | 42.01 | 53.37 | UNID. | 2 | 2 | 106.74
12.21 | SICOR - ED-9941 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS | 36614.33 | 46514.84 | UNID. | 1 | 1 | 46514.84
12.22 | SICOR - ED-49861 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 1CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1235.54 | 1569.63 | UNID. | 16 | 16 | 25114.08
13 |  | DRENAGEM | [5 empty] | 53056.42
13.1 | SICOR - ED-48552 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 101.18 | 128.54 | M | 47 | 47 | 6041.38
13.2 | SICOR - ED-48334 | TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM) | 50.59 | 64.27 | M | 47 | 47 | 3020.69
13.3 | SICOR - ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | 159.2 | 202.25 | M | 71 | 71 | 14359.75
13.4 | SICOR - ED-49912 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 705.25 | 895.95 | UNID. | 16 | 16 | 14335.2
13.5 | SICOR - ED-49929 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 2007.16 | 2549.9 | UNID. | 6 | 6 | 15299.4
14 |  | PINTURA | [5 empty] | 326878.94
14.1 | SICOR - ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - PAREDES, PILARES E VIGAS APARENTES | 7.87 | 10 | M2 | 5048.5682 | 5048.57 | 50485.7
14.2 | SICOR - ED-50475 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - LAJES | 27.31 | 34.69 | M2 | 1138.64 | 1138.64 | 39499.42
14.3 | SICOR - ED-50473 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA - PAREDES, PILARES E VIGAS APARENTES | 16.55 | 21.03 | M2 | 5048.5682 | 5048.57 | 106171.43
14.5 | SICOR - ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL - PAREDES, PILARES E VIGAS APARENTES | 13.62 | 17.3 | M2 | 5048.5682 | 5048.57 | 87340.26
14.6 | SICOR - ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA) - LAJES | 21.3 | 27.06 | M2 | 1138.64 | 1138.64 | 30811.6
14.7 | SICOR - ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - PORTÃO DO ALÇAPÃO | 35.37 | 44.93 | M2 | 13.2 | 13.2 | 593.08
14.8 | SICOR - ED-50493 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | 35.92 | 45.63 | M2 | 120.96 | 120.96 | 5519.4
14.9 | SICOR - ED-50482 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | 42.03 | 53.39 | M2 | 120.96 | 120.96 | 6458.05
15 |  | RODAPÉ | [5 empty] | 34685.77
15.1 | SICOR - ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | 56.4 | 71.65 | M | 484.1 | 484.1 | 34685.77
16 |  | METAIS E LOUÇAS | [5 empty] | 47579
16.1 | SICOR - ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO - BANHEIROS, LAVATORIO DO REFEITORIO | 409.64 | 520.41 | UNID. | 6 | 6 | 3122.46
16.2 | SINAPI - 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BANHEIROS | 76.2 | 96.8 | UNID. | 21 | 21 | 2032.8
16.3 | SICOR - ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - BANHEIRO | 458.94 | 583.04 | UNID. | 3 | 3 | 1749.12
16.4 | SICOR - ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO - BANHEIRO DOS PROFESSORES | 1051.57 | 1335.91 | UNID. | 14 | 14 | 18702.74
16.6 | ORSE - 07227 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 60 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02 | 2911.03 | 3698.17 | UNID. | 4 | 4 | 14792.68
16.7 | SICOR - ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE - COZINHA | 106.9 | 135.81 | UNID. | 4 | 4 | 543.24
16.8 | SETOP - ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | 57.24 | 72.72 | UNID. | 2 | 2 | 145.44
| SICOR - ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO | 135.09 | 171.62 | UNID. | 12 | 12 | 2059.44
16.9 | SICOR - ED-9156 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 783.33 | 995.14 | UNID. | 4 | 4 | 3980.56
16.10 | SICOR - ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA | 88.66 | 112.63 | UNID. | 4 | 4 | 450.52
17 |  | BANCADAS E PEITORIL | [5 empty] | 52236.35
17.1 | SICOR - ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | 476.5 | 605.35 | M2 | 36.2548 | 36.25 | 21943.94
17.2 | SICOR - ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | 59.8 | 75.97 | M | 37.26 | 37.26 | 2830.64
17.3 | SICOR - ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | 233.28 | 296.36 | M | 39.38 | 39.38 | 11670.66
17.4 | SICOR - ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 355.65 | 451.82 | M2 | 34.95 | 34.95 | 15791.11
18 |  | MURO DE FECHAMENTO | [5 empty] | 240852.28
18.1 | SICOR - ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | 512.59 | 651.19 | M2 | 19.5 | 19.5 | 12698.21
18.2 | SICOR - ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - PORTÃO | 35.37 | 44.93 | M2 | 39 | 39 | 1752.27
18.3 | SICOR - ED-16320 | MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 250CM, COM PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO | 773.66 | 982.86 | M | 230.35 | 230.35 | 226401.8
19 |  | DEPÓSITO DE GÁS | [5 empty] | 4842.34
19.1 | SICOR - ED-15716 | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG | 3504.46 | 4452.07 | UNID. | 1 | 1 | 4452.07
19.2 | SICOR - ED-50226 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 307.2 | 390.27 | UNID. | 1 | 1 | 390.27
20 |  | QUADRA | [5 empty] | 447568.85
20.1 |  | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 2006.27
20.1.1 | SICOR - ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL- BALDRAMES, BLOCO E COROAMENTO | 80.46 | 102.22 | M3 | 7.962 | 7.96 | 813.67
20.1.2 | SICOR - ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE- BALDRAMES, BLOCO E COROAMENTO | 80.46 | 102.22 | M3 | 7.962 | 7.96 | 813.67
20.1.3 | SICOR - ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL - TUBULÃO PARA PILARES METÁLICOS | 392.47 | 498.59 | M3 | 0.76 | 0.76 | 378.93
20.2 |  | FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | [5 empty] | 59986.03
20.2.1 | SICOR - ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR - FUNDAÇÃO | 13.76 | 17.48 | KG | 644 | 644 | 11257.12
20.2.2 | SICOR - ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 80.98 | 102.88 | M2 | 106.16 | 106.16 | 10921.74
20.2.3 | SICOR - ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 799 | 1015.05 | M3 | 10.616 | 10.62 | 10779.83
20.2.4 | SICOR - ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 630.36 | 800.81 | M3 | 33.7506 | 33.75 | 27027.34
20.3 |  | QUADRA | [5 empty] | 385576.55
20.3.1 | SICOR - ED-9937 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE - ÁREA DE JOGOS DA QUADRA | 28.12 | 35.72 | M2 | 332.91 | 332.91 | 11891.55
20.3.2 | SICOR - ED-50462 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL FAIXA COM LARGURA DE 5 CM- AREA DE JOGOS DA QUADRA | 8.74 | 11.1 | M | 151.7436 | 151.74 | 1684.31
20.3.3 | SICOR - ED-9100 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - FECHAMENTO FUNDO DO PALCO (C = 10,24 M; H = 1,00 M) E CONFORME PROJETO FECHAMENTO LATERAL E ÁREA DE JOGOS (C = 104,85 M; H = 2,00 M) | 133.86 | 170.06 | M2 | 265.4 | 265.4 | 45133.92
20.3.4 | SICOR - ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA - PORTÕES DE GRADE | 616.64 | 783.38 | M2 | 54.8 | 54.8 | 42929.22
20.3.5 | SICOR - ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | 1614.71 | 2051.33 | UNID. | 1 | 1 | 2051.33
20.3.6 | SICOR - ED-49574 | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | 2493.25 | 3167.42 | UNID. | 2 | 2 | 6334.84
20.3.7 | SICOR - ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | 3049.43 | 3874 | UNID. | 1 | 1 | 3874
20.3.8 | SINAPI - 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | 263.39 | 334.61 | M3 | 16.6455 | 16.65 | 5571.26
20.3.9 | SICOR - ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | 30.04 | 38.16 | M2 | 332.91 | 332.91 | 12703.85
20.3.10 | SICOR - ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (E=8 CM, LANÇADO EM PISO DE QUADRA, COM JUNTAS OU CORTES EM PLACAS NÃO MAIORES QUE 4,0 M2) | 710.7 | 902.87 | M3 | 26.6328 | 26.63 | 24043.43
20.3.11 | SICOR - ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)- POLIMENTO DE PISO DA QUADRA | 15.49 | 19.68 | M2 | 26.6328 | 26.63 | 524.08
20.3.12 | ORSE - 01927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE | 20 | 25.41 | M2 | 246.4 | 246.4 | 6261.02
20.3.13 | SICOR - ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | 258.93 | 328.94 | M2 | 453.8937 | 453.89 | 149302.58
20.3.14 | SICOR - ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ÁREA DE PROJEÇÃO DA QUADRA MAIS EMPENAS E SAIAS | 95.33 | 121.11 | M2 | 582.3537 | 582.35 | 70528.41
20.3.15 | SICOR - ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | 113.87 | 144.66 | M2 | 18.96 | 18.96 | 2742.75
21 |  | PROJETOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2340.86
21.4 | SICOR -CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1842.62 | 2340.86 | PR A1 | 1 | 1 | 2340.86
22 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 5083
22.1 | SICOR - ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - BANHEIROS | 180.59 | 229.42 | UNID. | 4 | 4 | 917.68
22.2 | SICOR - ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | 273.23 | 347.11 | M | 12 | 12 | 4165.32
23 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 44108.09
23.1 | SICOR - ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 8.61 | 10.94 | M2 | 3984.41 | 3984.41 | 43589.45
23.2 | SICOR - ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA ÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | 17.01 | 21.61 | UNID. | 24 | 24 | 518.64
|  | TOTAL | [5 empty] | 4721305.52
______________________________________________________ |  |  | ______________________________________________________
Weslei Júnior Guedes de Jesus |  |  | Helisson Fidélis Porto de Moura
Secretário Municipal de Educação de Januária - Mg |  |  | Engenheiro Civil - Secretário Municipal de Educação de Januária - Mg

## Cronograma Fisico Financeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANUÁRIA - MG
DESCRIÇÃO | FÍSICO | FINANCEIRO | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.584% | 74808.63 | 74808.63 | [11 empty] | 74808.63
MOVIMENTO DE TERRA | 1.321% | 62387.97 |  | 62387.97 | [10 empty] | 62387.97
FUNDAÇÃO | 4.079% | 192586.42 |  | 192586.42 | [10 empty] | 192586.42
ESTRUTURA | 17.66% | 833659 |  |  | 416829.5 | 416829.5 | [8 empty] | 833659
PAREDES E DIVISÓRIAS | 5.672% | 267799.77 |  |  |  |  | 267799.77 | [7 empty] | 267799.77
COBERTURA | 7.903% | 373123.25 |  |  |  |  | 279842.4375 | 93280.8125 | [6 empty] | 373123.25
ESQUADRIAS | 2.894% | 136656.65 | [5 empty] | 136656.65 | [6 empty] | 136656.65
PAVIMENTAÇÃO | 14.33% | 676390.15 | [5 empty] | 338195.075 | 338195.075 | [5 empty] | 676390.15
REVESTIMENTOS | 8.595% | 405790.78 | [6 empty] | 304343.085 | 101447.695 |  |  |  |  | 405790.78
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.182% | 197459.68 | [7 empty] | 197459.68 |  |  |  |  | 197459.68
REDE LÓGICA | 0.1748% | 8254.67 | [11 empty] | 8254.67 | 8254.67
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.938% | 233156.65 | [8 empty] | 233156.65 |  |  |  | 233156.65
DRENAGEM | 1.124% | 53056.42 |  | 26528.21 | 26528.21 | [9 empty] | 53056.42
PINTURA | 6.923% | 326878.94 | [8 empty] | 163439.47 | 163439.47 |  |  | 326878.94
RODAPÉ | 0.7347% | 34685.77 | [9 empty] | 34685.77 |  |  | 34685.77
METAIS E LOUÇAS | 1.008% | 47579 | [9 empty] | 47579 |  |  | 47579
BANCADAS E PEITORIL | 1.106% | 52236.35 | [9 empty] | 52236.35 |  |  | 52236.35
MURO DE FECHAMENTO | 5.101% | 240852.28 | 72255.684 | 84298.298 | [9 empty] | 84298.298 | 240852.28
DEPÓSITO DE GÁS | 0.1026% | 4842.34 | [6 empty] | 4842.34 | [5 empty] | 4842.34
QUADRA | 9.48% | 447568.85 |  |  | 44756.885 | 44756.885 | 44756.885 | 44756.885 | 44756.885 | 44756.885 | 44756.885 | 44756.885 | 44756.885 | 44756.885 | 447568.85
PROJETOS COMPLEMENTARES | 0.04958% | 2340.86 | 2340.86 | [11 empty] | 2340.86
ACESSIBILIDADE | 0.1077% | 5083 | [11 empty] | 5083 | 5083
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.9342% | 44108.09 | [11 empty] | 44108.09 | 44108.09
SOMA | 100% | 4721305.52 | 149405.174 | 365800.898 | 488114.595 | 461586.385 | 592399.0925 | 612889.4225 | 692137.385 | 343664.26 | 441353.005 | 342697.475 | 44756.885 | 186500.943 | 4721305.52
PORCENTAGEM |  |  | 3.164% | 7.748% | 10.34% | 9.777% | 12.55% | 12.98% | 14.66% | 7.279% | 9.348% | 7.259% | 0.948% | 3.95% | 100%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 3.164% | 10.91% | 21.25% | 31.03% | 43.57% | 56.56% | 71.22% | 78.5% | 87.84% | 95.1% | 96.05% | 100% | 100%
FINANCEIRO ACUMULADO |  |  | 149405.174 | 515206.072 | 1003320.667 | 1464907.052 | 2057306.1445 | 2670195.567 | 3362332.952 | 3705997.212 | 4147350.217 | 4490047.692 | 4534804.577 | 4721305.52 | 4721305.52
______________________________________________________ | [6 empty] | ______________________________________________________
Weslei Júnior Guedes de Jesus | [6 empty] | Helisson Fidélis Porto de Moura
Secretário Municipal de Educação de Januária - Mg | [6 empty] | Engenheiro Civil - Secretário Municipal de Educação de Januária - Mg

## Composição BDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANUÁRIA - MG
ITENS | SIGLAS | % ADOTADO
Administração Central | AC | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 1%
Risco | R | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.05%
Lucro | L | 7.5%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 1.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% (sem desoneração) ou 4,5% (com desoneração) | CPRB | 2.7%
BDI COM DESONERAÇÃO | BDI DES | 27.04%
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | 3%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = ( ( ( 1 +AC + S + R + G ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ) / ( 1 - CP - ISS - CPRB ) ) - 1
______________________________________________________
Weslei Júnior Guedes de Jesus
Secretário Municipal de Educação de Januária - Mg
__________________________________________
Helisson Fidélis Porto de Moura
Engenheiro Civil - Secretário Municipal de Educação de Januária - Mg