## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | SINAPI - 04/2026 - Bahia SBC - 05/2026 - Bahia SICRO3 - 01/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 03/2026 - Espírito Santo EMBASA - 06/2025 - Bahia |  | 24,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO |  |  |  |  | 4142175 | 5.985%
1.1 | 1600441 | SICRO3 | Remoção de paralelepípedos | m² | 30000 | 4.47 | 5.54 | 166200 | 0.2401%
1.2 | 7989 | ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m² | 15000 | 13.1 | 16.24 | 243600 | 0.352%
1.3 | 101850 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 30000 | 78.91 | 97.84 | 2935200 | 4.241%
1.4 | 101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | m² | 7500 | 85.72 | 106.29 | 797175 | 1.152%
2 |  |  | SERVIÇOS EM PISO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 22621936 | 32.69%
2.1 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 74000 | 22.64 | 28.07 | 2077180 | 3.001%
2.2 | 101820 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 74000 | 55.48 | 68.79 | 5090460 | 7.355%
2.3 | 102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 6000 | 72.29 | 89.63 | 537780 | 0.7771%
2.4 | 101859 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 7400 | 41.64 | 51.63 | 382062 | 0.5521%
2.5 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 86000 | 100.83 | 125.02 | 10751720 | 15.54%
2.6 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 5000 | 110.08 | 136.49 | 682450 | 0.9861%
2.7 | 104436 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 12000 | 130.14 | 161.37 | 1936440 | 2.798%
2.8 | 104432 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 5500 | 114.46 | 141.93 | 780615 | 1.128%
2.9 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 1100 | 167.78 | 208.04 | 228844 | 0.3307%
2.10 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5500 | 22.64 | 28.07 | 154385 | 0.2231%
3 |  |  | SERVIÇOS DE PREPARO DA BASE |  |  |  |  | 2904245 | 4.196%
3.1 | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³ | 6000 | 241.4 | 299.33 | 1795980 | 2.595%
3.2 | 4805754 | SICRO3 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 6000 | 7.9 | 9.79 | 58740 | 0.08488%
3.3 | 100564 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 2500 | 127.98 | 158.69 | 396725 | 0.5732%
3.4 | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 7500 | 30.28 | 37.54 | 281550 | 0.4068%
3.5 | 97918 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 125000 | 2.4 | 2.97 | 371250 | 0.5364%
4 |  |  | SERVIÇO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO |  |  |  |  | 20966401 | 30.3%
4.1 | 95001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 12000 | 103.46 | 128.29 | 1539480 | 2.224%
4.2 | CP 01 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, FCK = 30 MPa, espessura de 6,0 cm | M² | 120000 | 93.05 | 115.38 | 13845600 | 20.01%
4.3 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 34800 | 77.21 | 95.74 | 3331752 | 4.814%
4.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 6000 | 92.71 | 114.96 | 689760 | 0.9967%
4.5 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 1100 | 963.26 | 1194.44 | 1313884 | 1.898%
4.6 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1500 | 132.22 | 163.95 | 245925 | 0.3553%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4452974.88 | 6.434%
5.1 | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 8142.6 | 10096.82 | 242323.68 | 0.3501%
5.2 | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 | 4415.76 | 5475.54 | 131412.96 | 0.1899%
5.3 | ED-31952 | SETOP | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 24 | 851.1 | 1055.36 | 25328.64 | 0.0366%
5.4 | 012059 | SBC | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | MES | 24 | 1250 | 1550 | 37200 | 0.05375%
5.5 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | m² | 20000 | 4.4 | 5.45 | 109000 | 0.1575%
5.6 | 010216 | IOPES | Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento | m | 26000 | 11.14 | 13.81 | 359060 | 0.5188%
5.7 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 8000 | 45.95 | 56.97 | 455760 | 0.6585%
5.8 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 40000 | 44.75 | 55.49 | 2219600 | 3.207%
5.9 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 25000 | 10.43 | 12.93 | 323250 | 0.4671%
5.10 | 3606580 | SICRO3 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 300 a 600 m | m³ | 10555 | 31.23 | 38.72 | 408689.6 | 0.5905%
5.11 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 55000 | 2.08 | 2.57 | 141350 | 0.2042%
6 |  |  | DRENAGEM E ESGOTO |  |  |  |  | 14119350.65 | 20.4%
6.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 20000 | 10.69 | 13.25 | 265000 | 0.3829%
6.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10000 | 33.12 | 41.06 | 410600 | 0.5933%
6.3 | 97918 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 65000 | 2.4 | 2.97 | 193050 | 0.2789%
6.4 | 101465 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 | T | 1200 | 35.6 | 44.14 | 52968 | 0.07654%
6.5 | 172670 | SBC | TUBO CONCRETO ARMADO AGUAS PLUVIAIS PA-1 800mm | M | 1200 | 858.84 | 1064.96 | 1277952 | 1.847%
6.6 | ED-48666 | SETOP | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | un | 105 | 692.32 | 858.47 | 90139.35 | 0.1302%
6.7 | 97952 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 350 | 6023.94 | 7469.68 | 2614388 | 3.778%
6.8 | 104086 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M | 4000 | 90.76 | 112.54 | 450160 | 0.6505%
6.9 | 99287 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 60 | 11162.15 | 13841.06 | 830463.6 | 1.2%
6.10 | 6329 | ORSE | Laje e berço de concreto para tubos de 800mm | m | 1900 | 273.86 | 339.58 | 645202 | 0.9323%
6.11 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 800 | 83.29 | 103.27 | 82616 | 0.1194%
6.12 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1200 | 8.15 | 10.1 | 12120 | 0.01751%
6.13 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1200 | 9.43 | 11.69 | 14028 | 0.02027%
6.14 | 102477 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 120 | 909.36 | 1127.6 | 135312 | 0.1955%
6.15 | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 250 | 467.06 | 579.15 | 144787.5 | 0.2092%
6.16 | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 350 | 65.4 | 81.09 | 28381.5 | 0.04101%
6.17 | 99296 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020 | M | 350 | 3634.13 | 4506.32 | 1577212 | 2.279%
6.18 | 98410 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 150 | 1455.61 | 1804.95 | 270742.5 | 0.3912%
6.19 | 97985 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 220 | 1792.32 | 2222.47 | 488943.4 | 0.7065%
6.20 | C0584 | SEINFRA | CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO) | M | 2800 | 1.84 | 2.28 | 6384 | 0.009224%
6.21 | C2876 | SEINFRA | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM | M | 2800 | 2.4 | 2.97 | 8316 | 0.01202%
6.22 | 105008 | SINAPI | LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. AF_03/2024 | UN | 2800 | 3.02 | 3.74 | 10472 | 0.01513%
6.23 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 18000 | 18.08 | 22.41 | 403380 | 0.5829%
6.24 | 10808 | ORSE | Confecção suporte e travessa para placa de sinalização | un | 350 | 115.94 | 143.76 | 50316 | 0.0727%
6.25 | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 2200 | 4.82 | 5.97 | 13134 | 0.01898%
6.26 | 03.01.04 | EMBASA | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. EREMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02)REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 350 | 1.29 | 1.59 | 556.5 | 0.0008041%
6.27 | 25.01.25 | EMBASA | 321 - CORRECAO DE VAZAMENTOS DE REDE NA RUA SEM PAVIMENTO | UN | 350 | 99.73 | 123.66 | 43281 | 0.06254%
6.28 | 6145 | ORSE | Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, pavimentação em piçarra (base) | un | 350 | 181.73 | 225.34 | 78869 | 0.114%
6.29 | 6130 | ORSE | Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em piçarra (base) | un | 350 | 270.56 | 335.49 | 117421.5 | 0.1697%
6.30 | C2784 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 850 | 53.68 | 66.56 | 56576 | 0.08175%
6.31 | C2796 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m | m³ | 4200 | 22.88 | 28.37 | 119154 | 0.1722%
6.32 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 6000 | 33.12 | 41.06 | 246360 | 0.356%
6.33 | 7040100260 | Próprio | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR | M³ | 850 | 163.97 | 203.32 | 172822 | 0.2497%
6.34 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 1250 | 10.43 | 12.93 | 16162.5 | 0.02335%
6.35 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 18000 | 3.06 | 3.79 | 68220 | 0.09857%
6.36 | C5178 | SEINFRA | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 2,00M | m² | 5500 | 44.27 | 54.89 | 301895 | 0.4362%
6.37 | 90734 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 2500 | 5.05 | 6.26 | 15650 | 0.02261%
6.38 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4500 | 22.64 | 28.07 | 126315 | 0.1825%
6.39 | 7200100030 | Próprio | LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | UN | 350 | 1434.89 | 1779.26 | 622741 | 0.8998%
6.40 | 7200100070 | Próprio | LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,6A1,0M | UN | 350 | 967.34 | 1199.5 | 419825 | 0.6066%
6.41 | 07.92.24 | EMBASA | ESCORAMENTO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA CRAVADA, COM PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M1,5 A 3,0 M | m² | 4500 | 94.61 | 117.31 | 527895 | 0.7628%
6.42 | 13516 | ORSE | Esgotamento de vala/poço de visita/reservatório com bomba submersível. | h | 350 | 25.18 | 31.22 | 10927 | 0.01579%
6.43 | 10.02.10 | EMBASA | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,80 X 1,10m,h<=2,00m, P/ LINHAPRINCIPAL C/350mm<=DN<=500mm, S/ FORNEC.MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO IV) DP1002-03/04PRINCIPAL C/350mm<=DN<=500mm, S/ FORNEC.MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO IV) DP1002-03/04 | UN | 15 | 7058.62 | 8752.68 | 131290.2 | 0.1897%
6.44 | 102707 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 200 | 47.2 | 58.52 | 11704 | 0.01691%
6.45 | 7260351150 | Próprio | REDE ESG FOFO 350 ATE 1,25m BLOCO S/F | M | 350 | 223.5 | 277.14 | 96999 | 0.1402%
6.46 | 7260351190 | Próprio | REDE ESG FOFO 350 1,26A1,75m BLOCO S/F | M | 500 | 300.25 | 372.31 | 186155 | 0.269%
6.47 | 7260351230 | Próprio | REDE ESG FOFO 350 1,76A2,25m BLOCO S/F | M | 800 | 333.96 | 414.11 | 331288 | 0.4787%
6.48 | 8554 | ORSE | Fornecimentode tubo de concreto simples CS d=0,20 m | m | 35 | 38.83 | 48.14 | 1684.9 | 0.002435%
6.49 | 5544 | ORSE | Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas e flange pn 10 / 16, diam. = 300 x 100mm | un | 6 | 2224.07 | 2757.84 | 16547.04 | 0.02391%
6.50 | 5598 | ORSE | Fornecimento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm | un | 6 | 642.61 | 796.83 | 4780.98 | 0.006908%
6.51 | 7223002440 | Próprio | EXTREM FOFO PF AV PN-10/16 ESG DN 100MM | UN | 6 | 1427.79 | 1770.45 | 10622.7 | 0.01535%
6.52 | 6995 | ORSE | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe cabeçote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm | un | 6 | 884.19 | 1096.39 | 6578.34 | 0.009505%
6.53 | 001325 | SBC | PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 20 x 90mm COM PORCA | UN | 20 | 11.05 | 13.7 | 274 | 0.0003959%
6.54 | ED-50269 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS | mês | 24 | 5473.6 | 6787.26 | 162894.24 | 0.2354%
6.55 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 75800 | 0.54 | 0.66 | 50028 | 0.07229%
6.56 | 4915712 | SICRO3 | Limpeza de bueiro | m³ | 82 | 24.16 | 29.95 | 2455.9 | 0.003549%
6.57 | 4915708 | SICRO3 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 28500 | 0.81 | 1 | 28500 | 0.04118%
6.58 | 4915710 | SICRO3 | Limpeza de vala de drenagem | m | 9500 | 4.83 | 5.98 | 56810 | 0.08209%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 55817147.72
[5 empty] | Total do BDI |  | 13389934.81
[5 empty] | Total Geral |  | 69207082.53